## 调度方案总览
工件ID | 工序号 | 机器编号 | 开始时间 | 结束时间 | 加工时长 | 订单号 | 工件号 | 批次 | 批次数量
2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
3 | 1 | 2 | 0 | 50 | 50 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
0 | 1 | 1 | 50 | 100 | 50 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
4 | 1 | 2 | 50 | 100 | 50 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
2 | 2 | 16 | 50 | 580 | 530 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
3 | 2 | 16 | 50 | 580 | 530 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
1 | 1 | 2 | 100 | 150 | 50 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
3 | 3 | 3 | 580 | 1020 | 440 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
0 | 2 | 16 | 580 | 1110 | 530 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
4 | 2 | 16 | 580 | 1110 | 530 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
2 | 3 | 3 | 1020 | 1460 | 440 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
3 | 4 | 6 | 1020 | 1260 | 240 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
0 | 3 | 4 | 1110 | 1550 | 440 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
1 | 2 | 16 | 1110 | 1640 | 530 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
3 | 5 | 15 | 1260 | 1280 | 20 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
3 | 6 | 17 | 1280 | 1590 | 310 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
2 | 4 | 8 | 1460 | 1700 | 240 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
0 | 4 | 3 | 1550 | 1790 | 240 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
4 | 3 | 4 | 1550 | 1990 | 440 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
3 | 7 | 18 | 1590 | 1790 | 200 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
2 | 5 | 15 | 1700 | 1720 | 20 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
2 | 6 | 17 | 1720 | 2030 | 310 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
1 | 3 | 3 | 1790 | 2230 | 440 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
0 | 5 | 15 | 1790 | 1810 | 20 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
3 | 8 | 19 | 1790 | 2650 | 860 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
4 | 4 | 4 | 1990 | 2230 | 240 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
0 | 6 | 17 | 2030 | 2340 | 310 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
2 | 7 | 18 | 2030 | 2230 | 200 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
1 | 4 | 8 | 2230 | 2470 | 240 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
2 | 8 | 21 | 2230 | 3090 | 860 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
0 | 7 | 18 | 2340 | 2540 | 200 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
1 | 5 | 15 | 2470 | 2490 | 20 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
4 | 5 | 15 | 2490 | 2510 | 20 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
1 | 6 | 17 | 2490 | 2800 | 310 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
0 | 8 | 24 | 2540 | 3400 | 860 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
3 | 9 | 11 | 2650 | 3110 | 460 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
4 | 6 | 17 | 2800 | 3110 | 310 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
1 | 7 | 18 | 2800 | 3000 | 200 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
1 | 8 | 19 | 3000 | 3860 | 860 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
2 | 9 | 10 | 3090 | 3550 | 460 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
4 | 7 | 18 | 3110 | 3310 | 200 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
3 | 10 | 30 | 3110 | 4750 | 1640 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
4 | 8 | 20 | 3310 | 4170 | 860 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
0 | 9 | 14 | 3400 | 3860 | 460 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
2 | 10 | 31 | 3550 | 5190 | 1640 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
1 | 9 | 13 | 3860 | 4320 | 460 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
0 | 10 | 32 | 3860 | 5500 | 1640 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
4 | 9 | 12 | 4170 | 4630 | 460 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
1 | 10 | 29 | 4320 | 5960 | 1640 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
3 | 11 | 18 | 4750 | 4950 | 200 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
4 | 10 | 30 | 4750 | 6390 | 1640 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
3 | 12 | 23 | 4950 | 6230 | 1280 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
2 | 11 | 18 | 5190 | 5390 | 200 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
2 | 12 | 22 | 5390 | 6670 | 1280 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
0 | 11 | 18 | 5500 | 5700 | 200 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
0 | 12 | 20 | 5700 | 6980 | 1280 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
1 | 11 | 18 | 5960 | 6160 | 200 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
1 | 12 | 19 | 6160 | 7440 | 1280 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
3 | 13 | 32 | 6230 | 7870 | 1640 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
4 | 11 | 18 | 6390 | 6590 | 200 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
4 | 12 | 24 | 6590 | 7870 | 1280 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
2 | 13 | 31 | 6670 | 8310 | 1640 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
0 | 13 | 29 | 6980 | 8620 | 1640 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
1 | 13 | 30 | 7440 | 9080 | 1640 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
4 | 13 | 32 | 7870 | 9510 | 1640 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
3 | 14 | 33 | 7870 | 8270 | 400 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
3 | 15 | 34 | 8270 | 8350 | 80 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
2 | 14 | 33 | 8310 | 8710 | 400 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
3 | 16 | 3 | 8350 | 8630 | 280 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
0 | 14 | 33 | 8710 | 9110 | 400 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
2 | 15 | 34 | 8710 | 8790 | 80 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
2 | 16 | 3 | 8790 | 9070 | 280 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
2 | 17 | 38 | 9070 | 9110 | 40 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
1 | 14 | 33 | 9110 | 9510 | 400 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
0 | 15 | 34 | 9110 | 9190 | 80 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
2 | 18 | 39 | 9110 | 9140 | 30 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
2 | 19 | 40 | 9140 | 9340 | 200 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
0 | 16 | 3 | 9190 | 9470 | 280 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
3 | 17 | 38 | 9351 | 9391 | 40 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
3 | 18 | 39 | 9391 | 9421 | 30 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
3 | 19 | 40 | 9421 | 9621 | 200 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
4 | 14 | 33 | 9510 | 9910 | 400 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
1 | 15 | 34 | 9510 | 9590 | 80 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
1 | 16 | 3 | 9590 | 9870 | 280 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
1 | 17 | 38 | 9870 | 9910 | 40 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
4 | 15 | 34 | 9910 | 9990 | 80 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
1 | 18 | 39 | 9910 | 9940 | 30 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
1 | 19 | 40 | 9940 | 10140 | 200 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
4 | 16 | 3 | 9990 | 10270 | 280 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
0 | 17 | 38 | 10041 | 10081 | 40 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
0 | 18 | 39 | 10081 | 10111 | 30 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
0 | 19 | 40 | 10140 | 10340 | 200 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
4 | 17 | 38 | 10270 | 10310 | 40 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
4 | 18 | 39 | 10310 | 10340 | 30 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
4 | 19 | 40 | 10340 | 10540 | 200 | 1 | 0401s | 5/5 | 40

## 批处理详情
机器编号 | 机器类型 | 批次1-工件ID | 批次1-订单 | 批次1-工序 | 批次1-数量 | 批次2-工件ID | 批次2-订单 | 批次2-工序 | 批次2-数量 | 开始时间 | 结束时间 | 批处理时长 | 总处理数量 | 说明
16 | 🔥热处理机 | 0 | 1-0401s | 2 | 40 | 4 | 1-0401s | 2 | 40 | 580 | 1110 | 530 | 80 | ✓ 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 🔥热处理机 | 2 | 1-0401s | 2 | 40 | 3 | 1-0401s | 2 | 40 | 50 | 580 | 530 | 80 | ✓ 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间

## 调机优化详情
说明
本次排产中未发现调机优化机会

## 机器利用率
机器编号 | 任务数 | 总加工时间 | 空闲时间 | 利用率
1 | 2 | 100 | 10440 | 0.95%
2 | 3 | 150 | 10390 | 1.42%
3 | 9 | 2960 | 7580 | 28.08%
4 | 3 | 1120 | 9420 | 10.63%
6 | 1 | 240 | 10300 | 2.28%
8 | 2 | 480 | 10060 | 4.55%
10 | 1 | 460 | 10080 | 4.36%
11 | 1 | 460 | 10080 | 4.36%
12 | 1 | 460 | 10080 | 4.36%
13 | 1 | 460 | 10080 | 4.36%
14 | 1 | 460 | 10080 | 4.36%
15 | 5 | 100 | 10440 | 0.95%
16 | 5 | 2650 | 7890 | 25.14%
17 | 5 | 1550 | 8990 | 14.71%
18 | 10 | 2000 | 8540 | 18.98%
19 | 3 | 3000 | 7540 | 28.46%
20 | 2 | 2140 | 8400 | 20.30%
21 | 1 | 860 | 9680 | 8.16%
22 | 1 | 1280 | 9260 | 12.14%
23 | 1 | 1280 | 9260 | 12.14%
24 | 2 | 2140 | 8400 | 20.30%
29 | 2 | 3280 | 7260 | 31.12%
30 | 3 | 4920 | 5620 | 46.68%
31 | 2 | 3280 | 7260 | 31.12%
32 | 3 | 4920 | 5620 | 46.68%
33 | 5 | 2000 | 8540 | 18.98%
34 | 5 | 400 | 10140 | 3.80%
38 | 5 | 200 | 10340 | 1.90%
39 | 5 | 150 | 10390 | 1.42%
40 | 5 | 1000 | 9540 | 9.49%

## 优化效果汇总
指标 | 数值 | 单位
最优Makespan | 10540 | 分钟
总工件数 | 5 | 个
总工序数 | 95 | 道
机器数量 | 41 | 台
批处理次数 | 2 | 次
调机优化次数 | 0 | 次
节省调机时间 | 0 | 分钟
求解时间 | 300.08 | 秒