## 调度方案总览
工件ID | 工序号 | 机器编号 | 开始时间 | 结束时间 | 加工时长 | 订单号 | 工件号 | 批次 | 批次数量
0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
2 | 1 | 2 | 0 | 50 | 50 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
1 | 1 | 2 | 50 | 100 | 50 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
0 | 2 | 16 | 50 | 580 | 530 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
2 | 2 | 16 | 50 | 580 | 530 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
3 | 1 | 2 | 100 | 150 | 50 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
4 | 1 | 2 | 150 | 200 | 50 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
0 | 3 | 4 | 580 | 1080 | 500 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
2 | 3 | 5 | 580 | 1080 | 500 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
1 | 2 | 16 | 580 | 1110 | 530 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
3 | 2 | 16 | 580 | 1110 | 530 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
2 | 4 | 4 | 1080 | 1350 | 270 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
0 | 4 | 6 | 1080 | 1350 | 270 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
1 | 3 | 3 | 1110 | 1610 | 500 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
3 | 3 | 5 | 1110 | 1610 | 500 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
4 | 2 | 16 | 1110 | 1640 | 530 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
2 | 5 | 15 | 1350 | 1375 | 25 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
0 | 5 | 15 | 1375 | 1400 | 25 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
2 | 6 | 17 | 1375 | 1685 | 310 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
3 | 4 | 7 | 1610 | 1880 | 270 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
4 | 3 | 8 | 1640 | 2140 | 500 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
0 | 6 | 17 | 1685 | 1995 | 310 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
2 | 7 | 18 | 1685 | 1885 | 200 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
3 | 5 | 15 | 1880 | 1905 | 25 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
2 | 8 | 23 | 1885 | 2865 | 980 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
1 | 4 | 3 | 1931 | 2201 | 270 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
3 | 6 | 17 | 1995 | 2305 | 310 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
0 | 7 | 18 | 1995 | 2195 | 200 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
0 | 8 | 19 | 2195 | 3175 | 980 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
4 | 4 | 3 | 2201 | 2471 | 270 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
1 | 5 | 15 | 2201 | 2226 | 25 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
3 | 7 | 18 | 2305 | 2505 | 200 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
1 | 6 | 17 | 2367 | 2677 | 310 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
4 | 5 | 15 | 2471 | 2496 | 25 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
3 | 8 | 20 | 2505 | 3485 | 980 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
4 | 6 | 17 | 2677 | 2987 | 310 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
1 | 7 | 18 | 2677 | 2877 | 200 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
2 | 9 | 10 | 2865 | 3385 | 520 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
1 | 8 | 23 | 2877 | 3857 | 980 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
4 | 7 | 18 | 2987 | 3187 | 200 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
0 | 9 | 14 | 3175 | 3695 | 520 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
4 | 8 | 19 | 3187 | 4167 | 980 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
2 | 10 | 30 | 3385 | 5115 | 1730 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
3 | 9 | 11 | 3485 | 4005 | 520 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
0 | 10 | 32 | 3695 | 5425 | 1730 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
1 | 9 | 13 | 3857 | 4377 | 520 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
3 | 10 | 29 | 4005 | 5735 | 1730 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
4 | 9 | 12 | 4167 | 4687 | 520 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
4 | 10 | 31 | 4687 | 6417 | 1730 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
2 | 11 | 18 | 5115 | 5315 | 200 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
1 | 10 | 30 | 5115 | 6845 | 1730 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
2 | 12 | 21 | 5315 | 6715 | 1400 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
0 | 11 | 18 | 5425 | 5625 | 200 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
0 | 12 | 24 | 5625 | 7025 | 1400 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
3 | 11 | 18 | 5735 | 5935 | 200 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
3 | 12 | 20 | 5935 | 7335 | 1400 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
4 | 11 | 18 | 6417 | 6617 | 200 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
4 | 12 | 19 | 6617 | 8017 | 1400 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
2 | 13 | 31 | 6715 | 8445 | 1730 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
1 | 11 | 18 | 6845 | 7045 | 200 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
0 | 13 | 30 | 7025 | 8755 | 1730 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
1 | 12 | 24 | 7045 | 8445 | 1400 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
3 | 13 | 29 | 7335 | 9065 | 1730 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
4 | 13 | 32 | 8017 | 9747 | 1730 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
1 | 13 | 31 | 8445 | 10175 | 1730 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
2 | 14 | 33 | 8445 | 8845 | 400 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
0 | 14 | 33 | 8845 | 9245 | 400 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
2 | 15 | 34 | 8845 | 8925 | 80 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
2 | 16 | 5 | 8925 | 9235 | 310 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
2 | 17 | 38 | 9235 | 9275 | 40 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
3 | 14 | 33 | 9245 | 9645 | 400 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
2 | 18 | 39 | 9275 | 9305 | 30 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
2 | 19 | 40 | 9305 | 9505 | 200 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
3 | 15 | 34 | 9645 | 9725 | 80 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
3 | 16 | 3 | 9725 | 10035 | 310 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
4 | 14 | 33 | 9747 | 10147 | 400 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
0 | 15 | 34 | 9866 | 9946 | 80 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
0 | 16 | 3 | 10035 | 10345 | 310 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
3 | 17 | 38 | 10035 | 10075 | 40 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
3 | 18 | 39 | 10075 | 10105 | 30 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
3 | 19 | 40 | 10105 | 10305 | 200 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
4 | 15 | 34 | 10147 | 10227 | 80 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
1 | 14 | 33 | 10175 | 10575 | 400 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
4 | 16 | 4 | 10227 | 10537 | 310 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
0 | 17 | 38 | 10345 | 10385 | 40 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
0 | 18 | 39 | 10385 | 10415 | 30 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
0 | 19 | 40 | 10415 | 10615 | 200 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
4 | 17 | 38 | 10537 | 10577 | 40 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
1 | 15 | 34 | 10575 | 10655 | 80 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
4 | 18 | 39 | 10577 | 10607 | 30 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
4 | 19 | 40 | 10615 | 10815 | 200 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
1 | 16 | 4 | 10655 | 10965 | 310 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
1 | 17 | 38 | 10965 | 11005 | 40 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
1 | 18 | 39 | 11005 | 11035 | 30 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
1 | 19 | 40 | 11035 | 11235 | 200 | 1 | 0401s | 2/5 | 40

## 批处理详情
机器编号 | 机器类型 | 批次1-工件ID | 批次1-订单 | 批次1-工序 | 批次1-数量 | 批次2-工件ID | 批次2-订单 | 批次2-工序 | 批次2-数量 | 开始时间 | 结束时间 | 批处理时长 | 总处理数量 | 说明
16 | 🔥热处理机 | 0 | 1-0401s | 2 | 40 | 2 | 1-0401s | 2 | 40 | 50 | 580 | 530 | 80 | ✓ 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 🔥热处理机 | 1 | 1-0401s | 2 | 40 | 3 | 1-0401s | 2 | 40 | 580 | 1110 | 530 | 80 | ✓ 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间

## 调机优化详情
说明
本次排产中未发现调机优化机会

## 机器利用率
机器编号 | 任务数 | 总加工时间 | 空闲时间 | 利用率
1 | 1 | 50 | 11185 | 0.45%
2 | 4 | 200 | 11035 | 1.78%
3 | 5 | 1660 | 9575 | 14.78%
4 | 4 | 1390 | 9845 | 12.37%
5 | 3 | 1310 | 9925 | 11.66%
6 | 1 | 270 | 10965 | 2.40%
7 | 1 | 270 | 10965 | 2.40%
8 | 1 | 500 | 10735 | 4.45%
10 | 1 | 520 | 10715 | 4.63%
11 | 1 | 520 | 10715 | 4.63%
12 | 1 | 520 | 10715 | 4.63%
13 | 1 | 520 | 10715 | 4.63%
14 | 1 | 520 | 10715 | 4.63%
15 | 5 | 125 | 11110 | 1.11%
16 | 5 | 2650 | 8585 | 23.59%
17 | 5 | 1550 | 9685 | 13.80%
18 | 10 | 2000 | 9235 | 17.80%
19 | 3 | 3360 | 7875 | 29.91%
20 | 2 | 2380 | 8855 | 21.18%
21 | 1 | 1400 | 9835 | 12.46%
23 | 2 | 1960 | 9275 | 17.45%
24 | 2 | 2800 | 8435 | 24.92%
29 | 2 | 3460 | 7775 | 30.80%
30 | 3 | 5190 | 6045 | 46.19%
31 | 3 | 5190 | 6045 | 46.19%
32 | 2 | 3460 | 7775 | 30.80%
33 | 5 | 2000 | 9235 | 17.80%
34 | 5 | 400 | 10835 | 3.56%
38 | 5 | 200 | 11035 | 1.78%
39 | 5 | 150 | 11085 | 1.34%
40 | 5 | 1000 | 10235 | 8.90%

## 优化效果汇总
指标 | 数值 | 单位
最优Makespan | 11235 | 分钟
总工件数 | 5 | 个
总工序数 | 95 | 道
机器数量 | 41 | 台
批处理次数 | 2 | 次
调机优化次数 | 0 | 次
节省调机时间 | 0 | 分钟
求解时间 | 60.06 | 秒