## 调度方案总览
job | operation | machine | start | end | duration
0 | 0 | 2 | 301 | 351 | 50
0 | 1 | 8 | 915 | 1491 | 576
0 | 2 | 9 | 3659 | 3679 | 20
0 | 3 | 8 | 4133 | 4405 | 272
0 | 4 | 25 | 5047 | 5337 | 290
0 | 5 | 19 | 11189 | 11419 | 230
0 | 6 | 11 | 14539 | 15139 | 600
0 | 7 | 36 | 15139 | 16751 | 1612
0 | 8 | 19 | 22553 | 22733 | 180
0 | 9 | 35 | 22956 | 23948 | 992
0 | 10 | 28 | 24634 | 24674 | 40
0 | 11 | 29 | 24674 | 24704 | 30
0 | 12 | 30 | 25179 | 25379 | 200
1 | 0 | 2 | 901 | 951 | 50
1 | 1 | 5 | 1513 | 2025 | 512
1 | 2 | 9 | 3497 | 3519 | 22
1 | 3 | 8 | 4405 | 4677 | 272
1 | 4 | 25 | 6207 | 6497 | 290
1 | 5 | 19 | 11599 | 11779 | 180
1 | 6 | 11 | 13939 | 14539 | 600
1 | 7 | 35 | 16748 | 18300 | 1552
1 | 8 | 19 | 21803 | 22013 | 210
1 | 9 | 36 | 22284 | 23276 | 992
1 | 10 | 28 | 24674 | 24714 | 40
1 | 11 | 29 | 24714 | 24744 | 30
1 | 12 | 30 | 24744 | 24944 | 200
2 | 0 | 2 | 951 | 1001 | 50
2 | 1 | 5 | 1001 | 1513 | 512
2 | 2 | 9 | 3579 | 3599 | 20
2 | 3 | 8 | 4677 | 4949 | 272
2 | 4 | 25 | 7077 | 7367 | 290
2 | 5 | 19 | 11419 | 11599 | 180
2 | 6 | 11 | 13939 | 14539 | 600
2 | 7 | 35 | 15196 | 16748 | 1552
2 | 8 | 19 | 22373 | 22553 | 180
2 | 9 | 36 | 23276 | 24228 | 952
2 | 10 | 28 | 24714 | 24754 | 40
2 | 11 | 29 | 24754 | 24784 | 30
2 | 12 | 30 | 25779 | 25979 | 200
3 | 0 | 2 | 0 | 50 | 50
3 | 1 | 5 | 425 | 1001 | 576
3 | 2 | 9 | 3599 | 3619 | 20
3 | 3 | 7 | 3619 | 3941 | 322
3 | 4 | 25 | 6787 | 7077 | 290
3 | 5 | 15 | 7848 | 8028 | 180
3 | 6 | 11 | 11179 | 11779 | 600
3 | 7 | 35 | 18300 | 19852 | 1552
3 | 8 | 18 | 24228 | 24408 | 180
3 | 9 | 31 | 25040 | 25992 | 952
3 | 10 | 28 | 25992 | 26032 | 40
3 | 11 | 29 | 26032 | 26062 | 30
3 | 12 | 30 | 26179 | 26379 | 200
4 | 0 | 2 | 751 | 801 | 50
4 | 1 | 8 | 2515 | 3027 | 512
4 | 2 | 9 | 3559 | 3579 | 20
4 | 3 | 8 | 3811 | 4133 | 322
4 | 4 | 25 | 5917 | 6207 | 290
4 | 5 | 15 | 8028 | 8208 | 180
4 | 6 | 11 | 10128 | 10728 | 600
4 | 7 | 35 | 19852 | 21404 | 1552
4 | 8 | 18 | 24048 | 24228 | 180
4 | 9 | 36 | 24228 | 25180 | 952
4 | 10 | 28 | 25180 | 25220 | 40
4 | 11 | 29 | 25220 | 25250 | 30
4 | 12 | 30 | 25979 | 26179 | 200
5 | 0 | 2 | 651 | 701 | 50
5 | 1 | 5 | 2537 | 3049 | 512
5 | 2 | 9 | 3639 | 3659 | 20
5 | 3 | 6 | 3961 | 4233 | 272
5 | 4 | 25 | 4437 | 4757 | 320
5 | 5 | 15 | 7488 | 7668 | 180
5 | 6 | 11 | 9528 | 10128 | 600
5 | 7 | 35 | 13644 | 15196 | 1552
5 | 8 | 19 | 22013 | 22193 | 180
5 | 9 | 33 | 23365 | 24317 | 952
5 | 10 | 28 | 25852 | 25892 | 40
5 | 11 | 29 | 25892 | 25922 | 30
5 | 12 | 30 | 26379 | 26579 | 200
6 | 0 | 2 | 551 | 601 | 50
6 | 1 | 8 | 2003 | 2515 | 512
6 | 2 | 9 | 3679 | 3699 | 20
6 | 3 | 7 | 4213 | 4485 | 272
6 | 4 | 25 | 6497 | 6787 | 290
6 | 5 | 15 | 7668 | 7848 | 180
6 | 6 | 11 | 8928 | 9528 | 600
6 | 7 | 35 | 12092 | 13644 | 1552
6 | 8 | 18 | 23868 | 24048 | 180
6 | 9 | 31 | 24048 | 25040 | 992
6 | 10 | 28 | 25220 | 25260 | 40
6 | 11 | 29 | 25260 | 25290 | 30
6 | 12 | 30 | 25379 | 25579 | 200
7 | 0 | 2 | 801 | 851 | 50
7 | 1 | 5 | 2025 | 2537 | 512
7 | 2 | 9 | 3619 | 3639 | 20
7 | 3 | 6 | 3639 | 3961 | 322
7 | 4 | 25 | 5337 | 5627 | 290
7 | 5 | 15 | 7128 | 7308 | 180
7 | 6 | 11 | 7728 | 8328 | 600
7 | 7 | 35 | 21404 | 22956 | 1552
7 | 8 | 18 | 24408 | 24588 | 180
7 | 9 | 36 | 25180 | 26132 | 952
7 | 10 | 28 | 26172 | 26212 | 40
7 | 11 | 29 | 26212 | 26242 | 30
7 | 12 | 30 | 26579 | 26779 | 200
8 | 0 | 2 | 851 | 901 | 50
8 | 1 | 8 | 3027 | 3539 | 512
8 | 2 | 9 | 3539 | 3559 | 20
8 | 3 | 7 | 3941 | 4213 | 272
8 | 4 | 25 | 5627 | 5917 | 290
8 | 5 | 15 | 7308 | 7488 | 180
8 | 6 | 11 | 8328 | 8928 | 600
8 | 7 | 35 | 8928 | 10540 | 1612
8 | 8 | 18 | 23658 | 23868 | 210
8 | 9 | 35 | 23948 | 24900 | 952
8 | 10 | 28 | 24900 | 24940 | 40
8 | 11 | 29 | 24940 | 24970 | 30
8 | 12 | 30 | 25579 | 25779 | 200
9 | 0 | 2 | 351 | 401 | 50
9 | 1 | 8 | 1491 | 2003 | 512
9 | 2 | 9 | 3519 | 3539 | 20
9 | 3 | 7 | 4485 | 4757 | 272
9 | 4 | 25 | 4757 | 5047 | 290
9 | 5 | 15 | 6898 | 7128 | 230
9 | 6 | 11 | 7128 | 7728 | 600
9 | 7 | 35 | 10540 | 12092 | 1552
9 | 8 | 19 | 22193 | 22373 | 180
9 | 9 | 33 | 22373 | 23365 | 992
9 | 10 | 28 | 23365 | 23405 | 40
9 | 11 | 29 | 23405 | 23435 | 30
9 | 12 | 30 | 23435 | 23635 | 200
10 | 0 | 1 | 50 | 100 | 50
10 | 1 | 4 | 2072 | 2404 | 332
10 | 2 | 3 | 3762 | 4074 | 312
10 | 3 | 9 | 4656 | 4678 | 22
10 | 4 | 10 | 4718 | 5358 | 640
10 | 5 | 13 | 5378 | 5398 | 20
10 | 6 | 18 | 5818 | 6038 | 220
10 | 7 | 17 | 7329 | 7649 | 320
10 | 8 | 22 | 7921 | 8465 | 544
10 | 9 | 41 | 8465 | 8505 | 40
10 | 10 | 26 | 14016 | 14146 | 130
10 | 11 | 7 | 15326 | 15446 | 120
10 | 12 | 9 | 16059 | 16079 | 20
10 | 13 | 24 | 16099 | 16139 | 40
10 | 14 | 42 | 22894 | 23744 | 850
10 | 15 | 28 | 23744 | 23784 | 40
10 | 16 | 29 | 24064 | 24094 | 30
10 | 17 | 30 | 24094 | 24294 | 200
11 | 0 | 2 | 1151 | 1201 | 50
11 | 1 | 4 | 3068 | 3400 | 332
11 | 2 | 5 | 4024 | 4386 | 362
11 | 3 | 9 | 4718 | 4738 | 20
11 | 4 | 10 | 7278 | 7918 | 640
11 | 5 | 13 | 8569 | 8589 | 20
11 | 6 | 19 | 8589 | 8809 | 220
11 | 7 | 17 | 9889 | 10209 | 320
11 | 8 | 23 | 11794 | 12258 | 464
11 | 9 | 41 | 12297 | 12337 | 40
11 | 10 | 25 | 14306 | 14456 | 150
11 | 11 | 7 | 14936 | 15086 | 150
11 | 12 | 9 | 16119 | 16139 | 20
11 | 13 | 24 | 17433 | 17473 | 40
11 | 14 | 42 | 21194 | 22044 | 850
11 | 15 | 28 | 22044 | 22084 | 40
11 | 16 | 29 | 22294 | 22324 | 30
11 | 17 | 30 | 22324 | 22524 | 200
12 | 0 | 2 | 1201 | 1251 | 50
12 | 1 | 4 | 2736 | 3068 | 332
12 | 2 | 3 | 3450 | 3762 | 312
12 | 3 | 9 | 4678 | 4698 | 20
12 | 4 | 10 | 6638 | 7278 | 640
12 | 5 | 13 | 7639 | 7659 | 20
12 | 6 | 19 | 8304 | 8589 | 285
12 | 7 | 17 | 8609 | 8929 | 320
12 | 8 | 22 | 8929 | 9393 | 464
12 | 9 | 41 | 9393 | 9433 | 40
12 | 10 | 26 | 13476 | 13626 | 150
12 | 11 | 7 | 15086 | 15206 | 120
12 | 12 | 9 | 16079 | 16099 | 20
12 | 13 | 24 | 17233 | 17273 | 40
12 | 14 | 42 | 23744 | 24594 | 850
12 | 15 | 28 | 24594 | 24634 | 40
12 | 16 | 29 | 24634 | 24664 | 30
12 | 17 | 30 | 24979 | 25179 | 200
13 | 0 | 2 | 1101 | 1151 | 50
13 | 1 | 4 | 1408 | 1740 | 332
13 | 2 | 3 | 3088 | 3450 | 362
13 | 3 | 9 | 5120 | 5140 | 20
13 | 4 | 10 | 5998 | 6638 | 640
13 | 5 | 13 | 7309 | 7329 | 20
13 | 6 | 19 | 8809 | 9029 | 220
13 | 7 | 17 | 9569 | 9889 | 320
13 | 8 | 22 | 10785 | 11249 | 464
13 | 9 | 41 | 11249 | 11289 | 40
13 | 10 | 26 | 13756 | 13886 | 130
13 | 11 | 6 | 14576 | 14726 | 150
13 | 12 | 9 | 15997 | 16019 | 22
13 | 13 | 24 | 16019 | 16059 | 40
13 | 14 | 42 | 16059 | 16944 | 885
13 | 15 | 28 | 16944 | 16984 | 40
13 | 16 | 29 | 16984 | 17014 | 30
13 | 17 | 30 | 17016 | 17216 | 200
14 | 0 | 2 | 1001 | 1051 | 50
14 | 1 | 4 | 1740 | 2072 | 332
14 | 2 | 7 | 2178 | 2490 | 312
14 | 3 | 9 | 5140 | 5160 | 20
14 | 4 | 10 | 5998 | 6638 | 640
14 | 5 | 13 | 7289 | 7309 | 20
14 | 6 | 19 | 9029 | 9249 | 220
14 | 7 | 17 | 9249 | 9569 | 320
14 | 8 | 23 | 11250 | 11794 | 544
14 | 9 | 41 | 14066 | 14106 | 40
14 | 10 | 25 | 14456 | 14586 | 130
14 | 11 | 7 | 15566 | 15686 | 120
14 | 12 | 9 | 16159 | 16179 | 20
14 | 13 | 24 | 17313 | 17353 | 40
14 | 14 | 42 | 18644 | 19494 | 850
14 | 15 | 28 | 19494 | 19534 | 40
14 | 16 | 29 | 19534 | 19564 | 30
14 | 17 | 30 | 19669 | 19869 | 200
15 | 0 | 1 | 0 | 50 | 50
15 | 1 | 4 | 50 | 412 | 362
15 | 2 | 7 | 1192 | 1554 | 362
15 | 3 | 9 | 2207 | 2227 | 20
15 | 4 | 10 | 2247 | 2887 | 640
15 | 5 | 13 | 3807 | 3827 | 20
15 | 6 | 18 | 6038 | 6258 | 220
15 | 7 | 17 | 8929 | 9249 | 320
15 | 8 | 22 | 9393 | 9857 | 464
15 | 9 | 41 | 14026 | 14066 | 40
15 | 10 | 27 | 14196 | 14326 | 130
15 | 11 | 7 | 15446 | 15566 | 120
15 | 12 | 9 | 16179 | 16199 | 20
15 | 13 | 24 | 17353 | 17393 | 40
15 | 14 | 42 | 19494 | 20344 | 850
15 | 15 | 28 | 20344 | 20384 | 40
15 | 16 | 29 | 20419 | 20449 | 30
15 | 17 | 30 | 20554 | 20754 | 200
16 | 0 | 1 | 100 | 150 | 50
16 | 1 | 4 | 744 | 1076 | 332
16 | 2 | 5 | 4698 | 5010 | 312
16 | 3 | 9 | 5098 | 5120 | 22
16 | 4 | 10 | 5358 | 5998 | 640
16 | 5 | 13 | 5998 | 6018 | 20
16 | 6 | 18 | 6258 | 6478 | 220
16 | 7 | 17 | 7649 | 7969 | 320
16 | 8 | 22 | 9857 | 10321 | 464
16 | 9 | 41 | 10321 | 10361 | 40
16 | 10 | 27 | 13916 | 14066 | 150
16 | 11 | 6 | 14726 | 14846 | 120
16 | 12 | 9 | 16019 | 16039 | 20
16 | 13 | 24 | 17193 | 17233 | 40
16 | 14 | 42 | 17794 | 18644 | 850
16 | 15 | 28 | 18644 | 18684 | 40
16 | 16 | 29 | 18684 | 18714 | 30
16 | 17 | 30 | 18784 | 18984 | 200
17 | 0 | 2 | 501 | 551 | 50
17 | 1 | 4 | 2404 | 2736 | 332
17 | 2 | 5 | 4386 | 4698 | 312
17 | 3 | 9 | 4698 | 4718 | 20
17 | 4 | 10 | 4718 | 5358 | 640
17 | 5 | 13 | 5358 | 5378 | 20
17 | 6 | 18 | 5378 | 5598 | 220
17 | 7 | 17 | 8289 | 8609 | 320
17 | 8 | 22 | 11249 | 11713 | 464
17 | 9 | 41 | 12257 | 12297 | 40
17 | 10 | 26 | 13626 | 13756 | 130
17 | 11 | 7 | 15206 | 15326 | 120
17 | 12 | 9 | 16099 | 16119 | 20
17 | 13 | 24 | 17273 | 17313 | 40
17 | 14 | 42 | 22044 | 22894 | 850
17 | 15 | 28 | 22894 | 22934 | 40
17 | 16 | 29 | 22934 | 22964 | 30
17 | 17 | 30 | 23209 | 23409 | 200
18 | 0 | 2 | 50 | 100 | 50
18 | 1 | 4 | 412 | 744 | 332
18 | 2 | 7 | 1866 | 2178 | 312
18 | 3 | 9 | 2185 | 2207 | 22
18 | 4 | 10 | 2887 | 3527 | 640
18 | 5 | 13 | 3527 | 3547 | 20
18 | 6 | 18 | 5598 | 5818 | 220
18 | 7 | 17 | 7969 | 8289 | 320
18 | 8 | 22 | 10321 | 10785 | 464
18 | 9 | 41 | 10785 | 10825 | 40
18 | 10 | 27 | 14066 | 14196 | 130
18 | 11 | 7 | 15686 | 15806 | 120
18 | 12 | 9 | 16139 | 16159 | 20
18 | 13 | 24 | 17393 | 17433 | 40
18 | 14 | 42 | 20344 | 21194 | 850
18 | 15 | 28 | 21194 | 21234 | 40
18 | 16 | 29 | 21234 | 21264 | 30
18 | 17 | 30 | 21439 | 21639 | 200
19 | 0 | 2 | 401 | 451 | 50
19 | 1 | 4 | 1076 | 1408 | 332
19 | 2 | 7 | 1554 | 1866 | 312
19 | 3 | 9 | 2227 | 2247 | 20
19 | 4 | 10 | 2247 | 2887 | 640
19 | 5 | 13 | 3827 | 3847 | 20
19 | 6 | 18 | 5093 | 5378 | 285
19 | 7 | 17 | 6989 | 7329 | 340
19 | 8 | 22 | 8465 | 8929 | 464
19 | 9 | 41 | 8929 | 8969 | 40
19 | 10 | 26 | 13886 | 14016 | 130
19 | 11 | 6 | 14846 | 14966 | 120
19 | 12 | 9 | 16039 | 16059 | 20
19 | 13 | 24 | 16059 | 16099 | 40
19 | 14 | 42 | 16944 | 17794 | 850
19 | 15 | 28 | 17794 | 17834 | 40
19 | 16 | 29 | 17834 | 17864 | 30
19 | 17 | 30 | 17899 | 18099 | 200

## 调机优化详情
机器编号 | 前序工件 | 后续工件 | 订单号 | 工件编号 | 工序 | 节省调机时间 | 是否连续
5 | J2-O2 | J1-O2 | 1 | (1)6L | 2 | 64 | 是
5 | J3-O2 | J2-O2 | 1 | (1)6L | 2 | 64 | 是
5 | J7-O2 | J5-O2 | 1 | (1)6L | 2 | 64 | 是
5 | J1-O2 | J7-O2 | 1 | (1)6L | 2 | 64 | 是
8 | J6-O2 | J4-O2 | 1 | (1)6L | 2 | 64 | 是
8 | J9-O2 | J6-O2 | 1 | (1)6L | 2 | 64 | 是
8 | J4-O2 | J8-O2 | 1 | (1)6L | 2 | 64 | 是
8 | J0-O2 | J9-O2 | 1 | (1)6L | 2 | 64 | 是
9 | J5-O3 | J0-O3 | 1 | (1)6L | 3 | 2 | 是
9 | J4-O3 | J2-O3 | 1 | (1)6L | 3 | 2 | 是
9 | J2-O3 | J3-O3 | 1 | (1)6L | 3 | 2 | 是
9 | J8-O3 | J4-O3 | 1 | (1)6L | 3 | 2 | 是
9 | J7-O3 | J5-O3 | 1 | (1)6L | 3 | 2 | 是
9 | J0-O3 | J6-O3 | 1 | (1)6L | 3 | 2 | 是
9 | J3-O3 | J7-O3 | 1 | (1)6L | 3 | 2 | 是
9 | J9-O3 | J8-O3 | 1 | (1)6L | 3 | 2 | 是
9 | J1-O3 | J9-O3 | 1 | (1)6L | 3 | 2 | 是
6 | J7-O4 | J5-O4 | 1 | (1)6L | 4 | 50 | 是
7 | J8-O4 | J6-O4 | 1 | (1)6L | 4 | 50 | 是
7 | J3-O4 | J8-O4 | 1 | (1)6L | 4 | 50 | 是
7 | J6-O4 | J9-O4 | 1 | (1)6L | 4 | 50 | 是
8 | J4-O4 | J0-O4 | 1 | (1)6L | 4 | 50 | 是
8 | J0-O4 | J1-O4 | 1 | (1)6L | 4 | 50 | 是
8 | J1-O4 | J2-O4 | 1 | (1)6L | 4 | 50 | 是
25 | J9-O5 | J0-O5 | 1 | (1)6L | 5 | 30 | 是
25 | J4-O5 | J1-O5 | 1 | (1)6L | 5 | 30 | 是
25 | J3-O5 | J2-O5 | 1 | (1)6L | 5 | 30 | 是
25 | J6-O5 | J3-O5 | 1 | (1)6L | 5 | 30 | 是
25 | J8-O5 | J4-O5 | 1 | (1)6L | 5 | 30 | 是
25 | J1-O5 | J6-O5 | 1 | (1)6L | 5 | 30 | 是
25 | J0-O5 | J7-O5 | 1 | (1)6L | 5 | 30 | 是
25 | J7-O5 | J8-O5 | 1 | (1)6L | 5 | 30 | 是
25 | J5-O5 | J9-O5 | 1 | (1)6L | 5 | 30 | 是
15 | J6-O6 | J3-O6 | 1 | (1)6L | 6 | 50 | 是
15 | J3-O6 | J4-O6 | 1 | (1)6L | 6 | 50 | 是
15 | J8-O6 | J5-O6 | 1 | (1)6L | 6 | 50 | 是
15 | J5-O6 | J6-O6 | 1 | (1)6L | 6 | 50 | 是
15 | J9-O6 | J7-O6 | 1 | (1)6L | 6 | 50 | 是
15 | J7-O6 | J8-O6 | 1 | (1)6L | 6 | 50 | 是
19 | J2-O6 | J1-O6 | 1 | (1)6L | 6 | 50 | 是
19 | J0-O6 | J2-O6 | 1 | (1)6L | 6 | 50 | 是
35 | J2-O8 | J1-O8 | 1 | (1)6L | 8 | 60 | 是
35 | J5-O8 | J2-O8 | 1 | (1)6L | 8 | 60 | 是
35 | J1-O8 | J3-O8 | 1 | (1)6L | 8 | 60 | 是
35 | J3-O8 | J4-O8 | 1 | (1)6L | 8 | 60 | 是
35 | J6-O8 | J5-O8 | 1 | (1)6L | 8 | 60 | 是
35 | J9-O8 | J6-O8 | 1 | (1)6L | 8 | 60 | 是
35 | J4-O8 | J7-O8 | 1 | (1)6L | 8 | 60 | 是
35 | J8-O8 | J9-O8 | 1 | (1)6L | 8 | 60 | 是
18 | J4-O9 | J3-O9 | 1 | (1)6L | 9 | 30 | 是
18 | J6-O9 | J4-O9 | 1 | (1)6L | 9 | 30 | 是
18 | J8-O9 | J6-O9 | 1 | (1)6L | 9 | 30 | 是
18 | J3-O9 | J7-O9 | 1 | (1)6L | 9 | 30 | 是
19 | J2-O9 | J0-O9 | 1 | (1)6L | 9 | 30 | 是
19 | J9-O9 | J2-O9 | 1 | (1)6L | 9 | 30 | 是
19 | J1-O9 | J5-O9 | 1 | (1)6L | 9 | 30 | 是
19 | J5-O9 | J9-O9 | 1 | (1)6L | 9 | 30 | 是
31 | J6-O10 | J3-O10 | 1 | (1)6L | 10 | 40 | 是
33 | J9-O10 | J5-O10 | 1 | (1)6L | 10 | 40 | 是
35 | J0-O10 | J8-O10 | 1 | (1)6L | 10 | 40 | 是
36 | J1-O10 | J2-O10 | 1 | (1)6L | 10 | 40 | 是
36 | J2-O10 | J4-O10 | 1 | (1)6L | 10 | 40 | 是
36 | J4-O10 | J7-O10 | 1 | (1)6L | 10 | 40 | 是
4 | J14-O2 | J10-O2 | 1 | (1)6S | 2 | 30 | 是
4 | J12-O2 | J11-O2 | 1 | (1)6S | 2 | 30 | 是
4 | J17-O2 | J12-O2 | 1 | (1)6S | 2 | 30 | 是
4 | J19-O2 | J13-O2 | 1 | (1)6S | 2 | 30 | 是
4 | J13-O2 | J14-O2 | 1 | (1)6S | 2 | 30 | 是
4 | J18-O2 | J16-O2 | 1 | (1)6S | 2 | 30 | 是
4 | J10-O2 | J17-O2 | 1 | (1)6S | 2 | 30 | 是
4 | J15-O2 | J18-O2 | 1 | (1)6S | 2 | 30 | 是
4 | J16-O2 | J19-O2 | 1 | (1)6S | 2 | 30 | 是
3 | J12-O3 | J10-O3 | 1 | (1)6S | 3 | 50 | 是
3 | J13-O3 | J12-O3 | 1 | (1)6S | 3 | 50 | 是
5 | J17-O3 | J16-O3 | 1 | (1)6S | 3 | 50 | 是
5 | J11-O3 | J17-O3 | 1 | (1)6S | 3 | 50 | 是
7 | J18-O3 | J14-O3 | 1 | (1)6S | 3 | 50 | 是
7 | J19-O3 | J18-O3 | 1 | (1)6S | 3 | 50 | 是
7 | J15-O3 | J19-O3 | 1 | (1)6S | 3 | 50 | 是
9 | J17-O4 | J11-O4 | 1 | (1)6S | 4 | 2 | 是
9 | J10-O4 | J12-O4 | 1 | (1)6S | 4 | 2 | 是
9 | J16-O4 | J13-O4 | 1 | (1)6S | 4 | 2 | 是
9 | J13-O4 | J14-O4 | 1 | (1)6S | 4 | 2 | 是
9 | J18-O4 | J15-O4 | 1 | (1)6S | 4 | 2 | 是
9 | J12-O4 | J17-O4 | 1 | (1)6S | 4 | 2 | 是
9 | J15-O4 | J19-O4 | 1 | (1)6S | 4 | 2 | 是
18 | J18-O7 | J10-O7 | 1 | (1)6S | 7 | 65 | 是
18 | J10-O7 | J15-O7 | 1 | (1)6S | 7 | 65 | 是
18 | J15-O7 | J16-O7 | 1 | (1)6S | 7 | 65 | 是
18 | J19-O7 | J17-O7 | 1 | (1)6S | 7 | 65 | 是
18 | J17-O7 | J18-O7 | 1 | (1)6S | 7 | 65 | 是
19 | J12-O7 | J11-O7 | 1 | (1)6S | 7 | 65 | 是
19 | J11-O7 | J13-O7 | 1 | (1)6S | 7 | 65 | 是
19 | J13-O7 | J14-O7 | 1 | (1)6S | 7 | 65 | 是
17 | J19-O8 | J10-O8 | 1 | (1)6S | 8 | 20 | 是
17 | J13-O8 | J11-O8 | 1 | (1)6S | 8 | 20 | 是
17 | J17-O8 | J12-O8 | 1 | (1)6S | 8 | 20 | 是
17 | J14-O8 | J13-O8 | 1 | (1)6S | 8 | 20 | 是
17 | J15-O8 | J14-O8 | 1 | (1)6S | 8 | 20 | 是
17 | J12-O8 | J15-O8 | 1 | (1)6S | 8 | 20 | 是
17 | J10-O8 | J16-O8 | 1 | (1)6S | 8 | 20 | 是
17 | J18-O8 | J17-O8 | 1 | (1)6S | 8 | 20 | 是
17 | J16-O8 | J18-O8 | 1 | (1)6S | 8 | 20 | 是
22 | J19-O9 | J12-O9 | 1 | (1)6S | 9 | 80 | 是
22 | J18-O9 | J13-O9 | 1 | (1)6S | 9 | 80 | 是
22 | J12-O9 | J15-O9 | 1 | (1)6S | 9 | 80 | 是
22 | J15-O9 | J16-O9 | 1 | (1)6S | 9 | 80 | 是
22 | J13-O9 | J17-O9 | 1 | (1)6S | 9 | 80 | 是
22 | J16-O9 | J18-O9 | 1 | (1)6S | 9 | 80 | 是
22 | J10-O9 | J19-O9 | 1 | (1)6S | 9 | 80 | 是
23 | J14-O9 | J11-O9 | 1 | (1)6S | 9 | 80 | 是
25 | J11-O11 | J14-O11 | 1 | (1)6S | 11 | 20 | 是
26 | J19-O11 | J10-O11 | 1 | (1)6S | 11 | 20 | 是
26 | J17-O11 | J13-O11 | 1 | (1)6S | 11 | 20 | 是
26 | J12-O11 | J17-O11 | 1 | (1)6S | 11 | 20 | 是
26 | J13-O11 | J19-O11 | 1 | (1)6S | 11 | 20 | 是
27 | J18-O11 | J15-O11 | 1 | (1)6S | 11 | 20 | 是
27 | J16-O11 | J18-O11 | 1 | (1)6S | 11 | 20 | 是
6 | J13-O12 | J16-O12 | 1 | (1)6S | 12 | 30 | 是
6 | J16-O12 | J19-O12 | 1 | (1)6S | 12 | 30 | 是
7 | J17-O12 | J10-O12 | 1 | (1)6S | 12 | 30 | 是
7 | J11-O12 | J12-O12 | 1 | (1)6S | 12 | 30 | 是
7 | J15-O12 | J14-O12 | 1 | (1)6S | 12 | 30 | 是
7 | J10-O12 | J15-O12 | 1 | (1)6S | 12 | 30 | 是
7 | J12-O12 | J17-O12 | 1 | (1)6S | 12 | 30 | 是
7 | J14-O12 | J18-O12 | 1 | (1)6S | 12 | 30 | 是
9 | J19-O13 | J10-O13 | 1 | (1)6S | 13 | 2 | 是
9 | J17-O13 | J11-O13 | 1 | (1)6S | 13 | 2 | 是
9 | J10-O13 | J12-O13 | 1 | (1)6S | 13 | 2 | 是
9 | J18-O13 | J14-O13 | 1 | (1)6S | 13 | 2 | 是
9 | J14-O13 | J15-O13 | 1 | (1)6S | 13 | 2 | 是
9 | J13-O13 | J16-O13 | 1 | (1)6S | 13 | 2 | 是
9 | J12-O13 | J17-O13 | 1 | (1)6S | 13 | 2 | 是
9 | J11-O13 | J18-O13 | 1 | (1)6S | 13 | 2 | 是
9 | J16-O13 | J19-O13 | 1 | (1)6S | 13 | 2 | 是
42 | J17-O15 | J10-O15 | 1 | (1)6S | 15 | 35 | 是
42 | J18-O15 | J11-O15 | 1 | (1)6S | 15 | 35 | 是
42 | J10-O15 | J12-O15 | 1 | (1)6S | 15 | 35 | 是
42 | J16-O15 | J14-O15 | 1 | (1)6S | 15 | 35 | 是
42 | J14-O15 | J15-O15 | 1 | (1)6S | 15 | 35 | 是
42 | J19-O15 | J16-O15 | 1 | (1)6S | 15 | 35 | 是
42 | J11-O15 | J17-O15 | 1 | (1)6S | 15 | 35 | 是
42 | J15-O15 | J18-O15 | 1 | (1)6S | 15 | 35 | 是
42 | J13-O15 | J19-O15 | 1 | (1)6S | 15 | 35 | 是

## 批处理详情
机器编号 | 工件1 | 工件2 | 批处理
10 | J10-O5 | J17-O5 | 是
10 | J13-O5 | J14-O5 | 是
10 | J15-O5 | J19-O5 | 是
11 | J1-O7 | J2-O7 | 是

## 机器利用率
机器编号 | 总工作时间 | 利用率
1 | 150 | 0.6%
2 | 850 | 3.2%
3 | 986 | 3.7%
4 | 3350 | 12.5%
5 | 3610 | 13.5%
6 | 984 | 3.7%
7 | 3306 | 12.3%
8 | 3762 | 14.0%
9 | 610 | 2.3%
10 | 6400 | 23.9%
11 | 6000 | 22.4%
13 | 200 | 0.7%
15 | 1310 | 4.9%
17 | 3220 | 12.0%
18 | 2315 | 8.6%
19 | 2465 | 9.2%
22 | 3792 | 14.2%
23 | 1008 | 3.8%
24 | 400 | 1.5%
25 | 3210 | 12.0%
26 | 670 | 2.5%
27 | 410 | 1.5%
28 | 800 | 3.0%
29 | 600 | 2.2%
30 | 4000 | 14.9%
31 | 1944 | 7.3%
33 | 1944 | 7.3%
35 | 15972 | 59.6%
36 | 5460 | 20.4%
41 | 400 | 1.5%
42 | 8535 | 31.9%

## 优化效果汇总
指标 | 数值
最优Makespan | 26779
工件总数 | 20
机器总数 | 43
工序总数 | 310
调机优化次数 | 144
调机节省总时间 | 5197
批处理次数 | 4