## 调度方案总览
job | operation | machine | start | end | duration
0 | 0 | 2 | 50 | 140 | 90
0 | 1 | 10 | 16228 | 16868 | 640
0 | 2 | 8 | 16868 | 17270 | 402
0 | 3 | 8 | 17270 | 17652 | 382
0 | 4 | 9 | 17652 | 17674 | 22
0 | 5 | 13 | 17674 | 17694 | 20
0 | 6 | 36 | 17694 | 17946 | 252
0 | 7 | 19 | 17946 | 18126 | 180
0 | 8 | 27 | 18126 | 18276 | 150
0 | 9 | 24 | 18276 | 18316 | 40
0 | 10 | 41 | 18316 | 18396 | 80
0 | 11 | 28 | 18396 | 18436 | 40
0 | 12 | 29 | 18436 | 18466 | 30
0 | 13 | 30 | 18466 | 18666 | 200
1 | 0 | 2 | 740 | 830 | 90
1 | 1 | 10 | 14782 | 15422 | 640
1 | 2 | 8 | 15422 | 15824 | 402
1 | 3 | 8 | 15824 | 16206 | 382
1 | 4 | 9 | 16206 | 16228 | 22
1 | 5 | 13 | 16228 | 16248 | 20
1 | 6 | 36 | 17190 | 17442 | 252
1 | 7 | 19 | 18126 | 18306 | 180
1 | 8 | 27 | 18406 | 18536 | 130
1 | 9 | 24 | 18536 | 18576 | 40
1 | 10 | 41 | 18576 | 18656 | 80
1 | 11 | 28 | 18656 | 18696 | 40
1 | 12 | 29 | 18696 | 18726 | 30
1 | 13 | 30 | 19066 | 19266 | 200
2 | 0 | 1 | 290 | 380 | 90
2 | 1 | 10 | 13336 | 13976 | 640
2 | 2 | 8 | 13976 | 14378 | 402
2 | 3 | 8 | 14378 | 14760 | 382
2 | 4 | 9 | 14760 | 14782 | 22
2 | 5 | 13 | 14782 | 14802 | 20
2 | 6 | 36 | 16182 | 16434 | 252
2 | 7 | 19 | 17586 | 17766 | 180
2 | 8 | 27 | 18536 | 18666 | 130
2 | 9 | 24 | 18666 | 18706 | 40
2 | 10 | 41 | 18706 | 18786 | 80
2 | 11 | 28 | 18788 | 18828 | 40
2 | 12 | 29 | 18828 | 18858 | 30
2 | 13 | 30 | 19466 | 19666 | 200
3 | 0 | 2 | 650 | 740 | 90
3 | 1 | 10 | 11890 | 12530 | 640
3 | 2 | 8 | 12530 | 12932 | 402
3 | 3 | 8 | 12932 | 13314 | 382
3 | 4 | 9 | 13314 | 13336 | 22
3 | 5 | 13 | 13336 | 13356 | 20
3 | 6 | 36 | 17442 | 17694 | 252
3 | 7 | 19 | 17766 | 17946 | 180
3 | 8 | 27 | 18276 | 18406 | 130
3 | 9 | 24 | 18406 | 18446 | 40
3 | 10 | 41 | 18446 | 18526 | 80
3 | 11 | 28 | 18526 | 18566 | 40
3 | 12 | 29 | 18566 | 18596 | 30
3 | 13 | 30 | 18666 | 18866 | 200
4 | 0 | 1 | 380 | 470 | 90
4 | 1 | 10 | 17674 | 18314 | 640
4 | 2 | 8 | 18314 | 18716 | 402
4 | 3 | 8 | 18716 | 19098 | 382
4 | 4 | 9 | 19098 | 19120 | 22
4 | 5 | 13 | 19120 | 19140 | 20
4 | 6 | 35 | 19140 | 19432 | 292
4 | 7 | 19 | 19432 | 19672 | 240
4 | 8 | 26 | 19672 | 19822 | 150
4 | 9 | 24 | 19822 | 19862 | 40
4 | 10 | 41 | 19862 | 19942 | 80
4 | 11 | 28 | 19942 | 19982 | 40
4 | 12 | 29 | 19982 | 20012 | 30
4 | 13 | 30 | 20012 | 20212 | 200
5 | 0 | 1 | 200 | 290 | 90
5 | 1 | 10 | 8998 | 9638 | 640
5 | 2 | 3 | 9638 | 10040 | 402
5 | 3 | 8 | 10040 | 10422 | 382
5 | 4 | 9 | 10422 | 10444 | 22
5 | 5 | 13 | 10444 | 10464 | 20
5 | 6 | 36 | 16938 | 17190 | 252
5 | 7 | 19 | 17226 | 17406 | 180
5 | 8 | 27 | 17456 | 17586 | 130
5 | 9 | 24 | 17586 | 17626 | 40
5 | 10 | 41 | 17626 | 17706 | 80
5 | 11 | 28 | 17706 | 17746 | 40
5 | 12 | 29 | 17746 | 17776 | 30
5 | 13 | 30 | 17786 | 17986 | 200
6 | 0 | 2 | 470 | 560 | 90
6 | 1 | 10 | 7552 | 8192 | 640
6 | 2 | 3 | 8192 | 8594 | 402
6 | 3 | 8 | 8594 | 8976 | 382
6 | 4 | 9 | 8976 | 8998 | 22
6 | 5 | 13 | 8998 | 9018 | 20
6 | 6 | 36 | 15638 | 15930 | 292
6 | 7 | 19 | 16866 | 17046 | 180
6 | 8 | 27 | 17046 | 17196 | 150
6 | 9 | 24 | 17196 | 17236 | 40
6 | 10 | 41 | 17236 | 17316 | 80
6 | 11 | 28 | 17316 | 17356 | 40
6 | 12 | 29 | 17356 | 17386 | 30
6 | 13 | 30 | 17386 | 17586 | 200
7 | 0 | 2 | 380 | 470 | 90
7 | 1 | 10 | 6106 | 6746 | 640
7 | 2 | 3 | 6746 | 7148 | 402
7 | 3 | 8 | 7148 | 7530 | 382
7 | 4 | 9 | 7530 | 7552 | 22
7 | 5 | 13 | 7552 | 7572 | 20
7 | 6 | 36 | 16434 | 16686 | 252
7 | 7 | 19 | 17406 | 17586 | 180
7 | 8 | 27 | 18666 | 18796 | 130
7 | 9 | 24 | 18796 | 18836 | 40
7 | 10 | 41 | 18836 | 18916 | 80
7 | 11 | 28 | 18916 | 18956 | 40
7 | 12 | 29 | 18956 | 18986 | 30
7 | 13 | 30 | 19266 | 19466 | 200
8 | 0 | 2 | 560 | 650 | 90
8 | 1 | 10 | 10444 | 11084 | 640
8 | 2 | 8 | 11084 | 11486 | 402
8 | 3 | 8 | 11486 | 11868 | 382
8 | 4 | 9 | 11868 | 11890 | 22
8 | 5 | 13 | 11890 | 11910 | 20
8 | 6 | 36 | 16686 | 16938 | 252
8 | 7 | 19 | 17046 | 17226 | 180
8 | 8 | 27 | 17326 | 17456 | 130
8 | 9 | 24 | 17456 | 17496 | 40
8 | 10 | 41 | 17496 | 17576 | 80
8 | 11 | 28 | 17576 | 17616 | 40
8 | 12 | 29 | 17616 | 17646 | 30
8 | 13 | 30 | 18186 | 18386 | 200
9 | 0 | 2 | 290 | 380 | 90
9 | 1 | 10 | 4660 | 5300 | 640
9 | 2 | 8 | 5300 | 5702 | 402
9 | 3 | 6 | 5702 | 6084 | 382
9 | 4 | 9 | 6084 | 6106 | 22
9 | 5 | 13 | 6106 | 6126 | 20
9 | 6 | 36 | 15930 | 16182 | 252
9 | 7 | 19 | 16626 | 16866 | 240
9 | 8 | 27 | 17196 | 17326 | 130
9 | 9 | 24 | 17326 | 17366 | 40
9 | 10 | 41 | 17366 | 17446 | 80
9 | 11 | 28 | 17446 | 17486 | 40
9 | 12 | 29 | 17486 | 17516 | 30
9 | 13 | 30 | 17586 | 17786 | 200
10 | 0 | 1 | 100 | 150 | 50
10 | 1 | 5 | 1076 | 1408 | 332
10 | 2 | 6 | 1488 | 1800 | 312
10 | 3 | 9 | 3942 | 3964 | 22
10 | 4 | 10 | 4020 | 4660 | 640
10 | 5 | 13 | 4660 | 4680 | 20
10 | 6 | 19 | 4985 | 5205 | 220
10 | 7 | 18 | 5205 | 5525 | 320
10 | 8 | 23 | 5749 | 6213 | 464
10 | 9 | 41 | 6213 | 6253 | 40
10 | 10 | 27 | 10151 | 10281 | 130
10 | 11 | 6 | 10861 | 10981 | 120
10 | 12 | 9 | 10981 | 11003 | 22
10 | 13 | 24 | 11403 | 11443 | 40
10 | 14 | 42 | 14498 | 15348 | 850
10 | 15 | 28 | 15348 | 15388 | 40
10 | 16 | 29 | 15388 | 15418 | 30
10 | 17 | 30 | 15418 | 15618 | 200
11 | 0 | 2 | 190 | 240 | 50
11 | 1 | 5 | 2736 | 3068 | 332
11 | 2 | 6 | 3360 | 3672 | 312
11 | 3 | 9 | 3964 | 3984 | 20
11 | 4 | 10 | 4020 | 4660 | 640
11 | 5 | 13 | 4720 | 4740 | 20
11 | 6 | 19 | 5865 | 6085 | 220
11 | 7 | 18 | 7125 | 7445 | 320
11 | 8 | 23 | 9461 | 9925 | 464
11 | 9 | 41 | 9925 | 9965 | 40
11 | 10 | 27 | 10281 | 10411 | 130
11 | 11 | 6 | 10981 | 11101 | 120
11 | 12 | 9 | 11123 | 11143 | 20
11 | 13 | 24 | 11363 | 11403 | 40
11 | 14 | 42 | 18748 | 19598 | 850
11 | 15 | 28 | 19598 | 19638 | 40
11 | 16 | 29 | 19638 | 19668 | 30
11 | 17 | 30 | 19668 | 19868 | 200
12 | 0 | 2 | 880 | 930 | 50
12 | 1 | 5 | 1740 | 2072 | 332
12 | 2 | 6 | 2112 | 2424 | 312
12 | 3 | 9 | 3340 | 3360 | 20
12 | 4 | 10 | 4020 | 4660 | 640
12 | 5 | 13 | 4680 | 4700 | 20
12 | 6 | 19 | 5425 | 5645 | 220
12 | 7 | 18 | 5845 | 6165 | 320
12 | 8 | 23 | 6213 | 6677 | 464
12 | 9 | 41 | 6677 | 6717 | 40
12 | 10 | 27 | 10021 | 10151 | 130
12 | 11 | 6 | 10741 | 10861 | 120
12 | 12 | 9 | 11043 | 11063 | 20
12 | 13 | 24 | 11063 | 11103 | 40
12 | 14 | 42 | 16198 | 17048 | 850
12 | 15 | 28 | 17048 | 17088 | 40
12 | 16 | 29 | 17088 | 17118 | 30
12 | 17 | 30 | 17118 | 17318 | 200
13 | 0 | 1 | 0 | 50 | 50
13 | 1 | 5 | 50 | 412 | 362
13 | 2 | 6 | 814 | 1176 | 362
13 | 3 | 9 | 3320 | 3340 | 20
13 | 4 | 10 | 3380 | 4020 | 640
13 | 5 | 13 | 4100 | 4120 | 20
13 | 6 | 19 | 5205 | 5425 | 220
13 | 7 | 18 | 7765 | 8085 | 320
13 | 8 | 23 | 8533 | 8997 | 464
13 | 9 | 41 | 8997 | 9037 | 40
13 | 10 | 27 | 9241 | 9371 | 130
13 | 11 | 6 | 10621 | 10741 | 120
13 | 12 | 9 | 11083 | 11103 | 20
13 | 13 | 24 | 11203 | 11243 | 40
13 | 14 | 42 | 13648 | 14498 | 850
13 | 15 | 28 | 14498 | 14538 | 40
13 | 16 | 29 | 14538 | 14568 | 30
13 | 17 | 30 | 14568 | 14768 | 200
14 | 0 | 2 | 240 | 290 | 50
14 | 1 | 5 | 3068 | 3400 | 332
14 | 2 | 6 | 3672 | 3984 | 312
14 | 3 | 9 | 3984 | 4004 | 20
14 | 4 | 10 | 4020 | 4660 | 640
14 | 5 | 13 | 4700 | 4720 | 20
14 | 6 | 19 | 5645 | 5865 | 220
14 | 7 | 18 | 6805 | 7125 | 320
14 | 8 | 23 | 7141 | 7605 | 464
14 | 9 | 41 | 7605 | 7645 | 40
14 | 10 | 27 | 9091 | 9241 | 150
14 | 11 | 6 | 10261 | 10381 | 120
14 | 12 | 9 | 11163 | 11183 | 20
14 | 13 | 24 | 11243 | 11283 | 40
14 | 14 | 42 | 15348 | 16198 | 850
14 | 15 | 28 | 16198 | 16238 | 40
14 | 16 | 29 | 16238 | 16268 | 30
14 | 17 | 30 | 16268 | 16468 | 200
15 | 0 | 2 | 140 | 190 | 50
15 | 1 | 5 | 2404 | 2736 | 332
15 | 2 | 6 | 2736 | 3048 | 312
15 | 3 | 9 | 3280 | 3300 | 20
15 | 4 | 10 | 3380 | 4020 | 640
15 | 5 | 13 | 4080 | 4100 | 20
15 | 6 | 19 | 4765 | 4985 | 220
15 | 7 | 18 | 6165 | 6485 | 320
15 | 8 | 23 | 6677 | 7141 | 464
15 | 9 | 41 | 7141 | 7181 | 40
15 | 10 | 27 | 9891 | 10021 | 130
15 | 11 | 6 | 10021 | 10141 | 120
15 | 12 | 9 | 11063 | 11083 | 20
15 | 13 | 24 | 11283 | 11323 | 40
15 | 14 | 42 | 17048 | 17898 | 850
15 | 15 | 28 | 17898 | 17938 | 40
15 | 16 | 29 | 17938 | 17968 | 30
15 | 17 | 30 | 17986 | 18186 | 200
16 | 0 | 1 | 50 | 100 | 50
16 | 1 | 5 | 744 | 1076 | 332
16 | 2 | 6 | 1176 | 1488 | 312
16 | 3 | 9 | 3300 | 3320 | 20
16 | 4 | 10 | 3380 | 4020 | 640
16 | 5 | 13 | 4060 | 4080 | 20
16 | 6 | 19 | 4545 | 4765 | 220
16 | 7 | 18 | 5525 | 5845 | 320
16 | 8 | 23 | 7605 | 8069 | 464
16 | 9 | 41 | 8069 | 8109 | 40
16 | 10 | 27 | 9761 | 9891 | 130
16 | 11 | 6 | 10501 | 10621 | 120
16 | 12 | 9 | 11103 | 11123 | 20
16 | 13 | 24 | 11123 | 11163 | 40
16 | 14 | 42 | 11948 | 12798 | 850
16 | 15 | 28 | 12798 | 12838 | 40
16 | 16 | 29 | 12838 | 12868 | 30
16 | 17 | 30 | 12868 | 13068 | 200
17 | 0 | 2 | 0 | 50 | 50
17 | 1 | 5 | 412 | 744 | 332
17 | 2 | 6 | 1800 | 2112 | 312
17 | 3 | 9 | 3260 | 3280 | 20
17 | 4 | 10 | 3380 | 4020 | 640
17 | 5 | 13 | 4120 | 4140 | 20
17 | 6 | 19 | 6085 | 6305 | 220
17 | 7 | 18 | 6485 | 6805 | 320
17 | 8 | 23 | 8069 | 8533 | 464
17 | 9 | 41 | 8533 | 8573 | 40
17 | 10 | 27 | 9371 | 9501 | 130
17 | 11 | 6 | 9871 | 10021 | 150
17 | 12 | 9 | 11003 | 11023 | 20
17 | 13 | 24 | 11023 | 11063 | 40
17 | 14 | 42 | 11063 | 11948 | 885
17 | 15 | 28 | 11948 | 11988 | 40
17 | 16 | 29 | 11988 | 12018 | 30
17 | 17 | 30 | 12018 | 12218 | 200
18 | 0 | 2 | 830 | 880 | 50
18 | 1 | 5 | 1408 | 1740 | 332
18 | 2 | 6 | 2424 | 2736 | 312
18 | 3 | 9 | 3238 | 3260 | 22
18 | 4 | 10 | 3380 | 4020 | 640
18 | 5 | 13 | 4040 | 4060 | 20
18 | 6 | 19 | 4325 | 4545 | 220
18 | 7 | 18 | 7445 | 7765 | 320
18 | 8 | 23 | 8997 | 9461 | 464
18 | 9 | 41 | 9461 | 9501 | 40
18 | 10 | 27 | 9501 | 9631 | 130
18 | 11 | 6 | 10381 | 10501 | 120
18 | 12 | 9 | 11023 | 11043 | 20
18 | 13 | 24 | 11323 | 11363 | 40
18 | 14 | 42 | 17898 | 18748 | 850
18 | 15 | 28 | 18748 | 18788 | 40
18 | 16 | 29 | 18788 | 18818 | 30
18 | 17 | 30 | 18866 | 19066 | 200
19 | 0 | 1 | 150 | 200 | 50
19 | 1 | 5 | 2072 | 2404 | 332
19 | 2 | 6 | 3048 | 3360 | 312
19 | 3 | 9 | 3360 | 3380 | 20
19 | 4 | 10 | 3380 | 4020 | 640
19 | 5 | 13 | 4020 | 4040 | 20
19 | 6 | 19 | 4040 | 4325 | 285
19 | 7 | 18 | 4865 | 5205 | 340
19 | 8 | 23 | 5205 | 5749 | 544
19 | 9 | 41 | 5749 | 5789 | 40
19 | 10 | 27 | 9631 | 9761 | 130
19 | 11 | 6 | 10141 | 10261 | 120
19 | 12 | 9 | 11143 | 11163 | 20
19 | 13 | 24 | 11163 | 11203 | 40
19 | 14 | 42 | 12798 | 13648 | 850
19 | 15 | 28 | 13648 | 13688 | 40
19 | 16 | 29 | 13688 | 13718 | 30
19 | 17 | 30 | 13718 | 13918 | 200

## 调机优化详情
机器编号 | 前序工件 | 后续工件 | 订单号 | 工件编号 | 工序 | 节省调机时间 | 是否连续
36 | J3-O7 | J0-O7 | 1 | (1)5S | 7 | 40 | 是
36 | J5-O7 | J1-O7 | 1 | (1)5S | 7 | 40 | 是
36 | J9-O7 | J2-O7 | 1 | (1)5S | 7 | 40 | 是
36 | J1-O7 | J3-O7 | 1 | (1)5S | 7 | 40 | 是
36 | J8-O7 | J5-O7 | 1 | (1)5S | 7 | 40 | 是
36 | J2-O7 | J7-O7 | 1 | (1)5S | 7 | 40 | 是
36 | J7-O7 | J8-O7 | 1 | (1)5S | 7 | 40 | 是
36 | J6-O7 | J9-O7 | 1 | (1)5S | 7 | 40 | 是
19 | J3-O8 | J0-O8 | 1 | (1)5S | 8 | 60 | 是
19 | J0-O8 | J1-O8 | 1 | (1)5S | 8 | 60 | 是
19 | J7-O8 | J2-O8 | 1 | (1)5S | 8 | 60 | 是
19 | J2-O8 | J3-O8 | 1 | (1)5S | 8 | 60 | 是
19 | J8-O8 | J5-O8 | 1 | (1)5S | 8 | 60 | 是
19 | J9-O8 | J6-O8 | 1 | (1)5S | 8 | 60 | 是
19 | J5-O8 | J7-O8 | 1 | (1)5S | 8 | 60 | 是
19 | J6-O8 | J8-O8 | 1 | (1)5S | 8 | 60 | 是
27 | J3-O9 | J1-O9 | 1 | (1)5S | 9 | 20 | 是
27 | J1-O9 | J2-O9 | 1 | (1)5S | 9 | 20 | 是
27 | J0-O9 | J3-O9 | 1 | (1)5S | 9 | 20 | 是
27 | J8-O9 | J5-O9 | 1 | (1)5S | 9 | 20 | 是
27 | J2-O9 | J7-O9 | 1 | (1)5S | 9 | 20 | 是
27 | J9-O9 | J8-O9 | 1 | (1)5S | 9 | 20 | 是
27 | J6-O9 | J9-O9 | 1 | (1)5S | 9 | 20 | 是
5 | J16-O2 | J10-O2 | 1 | (1)6S | 2 | 30 | 是
5 | J15-O2 | J11-O2 | 1 | (1)6S | 2 | 30 | 是
5 | J18-O2 | J12-O2 | 1 | (1)6S | 2 | 30 | 是
5 | J11-O2 | J14-O2 | 1 | (1)6S | 2 | 30 | 是
5 | J19-O2 | J15-O2 | 1 | (1)6S | 2 | 30 | 是
5 | J17-O2 | J16-O2 | 1 | (1)6S | 2 | 30 | 是
5 | J13-O2 | J17-O2 | 1 | (1)6S | 2 | 30 | 是
5 | J10-O2 | J18-O2 | 1 | (1)6S | 2 | 30 | 是
5 | J12-O2 | J19-O2 | 1 | (1)6S | 2 | 30 | 是
6 | J16-O3 | J10-O3 | 1 | (1)6S | 3 | 50 | 是
6 | J19-O3 | J11-O3 | 1 | (1)6S | 3 | 50 | 是
6 | J17-O3 | J12-O3 | 1 | (1)6S | 3 | 50 | 是
6 | J11-O3 | J14-O3 | 1 | (1)6S | 3 | 50 | 是
6 | J18-O3 | J15-O3 | 1 | (1)6S | 3 | 50 | 是
6 | J13-O3 | J16-O3 | 1 | (1)6S | 3 | 50 | 是
6 | J10-O3 | J17-O3 | 1 | (1)6S | 3 | 50 | 是
6 | J12-O3 | J18-O3 | 1 | (1)6S | 3 | 50 | 是
6 | J15-O3 | J19-O3 | 1 | (1)6S | 3 | 50 | 是
9 | J10-O4 | J11-O4 | 1 | (1)6S | 4 | 2 | 是
9 | J13-O4 | J12-O4 | 1 | (1)6S | 4 | 2 | 是
9 | J16-O4 | J13-O4 | 1 | (1)6S | 4 | 2 | 是
9 | J11-O4 | J14-O4 | 1 | (1)6S | 4 | 2 | 是
9 | J17-O4 | J15-O4 | 1 | (1)6S | 4 | 2 | 是
9 | J15-O4 | J16-O4 | 1 | (1)6S | 4 | 2 | 是
9 | J18-O4 | J17-O4 | 1 | (1)6S | 4 | 2 | 是
9 | J12-O4 | J19-O4 | 1 | (1)6S | 4 | 2 | 是
19 | J15-O7 | J10-O7 | 1 | (1)6S | 7 | 65 | 是
19 | J14-O7 | J11-O7 | 1 | (1)6S | 7 | 65 | 是
19 | J13-O7 | J12-O7 | 1 | (1)6S | 7 | 65 | 是
19 | J10-O7 | J13-O7 | 1 | (1)6S | 7 | 65 | 是
19 | J12-O7 | J14-O7 | 1 | (1)6S | 7 | 65 | 是
19 | J16-O7 | J15-O7 | 1 | (1)6S | 7 | 65 | 是
19 | J18-O7 | J16-O7 | 1 | (1)6S | 7 | 65 | 是
19 | J11-O7 | J17-O7 | 1 | (1)6S | 7 | 65 | 是
19 | J19-O7 | J18-O7 | 1 | (1)6S | 7 | 65 | 是
18 | J19-O8 | J10-O8 | 1 | (1)6S | 8 | 20 | 是
18 | J14-O8 | J11-O8 | 1 | (1)6S | 8 | 20 | 是
18 | J16-O8 | J12-O8 | 1 | (1)6S | 8 | 20 | 是
18 | J18-O8 | J13-O8 | 1 | (1)6S | 8 | 20 | 是
18 | J17-O8 | J14-O8 | 1 | (1)6S | 8 | 20 | 是
18 | J12-O8 | J15-O8 | 1 | (1)6S | 8 | 20 | 是
18 | J10-O8 | J16-O8 | 1 | (1)6S | 8 | 20 | 是
18 | J15-O8 | J17-O8 | 1 | (1)6S | 8 | 20 | 是
18 | J11-O8 | J18-O8 | 1 | (1)6S | 8 | 20 | 是
23 | J19-O9 | J10-O9 | 1 | (1)6S | 9 | 80 | 是
23 | J18-O9 | J11-O9 | 1 | (1)6S | 9 | 80 | 是
23 | J10-O9 | J12-O9 | 1 | (1)6S | 9 | 80 | 是
23 | J17-O9 | J13-O9 | 1 | (1)6S | 9 | 80 | 是
23 | J15-O9 | J14-O9 | 1 | (1)6S | 9 | 80 | 是
23 | J12-O9 | J15-O9 | 1 | (1)6S | 9 | 80 | 是
23 | J14-O9 | J16-O9 | 1 | (1)6S | 9 | 80 | 是
23 | J16-O9 | J17-O9 | 1 | (1)6S | 9 | 80 | 是
23 | J13-O9 | J18-O9 | 1 | (1)6S | 9 | 80 | 是
27 | J12-O11 | J10-O11 | 1 | (1)6S | 11 | 20 | 是
27 | J10-O11 | J11-O11 | 1 | (1)6S | 11 | 20 | 是
27 | J15-O11 | J12-O11 | 1 | (1)6S | 11 | 20 | 是
27 | J14-O11 | J13-O11 | 1 | (1)6S | 11 | 20 | 是
27 | J16-O11 | J15-O11 | 1 | (1)6S | 11 | 20 | 是
27 | J19-O11 | J16-O11 | 1 | (1)6S | 11 | 20 | 是
27 | J13-O11 | J17-O11 | 1 | (1)6S | 11 | 20 | 是
27 | J17-O11 | J18-O11 | 1 | (1)6S | 11 | 20 | 是
27 | J18-O11 | J19-O11 | 1 | (1)6S | 11 | 20 | 是
6 | J12-O12 | J10-O12 | 1 | (1)6S | 12 | 30 | 是
6 | J10-O12 | J11-O12 | 1 | (1)6S | 12 | 30 | 是
6 | J13-O12 | J12-O12 | 1 | (1)6S | 12 | 30 | 是
6 | J16-O12 | J13-O12 | 1 | (1)6S | 12 | 30 | 是
6 | J19-O12 | J14-O12 | 1 | (1)6S | 12 | 30 | 是
6 | J17-O12 | J15-O12 | 1 | (1)6S | 12 | 30 | 是
6 | J18-O12 | J16-O12 | 1 | (1)6S | 12 | 30 | 是
6 | J14-O12 | J18-O12 | 1 | (1)6S | 12 | 30 | 是
6 | J15-O12 | J19-O12 | 1 | (1)6S | 12 | 30 | 是
9 | J16-O13 | J11-O13 | 1 | (1)6S | 13 | 2 | 是
9 | J18-O13 | J12-O13 | 1 | (1)6S | 13 | 2 | 是
9 | J15-O13 | J13-O13 | 1 | (1)6S | 13 | 2 | 是
9 | J19-O13 | J14-O13 | 1 | (1)6S | 13 | 2 | 是
9 | J12-O13 | J15-O13 | 1 | (1)6S | 13 | 2 | 是
9 | J13-O13 | J16-O13 | 1 | (1)6S | 13 | 2 | 是
9 | J10-O13 | J17-O13 | 1 | (1)6S | 13 | 2 | 是
9 | J17-O13 | J18-O13 | 1 | (1)6S | 13 | 2 | 是
9 | J11-O13 | J19-O13 | 1 | (1)6S | 13 | 2 | 是
42 | J13-O15 | J10-O15 | 1 | (1)6S | 15 | 35 | 是
42 | J18-O15 | J11-O15 | 1 | (1)6S | 15 | 35 | 是
42 | J14-O15 | J12-O15 | 1 | (1)6S | 15 | 35 | 是
42 | J19-O15 | J13-O15 | 1 | (1)6S | 15 | 35 | 是
42 | J10-O15 | J14-O15 | 1 | (1)6S | 15 | 35 | 是
42 | J12-O15 | J15-O15 | 1 | (1)6S | 15 | 35 | 是
42 | J17-O15 | J16-O15 | 1 | (1)6S | 15 | 35 | 是
42 | J15-O15 | J18-O15 | 1 | (1)6S | 15 | 35 | 是
42 | J16-O15 | J19-O15 | 1 | (1)6S | 15 | 35 | 是

## 批处理详情
机器编号 | 工件1 | 工件2 | 批处理
10 | J10-O5 | J11-O5 | 是
10 | J10-O5 | J12-O5 | 是
10 | J10-O5 | J14-O5 | 是
10 | J11-O5 | J12-O5 | 是
10 | J11-O5 | J14-O5 | 是
10 | J12-O5 | J14-O5 | 是
10 | J13-O5 | J15-O5 | 是
10 | J13-O5 | J16-O5 | 是
10 | J13-O5 | J17-O5 | 是
10 | J13-O5 | J18-O5 | 是
10 | J13-O5 | J19-O5 | 是
10 | J15-O5 | J16-O5 | 是
10 | J15-O5 | J17-O5 | 是
10 | J15-O5 | J18-O5 | 是
10 | J15-O5 | J19-O5 | 是
10 | J16-O5 | J17-O5 | 是
10 | J16-O5 | J18-O5 | 是
10 | J16-O5 | J19-O5 | 是
10 | J17-O5 | J18-O5 | 是
10 | J17-O5 | J19-O5 | 是
10 | J18-O5 | J19-O5 | 是

## 机器利用率
机器编号 | 总工作时间 | 利用率
1 | 470 | 2.3%
2 | 930 | 4.6%
3 | 1206 | 6.0%
5 | 3350 | 16.6%
6 | 4782 | 23.7%
8 | 6252 | 30.9%
9 | 626 | 3.1%
10 | 12800 | 63.3%
13 | 400 | 2.0%
18 | 3220 | 15.9%
19 | 4185 | 20.7%
23 | 4720 | 23.4%
24 | 800 | 4.0%
26 | 150 | 0.7%
27 | 2530 | 12.5%
28 | 800 | 4.0%
29 | 600 | 3.0%
30 | 4000 | 19.8%
35 | 292 | 1.4%
36 | 2308 | 11.4%
41 | 1200 | 5.9%
42 | 8535 | 42.2%

## 优化效果汇总
指标 | 数值
最优Makespan | 20212
工件总数 | 20
机器总数 | 43
工序总数 | 320
调机优化次数 | 112
调机节省总时间 | 3944
批处理次数 | 21