## 调度方案总览
job | operation | machine | start | end | duration
0 | 0 | 2 | 1310 | 1400 | 90
0 | 1 | 10 | 2676 | 3316 | 640
0 | 2 | 4 | 5262 | 5664 | 402
0 | 3 | 8 | 8057 | 8389 | 332
0 | 4 | 9 | 9243 | 9265 | 22
0 | 5 | 13 | 9265 | 9285 | 20
0 | 6 | 36 | 9365 | 9657 | 292
0 | 7 | 19 | 11601 | 11781 | 180
0 | 8 | 27 | 11941 | 12071 | 130
0 | 9 | 24 | 12071 | 12111 | 40
0 | 10 | 41 | 12111 | 12191 | 80
0 | 11 | 28 | 12191 | 12231 | 40
0 | 12 | 29 | 12231 | 12261 | 30
0 | 13 | 30 | 13061 | 13261 | 200
1 | 0 | 1 | 380 | 470 | 90
1 | 1 | 10 | 2676 | 3316 | 640
1 | 2 | 5 | 7352 | 7704 | 352
1 | 3 | 8 | 8721 | 9053 | 332
1 | 4 | 9 | 9405 | 9425 | 20
1 | 5 | 13 | 9465 | 9485 | 20
1 | 6 | 35 | 9485 | 9777 | 292
1 | 7 | 19 | 11241 | 11421 | 180
1 | 8 | 27 | 11811 | 11941 | 130
1 | 9 | 24 | 11941 | 11981 | 40
1 | 10 | 41 | 11981 | 12061 | 80
1 | 11 | 28 | 12061 | 12101 | 40
1 | 12 | 29 | 12101 | 12131 | 30
1 | 13 | 30 | 12421 | 12621 | 200
2 | 0 | 2 | 1130 | 1220 | 90
2 | 1 | 10 | 4596 | 5236 | 640
2 | 2 | 4 | 6016 | 6368 | 352
2 | 3 | 6 | 7684 | 8016 | 332
2 | 4 | 9 | 9425 | 9445 | 20
2 | 5 | 13 | 9445 | 9465 | 20
2 | 6 | 35 | 10785 | 11037 | 252
2 | 7 | 19 | 11421 | 11601 | 180
2 | 8 | 27 | 11681 | 11811 | 130
2 | 9 | 24 | 11811 | 11851 | 40
2 | 10 | 41 | 11851 | 11931 | 80
2 | 11 | 28 | 11931 | 11971 | 40
2 | 12 | 29 | 11971 | 12001 | 30
2 | 13 | 30 | 12861 | 13061 | 200
3 | 0 | 1 | 1040 | 1130 | 90
3 | 1 | 10 | 4596 | 5236 | 640
3 | 2 | 4 | 6368 | 6720 | 352
3 | 3 | 8 | 9053 | 9385 | 332
3 | 4 | 9 | 9385 | 9405 | 20
3 | 5 | 13 | 9425 | 9445 | 20
3 | 6 | 35 | 10533 | 10785 | 252
3 | 7 | 19 | 10881 | 11061 | 180
3 | 8 | 27 | 11551 | 11681 | 130
3 | 9 | 24 | 11681 | 11721 | 40
3 | 10 | 41 | 11721 | 11801 | 80
3 | 11 | 28 | 11801 | 11841 | 40
3 | 12 | 29 | 11841 | 11871 | 30
3 | 13 | 30 | 12621 | 12821 | 200
4 | 0 | 2 | 950 | 1040 | 90
4 | 1 | 10 | 3956 | 4596 | 640
4 | 2 | 5 | 6648 | 7000 | 352
4 | 3 | 8 | 7675 | 8057 | 382
4 | 4 | 9 | 9345 | 9365 | 20
4 | 5 | 13 | 9365 | 9385 | 20
4 | 6 | 36 | 10161 | 10413 | 252
4 | 7 | 19 | 10521 | 10701 | 180
4 | 8 | 27 | 11161 | 11291 | 130
4 | 9 | 24 | 11291 | 11331 | 40
4 | 10 | 41 | 11331 | 11411 | 80
4 | 11 | 28 | 11581 | 11621 | 40
4 | 12 | 29 | 11621 | 11651 | 30
4 | 13 | 30 | 12221 | 12421 | 200
5 | 0 | 2 | 860 | 950 | 90
5 | 1 | 10 | 3316 | 3956 | 640
5 | 2 | 4 | 6720 | 7072 | 352
5 | 3 | 8 | 8389 | 8721 | 332
5 | 4 | 9 | 9265 | 9285 | 20
5 | 5 | 13 | 9285 | 9305 | 20
5 | 6 | 35 | 10029 | 10281 | 252
5 | 7 | 19 | 10341 | 10521 | 180
5 | 8 | 27 | 12071 | 12201 | 130
5 | 9 | 24 | 12201 | 12241 | 40
5 | 10 | 41 | 12241 | 12321 | 80
5 | 11 | 28 | 12321 | 12361 | 40
5 | 12 | 29 | 12361 | 12391 | 30
5 | 13 | 30 | 13261 | 13461 | 200
6 | 0 | 1 | 720 | 810 | 90
6 | 1 | 10 | 1010 | 1650 | 640
6 | 2 | 5 | 6296 | 6648 | 352
6 | 3 | 6 | 6970 | 7352 | 382
6 | 4 | 9 | 9365 | 9385 | 20
6 | 5 | 13 | 9385 | 9405 | 20
6 | 6 | 36 | 9909 | 10161 | 252
6 | 7 | 19 | 10161 | 10341 | 180
6 | 8 | 27 | 11291 | 11421 | 130
6 | 9 | 24 | 11421 | 11461 | 40
6 | 10 | 41 | 11461 | 11541 | 80
6 | 11 | 28 | 11541 | 11581 | 40
6 | 12 | 29 | 11581 | 11611 | 30
6 | 13 | 30 | 12021 | 12221 | 200
7 | 0 | 2 | 280 | 370 | 90
7 | 1 | 10 | 370 | 1010 | 640
7 | 2 | 5 | 5894 | 6296 | 402
7 | 3 | 6 | 8348 | 8680 | 332
7 | 4 | 9 | 9325 | 9345 | 20
7 | 5 | 13 | 9405 | 9425 | 20
7 | 6 | 35 | 9777 | 10029 | 252
7 | 7 | 19 | 11061 | 11241 | 180
7 | 8 | 27 | 11421 | 11551 | 130
7 | 9 | 24 | 11551 | 11591 | 40
7 | 10 | 41 | 11591 | 11671 | 80
7 | 11 | 28 | 12361 | 12401 | 40
7 | 12 | 29 | 12401 | 12431 | 30
7 | 13 | 30 | 13661 | 13861 | 200
8 | 0 | 2 | 430 | 520 | 90
8 | 1 | 10 | 1010 | 1650 | 640
8 | 2 | 4 | 5664 | 6016 | 352
8 | 3 | 6 | 8016 | 8348 | 332
8 | 4 | 9 | 9285 | 9305 | 20
8 | 5 | 13 | 9305 | 9325 | 20
8 | 6 | 35 | 10281 | 10533 | 252
8 | 7 | 19 | 10701 | 10881 | 180
8 | 8 | 27 | 10881 | 11031 | 150
8 | 9 | 24 | 11031 | 11071 | 40
8 | 10 | 41 | 11071 | 11151 | 80
8 | 11 | 28 | 11151 | 11191 | 40
8 | 12 | 29 | 11191 | 11221 | 30
8 | 13 | 30 | 11221 | 11421 | 200
9 | 0 | 1 | 141 | 231 | 90
9 | 1 | 10 | 1010 | 1650 | 640
9 | 2 | 5 | 7000 | 7352 | 352
9 | 3 | 6 | 7352 | 7684 | 332
9 | 4 | 9 | 9305 | 9325 | 20
9 | 5 | 13 | 9325 | 9345 | 20
9 | 6 | 36 | 9657 | 9909 | 252
9 | 7 | 19 | 9921 | 10161 | 240
9 | 8 | 27 | 11031 | 11161 | 130
9 | 9 | 24 | 11161 | 11201 | 40
9 | 10 | 41 | 11201 | 11281 | 80
9 | 11 | 28 | 11281 | 11321 | 40
9 | 12 | 29 | 11321 | 11351 | 30
9 | 13 | 30 | 11421 | 11621 | 200
10 | 0 | 2 | 50 | 100 | 50
10 | 1 | 4 | 1508 | 1840 | 332
10 | 2 | 6 | 2032 | 2344 | 312
10 | 3 | 9 | 3238 | 3260 | 22
10 | 4 | 10 | 3316 | 3956 | 640
10 | 5 | 13 | 3996 | 4016 | 20
10 | 6 | 19 | 4196 | 4416 | 220
10 | 7 | 17 | 4516 | 4836 | 320
10 | 8 | 23 | 5636 | 6100 | 464
10 | 9 | 41 | 6100 | 6140 | 40
10 | 10 | 26 | 6453 | 6583 | 130
10 | 11 | 3 | 6593 | 6713 | 120
10 | 12 | 9 | 7095 | 7115 | 20
10 | 13 | 24 | 7275 | 7315 | 40
10 | 14 | 42 | 13207 | 14057 | 850
10 | 15 | 28 | 14057 | 14097 | 40
10 | 16 | 29 | 14097 | 14127 | 30
10 | 17 | 30 | 14127 | 14327 | 200
11 | 0 | 1 | 50 | 100 | 50
11 | 1 | 4 | 512 | 844 | 332
11 | 2 | 6 | 2968 | 3280 | 312
11 | 3 | 9 | 3280 | 3300 | 20
11 | 4 | 10 | 3316 | 3956 | 640
11 | 5 | 13 | 3956 | 3976 | 20
11 | 6 | 19 | 3976 | 4196 | 220
11 | 7 | 17 | 4196 | 4516 | 320
11 | 8 | 21 | 5348 | 5812 | 464
11 | 9 | 41 | 5812 | 5852 | 40
11 | 10 | 26 | 6583 | 6713 | 130
11 | 11 | 3 | 6713 | 6833 | 120
11 | 12 | 9 | 7175 | 7195 | 20
11 | 13 | 24 | 12283 | 12323 | 40
11 | 14 | 42 | 12357 | 13207 | 850
11 | 15 | 28 | 13207 | 13247 | 40
11 | 16 | 29 | 13247 | 13277 | 30
11 | 17 | 30 | 13861 | 14061 | 200
12 | 0 | 2 | 530 | 580 | 50
12 | 1 | 4 | 1840 | 2172 | 332
12 | 2 | 6 | 2656 | 2968 | 312
12 | 3 | 9 | 3260 | 3280 | 20
12 | 4 | 10 | 3316 | 3956 | 640
12 | 5 | 13 | 3976 | 3996 | 20
12 | 6 | 19 | 4416 | 4636 | 220
12 | 7 | 17 | 4836 | 5156 | 320
12 | 8 | 23 | 5172 | 5636 | 464
12 | 9 | 41 | 5636 | 5676 | 40
12 | 10 | 26 | 6173 | 6323 | 150
12 | 11 | 3 | 6953 | 7073 | 120
12 | 12 | 9 | 7073 | 7095 | 22
12 | 13 | 24 | 7195 | 7235 | 40
12 | 14 | 42 | 7257 | 8107 | 850
12 | 15 | 28 | 8107 | 8147 | 40
12 | 16 | 29 | 8147 | 8177 | 30
12 | 17 | 30 | 9729 | 9929 | 200
13 | 0 | 2 | 100 | 150 | 50
13 | 1 | 4 | 150 | 512 | 362
13 | 2 | 6 | 1096 | 1408 | 312
13 | 3 | 9 | 1678 | 1700 | 22
13 | 4 | 10 | 1780 | 2420 | 640
13 | 5 | 13 | 2420 | 2440 | 20
13 | 6 | 19 | 3316 | 3536 | 220
13 | 7 | 17 | 3556 | 3876 | 320
13 | 8 | 21 | 3876 | 4420 | 544
13 | 9 | 41 | 4420 | 4460 | 40
13 | 10 | 26 | 4822 | 4952 | 130
13 | 11 | 3 | 6353 | 6473 | 120
13 | 12 | 9 | 7115 | 7135 | 20
13 | 13 | 24 | 7135 | 7175 | 40
13 | 14 | 42 | 10657 | 11507 | 850
13 | 15 | 28 | 11621 | 11661 | 40
13 | 16 | 29 | 11661 | 11691 | 30
13 | 17 | 30 | 11821 | 12021 | 200
14 | 0 | 2 | 370 | 420 | 50
14 | 1 | 4 | 1176 | 1508 | 332
14 | 2 | 6 | 1720 | 2032 | 312
14 | 3 | 9 | 2634 | 2656 | 22
14 | 4 | 10 | 2676 | 3316 | 640
14 | 5 | 13 | 3316 | 3336 | 20
14 | 6 | 14 | 3336 | 3621 | 285
14 | 7 | 17 | 3876 | 4196 | 320
14 | 8 | 21 | 4420 | 4884 | 464
14 | 9 | 41 | 4884 | 4924 | 40
14 | 10 | 26 | 5082 | 5212 | 130
14 | 11 | 3 | 6473 | 6593 | 120
14 | 12 | 9 | 7135 | 7155 | 20
14 | 13 | 24 | 7235 | 7275 | 40
14 | 14 | 42 | 8107 | 8957 | 850
14 | 15 | 28 | 8957 | 8997 | 40
14 | 16 | 29 | 8997 | 9027 | 30
14 | 17 | 30 | 9027 | 9227 | 200
15 | 0 | 2 | 150 | 200 | 50
15 | 1 | 4 | 844 | 1176 | 332
15 | 2 | 6 | 2344 | 2656 | 312
15 | 3 | 9 | 2656 | 2676 | 20
15 | 4 | 10 | 2676 | 3316 | 640
15 | 5 | 13 | 3336 | 3356 | 20
15 | 6 | 19 | 3536 | 3756 | 220
15 | 7 | 18 | 3756 | 4076 | 320
15 | 8 | 23 | 4244 | 4708 | 464
15 | 9 | 41 | 4708 | 4748 | 40
15 | 10 | 26 | 4952 | 5082 | 130
15 | 11 | 3 | 6203 | 6353 | 150
15 | 12 | 9 | 6353 | 6373 | 20
15 | 13 | 24 | 6393 | 6433 | 40
15 | 14 | 42 | 11507 | 12357 | 850
15 | 15 | 28 | 12401 | 12441 | 40
15 | 16 | 29 | 12441 | 12471 | 30
15 | 17 | 30 | 13461 | 13661 | 200
16 | 0 | 1 | 330 | 380 | 50
16 | 1 | 8 | 1076 | 1408 | 332
16 | 2 | 6 | 1408 | 1720 | 312
16 | 3 | 9 | 1720 | 1740 | 20
16 | 4 | 10 | 1780 | 2420 | 640
16 | 5 | 13 | 2812 | 2832 | 20
16 | 6 | 19 | 2876 | 3096 | 220
16 | 7 | 17 | 3236 | 3556 | 320
16 | 8 | 21 | 4884 | 5348 | 464
16 | 9 | 41 | 5348 | 5388 | 40
16 | 10 | 26 | 6323 | 6453 | 130
16 | 11 | 3 | 6833 | 6953 | 120
16 | 12 | 9 | 7155 | 7175 | 20
16 | 13 | 24 | 8883 | 8923 | 40
16 | 14 | 42 | 8957 | 9807 | 850
16 | 15 | 28 | 9807 | 9847 | 40
16 | 16 | 29 | 9847 | 9877 | 30
16 | 17 | 30 | 9929 | 10129 | 200
17 | 0 | 1 | 280 | 330 | 50
17 | 1 | 8 | 412 | 744 | 332
17 | 2 | 6 | 784 | 1096 | 312
17 | 3 | 9 | 1700 | 1720 | 20
17 | 4 | 10 | 1780 | 2420 | 640
17 | 5 | 13 | 2832 | 2852 | 20
17 | 6 | 19 | 3096 | 3316 | 220
17 | 7 | 18 | 3416 | 3756 | 340
17 | 8 | 23 | 3780 | 4244 | 464
17 | 9 | 41 | 4244 | 4284 | 40
17 | 10 | 26 | 4692 | 4822 | 130
17 | 11 | 5 | 5192 | 5342 | 150
17 | 12 | 9 | 5440 | 5462 | 22
17 | 13 | 24 | 5522 | 5562 | 40
17 | 14 | 42 | 9807 | 10657 | 850
17 | 15 | 28 | 10657 | 10697 | 40
17 | 16 | 29 | 10697 | 10727 | 30
17 | 17 | 30 | 11621 | 11821 | 200
18 | 0 | 2 | 0 | 50 | 50
18 | 1 | 8 | 50 | 412 | 362
18 | 2 | 6 | 422 | 784 | 362
18 | 3 | 9 | 1760 | 1780 | 20
18 | 4 | 10 | 1780 | 2420 | 640
18 | 5 | 13 | 2460 | 2480 | 20
18 | 6 | 19 | 2591 | 2876 | 285
18 | 7 | 17 | 2896 | 3236 | 340
18 | 8 | 23 | 3236 | 3780 | 544
18 | 9 | 41 | 3780 | 3820 | 40
18 | 10 | 26 | 4542 | 4692 | 150
18 | 11 | 5 | 5462 | 5582 | 120
18 | 12 | 9 | 6331 | 6353 | 22
18 | 13 | 24 | 6353 | 6393 | 40
18 | 14 | 42 | 6407 | 7257 | 850
18 | 15 | 28 | 7257 | 7297 | 40
18 | 16 | 29 | 7297 | 7327 | 30
18 | 17 | 30 | 7379 | 7579 | 200
19 | 0 | 1 | 0 | 50 | 50
19 | 1 | 8 | 744 | 1076 | 332
19 | 2 | 5 | 1377 | 1739 | 362
19 | 3 | 9 | 1740 | 1760 | 20
19 | 4 | 10 | 1780 | 2420 | 640
19 | 5 | 13 | 2440 | 2460 | 20
19 | 6 | 19 | 3756 | 3976 | 220
19 | 7 | 18 | 4076 | 4396 | 320
19 | 8 | 23 | 4708 | 5172 | 464
19 | 9 | 41 | 5172 | 5212 | 40
19 | 10 | 26 | 5212 | 5342 | 130
19 | 11 | 5 | 5342 | 5462 | 120
19 | 12 | 9 | 5462 | 5482 | 20
19 | 13 | 24 | 5482 | 5522 | 40
19 | 14 | 42 | 5522 | 6407 | 885
19 | 15 | 28 | 6407 | 6447 | 40
19 | 16 | 29 | 6447 | 6477 | 30
19 | 17 | 30 | 7179 | 7379 | 200

## 调机优化详情
机器编号 | 前序工件 | 后续工件 | 订单号 | 工件编号 | 工序 | 节省调机时间 | 是否连续
4 | J8-O3 | J2-O3 | 1 | (1)5S | 3 | 50 | 是
4 | J2-O3 | J3-O3 | 1 | (1)5S | 3 | 50 | 是
4 | J3-O3 | J5-O3 | 1 | (1)5S | 3 | 50 | 是
4 | J0-O3 | J8-O3 | 1 | (1)5S | 3 | 50 | 是
5 | J9-O3 | J1-O3 | 1 | (1)5S | 3 | 50 | 是
5 | J6-O3 | J4-O3 | 1 | (1)5S | 3 | 50 | 是
5 | J7-O3 | J6-O3 | 1 | (1)5S | 3 | 50 | 是
5 | J4-O3 | J9-O3 | 1 | (1)5S | 3 | 50 | 是
6 | J9-O4 | J2-O4 | 1 | (1)5S | 4 | 50 | 是
6 | J8-O4 | J7-O4 | 1 | (1)5S | 4 | 50 | 是
6 | J2-O4 | J8-O4 | 1 | (1)5S | 4 | 50 | 是
6 | J6-O4 | J9-O4 | 1 | (1)5S | 4 | 50 | 是
8 | J4-O4 | J0-O4 | 1 | (1)5S | 4 | 50 | 是
8 | J5-O4 | J1-O4 | 1 | (1)5S | 4 | 50 | 是
8 | J1-O4 | J3-O4 | 1 | (1)5S | 4 | 50 | 是
8 | J0-O4 | J5-O4 | 1 | (1)5S | 4 | 50 | 是
9 | J3-O5 | J1-O5 | 1 | (1)5S | 5 | 2 | 是
9 | J1-O5 | J2-O5 | 1 | (1)5S | 5 | 2 | 是
9 | J6-O5 | J3-O5 | 1 | (1)5S | 5 | 2 | 是
9 | J7-O5 | J4-O5 | 1 | (1)5S | 5 | 2 | 是
9 | J0-O5 | J5-O5 | 1 | (1)5S | 5 | 2 | 是
9 | J4-O5 | J6-O5 | 1 | (1)5S | 5 | 2 | 是
9 | J9-O5 | J7-O5 | 1 | (1)5S | 5 | 2 | 是
9 | J5-O5 | J8-O5 | 1 | (1)5S | 5 | 2 | 是
9 | J8-O5 | J9-O5 | 1 | (1)5S | 5 | 2 | 是
35 | J3-O7 | J2-O7 | 1 | (1)5S | 7 | 40 | 是
35 | J8-O7 | J3-O7 | 1 | (1)5S | 7 | 40 | 是
35 | J7-O7 | J5-O7 | 1 | (1)5S | 7 | 40 | 是
35 | J1-O7 | J7-O7 | 1 | (1)5S | 7 | 40 | 是
35 | J5-O7 | J8-O7 | 1 | (1)5S | 7 | 40 | 是
36 | J6-O7 | J4-O7 | 1 | (1)5S | 7 | 40 | 是
36 | J9-O7 | J6-O7 | 1 | (1)5S | 7 | 40 | 是
36 | J0-O7 | J9-O7 | 1 | (1)5S | 7 | 40 | 是
19 | J2-O8 | J0-O8 | 1 | (1)5S | 8 | 60 | 是
19 | J7-O8 | J1-O8 | 1 | (1)5S | 8 | 60 | 是
19 | J1-O8 | J2-O8 | 1 | (1)5S | 8 | 60 | 是
19 | J8-O8 | J3-O8 | 1 | (1)5S | 8 | 60 | 是
19 | J5-O8 | J4-O8 | 1 | (1)5S | 8 | 60 | 是
19 | J6-O8 | J5-O8 | 1 | (1)5S | 8 | 60 | 是
19 | J9-O8 | J6-O8 | 1 | (1)5S | 8 | 60 | 是
19 | J3-O8 | J7-O8 | 1 | (1)5S | 8 | 60 | 是
19 | J4-O8 | J8-O8 | 1 | (1)5S | 8 | 60 | 是
27 | J1-O9 | J0-O9 | 1 | (1)5S | 9 | 20 | 是
27 | J2-O9 | J1-O9 | 1 | (1)5S | 9 | 20 | 是
27 | J3-O9 | J2-O9 | 1 | (1)5S | 9 | 20 | 是
27 | J7-O9 | J3-O9 | 1 | (1)5S | 9 | 20 | 是
27 | J9-O9 | J4-O9 | 1 | (1)5S | 9 | 20 | 是
27 | J0-O9 | J5-O9 | 1 | (1)5S | 9 | 20 | 是
27 | J4-O9 | J6-O9 | 1 | (1)5S | 9 | 20 | 是
27 | J6-O9 | J7-O9 | 1 | (1)5S | 9 | 20 | 是
27 | J8-O9 | J9-O9 | 1 | (1)5S | 9 | 20 | 是
4 | J14-O2 | J10-O2 | 1 | (1)6S | 2 | 30 | 是
4 | J13-O2 | J11-O2 | 1 | (1)6S | 2 | 30 | 是
4 | J10-O2 | J12-O2 | 1 | (1)6S | 2 | 30 | 是
4 | J15-O2 | J14-O2 | 1 | (1)6S | 2 | 30 | 是
4 | J11-O2 | J15-O2 | 1 | (1)6S | 2 | 30 | 是
8 | J19-O2 | J16-O2 | 1 | (1)6S | 2 | 30 | 是
8 | J18-O2 | J17-O2 | 1 | (1)6S | 2 | 30 | 是
8 | J17-O2 | J19-O2 | 1 | (1)6S | 2 | 30 | 是
6 | J14-O3 | J10-O3 | 1 | (1)6S | 3 | 50 | 是
6 | J12-O3 | J11-O3 | 1 | (1)6S | 3 | 50 | 是
6 | J15-O3 | J12-O3 | 1 | (1)6S | 3 | 50 | 是
6 | J17-O3 | J13-O3 | 1 | (1)6S | 3 | 50 | 是
6 | J16-O3 | J14-O3 | 1 | (1)6S | 3 | 50 | 是
6 | J10-O3 | J15-O3 | 1 | (1)6S | 3 | 50 | 是
6 | J13-O3 | J16-O3 | 1 | (1)6S | 3 | 50 | 是
6 | J18-O3 | J17-O3 | 1 | (1)6S | 3 | 50 | 是
9 | J12-O4 | J11-O4 | 1 | (1)6S | 4 | 2 | 是
9 | J10-O4 | J12-O4 | 1 | (1)6S | 4 | 2 | 是
9 | J14-O4 | J15-O4 | 1 | (1)6S | 4 | 2 | 是
9 | J17-O4 | J16-O4 | 1 | (1)6S | 4 | 2 | 是
9 | J13-O4 | J17-O4 | 1 | (1)6S | 4 | 2 | 是
9 | J19-O4 | J18-O4 | 1 | (1)6S | 4 | 2 | 是
9 | J16-O4 | J19-O4 | 1 | (1)6S | 4 | 2 | 是
19 | J11-O7 | J10-O7 | 1 | (1)6S | 7 | 65 | 是
19 | J19-O7 | J11-O7 | 1 | (1)6S | 7 | 65 | 是
19 | J10-O7 | J12-O7 | 1 | (1)6S | 7 | 65 | 是
19 | J17-O7 | J13-O7 | 1 | (1)6S | 7 | 65 | 是
19 | J13-O7 | J15-O7 | 1 | (1)6S | 7 | 65 | 是
19 | J18-O7 | J16-O7 | 1 | (1)6S | 7 | 65 | 是
19 | J16-O7 | J17-O7 | 1 | (1)6S | 7 | 65 | 是
19 | J15-O7 | J19-O7 | 1 | (1)6S | 7 | 65 | 是
17 | J11-O8 | J10-O8 | 1 | (1)6S | 8 | 20 | 是
17 | J14-O8 | J11-O8 | 1 | (1)6S | 8 | 20 | 是
17 | J10-O8 | J12-O8 | 1 | (1)6S | 8 | 20 | 是
17 | J16-O8 | J13-O8 | 1 | (1)6S | 8 | 20 | 是
17 | J13-O8 | J14-O8 | 1 | (1)6S | 8 | 20 | 是
17 | J18-O8 | J16-O8 | 1 | (1)6S | 8 | 20 | 是
18 | J17-O8 | J15-O8 | 1 | (1)6S | 8 | 20 | 是
18 | J15-O8 | J19-O8 | 1 | (1)6S | 8 | 20 | 是
21 | J16-O9 | J11-O9 | 1 | (1)6S | 9 | 80 | 是
21 | J13-O9 | J14-O9 | 1 | (1)6S | 9 | 80 | 是
21 | J14-O9 | J16-O9 | 1 | (1)6S | 9 | 80 | 是
23 | J12-O9 | J10-O9 | 1 | (1)6S | 9 | 80 | 是
23 | J19-O9 | J12-O9 | 1 | (1)6S | 9 | 80 | 是
23 | J17-O9 | J15-O9 | 1 | (1)6S | 9 | 80 | 是
23 | J18-O9 | J17-O9 | 1 | (1)6S | 9 | 80 | 是
23 | J15-O9 | J19-O9 | 1 | (1)6S | 9 | 80 | 是
26 | J16-O11 | J10-O11 | 1 | (1)6S | 11 | 20 | 是
26 | J10-O11 | J11-O11 | 1 | (1)6S | 11 | 20 | 是
26 | J17-O11 | J13-O11 | 1 | (1)6S | 11 | 20 | 是
26 | J15-O11 | J14-O11 | 1 | (1)6S | 11 | 20 | 是
26 | J13-O11 | J15-O11 | 1 | (1)6S | 11 | 20 | 是
26 | J12-O11 | J16-O11 | 1 | (1)6S | 11 | 20 | 是
26 | J18-O11 | J17-O11 | 1 | (1)6S | 11 | 20 | 是
26 | J14-O11 | J19-O11 | 1 | (1)6S | 11 | 20 | 是
3 | J14-O12 | J10-O12 | 1 | (1)6S | 12 | 30 | 是
3 | J10-O12 | J11-O12 | 1 | (1)6S | 12 | 30 | 是
3 | J16-O12 | J12-O12 | 1 | (1)6S | 12 | 30 | 是
3 | J15-O12 | J13-O12 | 1 | (1)6S | 12 | 30 | 是
3 | J13-O12 | J14-O12 | 1 | (1)6S | 12 | 30 | 是
3 | J11-O12 | J16-O12 | 1 | (1)6S | 12 | 30 | 是
5 | J19-O12 | J18-O12 | 1 | (1)6S | 12 | 30 | 是
5 | J17-O12 | J19-O12 | 1 | (1)6S | 12 | 30 | 是
9 | J12-O13 | J10-O13 | 1 | (1)6S | 13 | 2 | 是
9 | J16-O13 | J11-O13 | 1 | (1)6S | 13 | 2 | 是
9 | J10-O13 | J13-O13 | 1 | (1)6S | 13 | 2 | 是
9 | J13-O13 | J14-O13 | 1 | (1)6S | 13 | 2 | 是
9 | J18-O13 | J15-O13 | 1 | (1)6S | 13 | 2 | 是
9 | J14-O13 | J16-O13 | 1 | (1)6S | 13 | 2 | 是
9 | J17-O13 | J19-O13 | 1 | (1)6S | 13 | 2 | 是
42 | J11-O15 | J10-O15 | 1 | (1)6S | 15 | 35 | 是
42 | J15-O15 | J11-O15 | 1 | (1)6S | 15 | 35 | 是
42 | J18-O15 | J12-O15 | 1 | (1)6S | 15 | 35 | 是
42 | J17-O15 | J13-O15 | 1 | (1)6S | 15 | 35 | 是
42 | J12-O15 | J14-O15 | 1 | (1)6S | 15 | 35 | 是
42 | J13-O15 | J15-O15 | 1 | (1)6S | 15 | 35 | 是
42 | J14-O15 | J16-O15 | 1 | (1)6S | 15 | 35 | 是
42 | J16-O15 | J17-O15 | 1 | (1)6S | 15 | 35 | 是
42 | J19-O15 | J18-O15 | 1 | (1)6S | 15 | 35 | 是

## 批处理详情
机器编号 | 工件1 | 工件2 | 批处理
10 | J0-O2 | J1-O2 | 是
10 | J0-O2 | J14-O5 | 是
10 | J0-O2 | J15-O5 | 是
10 | J1-O2 | J14-O5 | 是
10 | J1-O2 | J15-O5 | 是
10 | J2-O2 | J3-O2 | 是
10 | J5-O2 | J10-O5 | 是
10 | J5-O2 | J11-O5 | 是
10 | J5-O2 | J12-O5 | 是
10 | J6-O2 | J8-O2 | 是
10 | J6-O2 | J9-O2 | 是
10 | J8-O2 | J9-O2 | 是
10 | J10-O5 | J11-O5 | 是
10 | J10-O5 | J12-O5 | 是
10 | J11-O5 | J12-O5 | 是
10 | J13-O5 | J16-O5 | 是
10 | J13-O5 | J17-O5 | 是
10 | J13-O5 | J18-O5 | 是
10 | J13-O5 | J19-O5 | 是
10 | J14-O5 | J15-O5 | 是
10 | J16-O5 | J17-O5 | 是
10 | J16-O5 | J18-O5 | 是
10 | J16-O5 | J19-O5 | 是
10 | J17-O5 | J18-O5 | 是
10 | J17-O5 | J19-O5 | 是
10 | J18-O5 | J19-O5 | 是

## 机器利用率
机器编号 | 总工作时间 | 利用率
1 | 560 | 3.9%
2 | 840 | 5.9%
3 | 870 | 6.1%
4 | 3832 | 26.7%
5 | 2562 | 17.9%
6 | 4568 | 31.9%
8 | 3068 | 21.4%
9 | 614 | 4.3%
10 | 12800 | 89.3%
13 | 400 | 2.8%
14 | 285 | 2.0%
17 | 2260 | 15.8%
18 | 980 | 6.8%
19 | 3905 | 27.3%
21 | 1936 | 13.5%
23 | 2864 | 20.0%
24 | 800 | 5.6%
26 | 1340 | 9.4%
27 | 1320 | 9.2%
28 | 800 | 5.6%
29 | 600 | 4.2%
30 | 4000 | 27.9%
35 | 1552 | 10.8%
36 | 1048 | 7.3%
41 | 1200 | 8.4%
42 | 8535 | 59.6%

## 优化效果汇总
指标 | 数值
最优Makespan | 14327
工件总数 | 20
机器总数 | 43
工序总数 | 320
调机优化次数 | 130
调机节省总时间 | 4561
批处理次数 | 26