## 调度方案总览
工件ID | 工序号 | 机器编号 | 开始时间 | 结束时间 | 加工时长 | 订单号 | 工件号 | 批次 | 批次数量
5 | 1 | 2 | 211 | 241 | 30 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
15 | 1 | 2 | 241 | 271 | 30 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
13 | 1 | 2 | 271 | 301 | 30 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
17 | 1 | 2 | 301 | 331 | 30 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
12 | 1 | 2 | 331 | 361 | 30 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
16 | 1 | 2 | 361 | 391 | 30 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
18 | 1 | 2 | 391 | 421 | 30 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
19 | 1 | 2 | 421 | 451 | 30 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
9 | 1 | 2 | 451 | 481 | 30 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
17 | 2 | 16 | 451 | 981 | 530 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
19 | 2 | 16 | 451 | 981 | 530 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
11 | 1 | 2 | 481 | 511 | 30 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
10 | 1 | 2 | 511 | 541 | 30 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
8 | 1 | 2 | 541 | 571 | 30 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
7 | 1 | 2 | 571 | 601 | 30 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
3 | 1 | 2 | 601 | 631 | 30 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
2 | 1 | 2 | 631 | 661 | 30 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
0 | 1 | 2 | 661 | 691 | 30 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
1 | 1 | 2 | 691 | 721 | 30 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
4 | 1 | 2 | 721 | 751 | 30 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
14 | 1 | 2 | 751 | 781 | 30 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
6 | 1 | 2 | 781 | 811 | 30 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
19 | 3 | 8 | 981 | 1261 | 280 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
18 | 2 | 16 | 981 | 1511 | 530 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
19 | 4 | 8 | 1261 | 1411 | 150 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
19 | 5 | 15 | 1411 | 1426 | 15 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
19 | 6 | 17 | 1426 | 1736 | 310 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
18 | 3 | 8 | 1511 | 1791 | 280 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
14 | 2 | 16 | 1511 | 2041 | 530 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
16 | 2 | 16 | 1511 | 2041 | 530 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
19 | 7 | 18 | 1736 | 1836 | 100 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
18 | 4 | 7 | 1791 | 1941 | 150 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
17 | 3 | 8 | 1791 | 2071 | 280 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
18 | 5 | 15 | 1941 | 1956 | 15 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
18 | 6 | 17 | 1956 | 2266 | 310 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
13 | 2 | 16 | 2041 | 2571 | 530 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
18 | 7 | 18 | 2266 | 2366 | 100 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
17 | 4 | 8 | 2321 | 2471 | 150 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
18 | 8 | 24 | 2366 | 2916 | 550 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
17 | 5 | 15 | 2471 | 2486 | 15 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
17 | 6 | 17 | 2486 | 2796 | 310 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
16 | 3 | 8 | 2571 | 2851 | 280 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
11 | 2 | 16 | 2571 | 3101 | 530 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
15 | 2 | 16 | 2571 | 3101 | 530 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
17 | 7 | 18 | 2796 | 2896 | 100 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
16 | 4 | 8 | 2851 | 3001 | 150 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
18 | 9 | 14 | 2916 | 3206 | 290 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
17 | 8 | 24 | 2916 | 3466 | 550 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
16 | 5 | 15 | 3001 | 3016 | 15 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
16 | 6 | 17 | 3016 | 3326 | 310 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
15 | 3 | 8 | 3101 | 3381 | 280 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
18 | 10 | 32 | 3206 | 4116 | 910 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
16 | 7 | 18 | 3326 | 3426 | 100 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
11 | 3 | 7 | 3351 | 3631 | 280 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
15 | 4 | 8 | 3381 | 3531 | 150 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
19 | 8 | 24 | 3466 | 3896 | 430 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
15 | 5 | 15 | 3531 | 3546 | 15 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
15 | 6 | 17 | 3546 | 3856 | 310 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
14 | 3 | 7 | 3631 | 3851 | 220 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
15 | 7 | 18 | 3856 | 3956 | 100 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
19 | 9 | 14 | 3896 | 4186 | 290 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
14 | 4 | 6 | 3911 | 4061 | 150 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
11 | 4 | 6 | 4061 | 4181 | 120 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
14 | 5 | 15 | 4061 | 4076 | 15 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
14 | 6 | 17 | 4076 | 4386 | 310 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
18 | 11 | 18 | 4116 | 4216 | 100 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
13 | 3 | 8 | 4161 | 4441 | 280 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
12 | 2 | 16 | 4161 | 4691 | 530 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
14 | 7 | 18 | 4386 | 4486 | 100 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
13 | 4 | 8 | 4441 | 4591 | 150 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
13 | 5 | 15 | 4591 | 4606 | 15 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
13 | 6 | 17 | 4606 | 4916 | 310 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
12 | 3 | 8 | 4691 | 4971 | 280 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
13 | 7 | 18 | 4916 | 5016 | 100 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
12 | 4 | 8 | 4971 | 5121 | 150 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
16 | 8 | 21 | 5116 | 5666 | 550 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
15 | 8 | 24 | 5116 | 5666 | 550 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
12 | 5 | 15 | 5121 | 5136 | 15 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
11 | 5 | 15 | 5136 | 5146 | 10 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
12 | 6 | 17 | 5136 | 5446 | 310 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
19 | 10 | 32 | 5216 | 6126 | 910 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
10 | 2 | 16 | 5221 | 5751 | 530 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
12 | 7 | 18 | 5446 | 5546 | 100 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
11 | 6 | 17 | 5666 | 5976 | 310 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
12 | 8 | 20 | 5666 | 6216 | 550 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
13 | 8 | 24 | 5666 | 6096 | 430 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
10 | 3 | 8 | 5751 | 6031 | 280 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
9 | 2 | 16 | 5751 | 6281 | 530 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
11 | 7 | 18 | 5976 | 6076 | 100 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
10 | 4 | 8 | 6031 | 6181 | 150 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
13 | 9 | 14 | 6096 | 6386 | 290 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
14 | 8 | 24 | 6096 | 6526 | 430 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
19 | 11 | 18 | 6126 | 6226 | 100 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
10 | 5 | 15 | 6181 | 6196 | 15 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
10 | 6 | 17 | 6196 | 6506 | 310 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
11 | 8 | 20 | 6216 | 6766 | 550 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
9 | 3 | 8 | 6281 | 6561 | 280 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
0 | 2 | 16 | 6281 | 6811 | 530 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
6 | 2 | 16 | 6281 | 6811 | 530 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
7 | 2 | 16 | 6281 | 6811 | 530 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
8 | 2 | 16 | 6281 | 6811 | 530 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
12 | 9 | 14 | 6386 | 6616 | 230 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
10 | 7 | 18 | 6506 | 6606 | 100 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
9 | 4 | 8 | 6561 | 6711 | 150 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
14 | 9 | 14 | 6616 | 6846 | 230 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
9 | 5 | 15 | 6711 | 6726 | 15 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
9 | 6 | 17 | 6726 | 7036 | 310 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
11 | 9 | 10 | 6766 | 7056 | 290 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
4 | 2 | 16 | 6811 | 7341 | 530 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
5 | 2 | 16 | 6811 | 7341 | 530 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
15 | 9 | 14 | 6846 | 7076 | 230 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
12 | 10 | 31 | 7036 | 7946 | 910 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
0 | 3 | 4 | 7061 | 7341 | 280 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
9 | 7 | 18 | 7136 | 7236 | 100 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
10 | 8 | 24 | 7316 | 7866 | 550 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
5 | 3 | 4 | 7341 | 7561 | 220 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
2 | 2 | 16 | 7341 | 7871 | 530 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
16 | 9 | 9 | 7536 | 7826 | 290 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
8 | 3 | 4 | 7561 | 7781 | 220 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
5 | 4 | 8 | 7621 | 7771 | 150 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
4 | 3 | 6 | 7651 | 7931 | 280 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
17 | 9 | 9 | 7826 | 8056 | 230 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
10 | 9 | 14 | 7866 | 8156 | 290 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
1 | 2 | 16 | 7871 | 8401 | 530 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
6 | 3 | 6 | 7931 | 8151 | 220 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
12 | 11 | 18 | 7946 | 8046 | 100 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
14 | 10 | 32 | 7946 | 8856 | 910 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
6 | 4 | 4 | 8151 | 8301 | 150 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
7 | 3 | 6 | 8151 | 8371 | 220 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
8 | 4 | 4 | 8301 | 8421 | 120 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
7 | 4 | 4 | 8421 | 8541 | 120 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
18 | 12 | 20 | 8746 | 9506 | 760 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
14 | 11 | 18 | 8856 | 8956 | 100 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
13 | 10 | 29 | 8857 | 9767 | 910 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
3 | 2 | 16 | 8931 | 9461 | 530 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
1 | 3 | 8 | 9021 | 9301 | 280 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
4 | 4 | 7 | 9211 | 9361 | 150 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
2 | 3 | 8 | 9301 | 9521 | 220 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
8 | 5 | 15 | 9346 | 9361 | 15 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
1 | 4 | 7 | 9361 | 9481 | 120 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
4 | 5 | 15 | 9361 | 9371 | 10 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
8 | 6 | 17 | 9361 | 9671 | 310 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
7 | 5 | 15 | 9371 | 9381 | 10 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
6 | 5 | 15 | 9381 | 9391 | 10 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
14 | 12 | 20 | 9506 | 10146 | 640 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
3 | 3 | 8 | 9521 | 9741 | 220 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
7 | 6 | 17 | 9671 | 9981 | 310 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
3 | 4 | 6 | 9741 | 9891 | 150 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
11 | 10 | 32 | 9766 | 10676 | 910 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
13 | 11 | 18 | 9767 | 9867 | 100 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
17 | 10 | 29 | 9767 | 10587 | 820 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
8 | 7 | 18 | 9867 | 9967 | 100 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
0 | 4 | 6 | 9891 | 10011 | 120 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
7 | 7 | 18 | 9981 | 10081 | 100 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
19 | 12 | 20 | 10146 | 10786 | 640 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
2 | 4 | 8 | 10271 | 10421 | 150 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
10 | 10 | 29 | 10587 | 11407 | 820 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
11 | 11 | 18 | 10676 | 10776 | 100 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
14 | 13 | 32 | 10676 | 11586 | 910 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
17 | 11 | 18 | 10776 | 10876 | 100 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
9 | 8 | 22 | 10906 | 11456 | 550 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
10 | 11 | 18 | 11407 | 11507 | 100 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
16 | 10 | 29 | 11407 | 12227 | 820 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
9 | 9 | 14 | 11456 | 11746 | 290 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
5 | 5 | 15 | 11456 | 11471 | 15 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
7 | 8 | 22 | 11456 | 11886 | 430 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
3 | 5 | 15 | 11471 | 11481 | 10 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
0 | 5 | 15 | 11481 | 11491 | 10 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
2 | 5 | 15 | 11481 | 11491 | 10 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
1 | 5 | 15 | 11491 | 11501 | 10 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
18 | 13 | 32 | 11586 | 12406 | 820 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
14 | 14 | 33 | 11586 | 11786 | 200 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
6 | 6 | 17 | 11752 | 12062 | 310 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
14 | 15 | 34 | 11786 | 11826 | 40 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
2 | 6 | 17 | 12062 | 12372 | 310 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
6 | 7 | 18 | 12062 | 12162 | 100 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
6 | 8 | 19 | 12162 | 12712 | 550 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
12 | 12 | 20 | 12217 | 12977 | 760 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
16 | 11 | 18 | 12227 | 12327 | 100 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
2 | 7 | 18 | 12372 | 12472 | 100 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
18 | 14 | 33 | 12406 | 12606 | 200 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
18 | 15 | 34 | 12606 | 12646 | 40 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
10 | 12 | 20 | 12977 | 13617 | 640 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
17 | 12 | 23 | 13236 | 13996 | 760 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
15 | 10 | 32 | 13406 | 14316 | 910 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
18 | 16 | 8 | 13646 | 13816 | 170 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
13 | 12 | 24 | 13736 | 14496 | 760 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
18 | 17 | 38 | 13816 | 13836 | 20 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
18 | 18 | 39 | 13836 | 13866 | 30 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
18 | 19 | 40 | 13866 | 13966 | 100 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
11 | 12 | 23 | 13996 | 14636 | 640 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
15 | 11 | 18 | 14316 | 14416 | 100 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
9 | 10 | 32 | 14316 | 15226 | 910 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
15 | 12 | 20 | 14416 | 15176 | 760 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
16 | 12 | 24 | 14496 | 15136 | 640 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
9 | 11 | 18 | 15226 | 15326 | 100 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
12 | 13 | 32 | 15226 | 16136 | 910 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
9 | 12 | 24 | 16016 | 16776 | 760 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
17 | 13 | 32 | 16136 | 17046 | 910 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
12 | 14 | 33 | 16136 | 16336 | 200 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
12 | 15 | 34 | 16336 | 16376 | 40 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
12 | 16 | 8 | 16376 | 16546 | 170 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
12 | 17 | 38 | 16546 | 16566 | 20 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
12 | 18 | 39 | 16566 | 16596 | 30 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
12 | 19 | 40 | 16596 | 16696 | 100 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
19 | 13 | 32 | 17046 | 17866 | 820 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
17 | 14 | 33 | 17046 | 17246 | 200 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
17 | 15 | 34 | 17246 | 17286 | 40 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
13 | 13 | 32 | 17956 | 18866 | 910 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
19 | 14 | 33 | 17956 | 18156 | 200 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
19 | 15 | 34 | 18156 | 18196 | 40 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
19 | 16 | 8 | 18196 | 18366 | 170 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
19 | 17 | 38 | 18366 | 18386 | 20 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
19 | 18 | 39 | 18386 | 18416 | 30 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
19 | 19 | 40 | 18416 | 18516 | 100 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
16 | 13 | 32 | 18866 | 19686 | 820 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
13 | 14 | 33 | 18866 | 19066 | 200 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
13 | 15 | 34 | 19066 | 19106 | 40 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
13 | 16 | 8 | 19106 | 19276 | 170 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
14 | 16 | 8 | 19276 | 19416 | 140 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
13 | 17 | 38 | 19276 | 19296 | 20 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
13 | 18 | 39 | 19296 | 19326 | 30 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
13 | 19 | 40 | 19326 | 19426 | 100 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
14 | 17 | 38 | 19416 | 19436 | 20 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
14 | 18 | 39 | 19436 | 19466 | 30 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
14 | 19 | 40 | 19466 | 19566 | 100 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
11 | 13 | 32 | 19686 | 20506 | 820 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
16 | 14 | 33 | 19686 | 19886 | 200 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
16 | 15 | 34 | 19886 | 19926 | 40 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
16 | 16 | 8 | 20016 | 20186 | 170 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
16 | 17 | 38 | 20186 | 20206 | 20 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
16 | 18 | 39 | 20206 | 20236 | 30 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
16 | 19 | 40 | 20236 | 20336 | 100 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
10 | 13 | 32 | 20686 | 21596 | 910 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
11 | 14 | 33 | 20686 | 20886 | 200 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
11 | 15 | 34 | 20886 | 20926 | 40 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
11 | 16 | 8 | 20926 | 21096 | 170 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
11 | 17 | 38 | 21096 | 21116 | 20 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
11 | 18 | 39 | 21116 | 21146 | 30 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
11 | 19 | 40 | 21146 | 21246 | 100 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
9 | 13 | 32 | 21596 | 22506 | 910 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
10 | 14 | 33 | 21596 | 21796 | 200 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
10 | 15 | 34 | 21796 | 21836 | 40 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
10 | 16 | 8 | 21836 | 22006 | 170 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
10 | 17 | 38 | 22006 | 22026 | 20 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
10 | 18 | 39 | 22026 | 22056 | 30 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
10 | 19 | 40 | 22056 | 22156 | 100 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
15 | 13 | 32 | 22506 | 23416 | 910 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
9 | 14 | 33 | 22506 | 22706 | 200 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
9 | 15 | 34 | 22706 | 22746 | 40 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
9 | 16 | 8 | 22746 | 22916 | 170 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
9 | 17 | 38 | 22916 | 22936 | 20 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
9 | 18 | 39 | 22936 | 22966 | 30 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
9 | 19 | 40 | 22966 | 23066 | 100 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
15 | 14 | 33 | 23416 | 23616 | 200 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
15 | 15 | 34 | 23616 | 23656 | 40 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
15 | 16 | 7 | 23656 | 23826 | 170 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
17 | 16 | 7 | 23826 | 23966 | 140 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
15 | 17 | 38 | 23826 | 23846 | 20 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
15 | 18 | 39 | 23846 | 23876 | 30 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
15 | 19 | 40 | 23876 | 23976 | 100 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
17 | 17 | 38 | 23966 | 23986 | 20 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
17 | 18 | 39 | 23986 | 24016 | 30 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
17 | 19 | 40 | 24016 | 24116 | 100 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
8 | 8 | 24 | 27041 | 27591 | 550 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
0 | 6 | 17 | 27181 | 27491 | 310 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
0 | 7 | 18 | 27491 | 27591 | 100 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
7 | 9 | 10 | 27541 | 27831 | 290 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
0 | 8 | 24 | 27591 | 28021 | 430 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
5 | 6 | 17 | 27801 | 28111 | 310 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
8 | 9 | 10 | 27831 | 28061 | 230 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
6 | 9 | 10 | 28061 | 28291 | 230 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
5 | 7 | 18 | 28111 | 28211 | 100 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
8 | 10 | 32 | 28121 | 29031 | 910 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
5 | 8 | 23 | 28211 | 28761 | 550 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
8 | 11 | 18 | 29031 | 29131 | 100 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
8 | 12 | 24 | 29131 | 29891 | 760 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
8 | 13 | 32 | 29891 | 30801 | 910 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
8 | 14 | 33 | 30801 | 31001 | 200 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
8 | 15 | 34 | 31001 | 31041 | 40 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
8 | 16 | 8 | 31041 | 31211 | 170 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
8 | 17 | 38 | 31211 | 31231 | 20 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
8 | 18 | 39 | 31231 | 31261 | 30 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
8 | 19 | 40 | 31261 | 31361 | 100 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
4 | 6 | 17 | 72571 | 72881 | 310 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
4 | 7 | 18 | 72881 | 72981 | 100 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
7 | 10 | 32 | 73201 | 74111 | 910 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
0 | 9 | 14 | 73721 | 74011 | 290 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
5 | 9 | 14 | 74011 | 74241 | 230 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
7 | 11 | 18 | 74111 | 74211 | 100 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
6 | 10 | 32 | 74111 | 75021 | 910 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
7 | 12 | 24 | 74211 | 74971 | 760 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
4 | 8 | 24 | 74971 | 75521 | 550 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
6 | 11 | 18 | 75021 | 75121 | 100 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
5 | 10 | 32 | 75021 | 75841 | 820 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
4 | 9 | 14 | 75521 | 75811 | 290 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
6 | 12 | 24 | 75521 | 76281 | 760 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
5 | 11 | 18 | 75841 | 75941 | 100 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
4 | 10 | 32 | 75931 | 76841 | 910 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
4 | 11 | 18 | 76841 | 76941 | 100 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
6 | 13 | 32 | 76841 | 77751 | 910 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
4 | 12 | 19 | 76941 | 77701 | 760 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
5 | 12 | 19 | 77701 | 78341 | 640 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
6 | 14 | 33 | 77751 | 77951 | 200 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
6 | 15 | 34 | 77951 | 77991 | 40 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
6 | 16 | 8 | 77991 | 78161 | 170 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
6 | 17 | 38 | 78161 | 78181 | 20 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
6 | 18 | 39 | 78181 | 78211 | 30 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
6 | 19 | 40 | 78211 | 78311 | 100 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
4 | 13 | 32 | 78661 | 79571 | 910 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
5 | 13 | 32 | 79571 | 80481 | 910 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
4 | 14 | 33 | 79571 | 79771 | 200 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
4 | 15 | 34 | 79771 | 79811 | 40 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
5 | 14 | 33 | 80481 | 80681 | 200 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
5 | 15 | 34 | 80681 | 80721 | 40 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
1 | 6 | 17 | 81186 | 81496 | 310 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
3 | 6 | 17 | 81496 | 81806 | 310 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
1 | 7 | 18 | 81496 | 81596 | 100 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
3 | 7 | 18 | 81806 | 81906 | 100 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
1 | 8 | 24 | 81836 | 82386 | 550 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
1 | 9 | 14 | 82386 | 82676 | 290 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
2 | 8 | 24 | 82386 | 82816 | 430 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
1 | 10 | 32 | 83036 | 83946 | 910 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
3 | 8 | 24 | 83074 | 83624 | 550 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
2 | 9 | 9 | 83334 | 83624 | 290 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
3 | 9 | 9 | 83624 | 83854 | 230 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
1 | 11 | 18 | 83946 | 84046 | 100 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
0 | 10 | 32 | 83946 | 84856 | 910 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
0 | 11 | 18 | 84856 | 84956 | 100 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
3 | 10 | 30 | 84856 | 85766 | 910 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
2 | 10 | 32 | 84856 | 85676 | 820 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
0 | 12 | 24 | 84956 | 85716 | 760 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
1 | 12 | 19 | 85716 | 86476 | 760 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
3 | 11 | 18 | 85766 | 85866 | 100 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
0 | 13 | 32 | 85766 | 86676 | 910 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
2 | 11 | 18 | 85866 | 85966 | 100 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
3 | 12 | 22 | 85866 | 86626 | 760 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
2 | 12 | 21 | 85966 | 86726 | 760 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
1 | 13 | 30 | 86676 | 87586 | 910 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
3 | 13 | 32 | 86676 | 87496 | 820 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
0 | 14 | 33 | 86676 | 86876 | 200 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
0 | 15 | 34 | 86876 | 86916 | 40 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
7 | 13 | 30 | 87586 | 88406 | 820 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
1 | 14 | 33 | 87586 | 87786 | 200 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
1 | 15 | 34 | 87786 | 87826 | 40 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
1 | 16 | 3 | 87826 | 87996 | 170 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
4 | 16 | 3 | 87996 | 88136 | 140 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
1 | 17 | 38 | 87996 | 88016 | 20 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
1 | 18 | 39 | 88016 | 88046 | 30 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
3 | 14 | 33 | 88027 | 88227 | 200 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
1 | 19 | 40 | 88046 | 88146 | 100 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
5 | 16 | 3 | 88136 | 88276 | 140 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
4 | 17 | 38 | 88136 | 88156 | 20 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
4 | 18 | 39 | 88156 | 88186 | 30 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
4 | 19 | 40 | 88186 | 88286 | 100 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
3 | 15 | 34 | 88227 | 88267 | 40 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
5 | 17 | 38 | 88276 | 88296 | 20 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
5 | 18 | 39 | 88296 | 88326 | 30 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
5 | 19 | 40 | 88326 | 88426 | 100 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
7 | 14 | 33 | 88406 | 88606 | 200 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
2 | 13 | 32 | 88496 | 89406 | 910 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
7 | 15 | 34 | 88606 | 88646 | 40 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
3 | 16 | 8 | 88736 | 88906 | 170 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
0 | 16 | 8 | 88906 | 89046 | 140 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
3 | 17 | 38 | 88906 | 88926 | 20 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
3 | 18 | 39 | 88926 | 88956 | 30 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
3 | 19 | 40 | 88956 | 89056 | 100 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
0 | 17 | 38 | 89046 | 89066 | 20 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
0 | 18 | 39 | 89066 | 89096 | 30 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
0 | 19 | 40 | 89096 | 89196 | 100 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
2 | 14 | 33 | 89406 | 89606 | 200 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
7 | 16 | 5 | 89476 | 89646 | 170 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
2 | 15 | 34 | 89606 | 89646 | 40 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
2 | 16 | 5 | 89646 | 89786 | 140 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
7 | 17 | 38 | 89646 | 89666 | 20 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
7 | 18 | 39 | 89666 | 89696 | 30 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
7 | 19 | 40 | 89696 | 89796 | 100 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
2 | 17 | 38 | 89786 | 89806 | 20 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
2 | 18 | 39 | 89806 | 89836 | 30 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
2 | 19 | 40 | 89866 | 89966 | 100 | 1 | 0401l | 3/10 | 20

## 批处理详情
机器编号 | 机器类型 | 批次1-工件ID | 批次1-订单 | 批次1-工序 | 批次1-数量 | 批次2-工件ID | 批次2-订单 | 批次2-工序 | 批次2-数量 | 开始时间 | 结束时间 | 批处理时长 | 总处理数量 | 说明
15 | 热处理机 | 0 | 1-0401l | 5 | 20 | 2 | 1-0401l | 5 | 20 | 11481 | 11491 | 10 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 0 | 1-0401l | 2 | 20 | 6 | 1-0401l | 2 | 20 | 6281 | 6811 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 0 | 1-0401l | 2 | 20 | 7 | 1-0401l | 2 | 20 | 6281 | 6811 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 0 | 1-0401l | 2 | 20 | 8 | 1-0401l | 2 | 20 | 6281 | 6811 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 4 | 1-0401l | 2 | 20 | 5 | 1-0401l | 2 | 20 | 6811 | 7341 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 6 | 1-0401l | 2 | 20 | 7 | 1-0401l | 2 | 20 | 6281 | 6811 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 6 | 1-0401l | 2 | 20 | 8 | 1-0401l | 2 | 20 | 6281 | 6811 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 7 | 1-0401l | 2 | 20 | 8 | 1-0401l | 2 | 20 | 6281 | 6811 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 11 | 1-0401s | 2 | 20 | 15 | 1-0401s | 2 | 20 | 2571 | 3101 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 14 | 1-0401s | 2 | 20 | 16 | 1-0401s | 2 | 20 | 1511 | 2041 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 17 | 1-0401s | 2 | 20 | 19 | 1-0401s | 2 | 20 | 451 | 981 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间

## 调机优化详情
机器编号 | 订单-工件 | 工序号 | 第1批-工件ID | 第1批-批次 | 第1批-数量 | 第1批-开始 | 第1批-结束 | 第2批-工件ID | 第2批-批次 | 第2批-数量 | 第2批-开始 | 第2批-结束 | 节省调机时间 | 说明
4 | 1-0401l | 3 | 0 | 1/10 | 20 | 7061 | 7341 | 5 | 6/10 | 20 | 7341 | 7561 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
4 | 1-0401l | 3 | 5 | 6/10 | 20 | 7341 | 7561 | 8 | 9/10 | 20 | 7561 | 7781 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
6 | 1-0401l | 3 | 4 | 5/10 | 20 | 7651 | 7931 | 6 | 7/10 | 20 | 7931 | 8151 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
6 | 1-0401l | 3 | 6 | 7/10 | 20 | 7931 | 8151 | 7 | 8/10 | 20 | 8151 | 8371 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
8 | 1-0401l | 3 | 1 | 2/10 | 20 | 9021 | 9301 | 2 | 3/10 | 20 | 9301 | 9521 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
8 | 1-0401l | 3 | 2 | 3/10 | 20 | 9301 | 9521 | 3 | 4/10 | 20 | 9521 | 9741 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
4 | 1-0401l | 4 | 8 | 9/10 | 20 | 8301 | 8421 | 7 | 8/10 | 20 | 8421 | 8541 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
4 | 1-0401l | 4 | 6 | 7/10 | 20 | 8151 | 8301 | 8 | 9/10 | 20 | 8301 | 8421 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
6 | 1-0401l | 4 | 3 | 4/10 | 20 | 9741 | 9891 | 0 | 1/10 | 20 | 9891 | 10011 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
7 | 1-0401l | 4 | 4 | 5/10 | 20 | 9211 | 9361 | 1 | 2/10 | 20 | 9361 | 9481 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
15 | 1-0401l | 5 | 3 | 4/10 | 20 | 11471 | 11481 | 0 | 1/10 | 20 | 11481 | 11491 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
15 | 1-0401l | 5 | 0 | 1/10 | 20 | 11481 | 11491 | 1 | 2/10 | 20 | 11491 | 11501 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
15 | 1-0401l | 5 | 3 | 4/10 | 20 | 11471 | 11481 | 2 | 3/10 | 20 | 11481 | 11491 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
15 | 1-0401l | 5 | 5 | 6/10 | 20 | 11456 | 11471 | 3 | 4/10 | 20 | 11471 | 11481 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
15 | 1-0401l | 5 | 8 | 9/10 | 20 | 9346 | 9361 | 4 | 5/10 | 20 | 9361 | 9371 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
15 | 1-0401l | 5 | 7 | 8/10 | 20 | 9371 | 9381 | 6 | 7/10 | 20 | 9381 | 9391 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
15 | 1-0401l | 5 | 4 | 5/10 | 20 | 9361 | 9371 | 7 | 8/10 | 20 | 9371 | 9381 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
22 | 1-0401l | 8 | 9 | 10/10 | 20 | 10906 | 11456 | 7 | 8/10 | 20 | 11456 | 11886 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
24 | 1-0401l | 8 | 8 | 9/10 | 20 | 27041 | 27591 | 0 | 1/10 | 20 | 27591 | 28021 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
24 | 1-0401l | 8 | 1 | 2/10 | 20 | 81836 | 82386 | 2 | 3/10 | 20 | 82386 | 82816 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
9 | 1-0401l | 9 | 2 | 3/10 | 20 | 83334 | 83624 | 3 | 4/10 | 20 | 83624 | 83854 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
10 | 1-0401l | 9 | 8 | 9/10 | 20 | 27831 | 28061 | 6 | 7/10 | 20 | 28061 | 28291 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
10 | 1-0401l | 9 | 7 | 8/10 | 20 | 27541 | 27831 | 8 | 9/10 | 20 | 27831 | 28061 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
14 | 1-0401l | 9 | 0 | 1/10 | 20 | 73721 | 74011 | 5 | 6/10 | 20 | 74011 | 74241 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
32 | 1-0401l | 10 | 0 | 1/10 | 20 | 83946 | 84856 | 2 | 3/10 | 20 | 84856 | 85676 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
32 | 1-0401l | 10 | 6 | 7/10 | 20 | 74111 | 75021 | 5 | 6/10 | 20 | 75021 | 75841 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
19 | 1-0401l | 12 | 4 | 5/10 | 20 | 76941 | 77701 | 5 | 6/10 | 20 | 77701 | 78341 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
30 | 1-0401l | 13 | 1 | 2/10 | 20 | 86676 | 87586 | 7 | 8/10 | 20 | 87586 | 88406 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
32 | 1-0401l | 13 | 0 | 1/10 | 20 | 85766 | 86676 | 3 | 4/10 | 20 | 86676 | 87496 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
3 | 1-0401l | 16 | 1 | 2/10 | 20 | 87826 | 87996 | 4 | 5/10 | 20 | 87996 | 88136 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
3 | 1-0401l | 16 | 4 | 5/10 | 20 | 87996 | 88136 | 5 | 6/10 | 20 | 88136 | 88276 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
5 | 1-0401l | 16 | 7 | 8/10 | 20 | 89476 | 89646 | 2 | 3/10 | 20 | 89646 | 89786 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
8 | 1-0401l | 16 | 3 | 4/10 | 20 | 88736 | 88906 | 0 | 1/10 | 20 | 88906 | 89046 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
7 | 1-0401s | 3 | 11 | 2/10 | 20 | 3351 | 3631 | 14 | 5/10 | 20 | 3631 | 3851 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
6 | 1-0401s | 4 | 14 | 5/10 | 20 | 3911 | 4061 | 11 | 2/10 | 20 | 4061 | 4181 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
15 | 1-0401s | 5 | 12 | 3/10 | 20 | 5121 | 5136 | 11 | 2/10 | 20 | 5136 | 5146 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
24 | 1-0401s | 8 | 15 | 6/10 | 20 | 5116 | 5666 | 13 | 4/10 | 20 | 5666 | 6096 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
24 | 1-0401s | 8 | 13 | 4/10 | 20 | 5666 | 6096 | 14 | 5/10 | 20 | 6096 | 6526 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
24 | 1-0401s | 8 | 17 | 8/10 | 20 | 2916 | 3466 | 19 | 10/10 | 20 | 3466 | 3896 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
9 | 1-0401s | 9 | 16 | 7/10 | 20 | 7536 | 7826 | 17 | 8/10 | 20 | 7826 | 8056 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
14 | 1-0401s | 9 | 13 | 4/10 | 20 | 6096 | 6386 | 12 | 3/10 | 20 | 6386 | 6616 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
14 | 1-0401s | 9 | 12 | 3/10 | 20 | 6386 | 6616 | 14 | 5/10 | 20 | 6616 | 6846 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
14 | 1-0401s | 9 | 14 | 5/10 | 20 | 6616 | 6846 | 15 | 6/10 | 20 | 6846 | 7076 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
29 | 1-0401s | 10 | 17 | 8/10 | 20 | 9767 | 10587 | 10 | 1/10 | 20 | 10587 | 11407 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
29 | 1-0401s | 10 | 10 | 1/10 | 20 | 10587 | 11407 | 16 | 7/10 | 20 | 11407 | 12227 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
29 | 1-0401s | 10 | 13 | 4/10 | 20 | 8857 | 9767 | 17 | 8/10 | 20 | 9767 | 10587 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
20 | 1-0401s | 12 | 12 | 3/10 | 20 | 12217 | 12977 | 10 | 1/10 | 20 | 12977 | 13617 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
20 | 1-0401s | 12 | 18 | 9/10 | 20 | 8746 | 9506 | 14 | 5/10 | 20 | 9506 | 10146 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
20 | 1-0401s | 12 | 14 | 5/10 | 20 | 9506 | 10146 | 19 | 10/10 | 20 | 10146 | 10786 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
23 | 1-0401s | 12 | 17 | 8/10 | 20 | 13236 | 13996 | 11 | 2/10 | 20 | 13996 | 14636 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
24 | 1-0401s | 12 | 13 | 4/10 | 20 | 13736 | 14496 | 16 | 7/10 | 20 | 14496 | 15136 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
32 | 1-0401s | 13 | 16 | 7/10 | 20 | 18866 | 19686 | 11 | 2/10 | 20 | 19686 | 20506 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
32 | 1-0401s | 13 | 13 | 4/10 | 20 | 17956 | 18866 | 16 | 7/10 | 20 | 18866 | 19686 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
32 | 1-0401s | 13 | 14 | 5/10 | 20 | 10676 | 11586 | 18 | 9/10 | 20 | 11586 | 12406 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
32 | 1-0401s | 13 | 17 | 8/10 | 20 | 16136 | 17046 | 19 | 10/10 | 20 | 17046 | 17866 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
7 | 1-0401s | 16 | 15 | 6/10 | 20 | 23656 | 23826 | 17 | 8/10 | 20 | 23826 | 23966 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
8 | 1-0401s | 16 | 13 | 4/10 | 20 | 19106 | 19276 | 14 | 5/10 | 20 | 19276 | 19416 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间

## 机器利用率
机器编号 | 任务数 | 总加工时间 | 空闲时间 | 利用率
2 | 20 | 600 | 89366 | 0.67%
3 | 3 | 450 | 89516 | 0.50%
4 | 6 | 1110 | 88856 | 1.23%
5 | 2 | 310 | 89656 | 0.34%
6 | 7 | 1260 | 88706 | 1.40%
7 | 7 | 1230 | 88736 | 1.37%
8 | 35 | 6890 | 83076 | 7.66%
9 | 4 | 1040 | 88926 | 1.16%
10 | 4 | 1040 | 88926 | 1.16%
14 | 12 | 3240 | 86726 | 3.60%
15 | 20 | 260 | 89706 | 0.29%
16 | 20 | 10600 | 79366 | 11.78%
17 | 20 | 6200 | 83766 | 6.89%
18 | 40 | 4000 | 85966 | 4.45%
19 | 4 | 2710 | 87256 | 3.01%
20 | 8 | 5300 | 84666 | 5.89%
21 | 2 | 1310 | 88656 | 1.46%
22 | 3 | 1740 | 88226 | 1.93%
23 | 3 | 1950 | 88016 | 2.17%
24 | 20 | 11750 | 78216 | 13.06%
29 | 4 | 3370 | 86596 | 3.75%
30 | 3 | 2640 | 87326 | 2.93%
31 | 1 | 910 | 89056 | 1.01%
32 | 32 | 28490 | 61476 | 31.67%
33 | 20 | 4000 | 85966 | 4.45%
34 | 20 | 800 | 89166 | 0.89%
38 | 20 | 400 | 89566 | 0.44%
39 | 20 | 600 | 89366 | 0.67%
40 | 20 | 2000 | 87966 | 2.22%

## 优化效果汇总
指标 | 数值 | 单位
最优Makespan | 89966 | 分钟
总工件数 | 20 | 个
总工序数 | 380 | 道
机器数量 | 41 | 台
批处理次数 | 11 | 次
调机优化次数 | 57 | 次
节省调机时间 | 3700 | 分钟
求解时间 | 60.21 | 秒