## 调度方案总览
工件ID | 工序号 | 机器编号 | 开始时间 | 结束时间 | 加工时长 | 订单号 | 工件号 | 批次 | 批次数量
18 | 1 | 2 | 122 | 152 | 30 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
19 | 1 | 2 | 152 | 182 | 30 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
16 | 1 | 2 | 182 | 212 | 30 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
18 | 2 | 16 | 182 | 712 | 530 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
19 | 2 | 16 | 182 | 712 | 530 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
14 | 1 | 2 | 212 | 242 | 30 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
13 | 1 | 2 | 242 | 272 | 30 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
12 | 1 | 2 | 272 | 302 | 30 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
8 | 1 | 2 | 302 | 332 | 30 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
11 | 1 | 2 | 332 | 362 | 30 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
5 | 1 | 2 | 362 | 392 | 30 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
15 | 1 | 2 | 392 | 422 | 30 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
10 | 1 | 2 | 422 | 452 | 30 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
17 | 1 | 2 | 452 | 482 | 30 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
4 | 1 | 2 | 482 | 512 | 30 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
9 | 1 | 2 | 512 | 542 | 30 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
3 | 1 | 2 | 542 | 572 | 30 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
2 | 1 | 2 | 572 | 602 | 30 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
1 | 1 | 2 | 602 | 632 | 30 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
6 | 1 | 2 | 633 | 663 | 30 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
15 | 2 | 16 | 712 | 1242 | 530 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
16 | 2 | 16 | 712 | 1242 | 530 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
17 | 2 | 16 | 712 | 1242 | 530 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
7 | 1 | 2 | 723 | 753 | 30 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
0 | 1 | 2 | 753 | 783 | 30 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
19 | 3 | 5 | 1026 | 1306 | 280 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
12 | 2 | 16 | 1242 | 1772 | 530 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
17 | 3 | 5 | 1306 | 1526 | 220 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
15 | 3 | 5 | 1526 | 1746 | 220 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
18 | 3 | 5 | 1746 | 1966 | 220 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
10 | 2 | 16 | 1772 | 2302 | 530 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
11 | 2 | 16 | 1772 | 2302 | 530 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
14 | 2 | 16 | 1772 | 2302 | 530 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
12 | 3 | 5 | 1966 | 2186 | 220 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
16 | 3 | 5 | 2186 | 2406 | 220 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
8 | 2 | 16 | 2302 | 2832 | 530 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
9 | 2 | 16 | 2302 | 2832 | 530 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
13 | 2 | 16 | 2302 | 2832 | 530 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
10 | 3 | 5 | 2406 | 2626 | 220 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
11 | 3 | 5 | 2626 | 2846 | 220 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
15 | 4 | 7 | 2696 | 2846 | 150 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
7 | 2 | 16 | 2832 | 3362 | 530 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
13 | 3 | 5 | 2846 | 3066 | 220 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
11 | 4 | 7 | 2846 | 2966 | 120 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
12 | 4 | 7 | 2966 | 3086 | 120 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
14 | 3 | 5 | 3066 | 3286 | 220 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
16 | 4 | 7 | 3086 | 3206 | 120 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
18 | 4 | 7 | 3206 | 3326 | 120 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
17 | 4 | 7 | 3326 | 3446 | 120 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
6 | 2 | 16 | 3362 | 3892 | 530 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
14 | 4 | 7 | 3446 | 3566 | 120 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
10 | 4 | 7 | 3566 | 3686 | 120 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
13 | 4 | 7 | 3686 | 3806 | 120 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
19 | 4 | 7 | 3806 | 3926 | 120 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
4 | 2 | 16 | 3892 | 4422 | 530 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
5 | 2 | 16 | 3892 | 4422 | 530 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
19 | 5 | 15 | 3926 | 3941 | 15 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
18 | 5 | 15 | 3941 | 3951 | 10 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
17 | 5 | 15 | 3951 | 3961 | 10 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
16 | 5 | 15 | 3961 | 3971 | 10 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
17 | 6 | 17 | 3961 | 4271 | 310 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
14 | 5 | 15 | 3971 | 3981 | 10 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
13 | 5 | 15 | 3981 | 3991 | 10 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
15 | 5 | 15 | 3991 | 4001 | 10 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
11 | 5 | 15 | 4001 | 4011 | 10 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
10 | 5 | 15 | 4011 | 4021 | 10 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
17 | 7 | 18 | 4271 | 4371 | 100 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
19 | 6 | 17 | 4572 | 4882 | 310 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
17 | 8 | 23 | 4609 | 5159 | 550 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
18 | 6 | 17 | 4882 | 5192 | 310 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
19 | 7 | 18 | 4882 | 4982 | 100 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
3 | 2 | 16 | 4952 | 5482 | 530 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
19 | 8 | 23 | 5159 | 5589 | 430 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
16 | 6 | 17 | 5192 | 5502 | 310 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
18 | 7 | 18 | 5192 | 5292 | 100 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
3 | 3 | 5 | 5482 | 5762 | 280 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
1 | 2 | 16 | 5482 | 6012 | 530 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
14 | 6 | 17 | 5502 | 5812 | 310 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
16 | 7 | 18 | 5502 | 5602 | 100 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
18 | 8 | 23 | 5589 | 6019 | 430 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
4 | 3 | 5 | 5762 | 5982 | 220 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
10 | 6 | 17 | 5812 | 6122 | 310 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
14 | 7 | 18 | 5812 | 5912 | 100 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
9 | 3 | 5 | 5982 | 6202 | 220 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
14 | 8 | 23 | 6019 | 6449 | 430 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
0 | 2 | 16 | 6112 | 6642 | 530 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
2 | 2 | 16 | 6112 | 6642 | 530 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
10 | 7 | 18 | 6122 | 6222 | 100 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
7 | 3 | 5 | 6202 | 6422 | 220 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
1 | 3 | 5 | 6422 | 6642 | 220 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
10 | 8 | 23 | 6449 | 6879 | 430 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
2 | 3 | 5 | 6642 | 6862 | 220 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
8 | 3 | 5 | 6862 | 7082 | 220 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
5 | 3 | 5 | 7082 | 7302 | 220 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
6 | 3 | 5 | 7302 | 7522 | 220 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
0 | 3 | 5 | 7522 | 7742 | 220 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
5 | 4 | 4 | 9705 | 9855 | 150 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
3 | 4 | 4 | 9855 | 9975 | 120 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
9 | 4 | 4 | 9975 | 10095 | 120 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
8 | 4 | 4 | 10095 | 10215 | 120 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
6 | 4 | 4 | 10215 | 10335 | 120 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
8 | 5 | 15 | 10215 | 10230 | 15 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
9 | 5 | 15 | 10230 | 10240 | 10 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
12 | 5 | 15 | 10240 | 10255 | 15 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
12 | 6 | 17 | 10255 | 10565 | 310 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
4 | 4 | 4 | 10335 | 10455 | 120 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
5 | 5 | 15 | 10440 | 10455 | 15 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
1 | 4 | 4 | 10455 | 10575 | 120 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
4 | 5 | 15 | 10455 | 10465 | 10 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
5 | 6 | 17 | 10565 | 10875 | 310 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
12 | 7 | 18 | 10565 | 10665 | 100 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
7 | 4 | 4 | 10575 | 10695 | 120 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
0 | 4 | 4 | 10695 | 10815 | 120 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
2 | 4 | 4 | 10815 | 10935 | 120 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
5 | 7 | 18 | 10875 | 10975 | 100 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
7 | 5 | 15 | 10900 | 10915 | 15 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
3 | 5 | 15 | 10915 | 10925 | 10 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
6 | 5 | 15 | 10925 | 10935 | 10 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
2 | 5 | 15 | 10935 | 10945 | 10 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
1 | 5 | 15 | 10945 | 10955 | 10 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
0 | 5 | 15 | 10955 | 10965 | 10 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
3 | 6 | 17 | 11185 | 11495 | 310 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
6 | 6 | 17 | 11495 | 11805 | 310 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
3 | 7 | 18 | 11495 | 11595 | 100 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
6 | 7 | 18 | 11805 | 11905 | 100 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
13 | 6 | 17 | 14045 | 14355 | 310 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
15 | 6 | 17 | 14355 | 14665 | 310 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
13 | 7 | 18 | 14355 | 14455 | 100 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
12 | 8 | 20 | 14575 | 15125 | 550 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
7 | 6 | 17 | 14665 | 14975 | 310 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
15 | 7 | 18 | 14665 | 14765 | 100 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
11 | 6 | 17 | 14975 | 15285 | 310 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
7 | 7 | 18 | 14975 | 15075 | 100 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
15 | 8 | 20 | 15125 | 15555 | 430 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
11 | 7 | 18 | 15285 | 15385 | 100 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
3 | 8 | 21 | 15335 | 15885 | 550 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
11 | 8 | 20 | 15555 | 15985 | 430 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
9 | 6 | 17 | 15595 | 15905 | 310 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
6 | 8 | 21 | 15885 | 16315 | 430 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
8 | 6 | 17 | 15905 | 16215 | 310 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
9 | 7 | 18 | 15905 | 16005 | 100 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
13 | 8 | 20 | 15985 | 16415 | 430 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
11 | 9 | 14 | 16105 | 16395 | 290 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
8 | 7 | 18 | 16215 | 16315 | 100 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
7 | 8 | 21 | 16315 | 16745 | 430 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
19 | 9 | 14 | 16395 | 16625 | 230 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
11 | 10 | 31 | 16395 | 17305 | 910 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
16 | 8 | 20 | 16415 | 16845 | 430 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
13 | 9 | 14 | 16625 | 16855 | 230 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
9 | 8 | 21 | 16745 | 17175 | 430 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
4 | 6 | 17 | 16835 | 17145 | 310 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
16 | 9 | 14 | 16855 | 17085 | 230 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
12 | 9 | 14 | 17085 | 17315 | 230 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
4 | 7 | 18 | 17145 | 17245 | 100 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
8 | 8 | 21 | 17175 | 17605 | 430 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
19 | 10 | 31 | 17305 | 18125 | 820 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
15 | 9 | 14 | 17315 | 17545 | 230 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
11 | 11 | 18 | 17416 | 17516 | 100 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
10 | 9 | 14 | 17545 | 17775 | 230 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
4 | 8 | 21 | 17605 | 18035 | 430 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
17 | 9 | 14 | 17775 | 18005 | 230 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
10 | 10 | 32 | 17805 | 18715 | 910 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
7 | 9 | 11 | 17845 | 18135 | 290 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
18 | 9 | 14 | 18005 | 18235 | 230 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
19 | 11 | 18 | 18125 | 18225 | 100 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
17 | 10 | 31 | 18125 | 18945 | 820 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
9 | 9 | 11 | 18135 | 18365 | 230 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
14 | 9 | 14 | 18235 | 18465 | 230 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
8 | 9 | 11 | 18365 | 18595 | 230 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
6 | 9 | 11 | 18595 | 18825 | 230 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
18 | 10 | 32 | 18715 | 19535 | 820 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
10 | 11 | 18 | 18825 | 18925 | 100 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
17 | 11 | 18 | 18945 | 19045 | 100 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
13 | 10 | 31 | 18945 | 19765 | 820 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
18 | 11 | 18 | 19535 | 19635 | 100 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
14 | 10 | 32 | 19535 | 20355 | 820 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
16 | 10 | 31 | 19765 | 20585 | 820 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
14 | 11 | 18 | 20355 | 20455 | 100 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
12 | 10 | 32 | 20355 | 21175 | 820 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
13 | 11 | 18 | 20535 | 20635 | 100 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
15 | 10 | 31 | 20585 | 21405 | 820 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
12 | 11 | 18 | 21175 | 21275 | 100 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
9 | 10 | 31 | 21405 | 22315 | 910 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
15 | 11 | 18 | 21445 | 21545 | 100 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
14 | 12 | 23 | 22065 | 22825 | 760 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
16 | 11 | 18 | 22175 | 22275 | 100 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
9 | 11 | 18 | 22315 | 22415 | 100 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
8 | 10 | 31 | 22315 | 23135 | 820 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
10 | 12 | 23 | 22825 | 23465 | 640 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
6 | 10 | 31 | 23135 | 23955 | 820 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
8 | 11 | 18 | 23266 | 23366 | 100 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
15 | 12 | 23 | 23465 | 24105 | 640 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
6 | 11 | 18 | 23955 | 24055 | 100 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
17 | 12 | 19 | 23955 | 24715 | 760 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
7 | 10 | 31 | 23955 | 24775 | 820 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
18 | 12 | 23 | 24105 | 24745 | 640 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
8 | 12 | 24 | 24157 | 24917 | 760 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
12 | 12 | 19 | 24715 | 25355 | 640 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
7 | 11 | 18 | 24775 | 24875 | 100 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
6 | 12 | 24 | 24917 | 25557 | 640 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
15 | 13 | 31 | 25085 | 25995 | 910 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
16 | 12 | 19 | 25355 | 25995 | 640 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
10 | 13 | 29 | 25365 | 26275 | 910 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
9 | 12 | 24 | 25557 | 26197 | 640 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
19 | 12 | 19 | 25995 | 26635 | 640 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
12 | 13 | 31 | 25995 | 26815 | 820 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
15 | 14 | 33 | 25995 | 26195 | 200 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
15 | 15 | 34 | 26196 | 26236 | 40 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
14 | 13 | 29 | 26275 | 27095 | 820 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
11 | 12 | 19 | 26635 | 27275 | 640 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
17 | 13 | 31 | 26815 | 27635 | 820 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
12 | 14 | 33 | 26816 | 27016 | 200 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
18 | 13 | 29 | 27095 | 27915 | 820 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
13 | 12 | 19 | 27275 | 27915 | 640 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
11 | 13 | 31 | 27635 | 28455 | 820 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
14 | 14 | 33 | 27815 | 28015 | 200 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
16 | 13 | 29 | 27915 | 28735 | 820 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
10 | 14 | 33 | 28015 | 28215 | 200 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
18 | 14 | 33 | 28215 | 28415 | 200 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
10 | 15 | 34 | 28215 | 28255 | 40 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
18 | 15 | 34 | 28415 | 28455 | 40 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
13 | 13 | 31 | 28455 | 29275 | 820 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
11 | 14 | 33 | 28545 | 28745 | 200 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
9 | 13 | 29 | 28735 | 29645 | 910 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
16 | 14 | 33 | 28745 | 28945 | 200 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
11 | 15 | 34 | 28745 | 28785 | 40 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
10 | 16 | 8 | 28795 | 28965 | 170 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
11 | 16 | 8 | 28965 | 29105 | 140 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
12 | 15 | 34 | 29035 | 29075 | 40 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
12 | 16 | 8 | 29105 | 29245 | 140 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
11 | 17 | 38 | 29135 | 29155 | 20 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
11 | 18 | 39 | 29155 | 29185 | 30 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
11 | 19 | 40 | 29185 | 29285 | 100 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
15 | 16 | 8 | 29245 | 29385 | 140 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
19 | 13 | 31 | 29275 | 30095 | 820 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
13 | 14 | 33 | 29365 | 29565 | 200 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
8 | 13 | 29 | 29645 | 30465 | 820 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
10 | 17 | 38 | 29955 | 29975 | 20 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
10 | 18 | 39 | 29975 | 30005 | 30 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
10 | 19 | 40 | 30005 | 30105 | 100 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
19 | 14 | 33 | 30185 | 30385 | 200 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
17 | 14 | 33 | 30385 | 30585 | 200 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
19 | 15 | 34 | 30385 | 30425 | 40 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
6 | 13 | 29 | 30465 | 31285 | 820 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
16 | 15 | 34 | 30475 | 30515 | 40 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
17 | 15 | 34 | 30585 | 30625 | 40 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
12 | 17 | 38 | 30825 | 30845 | 20 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
12 | 18 | 39 | 30845 | 30875 | 30 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
12 | 19 | 40 | 30915 | 31015 | 100 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
8 | 14 | 33 | 31365 | 31565 | 200 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
15 | 17 | 38 | 31415 | 31435 | 20 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
15 | 18 | 39 | 31435 | 31465 | 30 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
15 | 19 | 40 | 31465 | 31565 | 100 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
8 | 15 | 34 | 31565 | 31605 | 40 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
9 | 14 | 33 | 32365 | 32565 | 200 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
9 | 15 | 34 | 32565 | 32605 | 40 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
6 | 14 | 33 | 33185 | 33385 | 200 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
6 | 15 | 34 | 33385 | 33425 | 40 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
14 | 15 | 34 | 34295 | 34335 | 40 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
19 | 16 | 7 | 35425 | 35595 | 170 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
17 | 16 | 7 | 35595 | 35735 | 140 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
19 | 17 | 38 | 35595 | 35615 | 20 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
19 | 18 | 39 | 35615 | 35645 | 30 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
19 | 19 | 40 | 35645 | 35745 | 100 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
16 | 16 | 7 | 35735 | 35875 | 140 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
17 | 17 | 38 | 35735 | 35755 | 20 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
17 | 18 | 39 | 35755 | 35785 | 30 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
17 | 19 | 40 | 35785 | 35885 | 100 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
14 | 16 | 7 | 35875 | 36015 | 140 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
18 | 16 | 7 | 36015 | 36155 | 140 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
14 | 17 | 38 | 36015 | 36035 | 20 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
14 | 18 | 39 | 36035 | 36065 | 30 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
14 | 19 | 40 | 36065 | 36165 | 100 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
13 | 15 | 34 | 36115 | 36155 | 40 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
13 | 16 | 7 | 36155 | 36295 | 140 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
18 | 17 | 38 | 36155 | 36175 | 20 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
13 | 17 | 38 | 36295 | 36315 | 20 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
13 | 18 | 39 | 36345 | 36375 | 30 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
13 | 19 | 40 | 36375 | 36475 | 100 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
16 | 17 | 38 | 38425 | 38445 | 20 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
16 | 18 | 39 | 38445 | 38475 | 30 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
16 | 19 | 40 | 38475 | 38575 | 100 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
18 | 18 | 39 | 38585 | 38615 | 30 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
18 | 19 | 40 | 38615 | 38715 | 100 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
0 | 6 | 17 | 43129 | 43439 | 310 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
0 | 7 | 18 | 43439 | 43539 | 100 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
2 | 6 | 17 | 43509 | 43819 | 310 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
0 | 8 | 24 | 43564 | 44114 | 550 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
1 | 6 | 17 | 43819 | 44129 | 310 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
2 | 7 | 18 | 43819 | 43919 | 100 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
2 | 8 | 24 | 44114 | 44544 | 430 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
1 | 7 | 18 | 44129 | 44229 | 100 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
1 | 8 | 24 | 44544 | 44974 | 430 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
2 | 9 | 14 | 44864 | 45154 | 290 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
5 | 8 | 24 | 44974 | 45404 | 430 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
0 | 9 | 14 | 45154 | 45384 | 230 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
2 | 10 | 32 | 45154 | 46064 | 910 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
3 | 9 | 14 | 45384 | 45614 | 230 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
1 | 9 | 14 | 45614 | 45844 | 230 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
4 | 9 | 14 | 45844 | 46074 | 230 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
1 | 10 | 32 | 46064 | 46884 | 820 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
5 | 9 | 14 | 46074 | 46304 | 230 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
1 | 11 | 18 | 46884 | 46984 | 100 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
3 | 10 | 32 | 46884 | 47704 | 820 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
1 | 12 | 23 | 47294 | 48054 | 760 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
4 | 10 | 32 | 47704 | 48524 | 820 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
7 | 12 | 23 | 48054 | 48694 | 640 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
4 | 11 | 18 | 48524 | 48624 | 100 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
5 | 10 | 32 | 48524 | 49344 | 820 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
4 | 12 | 23 | 48694 | 49334 | 640 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
1 | 13 | 29 | 48794 | 49704 | 910 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
3 | 11 | 18 | 48954 | 49054 | 100 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
3 | 12 | 23 | 49334 | 49974 | 640 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
5 | 11 | 18 | 49344 | 49444 | 100 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
0 | 10 | 32 | 49344 | 50164 | 820 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
7 | 13 | 29 | 49704 | 50524 | 820 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
2 | 11 | 18 | 49774 | 49874 | 100 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
4 | 13 | 30 | 49775 | 50685 | 910 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
1 | 14 | 33 | 49775 | 49975 | 200 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
2 | 12 | 23 | 49974 | 50614 | 640 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
0 | 11 | 18 | 50164 | 50264 | 100 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
3 | 13 | 29 | 50524 | 51344 | 820 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
7 | 14 | 33 | 50594 | 50794 | 200 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
5 | 12 | 23 | 50614 | 51254 | 640 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
2 | 13 | 30 | 50685 | 51505 | 820 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
4 | 14 | 33 | 50794 | 50994 | 200 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
1 | 15 | 34 | 50794 | 50834 | 40 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
7 | 15 | 34 | 50834 | 50874 | 40 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
7 | 16 | 4 | 50874 | 51044 | 170 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
4 | 15 | 34 | 50994 | 51034 | 40 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
7 | 17 | 38 | 51044 | 51064 | 20 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
7 | 18 | 39 | 51064 | 51094 | 30 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
7 | 19 | 40 | 51094 | 51194 | 100 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
0 | 12 | 23 | 51254 | 51894 | 640 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
5 | 13 | 29 | 51344 | 52164 | 820 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
2 | 14 | 33 | 51505 | 51705 | 200 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
3 | 14 | 33 | 51705 | 51905 | 200 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
2 | 15 | 34 | 51794 | 51834 | 40 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
8 | 16 | 5 | 51835 | 52005 | 170 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
3 | 15 | 34 | 51905 | 51945 | 40 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
4 | 16 | 5 | 52005 | 52145 | 140 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
8 | 17 | 38 | 52005 | 52025 | 20 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
8 | 18 | 39 | 52134 | 52164 | 30 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
1 | 16 | 5 | 52145 | 52285 | 140 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
0 | 13 | 29 | 52164 | 52984 | 820 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
5 | 14 | 33 | 52164 | 52364 | 200 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
8 | 19 | 40 | 52164 | 52264 | 100 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
3 | 16 | 5 | 52285 | 52425 | 140 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
5 | 15 | 34 | 52364 | 52404 | 40 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
2 | 16 | 5 | 52425 | 52565 | 140 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
3 | 17 | 38 | 52425 | 52445 | 20 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
6 | 16 | 5 | 52565 | 52705 | 140 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
2 | 17 | 38 | 52565 | 52585 | 20 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
2 | 18 | 39 | 52585 | 52615 | 30 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
2 | 19 | 40 | 52615 | 52715 | 100 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
6 | 17 | 38 | 52705 | 52725 | 20 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
6 | 18 | 39 | 52725 | 52755 | 30 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
6 | 19 | 40 | 52755 | 52855 | 100 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
4 | 17 | 38 | 52914 | 52934 | 20 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
4 | 18 | 39 | 52934 | 52964 | 30 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
4 | 19 | 40 | 52964 | 53064 | 100 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
0 | 14 | 33 | 52984 | 53184 | 200 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
1 | 17 | 38 | 53054 | 53074 | 20 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
0 | 15 | 34 | 53184 | 53224 | 40 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
3 | 18 | 39 | 53844 | 53874 | 30 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
3 | 19 | 40 | 53874 | 53974 | 100 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
1 | 18 | 39 | 53984 | 54014 | 30 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
1 | 19 | 40 | 54014 | 54114 | 100 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
5 | 16 | 7 | 67097 | 67267 | 170 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
9 | 16 | 7 | 67267 | 67407 | 140 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
5 | 17 | 38 | 67267 | 67287 | 20 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
5 | 18 | 39 | 67293 | 67323 | 30 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
5 | 19 | 40 | 67323 | 67423 | 100 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
0 | 16 | 7 | 67407 | 67547 | 140 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
9 | 17 | 38 | 67413 | 67433 | 20 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
9 | 18 | 39 | 67433 | 67463 | 30 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
9 | 19 | 40 | 67463 | 67563 | 100 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
0 | 17 | 38 | 67547 | 67567 | 20 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
0 | 18 | 39 | 67567 | 67597 | 30 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
0 | 19 | 40 | 67597 | 67697 | 100 | 1 | 0401l | 1/10 | 20

## 批处理详情
机器编号 | 机器类型 | 批次1-工件ID | 批次1-订单 | 批次1-工序 | 批次1-数量 | 批次2-工件ID | 批次2-订单 | 批次2-工序 | 批次2-数量 | 开始时间 | 结束时间 | 批处理时长 | 总处理数量 | 说明
16 | 热处理机 | 0 | 1-0401l | 2 | 20 | 2 | 1-0401l | 2 | 20 | 6112 | 6642 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 4 | 1-0401l | 2 | 20 | 5 | 1-0401l | 2 | 20 | 3892 | 4422 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 8 | 1-0401l | 2 | 20 | 9 | 1-0401l | 2 | 20 | 2302 | 2832 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 8 | 1-0401l | 2 | 20 | 13 | 1-0401s | 2 | 20 | 2302 | 2832 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 9 | 1-0401l | 2 | 20 | 13 | 1-0401s | 2 | 20 | 2302 | 2832 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 10 | 1-0401s | 2 | 20 | 11 | 1-0401s | 2 | 20 | 1772 | 2302 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 10 | 1-0401s | 2 | 20 | 14 | 1-0401s | 2 | 20 | 1772 | 2302 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 11 | 1-0401s | 2 | 20 | 14 | 1-0401s | 2 | 20 | 1772 | 2302 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 15 | 1-0401s | 2 | 20 | 16 | 1-0401s | 2 | 20 | 712 | 1242 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 15 | 1-0401s | 2 | 20 | 17 | 1-0401s | 2 | 20 | 712 | 1242 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 16 | 1-0401s | 2 | 20 | 17 | 1-0401s | 2 | 20 | 712 | 1242 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 18 | 1-0401s | 2 | 20 | 19 | 1-0401s | 2 | 20 | 182 | 712 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间

## 调机优化详情
机器编号 | 订单-工件 | 工序号 | 第1批-工件ID | 第1批-批次 | 第1批-数量 | 第1批-开始 | 第1批-结束 | 第2批-工件ID | 第2批-批次 | 第2批-数量 | 第2批-开始 | 第2批-结束 | 节省调机时间 | 说明
5 | 1-0401l | 3 | 6 | 7/10 | 20 | 7302 | 7522 | 0 | 1/10 | 20 | 7522 | 7742 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
5 | 1-0401l | 3 | 7 | 8/10 | 20 | 6202 | 6422 | 1 | 2/10 | 20 | 6422 | 6642 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
5 | 1-0401l | 3 | 1 | 2/10 | 20 | 6422 | 6642 | 2 | 3/10 | 20 | 6642 | 6862 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
5 | 1-0401l | 3 | 3 | 4/10 | 20 | 5482 | 5762 | 4 | 5/10 | 20 | 5762 | 5982 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
5 | 1-0401l | 3 | 8 | 9/10 | 20 | 6862 | 7082 | 5 | 6/10 | 20 | 7082 | 7302 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
5 | 1-0401l | 3 | 5 | 6/10 | 20 | 7082 | 7302 | 6 | 7/10 | 20 | 7302 | 7522 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
5 | 1-0401l | 3 | 9 | 10/10 | 20 | 5982 | 6202 | 7 | 8/10 | 20 | 6202 | 6422 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
5 | 1-0401l | 3 | 2 | 3/10 | 20 | 6642 | 6862 | 8 | 9/10 | 20 | 6862 | 7082 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
5 | 1-0401l | 3 | 4 | 5/10 | 20 | 5762 | 5982 | 9 | 10/10 | 20 | 5982 | 6202 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
4 | 1-0401l | 4 | 7 | 8/10 | 20 | 10575 | 10695 | 0 | 1/10 | 20 | 10695 | 10815 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
4 | 1-0401l | 4 | 4 | 5/10 | 20 | 10335 | 10455 | 1 | 2/10 | 20 | 10455 | 10575 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
4 | 1-0401l | 4 | 0 | 1/10 | 20 | 10695 | 10815 | 2 | 3/10 | 20 | 10815 | 10935 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
4 | 1-0401l | 4 | 5 | 6/10 | 20 | 9705 | 9855 | 3 | 4/10 | 20 | 9855 | 9975 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
4 | 1-0401l | 4 | 6 | 7/10 | 20 | 10215 | 10335 | 4 | 5/10 | 20 | 10335 | 10455 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
4 | 1-0401l | 4 | 8 | 9/10 | 20 | 10095 | 10215 | 6 | 7/10 | 20 | 10215 | 10335 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
4 | 1-0401l | 4 | 1 | 2/10 | 20 | 10455 | 10575 | 7 | 8/10 | 20 | 10575 | 10695 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
4 | 1-0401l | 4 | 9 | 10/10 | 20 | 9975 | 10095 | 8 | 9/10 | 20 | 10095 | 10215 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
4 | 1-0401l | 4 | 3 | 4/10 | 20 | 9855 | 9975 | 9 | 10/10 | 20 | 9975 | 10095 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
15 | 1-0401l | 5 | 1 | 2/10 | 20 | 10945 | 10955 | 0 | 1/10 | 20 | 10955 | 10965 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
15 | 1-0401l | 5 | 2 | 3/10 | 20 | 10935 | 10945 | 1 | 2/10 | 20 | 10945 | 10955 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
15 | 1-0401l | 5 | 6 | 7/10 | 20 | 10925 | 10935 | 2 | 3/10 | 20 | 10935 | 10945 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
15 | 1-0401l | 5 | 7 | 8/10 | 20 | 10900 | 10915 | 3 | 4/10 | 20 | 10915 | 10925 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
15 | 1-0401l | 5 | 5 | 6/10 | 20 | 10440 | 10455 | 4 | 5/10 | 20 | 10455 | 10465 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
15 | 1-0401l | 5 | 3 | 4/10 | 20 | 10915 | 10925 | 6 | 7/10 | 20 | 10925 | 10935 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
15 | 1-0401l | 5 | 8 | 9/10 | 20 | 10215 | 10230 | 9 | 10/10 | 20 | 10230 | 10240 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
21 | 1-0401l | 8 | 8 | 9/10 | 20 | 17175 | 17605 | 4 | 5/10 | 20 | 17605 | 18035 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
21 | 1-0401l | 8 | 3 | 4/10 | 20 | 15335 | 15885 | 6 | 7/10 | 20 | 15885 | 16315 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
21 | 1-0401l | 8 | 6 | 7/10 | 20 | 15885 | 16315 | 7 | 8/10 | 20 | 16315 | 16745 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
21 | 1-0401l | 8 | 9 | 10/10 | 20 | 16745 | 17175 | 8 | 9/10 | 20 | 17175 | 17605 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
21 | 1-0401l | 8 | 7 | 8/10 | 20 | 16315 | 16745 | 9 | 10/10 | 20 | 16745 | 17175 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
24 | 1-0401l | 8 | 2 | 3/10 | 20 | 44114 | 44544 | 1 | 2/10 | 20 | 44544 | 44974 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
24 | 1-0401l | 8 | 0 | 1/10 | 20 | 43564 | 44114 | 2 | 3/10 | 20 | 44114 | 44544 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
24 | 1-0401l | 8 | 1 | 2/10 | 20 | 44544 | 44974 | 5 | 6/10 | 20 | 44974 | 45404 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
11 | 1-0401l | 9 | 8 | 9/10 | 20 | 18365 | 18595 | 6 | 7/10 | 20 | 18595 | 18825 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
11 | 1-0401l | 9 | 9 | 10/10 | 20 | 18135 | 18365 | 8 | 9/10 | 20 | 18365 | 18595 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
11 | 1-0401l | 9 | 7 | 8/10 | 20 | 17845 | 18135 | 9 | 10/10 | 20 | 18135 | 18365 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
14 | 1-0401l | 9 | 2 | 3/10 | 20 | 44864 | 45154 | 0 | 1/10 | 20 | 45154 | 45384 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
14 | 1-0401l | 9 | 3 | 4/10 | 20 | 45384 | 45614 | 1 | 2/10 | 20 | 45614 | 45844 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
14 | 1-0401l | 9 | 0 | 1/10 | 20 | 45154 | 45384 | 3 | 4/10 | 20 | 45384 | 45614 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
14 | 1-0401l | 9 | 1 | 2/10 | 20 | 45614 | 45844 | 4 | 5/10 | 20 | 45844 | 46074 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
14 | 1-0401l | 9 | 4 | 5/10 | 20 | 45844 | 46074 | 5 | 6/10 | 20 | 46074 | 46304 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
31 | 1-0401l | 10 | 8 | 9/10 | 20 | 22315 | 23135 | 6 | 7/10 | 20 | 23135 | 23955 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
31 | 1-0401l | 10 | 6 | 7/10 | 20 | 23135 | 23955 | 7 | 8/10 | 20 | 23955 | 24775 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
31 | 1-0401l | 10 | 9 | 10/10 | 20 | 21405 | 22315 | 8 | 9/10 | 20 | 22315 | 23135 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
32 | 1-0401l | 10 | 5 | 6/10 | 20 | 48524 | 49344 | 0 | 1/10 | 20 | 49344 | 50164 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
32 | 1-0401l | 10 | 2 | 3/10 | 20 | 45154 | 46064 | 1 | 2/10 | 20 | 46064 | 46884 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
32 | 1-0401l | 10 | 1 | 2/10 | 20 | 46064 | 46884 | 3 | 4/10 | 20 | 46884 | 47704 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
32 | 1-0401l | 10 | 3 | 4/10 | 20 | 46884 | 47704 | 4 | 5/10 | 20 | 47704 | 48524 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
32 | 1-0401l | 10 | 4 | 5/10 | 20 | 47704 | 48524 | 5 | 6/10 | 20 | 48524 | 49344 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
23 | 1-0401l | 12 | 5 | 6/10 | 20 | 50614 | 51254 | 0 | 1/10 | 20 | 51254 | 51894 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
23 | 1-0401l | 12 | 3 | 4/10 | 20 | 49334 | 49974 | 2 | 3/10 | 20 | 49974 | 50614 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
23 | 1-0401l | 12 | 4 | 5/10 | 20 | 48694 | 49334 | 3 | 4/10 | 20 | 49334 | 49974 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
23 | 1-0401l | 12 | 7 | 8/10 | 20 | 48054 | 48694 | 4 | 5/10 | 20 | 48694 | 49334 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
23 | 1-0401l | 12 | 2 | 3/10 | 20 | 49974 | 50614 | 5 | 6/10 | 20 | 50614 | 51254 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
23 | 1-0401l | 12 | 1 | 2/10 | 20 | 47294 | 48054 | 7 | 8/10 | 20 | 48054 | 48694 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
24 | 1-0401l | 12 | 8 | 9/10 | 20 | 24157 | 24917 | 6 | 7/10 | 20 | 24917 | 25557 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
24 | 1-0401l | 12 | 6 | 7/10 | 20 | 24917 | 25557 | 9 | 10/10 | 20 | 25557 | 26197 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
29 | 1-0401l | 13 | 5 | 6/10 | 20 | 51344 | 52164 | 0 | 1/10 | 20 | 52164 | 52984 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
29 | 1-0401l | 13 | 7 | 8/10 | 20 | 49704 | 50524 | 3 | 4/10 | 20 | 50524 | 51344 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
29 | 1-0401l | 13 | 3 | 4/10 | 20 | 50524 | 51344 | 5 | 6/10 | 20 | 51344 | 52164 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
29 | 1-0401l | 13 | 8 | 9/10 | 20 | 29645 | 30465 | 6 | 7/10 | 20 | 30465 | 31285 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
29 | 1-0401l | 13 | 1 | 2/10 | 20 | 48794 | 49704 | 7 | 8/10 | 20 | 49704 | 50524 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
29 | 1-0401l | 13 | 9 | 10/10 | 20 | 28735 | 29645 | 8 | 9/10 | 20 | 29645 | 30465 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
30 | 1-0401l | 13 | 4 | 5/10 | 20 | 49775 | 50685 | 2 | 3/10 | 20 | 50685 | 51505 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
5 | 1-0401l | 16 | 4 | 5/10 | 20 | 52005 | 52145 | 1 | 2/10 | 20 | 52145 | 52285 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
5 | 1-0401l | 16 | 3 | 4/10 | 20 | 52285 | 52425 | 2 | 3/10 | 20 | 52425 | 52565 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
5 | 1-0401l | 16 | 1 | 2/10 | 20 | 52145 | 52285 | 3 | 4/10 | 20 | 52285 | 52425 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
5 | 1-0401l | 16 | 8 | 9/10 | 20 | 51835 | 52005 | 4 | 5/10 | 20 | 52005 | 52145 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
5 | 1-0401l | 16 | 2 | 3/10 | 20 | 52425 | 52565 | 6 | 7/10 | 20 | 52565 | 52705 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
7 | 1-0401l | 16 | 9 | 10/10 | 20 | 67267 | 67407 | 0 | 1/10 | 20 | 67407 | 67547 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
7 | 1-0401l | 16 | 5 | 6/10 | 20 | 67097 | 67267 | 9 | 10/10 | 20 | 67267 | 67407 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
5 | 1-0401s | 3 | 16 | 7/10 | 20 | 2186 | 2406 | 10 | 1/10 | 20 | 2406 | 2626 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
5 | 1-0401s | 3 | 10 | 1/10 | 20 | 2406 | 2626 | 11 | 2/10 | 20 | 2626 | 2846 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
5 | 1-0401s | 3 | 18 | 9/10 | 20 | 1746 | 1966 | 12 | 3/10 | 20 | 1966 | 2186 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
5 | 1-0401s | 3 | 11 | 2/10 | 20 | 2626 | 2846 | 13 | 4/10 | 20 | 2846 | 3066 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
5 | 1-0401s | 3 | 13 | 4/10 | 20 | 2846 | 3066 | 14 | 5/10 | 20 | 3066 | 3286 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
5 | 1-0401s | 3 | 17 | 8/10 | 20 | 1306 | 1526 | 15 | 6/10 | 20 | 1526 | 1746 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
5 | 1-0401s | 3 | 12 | 3/10 | 20 | 1966 | 2186 | 16 | 7/10 | 20 | 2186 | 2406 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
5 | 1-0401s | 3 | 19 | 10/10 | 20 | 1026 | 1306 | 17 | 8/10 | 20 | 1306 | 1526 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
5 | 1-0401s | 3 | 15 | 6/10 | 20 | 1526 | 1746 | 18 | 9/10 | 20 | 1746 | 1966 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
7 | 1-0401s | 4 | 14 | 5/10 | 20 | 3446 | 3566 | 10 | 1/10 | 20 | 3566 | 3686 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
7 | 1-0401s | 4 | 15 | 6/10 | 20 | 2696 | 2846 | 11 | 2/10 | 20 | 2846 | 2966 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
7 | 1-0401s | 4 | 11 | 2/10 | 20 | 2846 | 2966 | 12 | 3/10 | 20 | 2966 | 3086 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
7 | 1-0401s | 4 | 10 | 1/10 | 20 | 3566 | 3686 | 13 | 4/10 | 20 | 3686 | 3806 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
7 | 1-0401s | 4 | 17 | 8/10 | 20 | 3326 | 3446 | 14 | 5/10 | 20 | 3446 | 3566 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
7 | 1-0401s | 4 | 12 | 3/10 | 20 | 2966 | 3086 | 16 | 7/10 | 20 | 3086 | 3206 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
7 | 1-0401s | 4 | 18 | 9/10 | 20 | 3206 | 3326 | 17 | 8/10 | 20 | 3326 | 3446 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
7 | 1-0401s | 4 | 16 | 7/10 | 20 | 3086 | 3206 | 18 | 9/10 | 20 | 3206 | 3326 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
7 | 1-0401s | 4 | 13 | 4/10 | 20 | 3686 | 3806 | 19 | 10/10 | 20 | 3806 | 3926 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
15 | 1-0401s | 5 | 11 | 2/10 | 20 | 4001 | 4011 | 10 | 1/10 | 20 | 4011 | 4021 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
15 | 1-0401s | 5 | 15 | 6/10 | 20 | 3991 | 4001 | 11 | 2/10 | 20 | 4001 | 4011 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
15 | 1-0401s | 5 | 14 | 5/10 | 20 | 3971 | 3981 | 13 | 4/10 | 20 | 3981 | 3991 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
15 | 1-0401s | 5 | 16 | 7/10 | 20 | 3961 | 3971 | 14 | 5/10 | 20 | 3971 | 3981 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
15 | 1-0401s | 5 | 13 | 4/10 | 20 | 3981 | 3991 | 15 | 6/10 | 20 | 3991 | 4001 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
15 | 1-0401s | 5 | 17 | 8/10 | 20 | 3951 | 3961 | 16 | 7/10 | 20 | 3961 | 3971 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
15 | 1-0401s | 5 | 18 | 9/10 | 20 | 3941 | 3951 | 17 | 8/10 | 20 | 3951 | 3961 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
15 | 1-0401s | 5 | 19 | 10/10 | 20 | 3926 | 3941 | 18 | 9/10 | 20 | 3941 | 3951 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
20 | 1-0401s | 8 | 15 | 6/10 | 20 | 15125 | 15555 | 11 | 2/10 | 20 | 15555 | 15985 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
20 | 1-0401s | 8 | 11 | 2/10 | 20 | 15555 | 15985 | 13 | 4/10 | 20 | 15985 | 16415 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
20 | 1-0401s | 8 | 12 | 3/10 | 20 | 14575 | 15125 | 15 | 6/10 | 20 | 15125 | 15555 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
20 | 1-0401s | 8 | 13 | 4/10 | 20 | 15985 | 16415 | 16 | 7/10 | 20 | 16415 | 16845 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
23 | 1-0401s | 8 | 14 | 5/10 | 20 | 6019 | 6449 | 10 | 1/10 | 20 | 6449 | 6879 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
23 | 1-0401s | 8 | 18 | 9/10 | 20 | 5589 | 6019 | 14 | 5/10 | 20 | 6019 | 6449 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
23 | 1-0401s | 8 | 19 | 10/10 | 20 | 5159 | 5589 | 18 | 9/10 | 20 | 5589 | 6019 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
23 | 1-0401s | 8 | 17 | 8/10 | 20 | 4609 | 5159 | 19 | 10/10 | 20 | 5159 | 5589 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
14 | 1-0401s | 9 | 15 | 6/10 | 20 | 17315 | 17545 | 10 | 1/10 | 20 | 17545 | 17775 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
14 | 1-0401s | 9 | 16 | 7/10 | 20 | 16855 | 17085 | 12 | 3/10 | 20 | 17085 | 17315 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
14 | 1-0401s | 9 | 19 | 10/10 | 20 | 16395 | 16625 | 13 | 4/10 | 20 | 16625 | 16855 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
14 | 1-0401s | 9 | 18 | 9/10 | 20 | 18005 | 18235 | 14 | 5/10 | 20 | 18235 | 18465 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
14 | 1-0401s | 9 | 12 | 3/10 | 20 | 17085 | 17315 | 15 | 6/10 | 20 | 17315 | 17545 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
14 | 1-0401s | 9 | 13 | 4/10 | 20 | 16625 | 16855 | 16 | 7/10 | 20 | 16855 | 17085 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
14 | 1-0401s | 9 | 10 | 1/10 | 20 | 17545 | 17775 | 17 | 8/10 | 20 | 17775 | 18005 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
14 | 1-0401s | 9 | 17 | 8/10 | 20 | 17775 | 18005 | 18 | 9/10 | 20 | 18005 | 18235 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
14 | 1-0401s | 9 | 11 | 2/10 | 20 | 16105 | 16395 | 19 | 10/10 | 20 | 16395 | 16625 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
31 | 1-0401s | 10 | 17 | 8/10 | 20 | 18125 | 18945 | 13 | 4/10 | 20 | 18945 | 19765 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
31 | 1-0401s | 10 | 16 | 7/10 | 20 | 19765 | 20585 | 15 | 6/10 | 20 | 20585 | 21405 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
31 | 1-0401s | 10 | 13 | 4/10 | 20 | 18945 | 19765 | 16 | 7/10 | 20 | 19765 | 20585 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
31 | 1-0401s | 10 | 19 | 10/10 | 20 | 17305 | 18125 | 17 | 8/10 | 20 | 18125 | 18945 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
31 | 1-0401s | 10 | 11 | 2/10 | 20 | 16395 | 17305 | 19 | 10/10 | 20 | 17305 | 18125 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
32 | 1-0401s | 10 | 14 | 5/10 | 20 | 19535 | 20355 | 12 | 3/10 | 20 | 20355 | 21175 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
32 | 1-0401s | 10 | 18 | 9/10 | 20 | 18715 | 19535 | 14 | 5/10 | 20 | 19535 | 20355 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
32 | 1-0401s | 10 | 10 | 1/10 | 20 | 17805 | 18715 | 18 | 9/10 | 20 | 18715 | 19535 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
19 | 1-0401s | 12 | 19 | 10/10 | 20 | 25995 | 26635 | 11 | 2/10 | 20 | 26635 | 27275 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
19 | 1-0401s | 12 | 17 | 8/10 | 20 | 23955 | 24715 | 12 | 3/10 | 20 | 24715 | 25355 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
19 | 1-0401s | 12 | 11 | 2/10 | 20 | 26635 | 27275 | 13 | 4/10 | 20 | 27275 | 27915 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
19 | 1-0401s | 12 | 12 | 3/10 | 20 | 24715 | 25355 | 16 | 7/10 | 20 | 25355 | 25995 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
19 | 1-0401s | 12 | 16 | 7/10 | 20 | 25355 | 25995 | 19 | 10/10 | 20 | 25995 | 26635 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
23 | 1-0401s | 12 | 14 | 5/10 | 20 | 22065 | 22825 | 10 | 1/10 | 20 | 22825 | 23465 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
23 | 1-0401s | 12 | 10 | 1/10 | 20 | 22825 | 23465 | 15 | 6/10 | 20 | 23465 | 24105 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
23 | 1-0401s | 12 | 15 | 6/10 | 20 | 23465 | 24105 | 18 | 9/10 | 20 | 24105 | 24745 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
29 | 1-0401s | 13 | 10 | 1/10 | 20 | 25365 | 26275 | 14 | 5/10 | 20 | 26275 | 27095 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
29 | 1-0401s | 13 | 18 | 9/10 | 20 | 27095 | 27915 | 16 | 7/10 | 20 | 27915 | 28735 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
29 | 1-0401s | 13 | 14 | 5/10 | 20 | 26275 | 27095 | 18 | 9/10 | 20 | 27095 | 27915 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
31 | 1-0401s | 13 | 17 | 8/10 | 20 | 26815 | 27635 | 11 | 2/10 | 20 | 27635 | 28455 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
31 | 1-0401s | 13 | 15 | 6/10 | 20 | 25085 | 25995 | 12 | 3/10 | 20 | 25995 | 26815 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
31 | 1-0401s | 13 | 11 | 2/10 | 20 | 27635 | 28455 | 13 | 4/10 | 20 | 28455 | 29275 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
31 | 1-0401s | 13 | 12 | 3/10 | 20 | 25995 | 26815 | 17 | 8/10 | 20 | 26815 | 27635 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
31 | 1-0401s | 13 | 13 | 4/10 | 20 | 28455 | 29275 | 19 | 10/10 | 20 | 29275 | 30095 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
7 | 1-0401s | 16 | 18 | 9/10 | 20 | 36015 | 36155 | 13 | 4/10 | 20 | 36155 | 36295 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
7 | 1-0401s | 16 | 16 | 7/10 | 20 | 35735 | 35875 | 14 | 5/10 | 20 | 35875 | 36015 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
7 | 1-0401s | 16 | 17 | 8/10 | 20 | 35595 | 35735 | 16 | 7/10 | 20 | 35735 | 35875 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
7 | 1-0401s | 16 | 19 | 10/10 | 20 | 35425 | 35595 | 17 | 8/10 | 20 | 35595 | 35735 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
7 | 1-0401s | 16 | 14 | 5/10 | 20 | 35875 | 36015 | 18 | 9/10 | 20 | 36015 | 36155 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
8 | 1-0401s | 16 | 10 | 1/10 | 20 | 28795 | 28965 | 11 | 2/10 | 20 | 28965 | 29105 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
8 | 1-0401s | 16 | 11 | 2/10 | 20 | 28965 | 29105 | 12 | 3/10 | 20 | 29105 | 29245 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
8 | 1-0401s | 16 | 12 | 3/10 | 20 | 29105 | 29245 | 15 | 6/10 | 20 | 29245 | 29385 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间

## 机器利用率
机器编号 | 任务数 | 总加工时间 | 空闲时间 | 利用率
2 | 20 | 600 | 67097 | 0.89%
4 | 11 | 1400 | 66297 | 2.07%
5 | 26 | 5390 | 62307 | 7.96%
7 | 19 | 2550 | 65147 | 3.77%
8 | 4 | 590 | 67107 | 0.87%
11 | 4 | 980 | 66717 | 1.45%
14 | 16 | 3800 | 63897 | 5.61%
15 | 20 | 225 | 67472 | 0.33%
16 | 20 | 10600 | 57097 | 15.66%
17 | 20 | 6200 | 61497 | 9.16%
18 | 40 | 4000 | 63697 | 5.91%
19 | 6 | 3960 | 63737 | 5.85%
20 | 5 | 2270 | 65427 | 3.35%
21 | 6 | 2700 | 64997 | 3.99%
23 | 16 | 9550 | 58147 | 14.11%
24 | 7 | 3880 | 63817 | 5.73%
29 | 12 | 10110 | 57587 | 14.93%
30 | 2 | 1730 | 65967 | 2.56%
31 | 16 | 13390 | 54307 | 19.78%
32 | 10 | 8380 | 59317 | 12.38%
33 | 20 | 4000 | 63697 | 5.91%
34 | 20 | 800 | 66897 | 1.18%
38 | 20 | 400 | 67297 | 0.59%
39 | 20 | 600 | 67097 | 0.89%
40 | 20 | 2000 | 65697 | 2.95%

## 优化效果汇总
指标 | 数值 | 单位
最优Makespan | 67697 | 分钟
总工件数 | 20 | 个
总工序数 | 380 | 道
机器数量 | 41 | 台
批处理次数 | 12 | 次
调机优化次数 | 146 | 次
节省调机时间 | 9795 | 分钟
求解时间 | 300.32 | 秒