## 调度方案总览
工件ID | 工序号 | 机器编号 | 开始时间 | 结束时间 | 加工时长 | 订单号 | 工件号 | 批次 | 批次数量
1 | 1 | 2 | 0 | 30 | 30 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
10 | 1 | 2 | 30 | 60 | 30 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
18 | 1 | 1 | 31 | 61 | 30 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
2 | 1 | 2 | 60 | 90 | 30 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
13 | 1 | 1 | 61 | 91 | 30 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
9 | 1 | 1 | 91 | 121 | 30 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
16 | 1 | 2 | 91 | 121 | 30 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
17 | 1 | 2 | 121 | 151 | 30 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
7 | 1 | 2 | 151 | 181 | 30 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
14 | 1 | 1 | 181 | 211 | 30 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
5 | 1 | 2 | 181 | 211 | 30 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
8 | 1 | 1 | 211 | 241 | 30 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
19 | 1 | 2 | 211 | 241 | 30 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
3 | 1 | 2 | 241 | 271 | 30 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
19 | 2 | 16 | 241 | 771 | 530 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
15 | 1 | 2 | 271 | 301 | 30 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
0 | 1 | 2 | 301 | 331 | 30 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
6 | 1 | 1 | 331 | 361 | 30 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
4 | 1 | 2 | 361 | 391 | 30 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
11 | 1 | 2 | 391 | 421 | 30 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
17 | 2 | 16 | 771 | 1301 | 530 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
15 | 2 | 16 | 1301 | 1831 | 530 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
16 | 2 | 16 | 1831 | 2361 | 530 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
18 | 2 | 16 | 1831 | 2361 | 530 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
14 | 2 | 16 | 2681 | 3211 | 530 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
12 | 1 | 2 | 3181 | 3211 | 30 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
9 | 2 | 16 | 3211 | 3741 | 530 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
12 | 2 | 16 | 3211 | 3741 | 530 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
13 | 2 | 16 | 3211 | 3741 | 530 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
10 | 2 | 16 | 3741 | 4271 | 530 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
11 | 2 | 16 | 3741 | 4271 | 530 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
16 | 3 | 6 | 3991 | 4271 | 280 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
11 | 3 | 6 | 4271 | 4491 | 220 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
0 | 2 | 16 | 4271 | 4801 | 530 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
8 | 2 | 16 | 4271 | 4801 | 530 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
12 | 3 | 6 | 4491 | 4711 | 220 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
10 | 3 | 6 | 4711 | 4931 | 220 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
5 | 2 | 16 | 4801 | 5331 | 530 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
7 | 2 | 16 | 4801 | 5331 | 530 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
14 | 3 | 6 | 4931 | 5151 | 220 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
6 | 2 | 16 | 5331 | 5861 | 530 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
19 | 3 | 8 | 5860 | 6140 | 280 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
3 | 2 | 16 | 5861 | 6391 | 530 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
17 | 3 | 8 | 6140 | 6360 | 220 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
18 | 3 | 8 | 6360 | 6580 | 220 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
1 | 2 | 16 | 6391 | 6921 | 530 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
11 | 4 | 7 | 6510 | 6660 | 150 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
13 | 3 | 8 | 6580 | 6800 | 220 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
12 | 4 | 7 | 6660 | 6780 | 120 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
10 | 4 | 7 | 6780 | 6900 | 120 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
15 | 3 | 8 | 6800 | 7020 | 220 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
14 | 4 | 7 | 6900 | 7020 | 120 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
4 | 2 | 16 | 6921 | 7451 | 530 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
15 | 4 | 7 | 7020 | 7140 | 120 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
18 | 4 | 7 | 7140 | 7260 | 120 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
16 | 4 | 7 | 7260 | 7380 | 120 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
13 | 4 | 7 | 7380 | 7500 | 120 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
17 | 4 | 7 | 7500 | 7620 | 120 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
19 | 4 | 7 | 7620 | 7740 | 120 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
16 | 5 | 15 | 7715 | 7730 | 15 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
11 | 5 | 15 | 7730 | 7740 | 10 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
10 | 5 | 15 | 7740 | 7750 | 10 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
17 | 5 | 15 | 7740 | 7750 | 10 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
19 | 5 | 15 | 7740 | 7750 | 10 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
11 | 6 | 17 | 7740 | 8050 | 310 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
13 | 5 | 15 | 7750 | 7760 | 10 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
15 | 5 | 15 | 7750 | 7760 | 10 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
12 | 5 | 15 | 7760 | 7770 | 10 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
14 | 5 | 15 | 7770 | 7780 | 10 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
18 | 5 | 15 | 7780 | 7790 | 10 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
14 | 6 | 17 | 8050 | 8360 | 310 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
11 | 7 | 18 | 8105 | 8205 | 100 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
10 | 6 | 17 | 8415 | 8725 | 310 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
13 | 6 | 17 | 8725 | 9035 | 310 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
15 | 6 | 17 | 9035 | 9345 | 310 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
13 | 7 | 18 | 9035 | 9135 | 100 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
9 | 3 | 8 | 9280 | 9560 | 280 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
18 | 6 | 17 | 9345 | 9655 | 310 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
8 | 3 | 8 | 9560 | 9780 | 220 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
17 | 6 | 17 | 9655 | 9965 | 310 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
18 | 7 | 18 | 9655 | 9755 | 100 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
0 | 3 | 8 | 9780 | 10000 | 220 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
16 | 6 | 17 | 9965 | 10275 | 310 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
17 | 7 | 18 | 9965 | 10065 | 100 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
3 | 3 | 8 | 10000 | 10220 | 220 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
7 | 3 | 8 | 10220 | 10440 | 220 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
19 | 6 | 17 | 10275 | 10585 | 310 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
16 | 7 | 18 | 10275 | 10375 | 100 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
2 | 2 | 16 | 10350 | 10880 | 530 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
1 | 3 | 8 | 10440 | 10660 | 220 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
6 | 3 | 8 | 10660 | 10880 | 220 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
2 | 3 | 8 | 10880 | 11100 | 220 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
5 | 3 | 8 | 11100 | 11320 | 220 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
4 | 3 | 8 | 11320 | 11540 | 220 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
1 | 4 | 4 | 11810 | 11960 | 150 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
8 | 4 | 4 | 11960 | 12080 | 120 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
2 | 4 | 4 | 12080 | 12200 | 120 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
0 | 4 | 6 | 12080 | 12230 | 150 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
3 | 4 | 4 | 12200 | 12320 | 120 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
5 | 4 | 6 | 12230 | 12350 | 120 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
6 | 4 | 4 | 12320 | 12440 | 120 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
7 | 4 | 6 | 12350 | 12470 | 120 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
9 | 4 | 6 | 12470 | 12590 | 120 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
4 | 4 | 6 | 12590 | 12710 | 120 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
0 | 5 | 15 | 12685 | 12700 | 15 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
6 | 5 | 15 | 12700 | 12710 | 10 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
4 | 5 | 15 | 12710 | 12720 | 10 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
6 | 6 | 17 | 12710 | 13020 | 310 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
3 | 5 | 15 | 12720 | 12730 | 10 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
5 | 5 | 15 | 12730 | 12740 | 10 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
9 | 5 | 15 | 12730 | 12740 | 10 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
1 | 5 | 15 | 12740 | 12750 | 10 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
7 | 5 | 15 | 12740 | 12750 | 10 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
2 | 5 | 15 | 12750 | 12760 | 10 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
8 | 5 | 15 | 12750 | 12760 | 10 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
7 | 6 | 17 | 13020 | 13330 | 310 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
4 | 6 | 17 | 13330 | 13640 | 310 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
2 | 6 | 17 | 13640 | 13950 | 310 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
1 | 6 | 17 | 13950 | 14260 | 310 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
2 | 7 | 18 | 13950 | 14050 | 100 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
3 | 6 | 17 | 14260 | 14570 | 310 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
14 | 7 | 18 | 14260 | 14360 | 100 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
1 | 7 | 18 | 14360 | 14460 | 100 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
9 | 6 | 17 | 14570 | 14880 | 310 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
3 | 7 | 18 | 14570 | 14670 | 100 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
12 | 6 | 17 | 14880 | 15190 | 310 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
9 | 7 | 18 | 14880 | 14980 | 100 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
8 | 6 | 17 | 15190 | 15500 | 310 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
10 | 7 | 18 | 15230 | 15330 | 100 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
12 | 7 | 18 | 15330 | 15430 | 100 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
0 | 6 | 17 | 15500 | 15810 | 310 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
8 | 7 | 18 | 15500 | 15600 | 100 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
10 | 8 | 22 | 15605 | 16155 | 550 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
5 | 6 | 17 | 15810 | 16120 | 310 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
15 | 7 | 18 | 15850 | 15950 | 100 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
0 | 7 | 18 | 15950 | 16050 | 100 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
5 | 7 | 18 | 16120 | 16220 | 100 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
15 | 8 | 22 | 16155 | 16585 | 430 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
7 | 7 | 18 | 16430 | 16530 | 100 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
16 | 8 | 22 | 16585 | 17015 | 430 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
19 | 7 | 18 | 16965 | 17065 | 100 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
11 | 8 | 22 | 17015 | 17445 | 430 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
13 | 8 | 22 | 17445 | 17875 | 430 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
8 | 8 | 24 | 17825 | 18375 | 550 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
17 | 8 | 22 | 17875 | 18305 | 430 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
14 | 8 | 22 | 18305 | 18735 | 430 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
9 | 8 | 24 | 18375 | 18805 | 430 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
4 | 7 | 18 | 18515 | 18615 | 100 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
19 | 8 | 22 | 18735 | 19165 | 430 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
0 | 8 | 24 | 18805 | 19235 | 430 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
13 | 9 | 14 | 18876 | 19166 | 290 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
6 | 7 | 18 | 19135 | 19235 | 100 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
18 | 8 | 22 | 19165 | 19595 | 430 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
16 | 9 | 14 | 19166 | 19396 | 230 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
6 | 8 | 24 | 19235 | 19665 | 430 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
15 | 9 | 14 | 19396 | 19626 | 230 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
12 | 8 | 22 | 19595 | 20025 | 430 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
10 | 9 | 14 | 19626 | 19856 | 230 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
15 | 10 | 31 | 19636 | 20546 | 910 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
4 | 8 | 24 | 19665 | 20095 | 430 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
14 | 9 | 14 | 19856 | 20086 | 230 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
18 | 9 | 14 | 20086 | 20316 | 230 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
5 | 8 | 24 | 20095 | 20525 | 430 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
16 | 10 | 30 | 20096 | 21006 | 910 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
11 | 9 | 14 | 20316 | 20546 | 230 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
7 | 8 | 24 | 20525 | 20955 | 430 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
17 | 9 | 14 | 20546 | 20776 | 230 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
15 | 11 | 18 | 20546 | 20646 | 100 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
11 | 10 | 31 | 20546 | 21366 | 820 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
12 | 9 | 14 | 20776 | 21006 | 230 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
2 | 8 | 24 | 20955 | 21385 | 430 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
19 | 9 | 14 | 21006 | 21236 | 230 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
12 | 10 | 30 | 21006 | 21826 | 820 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
16 | 11 | 18 | 21095 | 21195 | 100 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
11 | 11 | 18 | 21366 | 21466 | 100 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
10 | 10 | 31 | 21366 | 22186 | 820 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
3 | 8 | 24 | 21385 | 21815 | 430 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
1 | 8 | 24 | 21815 | 22245 | 430 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
12 | 11 | 18 | 21826 | 21926 | 100 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
14 | 10 | 30 | 21826 | 22646 | 820 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
10 | 11 | 18 | 22186 | 22286 | 100 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
17 | 10 | 31 | 22186 | 23006 | 820 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
15 | 12 | 24 | 22415 | 23175 | 760 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
14 | 11 | 18 | 22646 | 22746 | 100 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
13 | 10 | 30 | 22646 | 23466 | 820 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
7 | 9 | 14 | 22895 | 23185 | 290 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
17 | 11 | 18 | 23006 | 23106 | 100 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
19 | 10 | 31 | 23006 | 23826 | 820 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
16 | 12 | 24 | 23175 | 23815 | 640 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
0 | 9 | 14 | 23185 | 23415 | 230 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
1 | 9 | 14 | 23415 | 23645 | 230 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
18 | 10 | 30 | 23466 | 24286 | 820 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
13 | 11 | 18 | 23515 | 23615 | 100 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
9 | 9 | 14 | 23645 | 23875 | 230 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
13 | 12 | 24 | 23815 | 24455 | 640 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
19 | 11 | 18 | 23826 | 23926 | 100 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
4 | 9 | 14 | 23875 | 24105 | 230 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
6 | 9 | 14 | 24105 | 24335 | 230 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
18 | 11 | 18 | 24286 | 24386 | 100 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
8 | 9 | 14 | 24335 | 24565 | 230 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
4 | 10 | 31 | 24345 | 25255 | 910 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
19 | 12 | 24 | 24455 | 25095 | 640 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
13 | 13 | 32 | 24455 | 25365 | 910 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
5 | 9 | 14 | 24565 | 24795 | 230 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
2 | 9 | 14 | 24795 | 25025 | 230 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
3 | 9 | 14 | 25025 | 25255 | 230 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
10 | 12 | 24 | 25095 | 25735 | 640 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
4 | 11 | 18 | 25255 | 25355 | 100 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
3 | 10 | 31 | 25255 | 26075 | 820 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
19 | 13 | 32 | 25365 | 26185 | 820 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
13 | 14 | 33 | 25365 | 25565 | 200 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
13 | 15 | 34 | 25565 | 25605 | 40 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
18 | 12 | 24 | 25735 | 26375 | 640 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
7 | 10 | 31 | 26075 | 26895 | 820 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
16 | 13 | 32 | 26185 | 27005 | 820 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
19 | 14 | 33 | 26185 | 26385 | 200 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
11 | 12 | 24 | 26375 | 27015 | 640 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
19 | 15 | 34 | 26385 | 26425 | 40 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
3 | 11 | 18 | 26836 | 26936 | 100 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
5 | 10 | 31 | 26895 | 27715 | 820 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
18 | 13 | 32 | 27005 | 27825 | 820 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
16 | 14 | 33 | 27005 | 27205 | 200 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
12 | 12 | 24 | 27015 | 27655 | 640 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
16 | 15 | 34 | 27205 | 27245 | 40 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
14 | 12 | 24 | 27655 | 28295 | 640 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
7 | 11 | 18 | 27656 | 27756 | 100 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
2 | 10 | 31 | 27715 | 28535 | 820 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
11 | 13 | 32 | 27825 | 28645 | 820 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
18 | 14 | 33 | 27825 | 28025 | 200 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
18 | 15 | 34 | 28025 | 28065 | 40 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
17 | 12 | 24 | 28295 | 28935 | 640 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
5 | 11 | 18 | 28476 | 28576 | 100 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
8 | 10 | 31 | 28535 | 29355 | 820 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
14 | 13 | 32 | 28645 | 29465 | 820 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
11 | 14 | 33 | 28645 | 28845 | 200 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
11 | 15 | 34 | 28845 | 28885 | 40 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
2 | 11 | 18 | 29296 | 29396 | 100 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
9 | 10 | 31 | 29355 | 30175 | 820 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
8 | 11 | 18 | 29396 | 29496 | 100 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
17 | 13 | 32 | 29465 | 30285 | 820 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
14 | 14 | 33 | 29465 | 29665 | 200 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
14 | 15 | 34 | 29665 | 29705 | 40 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
15 | 13 | 32 | 30285 | 31105 | 820 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
17 | 14 | 33 | 30285 | 30485 | 200 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
17 | 15 | 34 | 30485 | 30525 | 40 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
8 | 12 | 23 | 30795 | 31555 | 760 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
12 | 13 | 32 | 31105 | 31925 | 820 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
15 | 14 | 33 | 31105 | 31305 | 200 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
15 | 15 | 34 | 31305 | 31345 | 40 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
7 | 12 | 23 | 31555 | 32195 | 640 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
10 | 13 | 32 | 31925 | 32745 | 820 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
12 | 14 | 33 | 31925 | 32125 | 200 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
12 | 15 | 34 | 32125 | 32165 | 40 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
3 | 12 | 23 | 32195 | 32835 | 640 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
7 | 13 | 31 | 32565 | 33475 | 910 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
0 | 10 | 32 | 32745 | 33655 | 910 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
10 | 14 | 33 | 32745 | 32945 | 200 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
5 | 12 | 23 | 32835 | 33475 | 640 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
10 | 15 | 34 | 32945 | 32985 | 40 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
9 | 11 | 18 | 33375 | 33475 | 100 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
9 | 12 | 23 | 33475 | 34115 | 640 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
5 | 13 | 31 | 33475 | 34295 | 820 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
0 | 11 | 18 | 33655 | 33755 | 100 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
6 | 10 | 32 | 33655 | 34475 | 820 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
0 | 12 | 23 | 34115 | 34755 | 640 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
3 | 13 | 31 | 34295 | 35115 | 820 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
6 | 11 | 18 | 34475 | 34575 | 100 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
1 | 10 | 32 | 34475 | 35295 | 820 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
4 | 12 | 23 | 34755 | 35395 | 640 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
10 | 16 | 8 | 34805 | 34975 | 170 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
7 | 14 | 33 | 34937 | 35137 | 200 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
19 | 16 | 8 | 34975 | 35115 | 140 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
10 | 17 | 38 | 34975 | 34995 | 20 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
10 | 18 | 39 | 34995 | 35025 | 30 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
12 | 16 | 8 | 35115 | 35255 | 140 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
9 | 13 | 31 | 35115 | 35935 | 820 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
19 | 17 | 38 | 35115 | 35135 | 20 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
19 | 18 | 39 | 35135 | 35165 | 30 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
3 | 14 | 33 | 35137 | 35337 | 200 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
7 | 15 | 34 | 35137 | 35177 | 40 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
19 | 19 | 40 | 35165 | 35265 | 100 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
11 | 16 | 8 | 35255 | 35395 | 140 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
12 | 17 | 38 | 35255 | 35275 | 20 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
12 | 18 | 39 | 35275 | 35305 | 30 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
1 | 11 | 18 | 35295 | 35395 | 100 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
12 | 19 | 40 | 35305 | 35405 | 100 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
3 | 15 | 34 | 35337 | 35377 | 40 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
18 | 16 | 8 | 35395 | 35535 | 140 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
1 | 12 | 23 | 35395 | 36035 | 640 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
11 | 17 | 38 | 35395 | 35415 | 20 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
11 | 18 | 39 | 35415 | 35445 | 30 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
11 | 19 | 40 | 35445 | 35545 | 100 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
13 | 16 | 8 | 35535 | 35675 | 140 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
18 | 17 | 38 | 35535 | 35555 | 20 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
18 | 18 | 39 | 35555 | 35585 | 30 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
18 | 19 | 40 | 35585 | 35685 | 100 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
15 | 16 | 8 | 35675 | 35815 | 140 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
13 | 17 | 38 | 35675 | 35695 | 20 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
5 | 14 | 33 | 35757 | 35957 | 200 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
14 | 16 | 8 | 35815 | 35955 | 140 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
15 | 17 | 38 | 35815 | 35835 | 20 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
15 | 18 | 39 | 35835 | 35865 | 30 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
4 | 13 | 31 | 35935 | 36755 | 820 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
17 | 16 | 8 | 35955 | 36095 | 140 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
14 | 17 | 38 | 35955 | 35975 | 20 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
9 | 14 | 33 | 35957 | 36157 | 200 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
5 | 15 | 34 | 35957 | 35997 | 40 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
14 | 18 | 39 | 35975 | 36005 | 30 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
6 | 12 | 23 | 36035 | 36675 | 640 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
14 | 19 | 40 | 36076 | 36176 | 100 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
16 | 16 | 8 | 36095 | 36235 | 140 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
17 | 17 | 38 | 36095 | 36115 | 20 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
17 | 18 | 39 | 36115 | 36145 | 30 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
13 | 18 | 39 | 36186 | 36216 | 30 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
10 | 19 | 40 | 36205 | 36305 | 100 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
16 | 17 | 38 | 36235 | 36255 | 20 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
16 | 18 | 39 | 36255 | 36285 | 30 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
17 | 19 | 40 | 36305 | 36405 | 100 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
16 | 19 | 40 | 36405 | 36505 | 100 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
15 | 19 | 40 | 36505 | 36605 | 100 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
2 | 12 | 23 | 36675 | 37315 | 640 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
8 | 13 | 31 | 36755 | 37575 | 820 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
13 | 19 | 40 | 37005 | 37105 | 100 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
4 | 14 | 33 | 37395 | 37595 | 200 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
2 | 13 | 31 | 37575 | 38395 | 820 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
4 | 15 | 34 | 37595 | 37635 | 40 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
0 | 13 | 31 | 38395 | 39215 | 820 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
9 | 15 | 34 | 38420 | 38460 | 40 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
8 | 14 | 33 | 39037 | 39237 | 200 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
1 | 13 | 31 | 39215 | 40035 | 820 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
8 | 15 | 34 | 39237 | 39277 | 40 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
2 | 14 | 33 | 39860 | 40060 | 200 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
6 | 13 | 31 | 40035 | 40855 | 820 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
2 | 15 | 34 | 40060 | 40100 | 40 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
0 | 14 | 33 | 40675 | 40875 | 200 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
0 | 15 | 34 | 40875 | 40915 | 40 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
4 | 16 | 3 | 41283 | 41453 | 170 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
3 | 16 | 3 | 41453 | 41593 | 140 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
4 | 17 | 38 | 41455 | 41475 | 20 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
4 | 18 | 39 | 41479 | 41509 | 30 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
1 | 14 | 33 | 41493 | 41693 | 200 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
4 | 19 | 40 | 41509 | 41609 | 100 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
2 | 16 | 3 | 41593 | 41733 | 140 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
3 | 17 | 38 | 41595 | 41615 | 20 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
3 | 18 | 39 | 41620 | 41650 | 30 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
3 | 19 | 40 | 41650 | 41750 | 100 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
1 | 15 | 34 | 41693 | 41733 | 40 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
1 | 16 | 3 | 41733 | 41873 | 140 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
2 | 17 | 38 | 41735 | 41755 | 20 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
2 | 18 | 39 | 41755 | 41785 | 30 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
2 | 19 | 40 | 41825 | 41925 | 100 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
0 | 16 | 3 | 41873 | 42013 | 140 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
1 | 17 | 38 | 41875 | 41895 | 20 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
1 | 18 | 39 | 41895 | 41925 | 30 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
1 | 19 | 40 | 41925 | 42025 | 100 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
8 | 16 | 3 | 42013 | 42153 | 140 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
0 | 17 | 38 | 42015 | 42035 | 20 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
0 | 18 | 39 | 42035 | 42065 | 30 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
0 | 19 | 40 | 42070 | 42170 | 100 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
7 | 16 | 3 | 42153 | 42293 | 140 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
8 | 17 | 38 | 42155 | 42175 | 20 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
8 | 18 | 39 | 42175 | 42205 | 30 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
8 | 19 | 40 | 42210 | 42310 | 100 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
5 | 16 | 3 | 42293 | 42433 | 140 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
7 | 17 | 38 | 42295 | 42315 | 20 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
6 | 14 | 33 | 42315 | 42515 | 200 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
7 | 18 | 39 | 42320 | 42350 | 30 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
7 | 19 | 40 | 42350 | 42450 | 100 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
9 | 16 | 3 | 42433 | 42573 | 140 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
5 | 17 | 38 | 42435 | 42455 | 20 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
5 | 18 | 39 | 42459 | 42489 | 30 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
5 | 19 | 40 | 42489 | 42589 | 100 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
6 | 15 | 34 | 42515 | 42555 | 40 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
6 | 16 | 3 | 42573 | 42713 | 140 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
9 | 17 | 38 | 42575 | 42595 | 20 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
9 | 18 | 39 | 42600 | 42630 | 30 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
9 | 19 | 40 | 42630 | 42730 | 100 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
6 | 17 | 38 | 42713 | 42733 | 20 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
6 | 18 | 39 | 42733 | 42763 | 30 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
6 | 19 | 40 | 42763 | 42863 | 100 | 1 | 0401l | 7/10 | 20

## 批处理详情
机器编号 | 机器类型 | 批次1-工件ID | 批次1-订单 | 批次1-工序 | 批次1-数量 | 批次2-工件ID | 批次2-订单 | 批次2-工序 | 批次2-数量 | 开始时间 | 结束时间 | 批处理时长 | 总处理数量 | 说明
15 | 热处理机 | 1 | 1-0401l | 5 | 20 | 7 | 1-0401l | 5 | 20 | 12740 | 12750 | 10 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
15 | 热处理机 | 2 | 1-0401l | 5 | 20 | 8 | 1-0401l | 5 | 20 | 12750 | 12760 | 10 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
15 | 热处理机 | 5 | 1-0401l | 5 | 20 | 9 | 1-0401l | 5 | 20 | 12730 | 12740 | 10 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
15 | 热处理机 | 10 | 1-0401s | 5 | 20 | 17 | 1-0401s | 5 | 20 | 7740 | 7750 | 10 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
15 | 热处理机 | 10 | 1-0401s | 5 | 20 | 19 | 1-0401s | 5 | 20 | 7740 | 7750 | 10 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
15 | 热处理机 | 13 | 1-0401s | 5 | 20 | 15 | 1-0401s | 5 | 20 | 7750 | 7760 | 10 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
15 | 热处理机 | 17 | 1-0401s | 5 | 20 | 19 | 1-0401s | 5 | 20 | 7740 | 7750 | 10 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 0 | 1-0401l | 2 | 20 | 8 | 1-0401l | 2 | 20 | 4271 | 4801 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 5 | 1-0401l | 2 | 20 | 7 | 1-0401l | 2 | 20 | 4801 | 5331 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 9 | 1-0401l | 2 | 20 | 12 | 1-0401s | 2 | 20 | 3211 | 3741 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 9 | 1-0401l | 2 | 20 | 13 | 1-0401s | 2 | 20 | 3211 | 3741 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 10 | 1-0401s | 2 | 20 | 11 | 1-0401s | 2 | 20 | 3741 | 4271 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 12 | 1-0401s | 2 | 20 | 13 | 1-0401s | 2 | 20 | 3211 | 3741 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 16 | 1-0401s | 2 | 20 | 18 | 1-0401s | 2 | 20 | 1831 | 2361 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间

## 调机优化详情
机器编号 | 订单-工件 | 工序号 | 第1批-工件ID | 第1批-批次 | 第1批-数量 | 第1批-开始 | 第1批-结束 | 第2批-工件ID | 第2批-批次 | 第2批-数量 | 第2批-开始 | 第2批-结束 | 节省调机时间 | 说明
8 | 1-0401l | 3 | 8 | 9/10 | 20 | 9560 | 9780 | 0 | 1/10 | 20 | 9780 | 10000 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
8 | 1-0401l | 3 | 7 | 8/10 | 20 | 10220 | 10440 | 1 | 2/10 | 20 | 10440 | 10660 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
8 | 1-0401l | 3 | 6 | 7/10 | 20 | 10660 | 10880 | 2 | 3/10 | 20 | 10880 | 11100 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
8 | 1-0401l | 3 | 0 | 1/10 | 20 | 9780 | 10000 | 3 | 4/10 | 20 | 10000 | 10220 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
8 | 1-0401l | 3 | 5 | 6/10 | 20 | 11100 | 11320 | 4 | 5/10 | 20 | 11320 | 11540 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
8 | 1-0401l | 3 | 2 | 3/10 | 20 | 10880 | 11100 | 5 | 6/10 | 20 | 11100 | 11320 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
8 | 1-0401l | 3 | 1 | 2/10 | 20 | 10440 | 10660 | 6 | 7/10 | 20 | 10660 | 10880 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
8 | 1-0401l | 3 | 3 | 4/10 | 20 | 10000 | 10220 | 7 | 8/10 | 20 | 10220 | 10440 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
8 | 1-0401l | 3 | 9 | 10/10 | 20 | 9280 | 9560 | 8 | 9/10 | 20 | 9560 | 9780 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
4 | 1-0401l | 4 | 8 | 9/10 | 20 | 11960 | 12080 | 2 | 3/10 | 20 | 12080 | 12200 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
4 | 1-0401l | 4 | 2 | 3/10 | 20 | 12080 | 12200 | 3 | 4/10 | 20 | 12200 | 12320 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
4 | 1-0401l | 4 | 3 | 4/10 | 20 | 12200 | 12320 | 6 | 7/10 | 20 | 12320 | 12440 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
4 | 1-0401l | 4 | 1 | 2/10 | 20 | 11810 | 11960 | 8 | 9/10 | 20 | 11960 | 12080 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
6 | 1-0401l | 4 | 9 | 10/10 | 20 | 12470 | 12590 | 4 | 5/10 | 20 | 12590 | 12710 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
6 | 1-0401l | 4 | 0 | 1/10 | 20 | 12080 | 12230 | 5 | 6/10 | 20 | 12230 | 12350 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
6 | 1-0401l | 4 | 5 | 6/10 | 20 | 12230 | 12350 | 7 | 8/10 | 20 | 12350 | 12470 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
6 | 1-0401l | 4 | 7 | 8/10 | 20 | 12350 | 12470 | 9 | 10/10 | 20 | 12470 | 12590 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
15 | 1-0401l | 5 | 5 | 6/10 | 20 | 12730 | 12740 | 1 | 2/10 | 20 | 12740 | 12750 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
15 | 1-0401l | 5 | 7 | 8/10 | 20 | 12740 | 12750 | 2 | 3/10 | 20 | 12750 | 12760 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
15 | 1-0401l | 5 | 4 | 5/10 | 20 | 12710 | 12720 | 3 | 4/10 | 20 | 12720 | 12730 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
15 | 1-0401l | 5 | 6 | 7/10 | 20 | 12700 | 12710 | 4 | 5/10 | 20 | 12710 | 12720 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
15 | 1-0401l | 5 | 3 | 4/10 | 20 | 12720 | 12730 | 5 | 6/10 | 20 | 12730 | 12740 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
15 | 1-0401l | 5 | 0 | 1/10 | 20 | 12685 | 12700 | 6 | 7/10 | 20 | 12700 | 12710 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
15 | 1-0401l | 5 | 5 | 6/10 | 20 | 12730 | 12740 | 7 | 8/10 | 20 | 12740 | 12750 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
15 | 1-0401l | 5 | 1 | 2/10 | 20 | 12740 | 12750 | 8 | 9/10 | 20 | 12750 | 12760 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
15 | 1-0401l | 5 | 3 | 4/10 | 20 | 12720 | 12730 | 9 | 10/10 | 20 | 12730 | 12740 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
24 | 1-0401l | 8 | 9 | 10/10 | 20 | 18375 | 18805 | 0 | 1/10 | 20 | 18805 | 19235 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
24 | 1-0401l | 8 | 3 | 4/10 | 20 | 21385 | 21815 | 1 | 2/10 | 20 | 21815 | 22245 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
24 | 1-0401l | 8 | 7 | 8/10 | 20 | 20525 | 20955 | 2 | 3/10 | 20 | 20955 | 21385 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
24 | 1-0401l | 8 | 2 | 3/10 | 20 | 20955 | 21385 | 3 | 4/10 | 20 | 21385 | 21815 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
24 | 1-0401l | 8 | 6 | 7/10 | 20 | 19235 | 19665 | 4 | 5/10 | 20 | 19665 | 20095 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
24 | 1-0401l | 8 | 4 | 5/10 | 20 | 19665 | 20095 | 5 | 6/10 | 20 | 20095 | 20525 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
24 | 1-0401l | 8 | 0 | 1/10 | 20 | 18805 | 19235 | 6 | 7/10 | 20 | 19235 | 19665 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
24 | 1-0401l | 8 | 5 | 6/10 | 20 | 20095 | 20525 | 7 | 8/10 | 20 | 20525 | 20955 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
24 | 1-0401l | 8 | 8 | 9/10 | 20 | 17825 | 18375 | 9 | 10/10 | 20 | 18375 | 18805 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
14 | 1-0401l | 9 | 7 | 8/10 | 20 | 22895 | 23185 | 0 | 1/10 | 20 | 23185 | 23415 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
14 | 1-0401l | 9 | 0 | 1/10 | 20 | 23185 | 23415 | 1 | 2/10 | 20 | 23415 | 23645 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
14 | 1-0401l | 9 | 5 | 6/10 | 20 | 24565 | 24795 | 2 | 3/10 | 20 | 24795 | 25025 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
14 | 1-0401l | 9 | 2 | 3/10 | 20 | 24795 | 25025 | 3 | 4/10 | 20 | 25025 | 25255 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
14 | 1-0401l | 9 | 9 | 10/10 | 20 | 23645 | 23875 | 4 | 5/10 | 20 | 23875 | 24105 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
14 | 1-0401l | 9 | 8 | 9/10 | 20 | 24335 | 24565 | 5 | 6/10 | 20 | 24565 | 24795 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
14 | 1-0401l | 9 | 4 | 5/10 | 20 | 23875 | 24105 | 6 | 7/10 | 20 | 24105 | 24335 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
14 | 1-0401l | 9 | 6 | 7/10 | 20 | 24105 | 24335 | 8 | 9/10 | 20 | 24335 | 24565 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
14 | 1-0401l | 9 | 1 | 2/10 | 20 | 23415 | 23645 | 9 | 10/10 | 20 | 23645 | 23875 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
31 | 1-0401l | 10 | 5 | 6/10 | 20 | 26895 | 27715 | 2 | 3/10 | 20 | 27715 | 28535 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
31 | 1-0401l | 10 | 4 | 5/10 | 20 | 24345 | 25255 | 3 | 4/10 | 20 | 25255 | 26075 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
31 | 1-0401l | 10 | 7 | 8/10 | 20 | 26075 | 26895 | 5 | 6/10 | 20 | 26895 | 27715 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
31 | 1-0401l | 10 | 3 | 4/10 | 20 | 25255 | 26075 | 7 | 8/10 | 20 | 26075 | 26895 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
31 | 1-0401l | 10 | 2 | 3/10 | 20 | 27715 | 28535 | 8 | 9/10 | 20 | 28535 | 29355 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
31 | 1-0401l | 10 | 8 | 9/10 | 20 | 28535 | 29355 | 9 | 10/10 | 20 | 29355 | 30175 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
32 | 1-0401l | 10 | 6 | 7/10 | 20 | 33655 | 34475 | 1 | 2/10 | 20 | 34475 | 35295 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
32 | 1-0401l | 10 | 0 | 1/10 | 20 | 32745 | 33655 | 6 | 7/10 | 20 | 33655 | 34475 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
23 | 1-0401l | 12 | 9 | 10/10 | 20 | 33475 | 34115 | 0 | 1/10 | 20 | 34115 | 34755 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
23 | 1-0401l | 12 | 4 | 5/10 | 20 | 34755 | 35395 | 1 | 2/10 | 20 | 35395 | 36035 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
23 | 1-0401l | 12 | 6 | 7/10 | 20 | 36035 | 36675 | 2 | 3/10 | 20 | 36675 | 37315 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
23 | 1-0401l | 12 | 7 | 8/10 | 20 | 31555 | 32195 | 3 | 4/10 | 20 | 32195 | 32835 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
23 | 1-0401l | 12 | 0 | 1/10 | 20 | 34115 | 34755 | 4 | 5/10 | 20 | 34755 | 35395 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
23 | 1-0401l | 12 | 3 | 4/10 | 20 | 32195 | 32835 | 5 | 6/10 | 20 | 32835 | 33475 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
23 | 1-0401l | 12 | 1 | 2/10 | 20 | 35395 | 36035 | 6 | 7/10 | 20 | 36035 | 36675 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
23 | 1-0401l | 12 | 8 | 9/10 | 20 | 30795 | 31555 | 7 | 8/10 | 20 | 31555 | 32195 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
23 | 1-0401l | 12 | 5 | 6/10 | 20 | 32835 | 33475 | 9 | 10/10 | 20 | 33475 | 34115 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
31 | 1-0401l | 13 | 2 | 3/10 | 20 | 37575 | 38395 | 0 | 1/10 | 20 | 38395 | 39215 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
31 | 1-0401l | 13 | 0 | 1/10 | 20 | 38395 | 39215 | 1 | 2/10 | 20 | 39215 | 40035 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
31 | 1-0401l | 13 | 8 | 9/10 | 20 | 36755 | 37575 | 2 | 3/10 | 20 | 37575 | 38395 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
31 | 1-0401l | 13 | 5 | 6/10 | 20 | 33475 | 34295 | 3 | 4/10 | 20 | 34295 | 35115 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
31 | 1-0401l | 13 | 9 | 10/10 | 20 | 35115 | 35935 | 4 | 5/10 | 20 | 35935 | 36755 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
31 | 1-0401l | 13 | 7 | 8/10 | 20 | 32565 | 33475 | 5 | 6/10 | 20 | 33475 | 34295 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
31 | 1-0401l | 13 | 1 | 2/10 | 20 | 39215 | 40035 | 6 | 7/10 | 20 | 40035 | 40855 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
31 | 1-0401l | 13 | 4 | 5/10 | 20 | 35935 | 36755 | 8 | 9/10 | 20 | 36755 | 37575 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
31 | 1-0401l | 13 | 3 | 4/10 | 20 | 34295 | 35115 | 9 | 10/10 | 20 | 35115 | 35935 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
3 | 1-0401l | 16 | 1 | 2/10 | 20 | 41733 | 41873 | 0 | 1/10 | 20 | 41873 | 42013 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
3 | 1-0401l | 16 | 2 | 3/10 | 20 | 41593 | 41733 | 1 | 2/10 | 20 | 41733 | 41873 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
3 | 1-0401l | 16 | 3 | 4/10 | 20 | 41453 | 41593 | 2 | 3/10 | 20 | 41593 | 41733 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
3 | 1-0401l | 16 | 4 | 5/10 | 20 | 41283 | 41453 | 3 | 4/10 | 20 | 41453 | 41593 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
3 | 1-0401l | 16 | 7 | 8/10 | 20 | 42153 | 42293 | 5 | 6/10 | 20 | 42293 | 42433 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
3 | 1-0401l | 16 | 9 | 10/10 | 20 | 42433 | 42573 | 6 | 7/10 | 20 | 42573 | 42713 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
3 | 1-0401l | 16 | 8 | 9/10 | 20 | 42013 | 42153 | 7 | 8/10 | 20 | 42153 | 42293 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
3 | 1-0401l | 16 | 0 | 1/10 | 20 | 41873 | 42013 | 8 | 9/10 | 20 | 42013 | 42153 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
3 | 1-0401l | 16 | 5 | 6/10 | 20 | 42293 | 42433 | 9 | 10/10 | 20 | 42433 | 42573 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
6 | 1-0401s | 3 | 12 | 3/10 | 20 | 4491 | 4711 | 10 | 1/10 | 20 | 4711 | 4931 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
6 | 1-0401s | 3 | 16 | 7/10 | 20 | 3991 | 4271 | 11 | 2/10 | 20 | 4271 | 4491 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
6 | 1-0401s | 3 | 11 | 2/10 | 20 | 4271 | 4491 | 12 | 3/10 | 20 | 4491 | 4711 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
6 | 1-0401s | 3 | 10 | 1/10 | 20 | 4711 | 4931 | 14 | 5/10 | 20 | 4931 | 5151 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
8 | 1-0401s | 3 | 18 | 9/10 | 20 | 6360 | 6580 | 13 | 4/10 | 20 | 6580 | 6800 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
8 | 1-0401s | 3 | 13 | 4/10 | 20 | 6580 | 6800 | 15 | 6/10 | 20 | 6800 | 7020 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
8 | 1-0401s | 3 | 19 | 10/10 | 20 | 5860 | 6140 | 17 | 8/10 | 20 | 6140 | 6360 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
8 | 1-0401s | 3 | 17 | 8/10 | 20 | 6140 | 6360 | 18 | 9/10 | 20 | 6360 | 6580 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
7 | 1-0401s | 4 | 12 | 3/10 | 20 | 6660 | 6780 | 10 | 1/10 | 20 | 6780 | 6900 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
7 | 1-0401s | 4 | 11 | 2/10 | 20 | 6510 | 6660 | 12 | 3/10 | 20 | 6660 | 6780 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
7 | 1-0401s | 4 | 16 | 7/10 | 20 | 7260 | 7380 | 13 | 4/10 | 20 | 7380 | 7500 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
7 | 1-0401s | 4 | 10 | 1/10 | 20 | 6780 | 6900 | 14 | 5/10 | 20 | 6900 | 7020 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
7 | 1-0401s | 4 | 14 | 5/10 | 20 | 6900 | 7020 | 15 | 6/10 | 20 | 7020 | 7140 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
7 | 1-0401s | 4 | 18 | 9/10 | 20 | 7140 | 7260 | 16 | 7/10 | 20 | 7260 | 7380 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
7 | 1-0401s | 4 | 13 | 4/10 | 20 | 7380 | 7500 | 17 | 8/10 | 20 | 7500 | 7620 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
7 | 1-0401s | 4 | 15 | 6/10 | 20 | 7020 | 7140 | 18 | 9/10 | 20 | 7140 | 7260 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
7 | 1-0401s | 4 | 17 | 8/10 | 20 | 7500 | 7620 | 19 | 10/10 | 20 | 7620 | 7740 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
15 | 1-0401s | 5 | 11 | 2/10 | 20 | 7730 | 7740 | 10 | 1/10 | 20 | 7740 | 7750 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
15 | 1-0401s | 5 | 16 | 7/10 | 20 | 7715 | 7730 | 11 | 2/10 | 20 | 7730 | 7740 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
15 | 1-0401s | 5 | 15 | 6/10 | 20 | 7750 | 7760 | 12 | 3/10 | 20 | 7760 | 7770 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
15 | 1-0401s | 5 | 10 | 1/10 | 20 | 7740 | 7750 | 13 | 4/10 | 20 | 7750 | 7760 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
15 | 1-0401s | 5 | 12 | 3/10 | 20 | 7760 | 7770 | 14 | 5/10 | 20 | 7770 | 7780 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
15 | 1-0401s | 5 | 10 | 1/10 | 20 | 7740 | 7750 | 15 | 6/10 | 20 | 7750 | 7760 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
15 | 1-0401s | 5 | 11 | 2/10 | 20 | 7730 | 7740 | 17 | 8/10 | 20 | 7740 | 7750 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
15 | 1-0401s | 5 | 14 | 5/10 | 20 | 7770 | 7780 | 18 | 9/10 | 20 | 7780 | 7790 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
15 | 1-0401s | 5 | 11 | 2/10 | 20 | 7730 | 7740 | 19 | 10/10 | 20 | 7740 | 7750 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
22 | 1-0401s | 8 | 16 | 7/10 | 20 | 16585 | 17015 | 11 | 2/10 | 20 | 17015 | 17445 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
22 | 1-0401s | 8 | 18 | 9/10 | 20 | 19165 | 19595 | 12 | 3/10 | 20 | 19595 | 20025 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
22 | 1-0401s | 8 | 11 | 2/10 | 20 | 17015 | 17445 | 13 | 4/10 | 20 | 17445 | 17875 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
22 | 1-0401s | 8 | 17 | 8/10 | 20 | 17875 | 18305 | 14 | 5/10 | 20 | 18305 | 18735 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
22 | 1-0401s | 8 | 10 | 1/10 | 20 | 15605 | 16155 | 15 | 6/10 | 20 | 16155 | 16585 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
22 | 1-0401s | 8 | 15 | 6/10 | 20 | 16155 | 16585 | 16 | 7/10 | 20 | 16585 | 17015 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
22 | 1-0401s | 8 | 13 | 4/10 | 20 | 17445 | 17875 | 17 | 8/10 | 20 | 17875 | 18305 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
22 | 1-0401s | 8 | 19 | 10/10 | 20 | 18735 | 19165 | 18 | 9/10 | 20 | 19165 | 19595 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
22 | 1-0401s | 8 | 14 | 5/10 | 20 | 18305 | 18735 | 19 | 10/10 | 20 | 18735 | 19165 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
14 | 1-0401s | 9 | 15 | 6/10 | 20 | 19396 | 19626 | 10 | 1/10 | 20 | 19626 | 19856 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
14 | 1-0401s | 9 | 18 | 9/10 | 20 | 20086 | 20316 | 11 | 2/10 | 20 | 20316 | 20546 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
14 | 1-0401s | 9 | 17 | 8/10 | 20 | 20546 | 20776 | 12 | 3/10 | 20 | 20776 | 21006 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
14 | 1-0401s | 9 | 10 | 1/10 | 20 | 19626 | 19856 | 14 | 5/10 | 20 | 19856 | 20086 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
14 | 1-0401s | 9 | 16 | 7/10 | 20 | 19166 | 19396 | 15 | 6/10 | 20 | 19396 | 19626 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
14 | 1-0401s | 9 | 13 | 4/10 | 20 | 18876 | 19166 | 16 | 7/10 | 20 | 19166 | 19396 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
14 | 1-0401s | 9 | 11 | 2/10 | 20 | 20316 | 20546 | 17 | 8/10 | 20 | 20546 | 20776 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
14 | 1-0401s | 9 | 14 | 5/10 | 20 | 19856 | 20086 | 18 | 9/10 | 20 | 20086 | 20316 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
14 | 1-0401s | 9 | 12 | 3/10 | 20 | 20776 | 21006 | 19 | 10/10 | 20 | 21006 | 21236 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
30 | 1-0401s | 10 | 16 | 7/10 | 20 | 20096 | 21006 | 12 | 3/10 | 20 | 21006 | 21826 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
30 | 1-0401s | 10 | 14 | 5/10 | 20 | 21826 | 22646 | 13 | 4/10 | 20 | 22646 | 23466 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
30 | 1-0401s | 10 | 12 | 3/10 | 20 | 21006 | 21826 | 14 | 5/10 | 20 | 21826 | 22646 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
30 | 1-0401s | 10 | 13 | 4/10 | 20 | 22646 | 23466 | 18 | 9/10 | 20 | 23466 | 24286 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
31 | 1-0401s | 10 | 11 | 2/10 | 20 | 20546 | 21366 | 10 | 1/10 | 20 | 21366 | 22186 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
31 | 1-0401s | 10 | 15 | 6/10 | 20 | 19636 | 20546 | 11 | 2/10 | 20 | 20546 | 21366 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
31 | 1-0401s | 10 | 10 | 1/10 | 20 | 21366 | 22186 | 17 | 8/10 | 20 | 22186 | 23006 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
31 | 1-0401s | 10 | 17 | 8/10 | 20 | 22186 | 23006 | 19 | 10/10 | 20 | 23006 | 23826 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
24 | 1-0401s | 12 | 19 | 10/10 | 20 | 24455 | 25095 | 10 | 1/10 | 20 | 25095 | 25735 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
24 | 1-0401s | 12 | 18 | 9/10 | 20 | 25735 | 26375 | 11 | 2/10 | 20 | 26375 | 27015 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
24 | 1-0401s | 12 | 11 | 2/10 | 20 | 26375 | 27015 | 12 | 3/10 | 20 | 27015 | 27655 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
24 | 1-0401s | 12 | 16 | 7/10 | 20 | 23175 | 23815 | 13 | 4/10 | 20 | 23815 | 24455 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
24 | 1-0401s | 12 | 12 | 3/10 | 20 | 27015 | 27655 | 14 | 5/10 | 20 | 27655 | 28295 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
24 | 1-0401s | 12 | 15 | 6/10 | 20 | 22415 | 23175 | 16 | 7/10 | 20 | 23175 | 23815 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
24 | 1-0401s | 12 | 14 | 5/10 | 20 | 27655 | 28295 | 17 | 8/10 | 20 | 28295 | 28935 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
24 | 1-0401s | 12 | 10 | 1/10 | 20 | 25095 | 25735 | 18 | 9/10 | 20 | 25735 | 26375 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
24 | 1-0401s | 12 | 13 | 4/10 | 20 | 23815 | 24455 | 19 | 10/10 | 20 | 24455 | 25095 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
32 | 1-0401s | 13 | 12 | 3/10 | 20 | 31105 | 31925 | 10 | 1/10 | 20 | 31925 | 32745 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
32 | 1-0401s | 13 | 18 | 9/10 | 20 | 27005 | 27825 | 11 | 2/10 | 20 | 27825 | 28645 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
32 | 1-0401s | 13 | 15 | 6/10 | 20 | 30285 | 31105 | 12 | 3/10 | 20 | 31105 | 31925 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
32 | 1-0401s | 13 | 11 | 2/10 | 20 | 27825 | 28645 | 14 | 5/10 | 20 | 28645 | 29465 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
32 | 1-0401s | 13 | 17 | 8/10 | 20 | 29465 | 30285 | 15 | 6/10 | 20 | 30285 | 31105 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
32 | 1-0401s | 13 | 19 | 10/10 | 20 | 25365 | 26185 | 16 | 7/10 | 20 | 26185 | 27005 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
32 | 1-0401s | 13 | 14 | 5/10 | 20 | 28645 | 29465 | 17 | 8/10 | 20 | 29465 | 30285 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
32 | 1-0401s | 13 | 16 | 7/10 | 20 | 26185 | 27005 | 18 | 9/10 | 20 | 27005 | 27825 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
32 | 1-0401s | 13 | 13 | 4/10 | 20 | 24455 | 25365 | 19 | 10/10 | 20 | 25365 | 26185 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
8 | 1-0401s | 16 | 12 | 3/10 | 20 | 35115 | 35255 | 11 | 2/10 | 20 | 35255 | 35395 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
8 | 1-0401s | 16 | 19 | 10/10 | 20 | 34975 | 35115 | 12 | 3/10 | 20 | 35115 | 35255 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
8 | 1-0401s | 16 | 18 | 9/10 | 20 | 35395 | 35535 | 13 | 4/10 | 20 | 35535 | 35675 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
8 | 1-0401s | 16 | 15 | 6/10 | 20 | 35675 | 35815 | 14 | 5/10 | 20 | 35815 | 35955 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
8 | 1-0401s | 16 | 13 | 4/10 | 20 | 35535 | 35675 | 15 | 6/10 | 20 | 35675 | 35815 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
8 | 1-0401s | 16 | 17 | 8/10 | 20 | 35955 | 36095 | 16 | 7/10 | 20 | 36095 | 36235 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
8 | 1-0401s | 16 | 14 | 5/10 | 20 | 35815 | 35955 | 17 | 8/10 | 20 | 35955 | 36095 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
8 | 1-0401s | 16 | 11 | 2/10 | 20 | 35255 | 35395 | 18 | 9/10 | 20 | 35395 | 35535 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
8 | 1-0401s | 16 | 10 | 1/10 | 20 | 34805 | 34975 | 19 | 10/10 | 20 | 34975 | 35115 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间

## 机器利用率
机器编号 | 任务数 | 总加工时间 | 空闲时间 | 利用率
1 | 6 | 180 | 42683 | 0.42%
2 | 14 | 420 | 42443 | 0.98%
3 | 10 | 1430 | 41433 | 3.34%
4 | 5 | 630 | 42233 | 1.47%
6 | 10 | 1790 | 41073 | 4.18%
7 | 10 | 1230 | 41633 | 2.87%
8 | 25 | 4850 | 38013 | 11.32%
14 | 20 | 4720 | 38143 | 11.01%
15 | 20 | 210 | 42653 | 0.49%
16 | 20 | 10600 | 32263 | 24.73%
17 | 20 | 6200 | 36663 | 14.46%
18 | 40 | 4000 | 38863 | 9.33%
22 | 10 | 4420 | 38443 | 10.31%
23 | 10 | 6520 | 36343 | 15.21%
24 | 20 | 10940 | 31923 | 25.52%
30 | 5 | 4190 | 38673 | 9.78%
31 | 22 | 18310 | 24553 | 42.72%
32 | 13 | 10840 | 32023 | 25.29%
33 | 20 | 4000 | 38863 | 9.33%
34 | 20 | 800 | 42063 | 1.87%
38 | 20 | 400 | 42463 | 0.93%
39 | 20 | 600 | 42263 | 1.40%
40 | 20 | 2000 | 40863 | 4.67%

## 优化效果汇总
指标 | 数值 | 单位
最优Makespan | 42863 | 分钟
总工件数 | 20 | 个
总工序数 | 380 | 道
机器数量 | 41 | 台
批处理次数 | 14 | 次
调机优化次数 | 158 | 次
节省调机时间 | 10620 | 分钟
求解时间 | 600.30 | 秒