## 调度方案总览
工件ID | 工序号 | 机器编号 | 开始时间 | 结束时间 | 加工时长 | 订单号 | 工件号 | 批次 | 批次数量
2 | 1 | 1 | 0 | 110 | 110 | 1 | 0401s | 1/2 | 100
1 | 1 | 2 | 0 | 110 | 110 | 1 | 0401l | 2/2 | 100
3 | 1 | 2 | 110 | 220 | 110 | 1 | 0401s | 2/2 | 100
1 | 2 | 16 | 110 | 640 | 530 | 1 | 0401l | 2/2 | 100
2 | 2 | 16 | 110 | 640 | 530 | 1 | 0401s | 1/2 | 100
0 | 1 | 2 | 220 | 330 | 110 | 1 | 0401l | 1/2 | 100
1 | 3 | 7 | 640 | 1800 | 1160 | 1 | 0401l | 2/2 | 100
3 | 2 | 16 | 640 | 1170 | 530 | 1 | 0401s | 2/2 | 100
2 | 3 | 8 | 641 | 1801 | 1160 | 1 | 0401s | 1/2 | 100
0 | 2 | 16 | 1171 | 1701 | 530 | 1 | 0401l | 1/2 | 100
1 | 4 | 5 | 1800 | 2430 | 630 | 1 | 0401l | 2/2 | 100
0 | 3 | 7 | 1800 | 2900 | 1100 | 1 | 0401l | 1/2 | 100
3 | 3 | 8 | 1801 | 2901 | 1100 | 1 | 0401s | 2/2 | 100
2 | 4 | 3 | 2271 | 2901 | 630 | 1 | 0401s | 1/2 | 100
1 | 5 | 15 | 2430 | 2485 | 55 | 1 | 0401l | 2/2 | 100
1 | 6 | 17 | 2485 | 2795 | 310 | 1 | 0401l | 2/2 | 100
1 | 7 | 18 | 2795 | 3295 | 500 | 1 | 0401l | 2/2 | 100
3 | 4 | 3 | 2901 | 3501 | 600 | 1 | 0401s | 2/2 | 100
1 | 8 | 24 | 3295 | 5565 | 2270 | 1 | 0401l | 2/2 | 100
2 | 5 | 15 | 3476 | 3531 | 55 | 1 | 0401s | 1/2 | 100
0 | 4 | 3 | 3501 | 4131 | 630 | 1 | 0401l | 1/2 | 100
3 | 5 | 15 | 3531 | 3581 | 50 | 1 | 0401s | 2/2 | 100
2 | 6 | 17 | 3531 | 3841 | 310 | 1 | 0401s | 1/2 | 100
2 | 7 | 18 | 3841 | 4341 | 500 | 1 | 0401s | 1/2 | 100
3 | 6 | 17 | 4011 | 4321 | 310 | 1 | 0401s | 2/2 | 100
0 | 5 | 15 | 4131 | 4186 | 55 | 1 | 0401l | 1/2 | 100
0 | 6 | 17 | 4321 | 4631 | 310 | 1 | 0401l | 1/2 | 100
2 | 8 | 20 | 4341 | 6611 | 2270 | 1 | 0401s | 1/2 | 100
3 | 7 | 18 | 4511 | 5011 | 500 | 1 | 0401s | 2/2 | 100
0 | 7 | 18 | 5011 | 5511 | 500 | 1 | 0401l | 1/2 | 100
3 | 8 | 21 | 5011 | 7281 | 2270 | 1 | 0401s | 2/2 | 100
1 | 9 | 14 | 5565 | 6775 | 1210 | 1 | 0401l | 2/2 | 100
0 | 8 | 24 | 5565 | 7715 | 2150 | 1 | 0401l | 1/2 | 100
2 | 9 | 13 | 6611 | 7821 | 1210 | 1 | 0401s | 1/2 | 100
1 | 10 | 31 | 6775 | 10965 | 4190 | 1 | 0401l | 2/2 | 100
0 | 9 | 14 | 7715 | 8925 | 1210 | 1 | 0401l | 1/2 | 100
3 | 9 | 13 | 7821 | 8971 | 1150 | 1 | 0401s | 2/2 | 100
2 | 10 | 30 | 7821 | 12011 | 4190 | 1 | 0401s | 1/2 | 100
0 | 10 | 32 | 8925 | 13115 | 4190 | 1 | 0401l | 1/2 | 100
3 | 10 | 29 | 8971 | 13161 | 4190 | 1 | 0401s | 2/2 | 100
1 | 11 | 18 | 10965 | 11465 | 500 | 1 | 0401l | 2/2 | 100
1 | 12 | 23 | 11465 | 14785 | 3320 | 1 | 0401l | 2/2 | 100
2 | 11 | 18 | 12011 | 12511 | 500 | 1 | 0401s | 1/2 | 100
2 | 12 | 19 | 12511 | 15831 | 3320 | 1 | 0401s | 1/2 | 100
3 | 11 | 18 | 13161 | 13661 | 500 | 1 | 0401s | 2/2 | 100
0 | 11 | 18 | 13661 | 14161 | 500 | 1 | 0401l | 1/2 | 100
3 | 12 | 22 | 13661 | 16981 | 3320 | 1 | 0401s | 2/2 | 100
0 | 12 | 23 | 14785 | 17985 | 3200 | 1 | 0401l | 1/2 | 100
1 | 13 | 32 | 14785 | 18975 | 4190 | 1 | 0401l | 2/2 | 100
2 | 13 | 30 | 15831 | 20021 | 4190 | 1 | 0401s | 1/2 | 100
3 | 13 | 29 | 16981 | 21171 | 4190 | 1 | 0401s | 2/2 | 100
0 | 13 | 31 | 17985 | 22175 | 4190 | 1 | 0401l | 1/2 | 100
1 | 14 | 33 | 19087 | 20087 | 1000 | 1 | 0401l | 2/2 | 100
2 | 14 | 33 | 20087 | 21087 | 1000 | 1 | 0401s | 1/2 | 100
1 | 15 | 34 | 20087 | 20287 | 200 | 1 | 0401l | 2/2 | 100
2 | 15 | 34 | 21087 | 21287 | 200 | 1 | 0401s | 1/2 | 100
3 | 14 | 33 | 21171 | 22171 | 1000 | 1 | 0401s | 2/2 | 100
2 | 16 | 5 | 21641 | 22371 | 730 | 1 | 0401s | 1/2 | 100
3 | 15 | 34 | 22171 | 22371 | 200 | 1 | 0401s | 2/2 | 100
0 | 14 | 33 | 22175 | 23175 | 1000 | 1 | 0401l | 1/2 | 100
3 | 16 | 5 | 22371 | 23071 | 700 | 1 | 0401s | 2/2 | 100
2 | 17 | 38 | 22371 | 22471 | 100 | 1 | 0401s | 1/2 | 100
2 | 18 | 39 | 22475 | 22505 | 30 | 1 | 0401s | 1/2 | 100
1 | 16 | 6 | 22645 | 23375 | 730 | 1 | 0401l | 2/2 | 100
2 | 19 | 40 | 22668 | 23168 | 500 | 1 | 0401s | 1/2 | 100
3 | 17 | 38 | 23071 | 23171 | 100 | 1 | 0401s | 2/2 | 100
3 | 18 | 39 | 23171 | 23201 | 30 | 1 | 0401s | 2/2 | 100
0 | 15 | 34 | 23175 | 23375 | 200 | 1 | 0401l | 1/2 | 100
3 | 19 | 40 | 23201 | 23701 | 500 | 1 | 0401s | 2/2 | 100
0 | 16 | 6 | 23375 | 24075 | 700 | 1 | 0401l | 1/2 | 100
1 | 17 | 38 | 23375 | 23475 | 100 | 1 | 0401l | 2/2 | 100
1 | 18 | 39 | 23475 | 23505 | 30 | 1 | 0401l | 2/2 | 100
1 | 19 | 40 | 23701 | 24201 | 500 | 1 | 0401l | 2/2 | 100
0 | 17 | 38 | 24075 | 24175 | 100 | 1 | 0401l | 1/2 | 100
0 | 18 | 39 | 24175 | 24205 | 30 | 1 | 0401l | 1/2 | 100
0 | 19 | 40 | 24205 | 24705 | 500 | 1 | 0401l | 1/2 | 100

## 批处理详情
机器编号 | 机器类型 | 批次1-工件ID | 批次1-订单 | 批次1-工序 | 批次1-数量 | 批次2-工件ID | 批次2-订单 | 批次2-工序 | 批次2-数量 | 开始时间 | 结束时间 | 批处理时长 | 总处理数量 | 说明
16 | 热处理机 | 1 | 1-0401l | 2 | 100 | 2 | 1-0401s | 2 | 100 | 110 | 640 | 530 | 200 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间

## 调机优化详情
机器编号 | 订单-工件 | 工序号 | 第1批-工件ID | 第1批-批次 | 第1批-数量 | 第1批-开始 | 第1批-结束 | 第2批-工件ID | 第2批-批次 | 第2批-数量 | 第2批-开始 | 第2批-结束 | 节省调机时间 | 说明
7 | 1-0401l | 3 | 1 | 2/2 | 100 | 640 | 1800 | 0 | 1/2 | 100 | 1800 | 2900 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
24 | 1-0401l | 8 | 1 | 2/2 | 100 | 3295 | 5565 | 0 | 1/2 | 100 | 5565 | 7715 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
23 | 1-0401l | 12 | 1 | 2/2 | 100 | 11465 | 14785 | 0 | 1/2 | 100 | 14785 | 17985 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
6 | 1-0401l | 16 | 1 | 2/2 | 100 | 22645 | 23375 | 0 | 1/2 | 100 | 23375 | 24075 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
8 | 1-0401s | 3 | 2 | 1/2 | 100 | 641 | 1801 | 3 | 2/2 | 100 | 1801 | 2901 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
3 | 1-0401s | 4 | 2 | 1/2 | 100 | 2271 | 2901 | 3 | 2/2 | 100 | 2901 | 3501 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
15 | 1-0401s | 5 | 2 | 1/2 | 100 | 3476 | 3531 | 3 | 2/2 | 100 | 3531 | 3581 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
13 | 1-0401s | 9 | 2 | 1/2 | 100 | 6611 | 7821 | 3 | 2/2 | 100 | 7821 | 8971 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
5 | 1-0401s | 16 | 2 | 1/2 | 100 | 21641 | 22371 | 3 | 2/2 | 100 | 22371 | 23071 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间

## 机器利用率
机器编号 | 任务数 | 总加工时间 | 空闲时间 | 利用率
1 | 1 | 110 | 24595 | 0.45%
2 | 3 | 330 | 24375 | 1.34%
3 | 3 | 1860 | 22845 | 7.53%
5 | 3 | 2060 | 22645 | 8.34%
6 | 2 | 1430 | 23275 | 5.79%
7 | 2 | 2260 | 22445 | 9.15%
8 | 2 | 2260 | 22445 | 9.15%
13 | 2 | 2360 | 22345 | 9.55%
14 | 2 | 2420 | 22285 | 9.80%
15 | 4 | 215 | 24490 | 0.87%
16 | 4 | 2120 | 22585 | 8.58%
17 | 4 | 1240 | 23465 | 5.02%
18 | 8 | 4000 | 20705 | 16.19%
19 | 1 | 3320 | 21385 | 13.44%
20 | 1 | 2270 | 22435 | 9.19%
21 | 1 | 2270 | 22435 | 9.19%
22 | 1 | 3320 | 21385 | 13.44%
23 | 2 | 6520 | 18185 | 26.39%
24 | 2 | 4420 | 20285 | 17.89%
29 | 2 | 8380 | 16325 | 33.92%
30 | 2 | 8380 | 16325 | 33.92%
31 | 2 | 8380 | 16325 | 33.92%
32 | 2 | 8380 | 16325 | 33.92%
33 | 4 | 4000 | 20705 | 16.19%
34 | 4 | 800 | 23905 | 3.24%
38 | 4 | 400 | 24305 | 1.62%
39 | 4 | 120 | 24585 | 0.49%
40 | 4 | 2000 | 22705 | 8.10%

## 优化效果汇总
指标 | 数值 | 单位
最优Makespan | 24705 | 分钟
总工件数 | 4 | 个
总工序数 | 76 | 道
机器数量 | 41 | 台
批处理次数 | 1 | 次
调机优化次数 | 9 | 次
节省调机时间 | 515 | 分钟
求解时间 | 10.04 | 秒