## 调度方案总览
工件ID | 工序号 | 机器编号 | 开始时间 | 结束时间 | 加工时长 | 订单号 | 工件号 | 批次 | 批次数量
2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 1 | 0401l | 3/5 | 40
3 | 1 | 2 | 0 | 50 | 50 | 1 | 0401l | 4/5 | 40
4 | 1 | 1 | 50 | 100 | 50 | 1 | 0401l | 5/5 | 40
1 | 1 | 2 | 50 | 100 | 50 | 1 | 0401l | 2/5 | 40
2 | 2 | 16 | 50 | 580 | 530 | 1 | 0401l | 3/5 | 40
3 | 2 | 16 | 50 | 580 | 530 | 1 | 0401l | 4/5 | 40
5 | 1 | 1 | 100 | 150 | 50 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
0 | 1 | 2 | 100 | 150 | 50 | 1 | 0401l | 1/5 | 40
6 | 1 | 2 | 150 | 200 | 50 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
8 | 1 | 2 | 200 | 250 | 50 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
7 | 1 | 2 | 250 | 300 | 50 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
9 | 1 | 2 | 300 | 350 | 50 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
3 | 3 | 3 | 580 | 1080 | 500 | 1 | 0401l | 4/5 | 40
0 | 2 | 16 | 580 | 1110 | 530 | 1 | 0401l | 1/5 | 40
1 | 2 | 16 | 580 | 1110 | 530 | 1 | 0401l | 2/5 | 40
4 | 2 | 16 | 580 | 1110 | 530 | 1 | 0401l | 5/5 | 40
2 | 3 | 5 | 610 | 1110 | 500 | 1 | 0401l | 3/5 | 40
3 | 4 | 3 | 1080 | 1350 | 270 | 1 | 0401l | 4/5 | 40
1 | 3 | 4 | 1110 | 1610 | 500 | 1 | 0401l | 2/5 | 40
4 | 3 | 5 | 1110 | 1550 | 440 | 1 | 0401l | 5/5 | 40
2 | 4 | 6 | 1110 | 1380 | 270 | 1 | 0401l | 3/5 | 40
6 | 2 | 16 | 1110 | 1640 | 530 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
8 | 2 | 16 | 1110 | 1640 | 530 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
2 | 5 | 15 | 1380 | 1405 | 25 | 1 | 0401l | 3/5 | 40
2 | 6 | 17 | 1405 | 1715 | 310 | 1 | 0401l | 3/5 | 40
0 | 3 | 5 | 1550 | 1990 | 440 | 1 | 0401l | 1/5 | 40
7 | 2 | 16 | 1640 | 2170 | 530 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
2 | 7 | 18 | 1715 | 1915 | 200 | 1 | 0401l | 3/5 | 40
4 | 4 | 6 | 1720 | 1990 | 270 | 1 | 0401l | 5/5 | 40
2 | 8 | 23 | 1915 | 2895 | 980 | 1 | 0401l | 3/5 | 40
3 | 5 | 15 | 1965 | 1990 | 25 | 1 | 0401l | 4/5 | 40
8 | 3 | 5 | 1990 | 2490 | 500 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
0 | 4 | 6 | 1990 | 2230 | 240 | 1 | 0401l | 1/5 | 40
4 | 5 | 15 | 1990 | 2010 | 20 | 1 | 0401l | 5/5 | 40
4 | 6 | 17 | 2010 | 2320 | 310 | 1 | 0401l | 5/5 | 40
5 | 2 | 16 | 2170 | 2700 | 530 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
1 | 4 | 6 | 2230 | 2470 | 240 | 1 | 0401l | 2/5 | 40
3 | 6 | 17 | 2320 | 2630 | 310 | 1 | 0401l | 4/5 | 40
4 | 7 | 18 | 2320 | 2520 | 200 | 1 | 0401l | 5/5 | 40
0 | 5 | 15 | 2445 | 2470 | 25 | 1 | 0401l | 1/5 | 40
1 | 5 | 15 | 2470 | 2490 | 20 | 1 | 0401l | 2/5 | 40
7 | 3 | 5 | 2490 | 2930 | 440 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
4 | 8 | 24 | 2520 | 3500 | 980 | 1 | 0401l | 5/5 | 40
1 | 6 | 17 | 2630 | 2940 | 310 | 1 | 0401l | 2/5 | 40
3 | 7 | 18 | 2630 | 2830 | 200 | 1 | 0401l | 4/5 | 40
8 | 4 | 3 | 2660 | 2930 | 270 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
9 | 2 | 16 | 2700 | 3230 | 530 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
3 | 8 | 21 | 2830 | 3810 | 980 | 1 | 0401l | 4/5 | 40
7 | 4 | 3 | 2930 | 3170 | 240 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
6 | 3 | 5 | 2930 | 3430 | 500 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
8 | 5 | 15 | 2930 | 2955 | 25 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
1 | 7 | 18 | 2940 | 3140 | 200 | 1 | 0401l | 2/5 | 40
8 | 6 | 17 | 2955 | 3265 | 310 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
2 | 9 | 13 | 2980 | 3500 | 520 | 1 | 0401l | 3/5 | 40
1 | 8 | 19 | 3140 | 4120 | 980 | 1 | 0401l | 2/5 | 40
7 | 5 | 15 | 3170 | 3195 | 25 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
7 | 6 | 17 | 3265 | 3575 | 310 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
8 | 7 | 18 | 3265 | 3465 | 200 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
9 | 3 | 5 | 3430 | 3870 | 440 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
8 | 8 | 22 | 3465 | 4445 | 980 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
4 | 9 | 13 | 3500 | 3960 | 460 | 1 | 0401l | 5/5 | 40
2 | 10 | 31 | 3500 | 5230 | 1730 | 1 | 0401l | 3/5 | 40
0 | 6 | 17 | 3575 | 3885 | 310 | 1 | 0401l | 1/5 | 40
7 | 7 | 18 | 3575 | 3775 | 200 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
6 | 4 | 7 | 3600 | 3870 | 270 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
7 | 8 | 23 | 3775 | 4755 | 980 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
5 | 3 | 5 | 3870 | 4310 | 440 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
9 | 4 | 7 | 3870 | 4110 | 240 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
0 | 7 | 18 | 3885 | 4085 | 200 | 1 | 0401l | 1/5 | 40
3 | 9 | 13 | 3960 | 4480 | 520 | 1 | 0401l | 4/5 | 40
4 | 10 | 32 | 3960 | 5690 | 1730 | 1 | 0401l | 5/5 | 40
0 | 8 | 24 | 4085 | 5065 | 980 | 1 | 0401l | 1/5 | 40
9 | 5 | 15 | 4110 | 4135 | 25 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
6 | 5 | 15 | 4135 | 4155 | 20 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
9 | 6 | 17 | 4135 | 4445 | 310 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
5 | 4 | 6 | 4310 | 4580 | 270 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
8 | 9 | 10 | 4445 | 4965 | 520 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
6 | 6 | 17 | 4445 | 4755 | 310 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
9 | 7 | 18 | 4445 | 4645 | 200 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
1 | 9 | 13 | 4480 | 4940 | 460 | 1 | 0401l | 2/5 | 40
3 | 10 | 29 | 4480 | 6210 | 1730 | 1 | 0401l | 4/5 | 40
5 | 5 | 15 | 4580 | 4605 | 25 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
5 | 6 | 17 | 4755 | 5065 | 310 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
6 | 7 | 18 | 4755 | 4955 | 200 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
9 | 8 | 23 | 4755 | 5615 | 860 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
7 | 9 | 13 | 4940 | 5460 | 520 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
6 | 8 | 22 | 4955 | 5935 | 980 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
0 | 9 | 14 | 5065 | 5585 | 520 | 1 | 0401l | 1/5 | 40
5 | 7 | 18 | 5065 | 5265 | 200 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
8 | 10 | 31 | 5230 | 6960 | 1730 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
2 | 11 | 18 | 5265 | 5465 | 200 | 1 | 0401l | 3/5 | 40
7 | 10 | 30 | 5460 | 7190 | 1730 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
2 | 12 | 24 | 5465 | 6865 | 1400 | 1 | 0401l | 3/5 | 40
9 | 9 | 14 | 5615 | 6135 | 520 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
5 | 8 | 23 | 5615 | 6475 | 860 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
4 | 11 | 18 | 5690 | 5890 | 200 | 1 | 0401l | 5/5 | 40
0 | 10 | 32 | 5690 | 7330 | 1640 | 1 | 0401l | 1/5 | 40
3 | 11 | 18 | 6210 | 6410 | 200 | 1 | 0401l | 4/5 | 40
1 | 10 | 29 | 6210 | 7940 | 1730 | 1 | 0401l | 2/5 | 40
5 | 9 | 11 | 6475 | 6995 | 520 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
4 | 12 | 23 | 6740 | 8140 | 1400 | 1 | 0401l | 5/5 | 40
3 | 12 | 24 | 6865 | 8265 | 1400 | 1 | 0401l | 4/5 | 40
8 | 11 | 18 | 6960 | 7160 | 200 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
2 | 13 | 31 | 6960 | 8690 | 1730 | 1 | 0401l | 3/5 | 40
6 | 9 | 11 | 6995 | 7455 | 460 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
7 | 11 | 18 | 7190 | 7390 | 200 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
5 | 10 | 30 | 7190 | 8920 | 1730 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
9 | 10 | 32 | 7330 | 9060 | 1730 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
0 | 11 | 18 | 7390 | 7590 | 200 | 1 | 0401l | 1/5 | 40
7 | 12 | 22 | 7390 | 8790 | 1400 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
8 | 12 | 19 | 7860 | 9260 | 1400 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
1 | 11 | 18 | 7940 | 8140 | 200 | 1 | 0401l | 2/5 | 40
1 | 12 | 23 | 8140 | 9420 | 1280 | 1 | 0401l | 2/5 | 40
0 | 12 | 24 | 8265 | 9545 | 1280 | 1 | 0401l | 1/5 | 40
3 | 13 | 29 | 8265 | 9995 | 1730 | 1 | 0401l | 4/5 | 40
2 | 14 | 33 | 8690 | 9090 | 400 | 1 | 0401l | 3/5 | 40
7 | 13 | 31 | 8810 | 10540 | 1730 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
9 | 11 | 18 | 9060 | 9260 | 200 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
6 | 10 | 32 | 9060 | 10700 | 1640 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
2 | 15 | 34 | 9090 | 9170 | 80 | 1 | 0401l | 3/5 | 40
5 | 11 | 18 | 9260 | 9460 | 200 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
9 | 12 | 19 | 9260 | 10540 | 1280 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
8 | 13 | 30 | 9260 | 10990 | 1730 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
5 | 12 | 21 | 9500 | 10900 | 1400 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
4 | 13 | 29 | 9995 | 11635 | 1640 | 1 | 0401l | 5/5 | 40
3 | 14 | 33 | 9995 | 10395 | 400 | 1 | 0401l | 4/5 | 40
3 | 15 | 34 | 10395 | 10475 | 80 | 1 | 0401l | 4/5 | 40
9 | 13 | 31 | 10540 | 12180 | 1640 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
7 | 14 | 33 | 10540 | 10940 | 400 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
6 | 11 | 18 | 10700 | 10900 | 200 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
1 | 13 | 32 | 10700 | 12430 | 1730 | 1 | 0401l | 2/5 | 40
6 | 12 | 21 | 10900 | 12180 | 1280 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
7 | 15 | 34 | 10940 | 11020 | 80 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
5 | 13 | 30 | 10990 | 12630 | 1640 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
8 | 14 | 33 | 10990 | 11390 | 400 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
7 | 16 | 4 | 11160 | 11470 | 310 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
8 | 15 | 34 | 11390 | 11470 | 80 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
8 | 16 | 4 | 11470 | 11750 | 280 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
7 | 17 | 38 | 11470 | 11510 | 40 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
7 | 18 | 39 | 11510 | 11540 | 30 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
7 | 19 | 40 | 11540 | 11740 | 200 | 1 | 0401s | 3/5 | 40
0 | 13 | 29 | 11635 | 13275 | 1640 | 1 | 0401l | 1/5 | 40
4 | 14 | 33 | 11635 | 12035 | 400 | 1 | 0401l | 5/5 | 40
8 | 17 | 38 | 11750 | 11790 | 40 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
8 | 18 | 39 | 11790 | 11820 | 30 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
8 | 19 | 40 | 11820 | 12020 | 200 | 1 | 0401s | 4/5 | 40
4 | 15 | 34 | 12035 | 12115 | 80 | 1 | 0401l | 5/5 | 40
6 | 13 | 31 | 12180 | 13910 | 1730 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
9 | 14 | 33 | 12180 | 12580 | 400 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
1 | 14 | 33 | 12580 | 12980 | 400 | 1 | 0401l | 2/5 | 40
9 | 15 | 34 | 12580 | 12660 | 80 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
9 | 16 | 3 | 12660 | 12970 | 310 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
9 | 17 | 38 | 12970 | 13010 | 40 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
5 | 14 | 33 | 12980 | 13380 | 400 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
1 | 15 | 34 | 12980 | 13060 | 80 | 1 | 0401l | 2/5 | 40
4 | 16 | 5 | 12990 | 13300 | 310 | 1 | 0401l | 5/5 | 40
9 | 18 | 39 | 13010 | 13040 | 30 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
9 | 19 | 40 | 13040 | 13240 | 200 | 1 | 0401s | 5/5 | 40
3 | 16 | 5 | 13300 | 13580 | 280 | 1 | 0401l | 4/5 | 40
4 | 17 | 38 | 13300 | 13340 | 40 | 1 | 0401l | 5/5 | 40
4 | 18 | 39 | 13340 | 13370 | 30 | 1 | 0401l | 5/5 | 40
4 | 19 | 40 | 13370 | 13570 | 200 | 1 | 0401l | 5/5 | 40
0 | 14 | 33 | 13380 | 13780 | 400 | 1 | 0401l | 1/5 | 40
5 | 15 | 34 | 13380 | 13460 | 80 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
5 | 16 | 4 | 13460 | 13770 | 310 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
1 | 16 | 5 | 13580 | 13860 | 280 | 1 | 0401l | 2/5 | 40
3 | 17 | 38 | 13580 | 13620 | 40 | 1 | 0401l | 4/5 | 40
3 | 18 | 39 | 13620 | 13650 | 30 | 1 | 0401l | 4/5 | 40
3 | 19 | 40 | 13650 | 13850 | 200 | 1 | 0401l | 4/5 | 40
5 | 17 | 38 | 13770 | 13810 | 40 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
0 | 15 | 34 | 13780 | 13860 | 80 | 1 | 0401l | 1/5 | 40
5 | 18 | 39 | 13810 | 13840 | 30 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
5 | 19 | 40 | 13850 | 14050 | 200 | 1 | 0401s | 1/5 | 40
0 | 16 | 5 | 13860 | 14140 | 280 | 1 | 0401l | 1/5 | 40
1 | 17 | 38 | 13860 | 13900 | 40 | 1 | 0401l | 2/5 | 40
1 | 18 | 39 | 13900 | 13930 | 30 | 1 | 0401l | 2/5 | 40
6 | 14 | 33 | 13910 | 14310 | 400 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
1 | 19 | 40 | 14050 | 14250 | 200 | 1 | 0401l | 2/5 | 40
2 | 16 | 5 | 14140 | 14420 | 280 | 1 | 0401l | 3/5 | 40
0 | 17 | 38 | 14140 | 14180 | 40 | 1 | 0401l | 1/5 | 40
0 | 18 | 39 | 14180 | 14210 | 30 | 1 | 0401l | 1/5 | 40
0 | 19 | 40 | 14250 | 14450 | 200 | 1 | 0401l | 1/5 | 40
6 | 15 | 34 | 14310 | 14390 | 80 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
6 | 16 | 5 | 14420 | 14730 | 310 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
2 | 17 | 38 | 14420 | 14460 | 40 | 1 | 0401l | 3/5 | 40
2 | 18 | 39 | 14460 | 14490 | 30 | 1 | 0401l | 3/5 | 40
2 | 19 | 40 | 14490 | 14690 | 200 | 1 | 0401l | 3/5 | 40
6 | 17 | 38 | 14730 | 14770 | 40 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
6 | 18 | 39 | 14770 | 14800 | 30 | 1 | 0401s | 2/5 | 40
6 | 19 | 40 | 14800 | 15000 | 200 | 1 | 0401s | 2/5 | 40

## 批处理详情
机器编号 | 机器类型 | 批次1-工件ID | 批次1-订单 | 批次1-工序 | 批次1-数量 | 批次2-工件ID | 批次2-订单 | 批次2-工序 | 批次2-数量 | 开始时间 | 结束时间 | 批处理时长 | 总处理数量 | 说明
16 | 热处理机 | 0 | 1-0401l | 2 | 40 | 1 | 1-0401l | 2 | 40 | 580 | 1110 | 530 | 80 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 0 | 1-0401l | 2 | 40 | 4 | 1-0401l | 2 | 40 | 580 | 1110 | 530 | 80 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 1 | 1-0401l | 2 | 40 | 4 | 1-0401l | 2 | 40 | 580 | 1110 | 530 | 80 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 2 | 1-0401l | 2 | 40 | 3 | 1-0401l | 2 | 40 | 50 | 580 | 530 | 80 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 6 | 1-0401s | 2 | 40 | 8 | 1-0401s | 2 | 40 | 1110 | 1640 | 530 | 80 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间

## 调机优化详情
机器编号 | 订单-工件 | 工序号 | 第1批-工件ID | 第1批-批次 | 第1批-数量 | 第1批-开始 | 第1批-结束 | 第2批-工件ID | 第2批-批次 | 第2批-数量 | 第2批-开始 | 第2批-结束 | 节省调机时间 | 说明
5 | 1-0401l | 3 | 4 | 5/5 | 40 | 1110 | 1550 | 0 | 1/5 | 40 | 1550 | 1990 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
5 | 1-0401l | 3 | 2 | 3/5 | 40 | 610 | 1110 | 4 | 5/5 | 40 | 1110 | 1550 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
6 | 1-0401l | 4 | 4 | 5/5 | 40 | 1720 | 1990 | 0 | 1/5 | 40 | 1990 | 2230 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
6 | 1-0401l | 4 | 0 | 1/5 | 40 | 1990 | 2230 | 1 | 2/5 | 40 | 2230 | 2470 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
15 | 1-0401l | 5 | 0 | 1/5 | 40 | 2445 | 2470 | 1 | 2/5 | 40 | 2470 | 2490 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
15 | 1-0401l | 5 | 3 | 4/5 | 40 | 1965 | 1990 | 4 | 5/5 | 40 | 1990 | 2010 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
13 | 1-0401l | 9 | 3 | 4/5 | 40 | 3960 | 4480 | 1 | 2/5 | 40 | 4480 | 4940 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
13 | 1-0401l | 9 | 2 | 3/5 | 40 | 2980 | 3500 | 4 | 5/5 | 40 | 3500 | 3960 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
32 | 1-0401l | 10 | 4 | 5/5 | 40 | 3960 | 5690 | 0 | 1/5 | 40 | 5690 | 7330 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
23 | 1-0401l | 12 | 4 | 5/5 | 40 | 6740 | 8140 | 1 | 2/5 | 40 | 8140 | 9420 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
24 | 1-0401l | 12 | 3 | 4/5 | 40 | 6865 | 8265 | 0 | 1/5 | 40 | 8265 | 9545 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
29 | 1-0401l | 13 | 4 | 5/5 | 40 | 9995 | 11635 | 0 | 1/5 | 40 | 11635 | 13275 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
29 | 1-0401l | 13 | 3 | 4/5 | 40 | 8265 | 9995 | 4 | 5/5 | 40 | 9995 | 11635 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
5 | 1-0401l | 16 | 1 | 2/5 | 40 | 13580 | 13860 | 0 | 1/5 | 40 | 13860 | 14140 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
5 | 1-0401l | 16 | 3 | 4/5 | 40 | 13300 | 13580 | 1 | 2/5 | 40 | 13580 | 13860 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
5 | 1-0401l | 16 | 0 | 1/5 | 40 | 13860 | 14140 | 2 | 3/5 | 40 | 14140 | 14420 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
5 | 1-0401l | 16 | 4 | 5/5 | 40 | 12990 | 13300 | 3 | 4/5 | 40 | 13300 | 13580 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
5 | 1-0401s | 3 | 9 | 5/5 | 40 | 3430 | 3870 | 5 | 1/5 | 40 | 3870 | 4310 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
5 | 1-0401s | 3 | 8 | 4/5 | 40 | 1990 | 2490 | 7 | 3/5 | 40 | 2490 | 2930 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
5 | 1-0401s | 3 | 6 | 2/5 | 40 | 2930 | 3430 | 9 | 5/5 | 40 | 3430 | 3870 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
3 | 1-0401s | 4 | 8 | 4/5 | 40 | 2660 | 2930 | 7 | 3/5 | 40 | 2930 | 3170 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
7 | 1-0401s | 4 | 6 | 2/5 | 40 | 3600 | 3870 | 9 | 5/5 | 40 | 3870 | 4110 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
15 | 1-0401s | 5 | 9 | 5/5 | 40 | 4110 | 4135 | 6 | 2/5 | 40 | 4135 | 4155 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
23 | 1-0401s | 8 | 9 | 5/5 | 40 | 4755 | 5615 | 5 | 1/5 | 40 | 5615 | 6475 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
23 | 1-0401s | 8 | 7 | 3/5 | 40 | 3775 | 4755 | 9 | 5/5 | 40 | 4755 | 5615 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
11 | 1-0401s | 9 | 5 | 1/5 | 40 | 6475 | 6995 | 6 | 2/5 | 40 | 6995 | 7455 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
32 | 1-0401s | 10 | 9 | 5/5 | 40 | 7330 | 9060 | 6 | 2/5 | 40 | 9060 | 10700 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
19 | 1-0401s | 12 | 8 | 4/5 | 40 | 7860 | 9260 | 9 | 5/5 | 40 | 9260 | 10540 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
21 | 1-0401s | 12 | 5 | 1/5 | 40 | 9500 | 10900 | 6 | 2/5 | 40 | 10900 | 12180 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
30 | 1-0401s | 13 | 8 | 4/5 | 40 | 9260 | 10990 | 5 | 1/5 | 40 | 10990 | 12630 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
31 | 1-0401s | 13 | 7 | 3/5 | 40 | 8810 | 10540 | 9 | 5/5 | 40 | 10540 | 12180 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
4 | 1-0401s | 16 | 7 | 3/5 | 40 | 11160 | 11470 | 8 | 4/5 | 40 | 11470 | 11750 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间

## 机器利用率
机器编号 | 任务数 | 总加工时间 | 空闲时间 | 利用率
1 | 3 | 150 | 14850 | 1.00%
2 | 7 | 350 | 14650 | 2.33%
3 | 5 | 1590 | 13410 | 10.60%
4 | 4 | 1400 | 13600 | 9.33%
5 | 14 | 5440 | 9560 | 36.27%
6 | 5 | 1290 | 13710 | 8.60%
7 | 2 | 510 | 14490 | 3.40%
10 | 1 | 520 | 14480 | 3.47%
11 | 2 | 980 | 14020 | 6.53%
13 | 5 | 2480 | 12520 | 16.53%
14 | 2 | 1040 | 13960 | 6.93%
15 | 10 | 235 | 14765 | 1.57%
16 | 10 | 5300 | 9700 | 35.33%
17 | 10 | 3100 | 11900 | 20.67%
18 | 20 | 4000 | 11000 | 26.67%
19 | 3 | 3660 | 11340 | 24.40%
21 | 3 | 3660 | 11340 | 24.40%
22 | 3 | 3360 | 11640 | 22.40%
23 | 6 | 6360 | 8640 | 42.40%
24 | 5 | 6040 | 8960 | 40.27%
29 | 5 | 8470 | 6530 | 56.47%
30 | 4 | 6830 | 8170 | 45.53%
31 | 6 | 10290 | 4710 | 68.60%
32 | 5 | 8470 | 6530 | 56.47%
33 | 10 | 4000 | 11000 | 26.67%
34 | 10 | 800 | 14200 | 5.33%
38 | 10 | 400 | 14600 | 2.67%
39 | 10 | 300 | 14700 | 2.00%
40 | 10 | 2000 | 13000 | 13.33%

## 优化效果汇总
指标 | 数值 | 单位
最优Makespan | 15000 | 分钟
总工件数 | 10 | 个
总工序数 | 190 | 道
机器数量 | 41 | 台
批处理次数 | 5 | 次
调机优化次数 | 32 | 次
节省调机时间 | 2025 | 分钟
求解时间 | 60.09 | 秒