## 调度方案总览
工件ID | 工序号 | 机器编号 | 开始时间 | 结束时间 | 加工时长 | 订单号 | 工件号 | 批次 | 批次数量
19 | 1 | 1 | 0 | 30 | 30 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
18 | 1 | 2 | 0 | 30 | 30 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
17 | 1 | 2 | 30 | 60 | 30 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
16 | 1 | 2 | 60 | 90 | 30 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
15 | 1 | 2 | 90 | 120 | 30 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
14 | 1 | 2 | 120 | 150 | 30 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
13 | 1 | 2 | 150 | 180 | 30 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
12 | 1 | 2 | 180 | 210 | 30 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
12 | 2 | 16 | 210 | 740 | 530 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
14 | 2 | 16 | 210 | 740 | 530 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
15 | 2 | 16 | 210 | 740 | 530 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
16 | 2 | 16 | 210 | 740 | 530 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
18 | 2 | 16 | 210 | 740 | 530 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
19 | 2 | 16 | 210 | 740 | 530 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
11 | 1 | 2 | 361 | 391 | 30 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
10 | 1 | 2 | 391 | 421 | 30 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
9 | 1 | 2 | 421 | 451 | 30 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
8 | 1 | 2 | 451 | 481 | 30 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
7 | 1 | 2 | 481 | 511 | 30 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
6 | 1 | 2 | 511 | 541 | 30 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
5 | 1 | 2 | 541 | 571 | 30 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
4 | 1 | 2 | 571 | 601 | 30 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
3 | 1 | 2 | 601 | 631 | 30 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
2 | 1 | 2 | 631 | 661 | 30 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
1 | 1 | 2 | 661 | 691 | 30 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
0 | 1 | 2 | 691 | 721 | 30 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
19 | 3 | 3 | 740 | 1020 | 280 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
18 | 3 | 4 | 740 | 1020 | 280 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
11 | 2 | 16 | 740 | 1270 | 530 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
13 | 2 | 16 | 740 | 1270 | 530 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
17 | 2 | 16 | 740 | 1270 | 530 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
12 | 3 | 3 | 1020 | 1240 | 220 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
16 | 3 | 4 | 1020 | 1240 | 220 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
15 | 3 | 3 | 1240 | 1460 | 220 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
14 | 3 | 4 | 1240 | 1460 | 220 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
9 | 2 | 16 | 1270 | 1800 | 530 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
10 | 2 | 16 | 1270 | 1800 | 530 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
19 | 4 | 8 | 1310 | 1460 | 150 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
11 | 3 | 3 | 1460 | 1680 | 220 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
13 | 3 | 4 | 1460 | 1680 | 220 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
15 | 4 | 8 | 1460 | 1580 | 120 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
12 | 4 | 8 | 1580 | 1700 | 120 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
17 | 3 | 4 | 1680 | 1900 | 220 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
11 | 4 | 5 | 1680 | 1830 | 150 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
13 | 4 | 8 | 1700 | 1820 | 120 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
4 | 2 | 16 | 1800 | 2330 | 530 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
6 | 2 | 16 | 1800 | 2330 | 530 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
7 | 2 | 16 | 1800 | 2330 | 530 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
8 | 2 | 16 | 1800 | 2330 | 530 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
12 | 5 | 15 | 1805 | 1820 | 15 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
13 | 5 | 15 | 1820 | 1830 | 10 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
14 | 4 | 5 | 1830 | 1950 | 120 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
13 | 6 | 17 | 1830 | 2140 | 310 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
18 | 4 | 8 | 1850 | 2000 | 150 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
10 | 3 | 4 | 1900 | 2120 | 220 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
16 | 4 | 5 | 1950 | 2070 | 120 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
17 | 4 | 8 | 2000 | 2120 | 120 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
19 | 5 | 15 | 2056 | 2071 | 15 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
16 | 5 | 15 | 2071 | 2081 | 10 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
18 | 5 | 15 | 2081 | 2091 | 10 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
10 | 4 | 8 | 2120 | 2240 | 120 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
18 | 6 | 17 | 2140 | 2450 | 310 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
13 | 7 | 18 | 2140 | 2240 | 100 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
17 | 5 | 15 | 2260 | 2275 | 15 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
13 | 8 | 24 | 2260 | 2810 | 550 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
10 | 5 | 15 | 2275 | 2285 | 10 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
14 | 5 | 15 | 2285 | 2295 | 10 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
11 | 5 | 15 | 2295 | 2305 | 10 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
15 | 5 | 15 | 2305 | 2315 | 10 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
0 | 2 | 16 | 2330 | 2860 | 530 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
3 | 2 | 16 | 2330 | 2860 | 530 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
5 | 2 | 16 | 2330 | 2860 | 530 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
17 | 6 | 17 | 2450 | 2760 | 310 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
18 | 7 | 18 | 2450 | 2550 | 100 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
9 | 3 | 4 | 2580 | 2860 | 280 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
15 | 6 | 17 | 2760 | 3070 | 310 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
17 | 7 | 18 | 2760 | 2860 | 100 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
18 | 8 | 24 | 2810 | 3240 | 430 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
0 | 3 | 4 | 2860 | 3080 | 220 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
1 | 2 | 16 | 2860 | 3390 | 530 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
2 | 2 | 16 | 2860 | 3390 | 530 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
19 | 6 | 17 | 3070 | 3380 | 310 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
15 | 7 | 18 | 3070 | 3170 | 100 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
3 | 3 | 4 | 3080 | 3300 | 220 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
17 | 8 | 24 | 3240 | 3670 | 430 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
8 | 3 | 4 | 3300 | 3520 | 220 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
16 | 6 | 17 | 3380 | 3690 | 310 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
19 | 7 | 18 | 3380 | 3480 | 100 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
6 | 3 | 4 | 3520 | 3740 | 220 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
15 | 8 | 24 | 3670 | 4100 | 430 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
14 | 6 | 17 | 3690 | 4000 | 310 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
16 | 7 | 18 | 3690 | 3790 | 100 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
1 | 3 | 4 | 3740 | 3960 | 220 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
2 | 3 | 4 | 3960 | 4180 | 220 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
10 | 6 | 17 | 4000 | 4310 | 310 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
14 | 7 | 18 | 4000 | 4100 | 100 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
14 | 8 | 24 | 4100 | 4530 | 430 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
4 | 3 | 4 | 4180 | 4400 | 220 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
2 | 4 | 8 | 4180 | 4330 | 150 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
12 | 6 | 17 | 4310 | 4620 | 310 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
10 | 7 | 18 | 4310 | 4410 | 100 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
8 | 4 | 8 | 4330 | 4450 | 120 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
5 | 3 | 4 | 4400 | 4620 | 220 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
1 | 4 | 8 | 4450 | 4570 | 120 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
16 | 8 | 24 | 4530 | 4960 | 430 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
9 | 4 | 8 | 4570 | 4690 | 120 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
7 | 3 | 4 | 4620 | 4840 | 220 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
11 | 6 | 17 | 4620 | 4930 | 310 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
12 | 7 | 18 | 4620 | 4720 | 100 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
4 | 4 | 4 | 4840 | 4990 | 150 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
14 | 9 | 14 | 4840 | 5130 | 290 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
11 | 7 | 18 | 4930 | 5030 | 100 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
19 | 8 | 24 | 4960 | 5390 | 430 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
6 | 4 | 4 | 4990 | 5110 | 120 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
5 | 4 | 4 | 5110 | 5230 | 120 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
17 | 9 | 14 | 5130 | 5360 | 230 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
3 | 4 | 4 | 5230 | 5350 | 120 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
7 | 4 | 4 | 5350 | 5470 | 120 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
13 | 9 | 14 | 5360 | 5590 | 230 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
17 | 10 | 32 | 5360 | 6270 | 910 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
12 | 8 | 24 | 5390 | 5820 | 430 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
0 | 4 | 4 | 5470 | 5590 | 120 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
19 | 9 | 14 | 5590 | 5820 | 230 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
12 | 9 | 14 | 5820 | 6050 | 230 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
11 | 8 | 24 | 5820 | 6250 | 430 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
16 | 9 | 14 | 6050 | 6280 | 230 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
10 | 8 | 24 | 6250 | 6680 | 430 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
19 | 10 | 32 | 6270 | 7090 | 820 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
15 | 9 | 14 | 6280 | 6510 | 230 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
6 | 5 | 15 | 6496 | 6511 | 15 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
18 | 9 | 14 | 6510 | 6740 | 230 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
1 | 5 | 15 | 6511 | 6521 | 10 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
9 | 5 | 15 | 6521 | 6531 | 10 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
3 | 5 | 15 | 6531 | 6541 | 10 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
2 | 5 | 15 | 6541 | 6551 | 10 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
0 | 5 | 15 | 6551 | 6561 | 10 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
7 | 5 | 15 | 6561 | 6571 | 10 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
8 | 5 | 15 | 6561 | 6571 | 10 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
5 | 5 | 15 | 6571 | 6581 | 10 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
4 | 5 | 15 | 6581 | 6591 | 10 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
9 | 6 | 17 | 6596 | 6906 | 310 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
10 | 9 | 14 | 6740 | 6970 | 230 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
9 | 7 | 18 | 6906 | 7006 | 100 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
11 | 9 | 14 | 6970 | 7200 | 230 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
17 | 11 | 18 | 7006 | 7106 | 100 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
6 | 6 | 17 | 7056 | 7366 | 310 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
16 | 10 | 32 | 7090 | 7910 | 820 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
8 | 6 | 17 | 7366 | 7676 | 310 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
6 | 7 | 18 | 7366 | 7466 | 100 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
9 | 8 | 23 | 7567 | 8117 | 550 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
4 | 6 | 17 | 7676 | 7986 | 310 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
8 | 7 | 18 | 7676 | 7776 | 100 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
19 | 11 | 18 | 7776 | 7876 | 100 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
15 | 10 | 32 | 7910 | 8730 | 820 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
3 | 6 | 17 | 7986 | 8296 | 310 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
4 | 7 | 18 | 7986 | 8086 | 100 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
4 | 8 | 23 | 8117 | 8547 | 430 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
5 | 6 | 17 | 8296 | 8606 | 310 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
3 | 7 | 18 | 8296 | 8396 | 100 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
8 | 8 | 23 | 8547 | 8977 | 430 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
7 | 6 | 17 | 8606 | 8916 | 310 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
5 | 7 | 18 | 8606 | 8706 | 100 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
16 | 11 | 18 | 8706 | 8806 | 100 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
13 | 10 | 32 | 8730 | 9550 | 820 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
19 | 12 | 21 | 8790 | 9550 | 760 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
0 | 6 | 17 | 8916 | 9226 | 310 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
7 | 7 | 18 | 8916 | 9016 | 100 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
5 | 8 | 23 | 8977 | 9407 | 430 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
2 | 6 | 17 | 9226 | 9536 | 310 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
0 | 7 | 18 | 9226 | 9326 | 100 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
15 | 11 | 18 | 9326 | 9426 | 100 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
3 | 8 | 23 | 9407 | 9837 | 430 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
1 | 6 | 17 | 9536 | 9846 | 310 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
2 | 7 | 18 | 9536 | 9636 | 100 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
16 | 12 | 21 | 9550 | 10190 | 640 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
18 | 10 | 32 | 9550 | 10370 | 820 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
6 | 8 | 23 | 9837 | 10267 | 430 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
1 | 7 | 18 | 9846 | 9946 | 100 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
7 | 8 | 24 | 9901 | 10451 | 550 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
5 | 9 | 10 | 9931 | 10221 | 290 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
15 | 12 | 21 | 10190 | 10830 | 640 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
13 | 11 | 18 | 10213 | 10313 | 100 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
3 | 9 | 10 | 10221 | 10451 | 230 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
1 | 8 | 23 | 10267 | 10697 | 430 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
18 | 11 | 18 | 10370 | 10470 | 100 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
12 | 10 | 32 | 10370 | 11190 | 820 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
7 | 9 | 10 | 10451 | 10681 | 230 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
2 | 8 | 24 | 10451 | 10881 | 430 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
6 | 9 | 14 | 10591 | 10881 | 290 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
9 | 9 | 10 | 10681 | 10911 | 230 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
13 | 12 | 21 | 10830 | 11470 | 640 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
2 | 9 | 14 | 10881 | 11111 | 230 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
0 | 8 | 24 | 10881 | 11311 | 430 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
8 | 9 | 10 | 10911 | 11141 | 230 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
1 | 9 | 14 | 11111 | 11341 | 230 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
12 | 11 | 18 | 11190 | 11290 | 100 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
11 | 10 | 32 | 11190 | 12010 | 820 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
0 | 9 | 14 | 11341 | 11571 | 230 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
18 | 12 | 21 | 11470 | 12110 | 640 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
4 | 9 | 14 | 11571 | 11801 | 230 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
13 | 13 | 31 | 11840 | 12750 | 910 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
11 | 11 | 18 | 12010 | 12110 | 100 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
14 | 10 | 32 | 12010 | 12830 | 820 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
11 | 12 | 21 | 12110 | 12750 | 640 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
17 | 12 | 21 | 12750 | 13390 | 640 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
11 | 13 | 31 | 12750 | 13570 | 820 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
13 | 14 | 33 | 12750 | 12950 | 200 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
14 | 11 | 18 | 12830 | 12930 | 100 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
10 | 10 | 32 | 12830 | 13650 | 820 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
13 | 15 | 34 | 12950 | 12990 | 40 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
14 | 12 | 21 | 13390 | 14030 | 640 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
19 | 13 | 31 | 13570 | 14390 | 820 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
11 | 14 | 33 | 13570 | 13770 | 200 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
10 | 11 | 18 | 13650 | 13750 | 100 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
0 | 10 | 32 | 13720 | 14630 | 910 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
11 | 15 | 34 | 13770 | 13810 | 40 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
10 | 12 | 21 | 14030 | 14670 | 640 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
7 | 10 | 31 | 14390 | 15300 | 910 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
8 | 10 | 32 | 14630 | 15450 | 820 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
12 | 12 | 21 | 14670 | 15310 | 640 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
17 | 13 | 30 | 14922 | 15832 | 910 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
7 | 11 | 18 | 15300 | 15400 | 100 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
3 | 10 | 31 | 15300 | 16120 | 820 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
8 | 11 | 18 | 15451 | 15551 | 100 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
16 | 13 | 30 | 15832 | 16652 | 820 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
17 | 14 | 33 | 15832 | 16032 | 200 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
19 | 14 | 33 | 16032 | 16232 | 200 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
17 | 15 | 34 | 16032 | 16072 | 40 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
3 | 11 | 18 | 16120 | 16220 | 100 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
2 | 10 | 31 | 16120 | 16940 | 820 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
19 | 15 | 34 | 16232 | 16272 | 40 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
8 | 12 | 24 | 16540 | 17300 | 760 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
15 | 13 | 30 | 16652 | 17472 | 820 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
16 | 14 | 33 | 16652 | 16852 | 200 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
16 | 15 | 34 | 16852 | 16892 | 40 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
2 | 11 | 18 | 16940 | 17040 | 100 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
9 | 10 | 31 | 16940 | 17760 | 820 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
0 | 11 | 18 | 17110 | 17210 | 100 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
2 | 12 | 24 | 17300 | 17940 | 640 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
12 | 13 | 30 | 17472 | 18292 | 820 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
15 | 14 | 33 | 17472 | 17672 | 200 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
15 | 15 | 34 | 17672 | 17712 | 40 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
9 | 11 | 18 | 17760 | 17860 | 100 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
5 | 10 | 31 | 17760 | 18580 | 820 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
7 | 12 | 24 | 17940 | 18580 | 640 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
14 | 13 | 30 | 18292 | 19112 | 820 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
12 | 14 | 33 | 18292 | 18492 | 200 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
12 | 15 | 34 | 18492 | 18532 | 40 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
5 | 11 | 18 | 18580 | 18680 | 100 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
0 | 12 | 24 | 18580 | 19220 | 640 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
4 | 10 | 31 | 18580 | 19400 | 820 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
18 | 13 | 30 | 19112 | 19932 | 820 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
14 | 14 | 33 | 19112 | 19312 | 200 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
5 | 12 | 24 | 19220 | 19860 | 640 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
14 | 15 | 34 | 19312 | 19352 | 40 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
4 | 11 | 18 | 19400 | 19500 | 100 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
1 | 10 | 31 | 19400 | 20220 | 820 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
9 | 12 | 24 | 19860 | 20500 | 640 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
5 | 13 | 32 | 19870 | 20780 | 910 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
10 | 13 | 30 | 19932 | 20752 | 820 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
18 | 14 | 33 | 19932 | 20132 | 200 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
18 | 15 | 34 | 20132 | 20172 | 40 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
1 | 11 | 18 | 20220 | 20320 | 100 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
6 | 10 | 31 | 20220 | 21040 | 820 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
3 | 12 | 24 | 20500 | 21140 | 640 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
10 | 14 | 33 | 20752 | 20952 | 200 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
8 | 13 | 32 | 20780 | 21600 | 820 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
5 | 14 | 33 | 20952 | 21152 | 200 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
10 | 15 | 34 | 20952 | 20992 | 40 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
6 | 11 | 18 | 21040 | 21140 | 100 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
6 | 12 | 24 | 21140 | 21780 | 640 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
5 | 15 | 34 | 21152 | 21192 | 40 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
2 | 13 | 32 | 21600 | 22420 | 820 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
8 | 14 | 33 | 21600 | 21800 | 200 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
1 | 12 | 24 | 21780 | 22420 | 640 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
6 | 13 | 29 | 21780 | 22690 | 910 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
8 | 15 | 34 | 21800 | 21840 | 40 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
4 | 12 | 24 | 22420 | 23060 | 640 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
1 | 13 | 32 | 22420 | 23240 | 820 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
16 | 16 | 3 | 22465 | 22635 | 170 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
17 | 16 | 3 | 22635 | 22775 | 140 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
16 | 17 | 38 | 22635 | 22655 | 20 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
16 | 18 | 39 | 22655 | 22685 | 30 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
16 | 19 | 40 | 22685 | 22785 | 100 | 1 | 0401s | 7/10 | 20
3 | 13 | 29 | 22690 | 23510 | 820 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
6 | 14 | 33 | 22690 | 22890 | 200 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
18 | 16 | 3 | 22775 | 22915 | 140 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
17 | 17 | 38 | 22775 | 22795 | 20 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
17 | 18 | 39 | 22795 | 22825 | 30 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
17 | 19 | 40 | 22825 | 22925 | 100 | 1 | 0401s | 8/10 | 20
2 | 14 | 33 | 22890 | 23090 | 200 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
6 | 15 | 34 | 22890 | 22930 | 40 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
14 | 16 | 3 | 22915 | 23055 | 140 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
18 | 17 | 38 | 22915 | 22935 | 20 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
18 | 18 | 39 | 22935 | 22965 | 30 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
18 | 19 | 40 | 22965 | 23065 | 100 | 1 | 0401s | 9/10 | 20
13 | 16 | 3 | 23055 | 23195 | 140 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
14 | 17 | 38 | 23055 | 23075 | 20 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
14 | 18 | 39 | 23075 | 23105 | 30 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
2 | 15 | 34 | 23090 | 23130 | 40 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
14 | 19 | 40 | 23105 | 23205 | 100 | 1 | 0401s | 5/10 | 20
13 | 17 | 38 | 23195 | 23215 | 20 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
13 | 18 | 39 | 23215 | 23245 | 30 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
0 | 13 | 32 | 23240 | 24060 | 820 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
13 | 19 | 40 | 23245 | 23345 | 100 | 1 | 0401s | 4/10 | 20
3 | 14 | 33 | 23510 | 23710 | 200 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
1 | 14 | 33 | 23710 | 23910 | 200 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
3 | 15 | 34 | 23710 | 23750 | 40 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
2 | 16 | 8 | 23780 | 23950 | 170 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
1 | 15 | 34 | 23910 | 23950 | 40 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
1 | 16 | 8 | 23950 | 24090 | 140 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
2 | 17 | 38 | 23950 | 23970 | 20 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
2 | 18 | 39 | 23970 | 24000 | 30 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
2 | 19 | 40 | 24000 | 24100 | 100 | 1 | 0401l | 3/10 | 20
9 | 13 | 32 | 24060 | 24880 | 820 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
0 | 14 | 33 | 24060 | 24260 | 200 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
1 | 17 | 38 | 24090 | 24110 | 20 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
1 | 18 | 39 | 24110 | 24140 | 30 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
1 | 19 | 40 | 24140 | 24240 | 100 | 1 | 0401l | 2/10 | 20
0 | 15 | 34 | 24260 | 24300 | 40 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
4 | 13 | 32 | 24880 | 25700 | 820 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
9 | 14 | 33 | 24880 | 25080 | 200 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
9 | 15 | 34 | 25080 | 25120 | 40 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
9 | 16 | 7 | 25120 | 25290 | 170 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
6 | 16 | 7 | 25290 | 25430 | 140 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
9 | 17 | 38 | 25290 | 25310 | 20 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
9 | 18 | 39 | 25310 | 25340 | 30 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
9 | 19 | 40 | 25340 | 25440 | 100 | 1 | 0401l | 10/10 | 20
15 | 16 | 7 | 25430 | 25600 | 170 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
6 | 17 | 38 | 25430 | 25450 | 20 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
6 | 18 | 39 | 25450 | 25480 | 30 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
6 | 19 | 40 | 25480 | 25580 | 100 | 1 | 0401l | 7/10 | 20
10 | 16 | 7 | 25600 | 25740 | 140 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
7 | 13 | 32 | 25700 | 26520 | 820 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
4 | 14 | 33 | 25700 | 25900 | 200 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
11 | 16 | 7 | 25740 | 25880 | 140 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
10 | 17 | 38 | 25740 | 25760 | 20 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
10 | 18 | 39 | 25760 | 25790 | 30 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
10 | 19 | 40 | 25790 | 25890 | 100 | 1 | 0401s | 1/10 | 20
12 | 16 | 7 | 25880 | 26020 | 140 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
11 | 17 | 38 | 25880 | 25900 | 20 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
4 | 15 | 34 | 25900 | 25940 | 40 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
11 | 18 | 39 | 25900 | 25930 | 30 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
11 | 19 | 40 | 25930 | 26030 | 100 | 1 | 0401s | 2/10 | 20
19 | 16 | 7 | 26020 | 26160 | 140 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
12 | 17 | 38 | 26020 | 26040 | 20 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
5 | 16 | 3 | 26030 | 26200 | 170 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
12 | 18 | 39 | 26040 | 26070 | 30 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
12 | 19 | 40 | 26070 | 26170 | 100 | 1 | 0401s | 3/10 | 20
19 | 17 | 38 | 26160 | 26180 | 20 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
19 | 18 | 39 | 26180 | 26210 | 30 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
0 | 16 | 3 | 26200 | 26340 | 140 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
5 | 17 | 38 | 26200 | 26220 | 20 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
15 | 17 | 38 | 26220 | 26240 | 20 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
5 | 18 | 39 | 26220 | 26250 | 30 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
15 | 18 | 39 | 26250 | 26280 | 30 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
5 | 19 | 40 | 26250 | 26350 | 100 | 1 | 0401l | 6/10 | 20
4 | 16 | 3 | 26340 | 26480 | 140 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
0 | 17 | 38 | 26340 | 26360 | 20 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
15 | 19 | 40 | 26350 | 26450 | 100 | 1 | 0401s | 6/10 | 20
0 | 18 | 39 | 26360 | 26390 | 30 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
0 | 19 | 40 | 26450 | 26550 | 100 | 1 | 0401l | 1/10 | 20
3 | 16 | 3 | 26480 | 26620 | 140 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
4 | 17 | 38 | 26480 | 26500 | 20 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
4 | 18 | 39 | 26500 | 26530 | 30 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
7 | 14 | 33 | 26520 | 26720 | 200 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
4 | 19 | 40 | 26550 | 26650 | 100 | 1 | 0401l | 5/10 | 20
8 | 16 | 3 | 26620 | 26760 | 140 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
3 | 17 | 38 | 26620 | 26640 | 20 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
3 | 18 | 39 | 26640 | 26670 | 30 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
19 | 19 | 40 | 26650 | 26750 | 100 | 1 | 0401s | 10/10 | 20
7 | 15 | 34 | 26720 | 26760 | 40 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
3 | 19 | 40 | 26750 | 26850 | 100 | 1 | 0401l | 4/10 | 20
7 | 16 | 3 | 26760 | 26900 | 140 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
8 | 17 | 38 | 26760 | 26780 | 20 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
8 | 18 | 39 | 26780 | 26810 | 30 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
8 | 19 | 40 | 26850 | 26950 | 100 | 1 | 0401l | 9/10 | 20
7 | 17 | 38 | 26900 | 26920 | 20 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
7 | 18 | 39 | 26920 | 26950 | 30 | 1 | 0401l | 8/10 | 20
7 | 19 | 40 | 26950 | 27050 | 100 | 1 | 0401l | 8/10 | 20

## 批处理详情
机器编号 | 机器类型 | 批次1-工件ID | 批次1-订单 | 批次1-工序 | 批次1-数量 | 批次2-工件ID | 批次2-订单 | 批次2-工序 | 批次2-数量 | 开始时间 | 结束时间 | 批处理时长 | 总处理数量 | 说明
15 | 热处理机 | 7 | 1-0401l | 5 | 20 | 8 | 1-0401l | 5 | 20 | 6561 | 6571 | 10 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 0 | 1-0401l | 2 | 20 | 3 | 1-0401l | 2 | 20 | 2330 | 2860 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 0 | 1-0401l | 2 | 20 | 5 | 1-0401l | 2 | 20 | 2330 | 2860 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 1 | 1-0401l | 2 | 20 | 2 | 1-0401l | 2 | 20 | 2860 | 3390 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 3 | 1-0401l | 2 | 20 | 5 | 1-0401l | 2 | 20 | 2330 | 2860 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 4 | 1-0401l | 2 | 20 | 6 | 1-0401l | 2 | 20 | 1800 | 2330 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 4 | 1-0401l | 2 | 20 | 7 | 1-0401l | 2 | 20 | 1800 | 2330 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 4 | 1-0401l | 2 | 20 | 8 | 1-0401l | 2 | 20 | 1800 | 2330 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 6 | 1-0401l | 2 | 20 | 7 | 1-0401l | 2 | 20 | 1800 | 2330 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 6 | 1-0401l | 2 | 20 | 8 | 1-0401l | 2 | 20 | 1800 | 2330 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 7 | 1-0401l | 2 | 20 | 8 | 1-0401l | 2 | 20 | 1800 | 2330 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 9 | 1-0401l | 2 | 20 | 10 | 1-0401s | 2 | 20 | 1270 | 1800 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 11 | 1-0401s | 2 | 20 | 13 | 1-0401s | 2 | 20 | 740 | 1270 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 11 | 1-0401s | 2 | 20 | 17 | 1-0401s | 2 | 20 | 740 | 1270 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 12 | 1-0401s | 2 | 20 | 14 | 1-0401s | 2 | 20 | 210 | 740 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 12 | 1-0401s | 2 | 20 | 15 | 1-0401s | 2 | 20 | 210 | 740 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 12 | 1-0401s | 2 | 20 | 16 | 1-0401s | 2 | 20 | 210 | 740 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 12 | 1-0401s | 2 | 20 | 18 | 1-0401s | 2 | 20 | 210 | 740 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 12 | 1-0401s | 2 | 20 | 19 | 1-0401s | 2 | 20 | 210 | 740 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 13 | 1-0401s | 2 | 20 | 17 | 1-0401s | 2 | 20 | 740 | 1270 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 14 | 1-0401s | 2 | 20 | 15 | 1-0401s | 2 | 20 | 210 | 740 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 14 | 1-0401s | 2 | 20 | 16 | 1-0401s | 2 | 20 | 210 | 740 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 14 | 1-0401s | 2 | 20 | 18 | 1-0401s | 2 | 20 | 210 | 740 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 14 | 1-0401s | 2 | 20 | 19 | 1-0401s | 2 | 20 | 210 | 740 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 15 | 1-0401s | 2 | 20 | 16 | 1-0401s | 2 | 20 | 210 | 740 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 15 | 1-0401s | 2 | 20 | 18 | 1-0401s | 2 | 20 | 210 | 740 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 15 | 1-0401s | 2 | 20 | 19 | 1-0401s | 2 | 20 | 210 | 740 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 16 | 1-0401s | 2 | 20 | 18 | 1-0401s | 2 | 20 | 210 | 740 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 16 | 1-0401s | 2 | 20 | 19 | 1-0401s | 2 | 20 | 210 | 740 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 18 | 1-0401s | 2 | 20 | 19 | 1-0401s | 2 | 20 | 210 | 740 | 530 | 40 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间

## 调机优化详情
机器编号 | 订单-工件 | 工序号 | 第1批-工件ID | 第1批-批次 | 第1批-数量 | 第1批-开始 | 第1批-结束 | 第2批-工件ID | 第2批-批次 | 第2批-数量 | 第2批-开始 | 第2批-结束 | 节省调机时间 | 说明
4 | 1-0401l | 3 | 9 | 10/10 | 20 | 2580 | 2860 | 0 | 1/10 | 20 | 2860 | 3080 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
4 | 1-0401l | 3 | 6 | 7/10 | 20 | 3520 | 3740 | 1 | 2/10 | 20 | 3740 | 3960 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
4 | 1-0401l | 3 | 1 | 2/10 | 20 | 3740 | 3960 | 2 | 3/10 | 20 | 3960 | 4180 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
4 | 1-0401l | 3 | 0 | 1/10 | 20 | 2860 | 3080 | 3 | 4/10 | 20 | 3080 | 3300 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
4 | 1-0401l | 3 | 2 | 3/10 | 20 | 3960 | 4180 | 4 | 5/10 | 20 | 4180 | 4400 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
4 | 1-0401l | 3 | 4 | 5/10 | 20 | 4180 | 4400 | 5 | 6/10 | 20 | 4400 | 4620 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
4 | 1-0401l | 3 | 8 | 9/10 | 20 | 3300 | 3520 | 6 | 7/10 | 20 | 3520 | 3740 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
4 | 1-0401l | 3 | 5 | 6/10 | 20 | 4400 | 4620 | 7 | 8/10 | 20 | 4620 | 4840 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
4 | 1-0401l | 3 | 3 | 4/10 | 20 | 3080 | 3300 | 8 | 9/10 | 20 | 3300 | 3520 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
4 | 1-0401l | 4 | 7 | 8/10 | 20 | 5350 | 5470 | 0 | 1/10 | 20 | 5470 | 5590 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
4 | 1-0401l | 4 | 5 | 6/10 | 20 | 5110 | 5230 | 3 | 4/10 | 20 | 5230 | 5350 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
4 | 1-0401l | 4 | 6 | 7/10 | 20 | 4990 | 5110 | 5 | 6/10 | 20 | 5110 | 5230 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
4 | 1-0401l | 4 | 4 | 5/10 | 20 | 4840 | 4990 | 6 | 7/10 | 20 | 4990 | 5110 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
4 | 1-0401l | 4 | 3 | 4/10 | 20 | 5230 | 5350 | 7 | 8/10 | 20 | 5350 | 5470 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
8 | 1-0401l | 4 | 8 | 9/10 | 20 | 4330 | 4450 | 1 | 2/10 | 20 | 4450 | 4570 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
8 | 1-0401l | 4 | 2 | 3/10 | 20 | 4180 | 4330 | 8 | 9/10 | 20 | 4330 | 4450 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
8 | 1-0401l | 4 | 1 | 2/10 | 20 | 4450 | 4570 | 9 | 10/10 | 20 | 4570 | 4690 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
15 | 1-0401l | 5 | 2 | 3/10 | 20 | 6541 | 6551 | 0 | 1/10 | 20 | 6551 | 6561 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
15 | 1-0401l | 5 | 6 | 7/10 | 20 | 6496 | 6511 | 1 | 2/10 | 20 | 6511 | 6521 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
15 | 1-0401l | 5 | 3 | 4/10 | 20 | 6531 | 6541 | 2 | 3/10 | 20 | 6541 | 6551 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
15 | 1-0401l | 5 | 9 | 10/10 | 20 | 6521 | 6531 | 3 | 4/10 | 20 | 6531 | 6541 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
15 | 1-0401l | 5 | 5 | 6/10 | 20 | 6571 | 6581 | 4 | 5/10 | 20 | 6581 | 6591 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
15 | 1-0401l | 5 | 7 | 8/10 | 20 | 6561 | 6571 | 5 | 6/10 | 20 | 6571 | 6581 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
15 | 1-0401l | 5 | 0 | 1/10 | 20 | 6551 | 6561 | 7 | 8/10 | 20 | 6561 | 6571 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
15 | 1-0401l | 5 | 0 | 1/10 | 20 | 6551 | 6561 | 8 | 9/10 | 20 | 6561 | 6571 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
15 | 1-0401l | 5 | 1 | 2/10 | 20 | 6511 | 6521 | 9 | 10/10 | 20 | 6521 | 6531 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
23 | 1-0401l | 8 | 6 | 7/10 | 20 | 9837 | 10267 | 1 | 2/10 | 20 | 10267 | 10697 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
23 | 1-0401l | 8 | 5 | 6/10 | 20 | 8977 | 9407 | 3 | 4/10 | 20 | 9407 | 9837 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
23 | 1-0401l | 8 | 9 | 10/10 | 20 | 7567 | 8117 | 4 | 5/10 | 20 | 8117 | 8547 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
23 | 1-0401l | 8 | 8 | 9/10 | 20 | 8547 | 8977 | 5 | 6/10 | 20 | 8977 | 9407 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
23 | 1-0401l | 8 | 3 | 4/10 | 20 | 9407 | 9837 | 6 | 7/10 | 20 | 9837 | 10267 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
23 | 1-0401l | 8 | 4 | 5/10 | 20 | 8117 | 8547 | 8 | 9/10 | 20 | 8547 | 8977 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
24 | 1-0401l | 8 | 2 | 3/10 | 20 | 10451 | 10881 | 0 | 1/10 | 20 | 10881 | 11311 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
24 | 1-0401l | 8 | 7 | 8/10 | 20 | 9901 | 10451 | 2 | 3/10 | 20 | 10451 | 10881 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
10 | 1-0401l | 9 | 5 | 6/10 | 20 | 9931 | 10221 | 3 | 4/10 | 20 | 10221 | 10451 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
10 | 1-0401l | 9 | 3 | 4/10 | 20 | 10221 | 10451 | 7 | 8/10 | 20 | 10451 | 10681 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
10 | 1-0401l | 9 | 9 | 10/10 | 20 | 10681 | 10911 | 8 | 9/10 | 20 | 10911 | 11141 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
10 | 1-0401l | 9 | 7 | 8/10 | 20 | 10451 | 10681 | 9 | 10/10 | 20 | 10681 | 10911 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
14 | 1-0401l | 9 | 1 | 2/10 | 20 | 11111 | 11341 | 0 | 1/10 | 20 | 11341 | 11571 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
14 | 1-0401l | 9 | 2 | 3/10 | 20 | 10881 | 11111 | 1 | 2/10 | 20 | 11111 | 11341 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
14 | 1-0401l | 9 | 6 | 7/10 | 20 | 10591 | 10881 | 2 | 3/10 | 20 | 10881 | 11111 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
14 | 1-0401l | 9 | 0 | 1/10 | 20 | 11341 | 11571 | 4 | 5/10 | 20 | 11571 | 11801 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
31 | 1-0401l | 10 | 4 | 5/10 | 20 | 18580 | 19400 | 1 | 2/10 | 20 | 19400 | 20220 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
31 | 1-0401l | 10 | 3 | 4/10 | 20 | 15300 | 16120 | 2 | 3/10 | 20 | 16120 | 16940 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
31 | 1-0401l | 10 | 7 | 8/10 | 20 | 14390 | 15300 | 3 | 4/10 | 20 | 15300 | 16120 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
31 | 1-0401l | 10 | 5 | 6/10 | 20 | 17760 | 18580 | 4 | 5/10 | 20 | 18580 | 19400 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
31 | 1-0401l | 10 | 9 | 10/10 | 20 | 16940 | 17760 | 5 | 6/10 | 20 | 17760 | 18580 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
31 | 1-0401l | 10 | 1 | 2/10 | 20 | 19400 | 20220 | 6 | 7/10 | 20 | 20220 | 21040 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
31 | 1-0401l | 10 | 2 | 3/10 | 20 | 16120 | 16940 | 9 | 10/10 | 20 | 16940 | 17760 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
32 | 1-0401l | 10 | 0 | 1/10 | 20 | 13720 | 14630 | 8 | 9/10 | 20 | 14630 | 15450 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
24 | 1-0401l | 12 | 7 | 8/10 | 20 | 17940 | 18580 | 0 | 1/10 | 20 | 18580 | 19220 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
24 | 1-0401l | 12 | 6 | 7/10 | 20 | 21140 | 21780 | 1 | 2/10 | 20 | 21780 | 22420 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
24 | 1-0401l | 12 | 8 | 9/10 | 20 | 16540 | 17300 | 2 | 3/10 | 20 | 17300 | 17940 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
24 | 1-0401l | 12 | 9 | 10/10 | 20 | 19860 | 20500 | 3 | 4/10 | 20 | 20500 | 21140 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
24 | 1-0401l | 12 | 1 | 2/10 | 20 | 21780 | 22420 | 4 | 5/10 | 20 | 22420 | 23060 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
24 | 1-0401l | 12 | 0 | 1/10 | 20 | 18580 | 19220 | 5 | 6/10 | 20 | 19220 | 19860 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
24 | 1-0401l | 12 | 3 | 4/10 | 20 | 20500 | 21140 | 6 | 7/10 | 20 | 21140 | 21780 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
24 | 1-0401l | 12 | 2 | 3/10 | 20 | 17300 | 17940 | 7 | 8/10 | 20 | 17940 | 18580 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
24 | 1-0401l | 12 | 5 | 6/10 | 20 | 19220 | 19860 | 9 | 10/10 | 20 | 19860 | 20500 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
29 | 1-0401l | 13 | 6 | 7/10 | 20 | 21780 | 22690 | 3 | 4/10 | 20 | 22690 | 23510 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
32 | 1-0401l | 13 | 1 | 2/10 | 20 | 22420 | 23240 | 0 | 1/10 | 20 | 23240 | 24060 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
32 | 1-0401l | 13 | 2 | 3/10 | 20 | 21600 | 22420 | 1 | 2/10 | 20 | 22420 | 23240 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
32 | 1-0401l | 13 | 8 | 9/10 | 20 | 20780 | 21600 | 2 | 3/10 | 20 | 21600 | 22420 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
32 | 1-0401l | 13 | 9 | 10/10 | 20 | 24060 | 24880 | 4 | 5/10 | 20 | 24880 | 25700 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
32 | 1-0401l | 13 | 4 | 5/10 | 20 | 24880 | 25700 | 7 | 8/10 | 20 | 25700 | 26520 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
32 | 1-0401l | 13 | 5 | 6/10 | 20 | 19870 | 20780 | 8 | 9/10 | 20 | 20780 | 21600 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
32 | 1-0401l | 13 | 0 | 1/10 | 20 | 23240 | 24060 | 9 | 10/10 | 20 | 24060 | 24880 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
3 | 1-0401l | 16 | 5 | 6/10 | 20 | 26030 | 26200 | 0 | 1/10 | 20 | 26200 | 26340 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
3 | 1-0401l | 16 | 4 | 5/10 | 20 | 26340 | 26480 | 3 | 4/10 | 20 | 26480 | 26620 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
3 | 1-0401l | 16 | 0 | 1/10 | 20 | 26200 | 26340 | 4 | 5/10 | 20 | 26340 | 26480 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
3 | 1-0401l | 16 | 8 | 9/10 | 20 | 26620 | 26760 | 7 | 8/10 | 20 | 26760 | 26900 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
3 | 1-0401l | 16 | 3 | 4/10 | 20 | 26480 | 26620 | 8 | 9/10 | 20 | 26620 | 26760 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
7 | 1-0401l | 16 | 9 | 10/10 | 20 | 25120 | 25290 | 6 | 7/10 | 20 | 25290 | 25430 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
8 | 1-0401l | 16 | 2 | 3/10 | 20 | 23780 | 23950 | 1 | 2/10 | 20 | 23950 | 24090 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
3 | 1-0401s | 3 | 15 | 6/10 | 20 | 1240 | 1460 | 11 | 2/10 | 20 | 1460 | 1680 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
3 | 1-0401s | 3 | 19 | 10/10 | 20 | 740 | 1020 | 12 | 3/10 | 20 | 1020 | 1240 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
3 | 1-0401s | 3 | 12 | 3/10 | 20 | 1020 | 1240 | 15 | 6/10 | 20 | 1240 | 1460 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
4 | 1-0401s | 3 | 17 | 8/10 | 20 | 1680 | 1900 | 10 | 1/10 | 20 | 1900 | 2120 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
4 | 1-0401s | 3 | 14 | 5/10 | 20 | 1240 | 1460 | 13 | 4/10 | 20 | 1460 | 1680 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
4 | 1-0401s | 3 | 16 | 7/10 | 20 | 1020 | 1240 | 14 | 5/10 | 20 | 1240 | 1460 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
4 | 1-0401s | 3 | 18 | 9/10 | 20 | 740 | 1020 | 16 | 7/10 | 20 | 1020 | 1240 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
4 | 1-0401s | 3 | 13 | 4/10 | 20 | 1460 | 1680 | 17 | 8/10 | 20 | 1680 | 1900 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
5 | 1-0401s | 4 | 11 | 2/10 | 20 | 1680 | 1830 | 14 | 5/10 | 20 | 1830 | 1950 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
5 | 1-0401s | 4 | 14 | 5/10 | 20 | 1830 | 1950 | 16 | 7/10 | 20 | 1950 | 2070 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
8 | 1-0401s | 4 | 17 | 8/10 | 20 | 2000 | 2120 | 10 | 1/10 | 20 | 2120 | 2240 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
8 | 1-0401s | 4 | 15 | 6/10 | 20 | 1460 | 1580 | 12 | 3/10 | 20 | 1580 | 1700 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
8 | 1-0401s | 4 | 12 | 3/10 | 20 | 1580 | 1700 | 13 | 4/10 | 20 | 1700 | 1820 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
8 | 1-0401s | 4 | 19 | 10/10 | 20 | 1310 | 1460 | 15 | 6/10 | 20 | 1460 | 1580 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
8 | 1-0401s | 4 | 18 | 9/10 | 20 | 1850 | 2000 | 17 | 8/10 | 20 | 2000 | 2120 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
15 | 1-0401s | 5 | 17 | 8/10 | 20 | 2260 | 2275 | 10 | 1/10 | 20 | 2275 | 2285 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
15 | 1-0401s | 5 | 14 | 5/10 | 20 | 2285 | 2295 | 11 | 2/10 | 20 | 2295 | 2305 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
15 | 1-0401s | 5 | 12 | 3/10 | 20 | 1805 | 1820 | 13 | 4/10 | 20 | 1820 | 1830 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
15 | 1-0401s | 5 | 10 | 1/10 | 20 | 2275 | 2285 | 14 | 5/10 | 20 | 2285 | 2295 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
15 | 1-0401s | 5 | 11 | 2/10 | 20 | 2295 | 2305 | 15 | 6/10 | 20 | 2305 | 2315 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
15 | 1-0401s | 5 | 19 | 10/10 | 20 | 2056 | 2071 | 16 | 7/10 | 20 | 2071 | 2081 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
15 | 1-0401s | 5 | 16 | 7/10 | 20 | 2071 | 2081 | 18 | 9/10 | 20 | 2081 | 2091 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
24 | 1-0401s | 8 | 11 | 2/10 | 20 | 5820 | 6250 | 10 | 1/10 | 20 | 6250 | 6680 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
24 | 1-0401s | 8 | 12 | 3/10 | 20 | 5390 | 5820 | 11 | 2/10 | 20 | 5820 | 6250 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
24 | 1-0401s | 8 | 19 | 10/10 | 20 | 4960 | 5390 | 12 | 3/10 | 20 | 5390 | 5820 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
24 | 1-0401s | 8 | 15 | 6/10 | 20 | 3670 | 4100 | 14 | 5/10 | 20 | 4100 | 4530 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
24 | 1-0401s | 8 | 17 | 8/10 | 20 | 3240 | 3670 | 15 | 6/10 | 20 | 3670 | 4100 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
24 | 1-0401s | 8 | 14 | 5/10 | 20 | 4100 | 4530 | 16 | 7/10 | 20 | 4530 | 4960 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
24 | 1-0401s | 8 | 18 | 9/10 | 20 | 2810 | 3240 | 17 | 8/10 | 20 | 3240 | 3670 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
24 | 1-0401s | 8 | 13 | 4/10 | 20 | 2260 | 2810 | 18 | 9/10 | 20 | 2810 | 3240 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
24 | 1-0401s | 8 | 16 | 7/10 | 20 | 4530 | 4960 | 19 | 10/10 | 20 | 4960 | 5390 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
14 | 1-0401s | 9 | 18 | 9/10 | 20 | 6510 | 6740 | 10 | 1/10 | 20 | 6740 | 6970 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
14 | 1-0401s | 9 | 10 | 1/10 | 20 | 6740 | 6970 | 11 | 2/10 | 20 | 6970 | 7200 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
14 | 1-0401s | 9 | 19 | 10/10 | 20 | 5590 | 5820 | 12 | 3/10 | 20 | 5820 | 6050 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
14 | 1-0401s | 9 | 17 | 8/10 | 20 | 5130 | 5360 | 13 | 4/10 | 20 | 5360 | 5590 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
14 | 1-0401s | 9 | 16 | 7/10 | 20 | 6050 | 6280 | 15 | 6/10 | 20 | 6280 | 6510 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
14 | 1-0401s | 9 | 12 | 3/10 | 20 | 5820 | 6050 | 16 | 7/10 | 20 | 6050 | 6280 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
14 | 1-0401s | 9 | 14 | 5/10 | 20 | 4840 | 5130 | 17 | 8/10 | 20 | 5130 | 5360 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
14 | 1-0401s | 9 | 15 | 6/10 | 20 | 6280 | 6510 | 18 | 9/10 | 20 | 6510 | 6740 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
14 | 1-0401s | 9 | 13 | 4/10 | 20 | 5360 | 5590 | 19 | 10/10 | 20 | 5590 | 5820 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
32 | 1-0401s | 10 | 14 | 5/10 | 20 | 12010 | 12830 | 10 | 1/10 | 20 | 12830 | 13650 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
32 | 1-0401s | 10 | 12 | 3/10 | 20 | 10370 | 11190 | 11 | 2/10 | 20 | 11190 | 12010 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
32 | 1-0401s | 10 | 18 | 9/10 | 20 | 9550 | 10370 | 12 | 3/10 | 20 | 10370 | 11190 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
32 | 1-0401s | 10 | 15 | 6/10 | 20 | 7910 | 8730 | 13 | 4/10 | 20 | 8730 | 9550 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
32 | 1-0401s | 10 | 11 | 2/10 | 20 | 11190 | 12010 | 14 | 5/10 | 20 | 12010 | 12830 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
32 | 1-0401s | 10 | 16 | 7/10 | 20 | 7090 | 7910 | 15 | 6/10 | 20 | 7910 | 8730 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
32 | 1-0401s | 10 | 19 | 10/10 | 20 | 6270 | 7090 | 16 | 7/10 | 20 | 7090 | 7910 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
32 | 1-0401s | 10 | 13 | 4/10 | 20 | 8730 | 9550 | 18 | 9/10 | 20 | 9550 | 10370 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
32 | 1-0401s | 10 | 17 | 8/10 | 20 | 5360 | 6270 | 19 | 10/10 | 20 | 6270 | 7090 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
21 | 1-0401s | 12 | 14 | 5/10 | 20 | 13390 | 14030 | 10 | 1/10 | 20 | 14030 | 14670 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
21 | 1-0401s | 12 | 18 | 9/10 | 20 | 11470 | 12110 | 11 | 2/10 | 20 | 12110 | 12750 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
21 | 1-0401s | 12 | 10 | 1/10 | 20 | 14030 | 14670 | 12 | 3/10 | 20 | 14670 | 15310 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
21 | 1-0401s | 12 | 15 | 6/10 | 20 | 10190 | 10830 | 13 | 4/10 | 20 | 10830 | 11470 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
21 | 1-0401s | 12 | 17 | 8/10 | 20 | 12750 | 13390 | 14 | 5/10 | 20 | 13390 | 14030 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
21 | 1-0401s | 12 | 16 | 7/10 | 20 | 9550 | 10190 | 15 | 6/10 | 20 | 10190 | 10830 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
21 | 1-0401s | 12 | 19 | 10/10 | 20 | 8790 | 9550 | 16 | 7/10 | 20 | 9550 | 10190 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
21 | 1-0401s | 12 | 11 | 2/10 | 20 | 12110 | 12750 | 17 | 8/10 | 20 | 12750 | 13390 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
21 | 1-0401s | 12 | 13 | 4/10 | 20 | 10830 | 11470 | 18 | 9/10 | 20 | 11470 | 12110 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
30 | 1-0401s | 13 | 18 | 9/10 | 20 | 19112 | 19932 | 10 | 1/10 | 20 | 19932 | 20752 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
30 | 1-0401s | 13 | 15 | 6/10 | 20 | 16652 | 17472 | 12 | 3/10 | 20 | 17472 | 18292 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
30 | 1-0401s | 13 | 12 | 3/10 | 20 | 17472 | 18292 | 14 | 5/10 | 20 | 18292 | 19112 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
30 | 1-0401s | 13 | 16 | 7/10 | 20 | 15832 | 16652 | 15 | 6/10 | 20 | 16652 | 17472 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
30 | 1-0401s | 13 | 17 | 8/10 | 20 | 14922 | 15832 | 16 | 7/10 | 20 | 15832 | 16652 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
30 | 1-0401s | 13 | 14 | 5/10 | 20 | 18292 | 19112 | 18 | 9/10 | 20 | 19112 | 19932 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
31 | 1-0401s | 13 | 13 | 4/10 | 20 | 11840 | 12750 | 11 | 2/10 | 20 | 12750 | 13570 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
31 | 1-0401s | 13 | 11 | 2/10 | 20 | 12750 | 13570 | 19 | 10/10 | 20 | 13570 | 14390 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
3 | 1-0401s | 16 | 14 | 5/10 | 20 | 22915 | 23055 | 13 | 4/10 | 20 | 23055 | 23195 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
3 | 1-0401s | 16 | 18 | 9/10 | 20 | 22775 | 22915 | 14 | 5/10 | 20 | 22915 | 23055 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
3 | 1-0401s | 16 | 16 | 7/10 | 20 | 22465 | 22635 | 17 | 8/10 | 20 | 22635 | 22775 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
3 | 1-0401s | 16 | 17 | 8/10 | 20 | 22635 | 22775 | 18 | 9/10 | 20 | 22775 | 22915 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
7 | 1-0401s | 16 | 15 | 6/10 | 20 | 25430 | 25600 | 10 | 1/10 | 20 | 25600 | 25740 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
7 | 1-0401s | 16 | 10 | 1/10 | 20 | 25600 | 25740 | 11 | 2/10 | 20 | 25740 | 25880 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
7 | 1-0401s | 16 | 11 | 2/10 | 20 | 25740 | 25880 | 12 | 3/10 | 20 | 25880 | 26020 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
7 | 1-0401s | 16 | 12 | 3/10 | 20 | 25880 | 26020 | 19 | 10/10 | 20 | 26020 | 26160 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间

## 机器利用率
机器编号 | 任务数 | 总加工时间 | 空闲时间 | 利用率
1 | 1 | 30 | 27020 | 0.11%
2 | 19 | 570 | 26480 | 2.11%
3 | 15 | 2540 | 24510 | 9.39%
4 | 22 | 4390 | 22660 | 16.23%
5 | 3 | 390 | 26660 | 1.44%
7 | 7 | 1040 | 26010 | 3.84%
8 | 13 | 1720 | 25330 | 6.36%
10 | 5 | 1210 | 25840 | 4.47%
14 | 15 | 3570 | 23480 | 13.20%
15 | 20 | 220 | 26830 | 0.81%
16 | 20 | 10600 | 16450 | 39.19%
17 | 20 | 6200 | 20850 | 22.92%
18 | 40 | 4000 | 23050 | 14.79%
21 | 10 | 6520 | 20530 | 24.10%
23 | 7 | 3130 | 23920 | 11.57%
24 | 23 | 12350 | 14700 | 45.66%
29 | 2 | 1730 | 25320 | 6.40%
30 | 7 | 5830 | 21220 | 21.55%
31 | 11 | 9200 | 17850 | 34.01%
32 | 20 | 16670 | 10380 | 61.63%
33 | 20 | 4000 | 23050 | 14.79%
34 | 20 | 800 | 26250 | 2.96%
38 | 20 | 400 | 26650 | 1.48%
39 | 20 | 600 | 26450 | 2.22%
40 | 20 | 2000 | 25050 | 7.39%

## 优化效果汇总
指标 | 数值 | 单位
最优Makespan | 27050 | 分钟
总工件数 | 20 | 个
总工序数 | 380 | 道
机器数量 | 41 | 台
批处理次数 | 30 | 次
调机优化次数 | 148 | 次
节省调机时间 | 10190 | 分钟
求解时间 | 300.57 | 秒