## 调度方案总览
工件ID | 工序号 | 机器编号 | 开始时间 | 结束时间 | 加工时长 | 订单号 | 工件号 | 批次 | 批次数量
6 | 1 | 1 | 0 | 60 | 60 | 1 | 0401s | 3/4 | 50
3 | 1 | 2 | 0 | 60 | 60 | 1 | 0401l | 4/4 | 50
4 | 1 | 1 | 60 | 120 | 60 | 1 | 0401s | 1/4 | 50
0 | 1 | 2 | 60 | 120 | 60 | 1 | 0401l | 1/4 | 50
7 | 1 | 1 | 120 | 180 | 60 | 1 | 0401s | 4/4 | 50
2 | 1 | 2 | 120 | 180 | 60 | 1 | 0401l | 3/4 | 50
0 | 2 | 16 | 120 | 650 | 530 | 1 | 0401l | 1/4 | 50
3 | 2 | 16 | 120 | 650 | 530 | 1 | 0401l | 4/4 | 50
4 | 2 | 16 | 120 | 650 | 530 | 1 | 0401s | 1/4 | 50
6 | 2 | 16 | 120 | 650 | 530 | 1 | 0401s | 3/4 | 50
5 | 1 | 1 | 180 | 240 | 60 | 1 | 0401s | 2/4 | 50
1 | 1 | 2 | 180 | 240 | 60 | 1 | 0401l | 2/4 | 50
3 | 3 | 3 | 650 | 1260 | 610 | 1 | 0401l | 4/4 | 50
4 | 3 | 5 | 650 | 1260 | 610 | 1 | 0401s | 1/4 | 50
6 | 3 | 6 | 650 | 1260 | 610 | 1 | 0401s | 3/4 | 50
1 | 2 | 16 | 650 | 1180 | 530 | 1 | 0401l | 2/4 | 50
2 | 2 | 16 | 650 | 1180 | 530 | 1 | 0401l | 3/4 | 50
5 | 2 | 16 | 650 | 1180 | 530 | 1 | 0401s | 2/4 | 50
7 | 2 | 16 | 650 | 1180 | 530 | 1 | 0401s | 4/4 | 50
1 | 3 | 3 | 1260 | 1810 | 550 | 1 | 0401l | 2/4 | 50
5 | 3 | 5 | 1260 | 1810 | 550 | 1 | 0401s | 2/4 | 50
7 | 3 | 6 | 1260 | 1810 | 550 | 1 | 0401s | 4/4 | 50
3 | 4 | 7 | 1260 | 1590 | 330 | 1 | 0401l | 4/4 | 50
6 | 4 | 8 | 1260 | 1590 | 330 | 1 | 0401s | 3/4 | 50
4 | 4 | 8 | 1590 | 1890 | 300 | 1 | 0401s | 1/4 | 50
3 | 5 | 15 | 1590 | 1620 | 30 | 1 | 0401l | 4/4 | 50
3 | 6 | 17 | 1620 | 1930 | 310 | 1 | 0401l | 4/4 | 50
0 | 3 | 3 | 1810 | 2360 | 550 | 1 | 0401l | 1/4 | 50
5 | 4 | 8 | 1890 | 2190 | 300 | 1 | 0401s | 2/4 | 50
4 | 5 | 15 | 1890 | 1920 | 30 | 1 | 0401s | 1/4 | 50
4 | 6 | 17 | 1930 | 2240 | 310 | 1 | 0401s | 1/4 | 50
3 | 7 | 18 | 1930 | 2180 | 250 | 1 | 0401l | 4/4 | 50
3 | 8 | 24 | 2180 | 3375 | 1195 | 1 | 0401l | 4/4 | 50
7 | 4 | 8 | 2190 | 2490 | 300 | 1 | 0401s | 4/4 | 50
4 | 7 | 18 | 2240 | 2490 | 250 | 1 | 0401s | 1/4 | 50
1 | 4 | 4 | 2280 | 2610 | 330 | 1 | 0401l | 2/4 | 50
2 | 3 | 3 | 2360 | 2910 | 550 | 1 | 0401l | 3/4 | 50
5 | 5 | 15 | 2460 | 2490 | 30 | 1 | 0401s | 2/4 | 50
7 | 5 | 15 | 2490 | 2515 | 25 | 1 | 0401s | 4/4 | 50
5 | 6 | 17 | 2490 | 2800 | 310 | 1 | 0401s | 2/4 | 50
4 | 8 | 23 | 2490 | 3685 | 1195 | 1 | 0401s | 1/4 | 50
6 | 5 | 15 | 2515 | 2540 | 25 | 1 | 0401s | 3/4 | 50
0 | 4 | 4 | 2610 | 2910 | 300 | 1 | 0401l | 1/4 | 50
1 | 5 | 15 | 2610 | 2640 | 30 | 1 | 0401l | 2/4 | 50
1 | 6 | 17 | 2800 | 3110 | 310 | 1 | 0401l | 2/4 | 50
5 | 7 | 18 | 2800 | 3050 | 250 | 1 | 0401s | 2/4 | 50
2 | 4 | 4 | 2910 | 3210 | 300 | 1 | 0401l | 3/4 | 50
5 | 8 | 20 | 3095 | 4290 | 1195 | 1 | 0401s | 2/4 | 50
7 | 6 | 17 | 3110 | 3420 | 310 | 1 | 0401s | 4/4 | 50
1 | 7 | 18 | 3110 | 3360 | 250 | 1 | 0401l | 2/4 | 50
2 | 5 | 15 | 3210 | 3240 | 30 | 1 | 0401l | 3/4 | 50
0 | 5 | 15 | 3240 | 3265 | 25 | 1 | 0401l | 1/4 | 50
3 | 9 | 13 | 3375 | 4010 | 635 | 1 | 0401l | 4/4 | 50
1 | 8 | 24 | 3375 | 4450 | 1075 | 1 | 0401l | 2/4 | 50
0 | 6 | 17 | 3420 | 3730 | 310 | 1 | 0401l | 1/4 | 50
7 | 7 | 18 | 3420 | 3670 | 250 | 1 | 0401s | 4/4 | 50
4 | 9 | 12 | 3685 | 4320 | 635 | 1 | 0401s | 1/4 | 50
7 | 8 | 23 | 3685 | 4760 | 1075 | 1 | 0401s | 4/4 | 50
6 | 6 | 17 | 3730 | 4040 | 310 | 1 | 0401s | 3/4 | 50
0 | 7 | 18 | 3730 | 3980 | 250 | 1 | 0401l | 1/4 | 50
3 | 10 | 32 | 4010 | 6150 | 2140 | 1 | 0401l | 4/4 | 50
2 | 6 | 17 | 4040 | 4350 | 310 | 1 | 0401l | 3/4 | 50
6 | 7 | 18 | 4040 | 4290 | 250 | 1 | 0401s | 3/4 | 50
6 | 8 | 20 | 4290 | 5365 | 1075 | 1 | 0401s | 3/4 | 50
5 | 9 | 12 | 4320 | 4895 | 575 | 1 | 0401s | 2/4 | 50
4 | 10 | 30 | 4320 | 6460 | 2140 | 1 | 0401s | 1/4 | 50
2 | 7 | 18 | 4350 | 4600 | 250 | 1 | 0401l | 3/4 | 50
0 | 8 | 24 | 4450 | 5525 | 1075 | 1 | 0401l | 1/4 | 50
1 | 9 | 14 | 4890 | 5525 | 635 | 1 | 0401l | 2/4 | 50
7 | 9 | 12 | 4895 | 5470 | 575 | 1 | 0401s | 4/4 | 50
6 | 9 | 12 | 5470 | 6045 | 575 | 1 | 0401s | 3/4 | 50
0 | 9 | 14 | 5525 | 6100 | 575 | 1 | 0401l | 1/4 | 50
2 | 8 | 24 | 5525 | 6600 | 1075 | 1 | 0401l | 3/4 | 50
1 | 10 | 31 | 5525 | 7665 | 2140 | 1 | 0401l | 2/4 | 50
6 | 10 | 29 | 6045 | 8185 | 2140 | 1 | 0401s | 3/4 | 50
3 | 11 | 18 | 6150 | 6400 | 250 | 1 | 0401l | 4/4 | 50
0 | 10 | 32 | 6150 | 8200 | 2050 | 1 | 0401l | 1/4 | 50
3 | 12 | 19 | 6400 | 8120 | 1720 | 1 | 0401l | 4/4 | 50
4 | 11 | 18 | 6460 | 6710 | 250 | 1 | 0401s | 1/4 | 50
7 | 10 | 30 | 6460 | 8510 | 2050 | 1 | 0401s | 4/4 | 50
2 | 9 | 14 | 6600 | 7235 | 635 | 1 | 0401l | 3/4 | 50
4 | 12 | 22 | 6715 | 8435 | 1720 | 1 | 0401s | 1/4 | 50
1 | 11 | 18 | 7665 | 7915 | 250 | 1 | 0401l | 2/4 | 50
1 | 12 | 19 | 8120 | 9720 | 1600 | 1 | 0401l | 2/4 | 50
6 | 11 | 18 | 8185 | 8435 | 250 | 1 | 0401s | 3/4 | 50
5 | 10 | 29 | 8185 | 10235 | 2050 | 1 | 0401s | 2/4 | 50
2 | 10 | 32 | 8200 | 10250 | 2050 | 1 | 0401l | 3/4 | 50
6 | 12 | 22 | 8435 | 10035 | 1600 | 1 | 0401s | 3/4 | 50
7 | 11 | 18 | 8510 | 8760 | 250 | 1 | 0401s | 4/4 | 50
4 | 13 | 30 | 8510 | 10650 | 2140 | 1 | 0401s | 1/4 | 50
0 | 11 | 18 | 8760 | 9010 | 250 | 1 | 0401l | 1/4 | 50
7 | 12 | 20 | 8760 | 10480 | 1720 | 1 | 0401s | 4/4 | 50
3 | 13 | 31 | 8810 | 10950 | 2140 | 1 | 0401l | 4/4 | 50
0 | 12 | 23 | 9015 | 10735 | 1720 | 1 | 0401l | 1/4 | 50
5 | 11 | 18 | 10235 | 10485 | 250 | 1 | 0401s | 2/4 | 50
1 | 13 | 29 | 10235 | 12375 | 2140 | 1 | 0401l | 2/4 | 50
7 | 13 | 32 | 10480 | 12620 | 2140 | 1 | 0401s | 4/4 | 50
2 | 11 | 18 | 10485 | 10735 | 250 | 1 | 0401l | 3/4 | 50
5 | 12 | 22 | 10485 | 12205 | 1720 | 1 | 0401s | 2/4 | 50
6 | 13 | 30 | 10650 | 12700 | 2050 | 1 | 0401s | 3/4 | 50
2 | 12 | 23 | 10735 | 12335 | 1600 | 1 | 0401l | 3/4 | 50
0 | 13 | 31 | 10950 | 13000 | 2050 | 1 | 0401l | 1/4 | 50
3 | 14 | 33 | 10950 | 11450 | 500 | 1 | 0401l | 4/4 | 50
4 | 14 | 33 | 11450 | 11950 | 500 | 1 | 0401s | 1/4 | 50
3 | 15 | 34 | 11450 | 11550 | 100 | 1 | 0401l | 4/4 | 50
4 | 15 | 34 | 11950 | 12050 | 100 | 1 | 0401s | 1/4 | 50
2 | 13 | 29 | 12375 | 14425 | 2050 | 1 | 0401l | 3/4 | 50
1 | 14 | 33 | 12375 | 12875 | 500 | 1 | 0401l | 2/4 | 50
5 | 13 | 30 | 12700 | 14750 | 2050 | 1 | 0401s | 2/4 | 50
6 | 14 | 33 | 12875 | 13375 | 500 | 1 | 0401s | 3/4 | 50
1 | 15 | 34 | 12875 | 12975 | 100 | 1 | 0401l | 2/4 | 50
7 | 14 | 33 | 13375 | 13875 | 500 | 1 | 0401s | 4/4 | 50
6 | 15 | 34 | 13375 | 13475 | 100 | 1 | 0401s | 3/4 | 50
6 | 16 | 5 | 13595 | 13975 | 380 | 1 | 0401s | 3/4 | 50
0 | 14 | 33 | 13875 | 14375 | 500 | 1 | 0401l | 1/4 | 50
7 | 15 | 34 | 13875 | 13975 | 100 | 1 | 0401s | 4/4 | 50
3 | 16 | 6 | 13945 | 14325 | 380 | 1 | 0401l | 4/4 | 50
7 | 16 | 5 | 13975 | 14325 | 350 | 1 | 0401s | 4/4 | 50
6 | 17 | 38 | 13975 | 14025 | 50 | 1 | 0401s | 3/4 | 50
6 | 18 | 39 | 14025 | 14055 | 30 | 1 | 0401s | 3/4 | 50
6 | 19 | 40 | 14055 | 14305 | 250 | 1 | 0401s | 3/4 | 50
1 | 16 | 6 | 14325 | 14675 | 350 | 1 | 0401l | 2/4 | 50
3 | 17 | 38 | 14325 | 14375 | 50 | 1 | 0401l | 4/4 | 50
0 | 15 | 34 | 14375 | 14475 | 100 | 1 | 0401l | 1/4 | 50
7 | 17 | 38 | 14375 | 14425 | 50 | 1 | 0401s | 4/4 | 50
3 | 18 | 39 | 14375 | 14405 | 30 | 1 | 0401l | 4/4 | 50
3 | 19 | 40 | 14405 | 14655 | 250 | 1 | 0401l | 4/4 | 50
2 | 14 | 33 | 14425 | 14925 | 500 | 1 | 0401l | 3/4 | 50
7 | 18 | 39 | 14425 | 14455 | 30 | 1 | 0401s | 4/4 | 50
7 | 19 | 40 | 14655 | 14905 | 250 | 1 | 0401s | 4/4 | 50
0 | 16 | 6 | 14675 | 15025 | 350 | 1 | 0401l | 1/4 | 50
1 | 17 | 38 | 14675 | 14725 | 50 | 1 | 0401l | 2/4 | 50
1 | 18 | 39 | 14725 | 14755 | 30 | 1 | 0401l | 2/4 | 50
1 | 19 | 40 | 14905 | 15155 | 250 | 1 | 0401l | 2/4 | 50
5 | 14 | 33 | 14925 | 15425 | 500 | 1 | 0401s | 2/4 | 50
2 | 15 | 34 | 14925 | 15025 | 100 | 1 | 0401l | 3/4 | 50
2 | 16 | 6 | 15025 | 15375 | 350 | 1 | 0401l | 3/4 | 50
0 | 17 | 38 | 15025 | 15075 | 50 | 1 | 0401l | 1/4 | 50
0 | 18 | 39 | 15075 | 15105 | 30 | 1 | 0401l | 1/4 | 50
4 | 16 | 8 | 15145 | 15525 | 380 | 1 | 0401s | 1/4 | 50
0 | 19 | 40 | 15155 | 15405 | 250 | 1 | 0401l | 1/4 | 50
2 | 17 | 38 | 15375 | 15425 | 50 | 1 | 0401l | 3/4 | 50
5 | 15 | 34 | 15425 | 15525 | 100 | 1 | 0401s | 2/4 | 50
2 | 18 | 39 | 15425 | 15455 | 30 | 1 | 0401l | 3/4 | 50
2 | 19 | 40 | 15455 | 15705 | 250 | 1 | 0401l | 3/4 | 50
5 | 16 | 8 | 15525 | 15875 | 350 | 1 | 0401s | 2/4 | 50
4 | 17 | 38 | 15525 | 15575 | 50 | 1 | 0401s | 1/4 | 50
4 | 18 | 39 | 15575 | 15605 | 30 | 1 | 0401s | 1/4 | 50
4 | 19 | 40 | 15705 | 15955 | 250 | 1 | 0401s | 1/4 | 50
5 | 17 | 38 | 15875 | 15925 | 50 | 1 | 0401s | 2/4 | 50
5 | 18 | 39 | 15925 | 15955 | 30 | 1 | 0401s | 2/4 | 50
5 | 19 | 40 | 15955 | 16205 | 250 | 1 | 0401s | 2/4 | 50

## 批处理详情
机器编号 | 机器类型 | 批次1-工件ID | 批次1-订单 | 批次1-工序 | 批次1-数量 | 批次2-工件ID | 批次2-订单 | 批次2-工序 | 批次2-数量 | 开始时间 | 结束时间 | 批处理时长 | 总处理数量 | 说明
16 | 热处理机 | 0 | 1-0401l | 2 | 50 | 3 | 1-0401l | 2 | 50 | 120 | 650 | 530 | 100 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 0 | 1-0401l | 2 | 50 | 4 | 1-0401s | 2 | 50 | 120 | 650 | 530 | 100 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 0 | 1-0401l | 2 | 50 | 6 | 1-0401s | 2 | 50 | 120 | 650 | 530 | 100 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 1 | 1-0401l | 2 | 50 | 2 | 1-0401l | 2 | 50 | 650 | 1180 | 530 | 100 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 1 | 1-0401l | 2 | 50 | 5 | 1-0401s | 2 | 50 | 650 | 1180 | 530 | 100 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 1 | 1-0401l | 2 | 50 | 7 | 1-0401s | 2 | 50 | 650 | 1180 | 530 | 100 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 2 | 1-0401l | 2 | 50 | 5 | 1-0401s | 2 | 50 | 650 | 1180 | 530 | 100 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 2 | 1-0401l | 2 | 50 | 7 | 1-0401s | 2 | 50 | 650 | 1180 | 530 | 100 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 3 | 1-0401l | 2 | 50 | 4 | 1-0401s | 2 | 50 | 120 | 650 | 530 | 100 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 3 | 1-0401l | 2 | 50 | 6 | 1-0401s | 2 | 50 | 120 | 650 | 530 | 100 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 4 | 1-0401s | 2 | 50 | 6 | 1-0401s | 2 | 50 | 120 | 650 | 530 | 100 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 5 | 1-0401s | 2 | 50 | 7 | 1-0401s | 2 | 50 | 650 | 1180 | 530 | 100 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间

## 调机优化详情
机器编号 | 订单-工件 | 工序号 | 第1批-工件ID | 第1批-批次 | 第1批-数量 | 第1批-开始 | 第1批-结束 | 第2批-工件ID | 第2批-批次 | 第2批-数量 | 第2批-开始 | 第2批-结束 | 节省调机时间 | 说明
3 | 1-0401l | 3 | 1 | 2/4 | 50 | 1260 | 1810 | 0 | 1/4 | 50 | 1810 | 2360 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
3 | 1-0401l | 3 | 3 | 4/4 | 50 | 650 | 1260 | 1 | 2/4 | 50 | 1260 | 1810 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
3 | 1-0401l | 3 | 0 | 1/4 | 50 | 1810 | 2360 | 2 | 3/4 | 50 | 2360 | 2910 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
4 | 1-0401l | 4 | 1 | 2/4 | 50 | 2280 | 2610 | 0 | 1/4 | 50 | 2610 | 2910 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
4 | 1-0401l | 4 | 0 | 1/4 | 50 | 2610 | 2910 | 2 | 3/4 | 50 | 2910 | 3210 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
15 | 1-0401l | 5 | 2 | 3/4 | 50 | 3210 | 3240 | 0 | 1/4 | 50 | 3240 | 3265 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
24 | 1-0401l | 8 | 1 | 2/4 | 50 | 3375 | 4450 | 0 | 1/4 | 50 | 4450 | 5525 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
24 | 1-0401l | 8 | 3 | 4/4 | 50 | 2180 | 3375 | 1 | 2/4 | 50 | 3375 | 4450 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
24 | 1-0401l | 8 | 0 | 1/4 | 50 | 4450 | 5525 | 2 | 3/4 | 50 | 5525 | 6600 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
14 | 1-0401l | 9 | 1 | 2/4 | 50 | 4890 | 5525 | 0 | 1/4 | 50 | 5525 | 6100 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
32 | 1-0401l | 10 | 3 | 4/4 | 50 | 4010 | 6150 | 0 | 1/4 | 50 | 6150 | 8200 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
32 | 1-0401l | 10 | 0 | 1/4 | 50 | 6150 | 8200 | 2 | 3/4 | 50 | 8200 | 10250 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
19 | 1-0401l | 12 | 3 | 4/4 | 50 | 6400 | 8120 | 1 | 2/4 | 50 | 8120 | 9720 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
23 | 1-0401l | 12 | 0 | 1/4 | 50 | 9015 | 10735 | 2 | 3/4 | 50 | 10735 | 12335 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
29 | 1-0401l | 13 | 1 | 2/4 | 50 | 10235 | 12375 | 2 | 3/4 | 50 | 12375 | 14425 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
31 | 1-0401l | 13 | 3 | 4/4 | 50 | 8810 | 10950 | 0 | 1/4 | 50 | 10950 | 13000 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
6 | 1-0401l | 16 | 1 | 2/4 | 50 | 14325 | 14675 | 0 | 1/4 | 50 | 14675 | 15025 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
6 | 1-0401l | 16 | 3 | 4/4 | 50 | 13945 | 14325 | 1 | 2/4 | 50 | 14325 | 14675 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
6 | 1-0401l | 16 | 0 | 1/4 | 50 | 14675 | 15025 | 2 | 3/4 | 50 | 15025 | 15375 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
5 | 1-0401s | 3 | 4 | 1/4 | 50 | 650 | 1260 | 5 | 2/4 | 50 | 1260 | 1810 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
6 | 1-0401s | 3 | 6 | 3/4 | 50 | 650 | 1260 | 7 | 4/4 | 50 | 1260 | 1810 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
8 | 1-0401s | 4 | 6 | 3/4 | 50 | 1260 | 1590 | 4 | 1/4 | 50 | 1590 | 1890 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
8 | 1-0401s | 4 | 4 | 1/4 | 50 | 1590 | 1890 | 5 | 2/4 | 50 | 1890 | 2190 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
8 | 1-0401s | 4 | 5 | 2/4 | 50 | 1890 | 2190 | 7 | 4/4 | 50 | 2190 | 2490 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
15 | 1-0401s | 5 | 7 | 4/4 | 50 | 2490 | 2515 | 6 | 3/4 | 50 | 2515 | 2540 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
15 | 1-0401s | 5 | 5 | 2/4 | 50 | 2460 | 2490 | 7 | 4/4 | 50 | 2490 | 2515 | 5 | 相同工件的连续批次,第2批省去5.0分钟调机时间
20 | 1-0401s | 8 | 5 | 2/4 | 50 | 3095 | 4290 | 6 | 3/4 | 50 | 4290 | 5365 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
23 | 1-0401s | 8 | 4 | 1/4 | 50 | 2490 | 3685 | 7 | 4/4 | 50 | 3685 | 4760 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
12 | 1-0401s | 9 | 4 | 1/4 | 50 | 3685 | 4320 | 5 | 2/4 | 50 | 4320 | 4895 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
12 | 1-0401s | 9 | 7 | 4/4 | 50 | 4895 | 5470 | 6 | 3/4 | 50 | 5470 | 6045 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
12 | 1-0401s | 9 | 5 | 2/4 | 50 | 4320 | 4895 | 7 | 4/4 | 50 | 4895 | 5470 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
29 | 1-0401s | 10 | 6 | 3/4 | 50 | 6045 | 8185 | 5 | 2/4 | 50 | 8185 | 10235 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
30 | 1-0401s | 10 | 4 | 1/4 | 50 | 4320 | 6460 | 7 | 4/4 | 50 | 6460 | 8510 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
22 | 1-0401s | 12 | 4 | 1/4 | 50 | 6715 | 8435 | 6 | 3/4 | 50 | 8435 | 10035 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
30 | 1-0401s | 13 | 6 | 3/4 | 50 | 10650 | 12700 | 5 | 2/4 | 50 | 12700 | 14750 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
30 | 1-0401s | 13 | 4 | 1/4 | 50 | 8510 | 10650 | 6 | 3/4 | 50 | 10650 | 12700 | 90 | 相同工件的连续批次,第2批省去90.0分钟调机时间
5 | 1-0401s | 16 | 6 | 3/4 | 50 | 13595 | 13975 | 7 | 4/4 | 50 | 13975 | 14325 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
8 | 1-0401s | 16 | 4 | 1/4 | 50 | 15145 | 15525 | 5 | 2/4 | 50 | 15525 | 15875 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间

## 机器利用率
机器编号 | 任务数 | 总加工时间 | 空闲时间 | 利用率
1 | 4 | 240 | 15965 | 1.48%
2 | 4 | 240 | 15965 | 1.48%
3 | 4 | 2260 | 13945 | 13.95%
4 | 3 | 930 | 15275 | 5.74%
5 | 4 | 1890 | 14315 | 11.66%
6 | 6 | 2590 | 13615 | 15.98%
7 | 1 | 330 | 15875 | 2.04%
8 | 6 | 1960 | 14245 | 12.10%
12 | 4 | 2360 | 13845 | 14.56%
13 | 1 | 635 | 15570 | 3.92%
14 | 3 | 1845 | 14360 | 11.39%
15 | 8 | 225 | 15980 | 1.39%
16 | 8 | 4240 | 11965 | 26.16%
17 | 8 | 2480 | 13725 | 15.30%
18 | 16 | 4000 | 12205 | 24.68%
19 | 2 | 3320 | 12885 | 20.49%
20 | 3 | 3990 | 12215 | 24.62%
22 | 3 | 5040 | 11165 | 31.10%
23 | 4 | 5590 | 10615 | 34.50%
24 | 4 | 4420 | 11785 | 27.28%
29 | 4 | 8380 | 7825 | 51.71%
30 | 5 | 10430 | 5775 | 64.36%
31 | 3 | 6330 | 9875 | 39.06%
32 | 4 | 8380 | 7825 | 51.71%
33 | 8 | 4000 | 12205 | 24.68%
34 | 8 | 800 | 15405 | 4.94%
38 | 8 | 400 | 15805 | 2.47%
39 | 8 | 240 | 15965 | 1.48%
40 | 8 | 2000 | 14205 | 12.34%

## 优化效果汇总
指标 | 数值 | 单位
最优Makespan | 16205 | 分钟
总工件数 | 8 | 个
总工序数 | 152 | 道
机器数量 | 41 | 台
批处理次数 | 12 | 次
调机优化次数 | 38 | 次
节省调机时间 | 2535 | 分钟
求解时间 | 60.11 | 秒