## 调度方案总览
工件ID | 工序号 | 机器编号 | 开始时间 | 结束时间 | 加工时长 | 订单号 | 工件号 | 批次 | 批次数量
2 | 1 | 1 | 0 | 110 | 110 | 1 | 0401s | 1/2 | 100
1 | 1 | 2 | 0 | 110 | 110 | 1 | 0401l | 2/2 | 100
0 | 1 | 2 | 110 | 220 | 110 | 1 | 0401l | 1/2 | 100
1 | 2 | 16 | 110 | 640 | 530 | 1 | 0401l | 2/2 | 100
2 | 2 | 16 | 110 | 640 | 530 | 1 | 0401s | 1/2 | 100
3 | 1 | 2 | 220 | 330 | 110 | 1 | 0401s | 2/2 | 100
2 | 3 | 5 | 640 | 1800 | 1160 | 1 | 0401s | 1/2 | 100
1 | 3 | 7 | 640 | 1800 | 1160 | 1 | 0401l | 2/2 | 100
0 | 2 | 16 | 640 | 1170 | 530 | 1 | 0401l | 1/2 | 100
3 | 2 | 16 | 640 | 1170 | 530 | 1 | 0401s | 2/2 | 100
3 | 3 | 5 | 1800 | 2900 | 1100 | 1 | 0401s | 2/2 | 100
1 | 4 | 6 | 1800 | 2430 | 630 | 1 | 0401l | 2/2 | 100
0 | 3 | 7 | 1800 | 2900 | 1100 | 1 | 0401l | 1/2 | 100
2 | 4 | 3 | 2270 | 2900 | 630 | 1 | 0401s | 1/2 | 100
1 | 5 | 15 | 2430 | 2485 | 55 | 1 | 0401l | 2/2 | 100
1 | 6 | 17 | 2485 | 2795 | 310 | 1 | 0401l | 2/2 | 100
1 | 7 | 18 | 2795 | 3295 | 500 | 1 | 0401l | 2/2 | 100
3 | 4 | 3 | 2900 | 3500 | 600 | 1 | 0401s | 2/2 | 100
0 | 4 | 6 | 2900 | 3530 | 630 | 1 | 0401l | 1/2 | 100
2 | 5 | 15 | 2900 | 2955 | 55 | 1 | 0401s | 1/2 | 100
2 | 6 | 17 | 2955 | 3265 | 310 | 1 | 0401s | 1/2 | 100
2 | 7 | 18 | 3295 | 3795 | 500 | 1 | 0401s | 1/2 | 100
1 | 8 | 24 | 3295 | 5565 | 2270 | 1 | 0401l | 2/2 | 100
0 | 5 | 15 | 3530 | 3585 | 55 | 1 | 0401l | 1/2 | 100
3 | 5 | 15 | 3585 | 3640 | 55 | 1 | 0401s | 2/2 | 100
0 | 6 | 17 | 3585 | 3895 | 310 | 1 | 0401l | 1/2 | 100
2 | 8 | 23 | 3795 | 6065 | 2270 | 1 | 0401s | 1/2 | 100
3 | 6 | 17 | 3895 | 4205 | 310 | 1 | 0401s | 2/2 | 100
0 | 7 | 18 | 3895 | 4395 | 500 | 1 | 0401l | 1/2 | 100
3 | 7 | 18 | 4395 | 4895 | 500 | 1 | 0401s | 2/2 | 100
3 | 8 | 21 | 5005 | 7275 | 2270 | 1 | 0401s | 2/2 | 100
1 | 9 | 14 | 5565 | 6775 | 1210 | 1 | 0401l | 2/2 | 100
0 | 8 | 24 | 5565 | 7715 | 2150 | 1 | 0401l | 1/2 | 100
2 | 9 | 12 | 6065 | 7275 | 1210 | 1 | 0401s | 1/2 | 100
1 | 10 | 30 | 6775 | 10965 | 4190 | 1 | 0401l | 2/2 | 100
3 | 9 | 12 | 7275 | 8425 | 1150 | 1 | 0401s | 2/2 | 100
2 | 10 | 29 | 7275 | 11465 | 4190 | 1 | 0401s | 1/2 | 100
0 | 9 | 14 | 7715 | 8925 | 1210 | 1 | 0401l | 1/2 | 100
3 | 10 | 31 | 8425 | 12615 | 4190 | 1 | 0401s | 2/2 | 100
0 | 10 | 32 | 8925 | 13115 | 4190 | 1 | 0401l | 1/2 | 100
1 | 11 | 18 | 10965 | 11465 | 500 | 1 | 0401l | 2/2 | 100
2 | 11 | 18 | 11465 | 11965 | 500 | 1 | 0401s | 1/2 | 100
1 | 12 | 19 | 11465 | 14785 | 3320 | 1 | 0401l | 2/2 | 100
2 | 12 | 24 | 12465 | 15785 | 3320 | 1 | 0401s | 1/2 | 100
3 | 11 | 18 | 12615 | 13115 | 500 | 1 | 0401s | 2/2 | 100
0 | 11 | 18 | 13115 | 13615 | 500 | 1 | 0401l | 1/2 | 100
3 | 12 | 21 | 13465 | 16785 | 3320 | 1 | 0401s | 2/2 | 100
0 | 12 | 23 | 14465 | 17785 | 3320 | 1 | 0401l | 1/2 | 100
1 | 13 | 32 | 14785 | 18975 | 4190 | 1 | 0401l | 2/2 | 100
2 | 13 | 30 | 15785 | 19975 | 4190 | 1 | 0401s | 1/2 | 100
3 | 13 | 29 | 16785 | 20975 | 4190 | 1 | 0401s | 2/2 | 100
0 | 13 | 31 | 17785 | 21975 | 4190 | 1 | 0401l | 1/2 | 100
1 | 14 | 33 | 18975 | 19975 | 1000 | 1 | 0401l | 2/2 | 100
2 | 14 | 33 | 19975 | 20975 | 1000 | 1 | 0401s | 1/2 | 100
1 | 15 | 34 | 19975 | 20175 | 200 | 1 | 0401l | 2/2 | 100
3 | 14 | 33 | 20975 | 21975 | 1000 | 1 | 0401s | 2/2 | 100
2 | 15 | 34 | 20975 | 21175 | 200 | 1 | 0401s | 1/2 | 100
2 | 16 | 3 | 21445 | 22175 | 730 | 1 | 0401s | 1/2 | 100
0 | 14 | 33 | 21975 | 22975 | 1000 | 1 | 0401l | 1/2 | 100
3 | 15 | 34 | 21975 | 22175 | 200 | 1 | 0401s | 2/2 | 100
3 | 16 | 3 | 22175 | 22875 | 700 | 1 | 0401s | 2/2 | 100
2 | 17 | 38 | 22175 | 22275 | 100 | 1 | 0401s | 1/2 | 100
2 | 18 | 39 | 22275 | 22305 | 30 | 1 | 0401s | 1/2 | 100
2 | 19 | 40 | 22305 | 22805 | 500 | 1 | 0401s | 1/2 | 100
1 | 16 | 8 | 22445 | 23175 | 730 | 1 | 0401l | 2/2 | 100
3 | 17 | 38 | 22875 | 22975 | 100 | 1 | 0401s | 2/2 | 100
0 | 15 | 34 | 22975 | 23175 | 200 | 1 | 0401l | 1/2 | 100
3 | 18 | 39 | 22975 | 23005 | 30 | 1 | 0401s | 2/2 | 100
3 | 19 | 40 | 23005 | 23505 | 500 | 1 | 0401s | 2/2 | 100
0 | 16 | 8 | 23175 | 23875 | 700 | 1 | 0401l | 1/2 | 100
1 | 17 | 38 | 23175 | 23275 | 100 | 1 | 0401l | 2/2 | 100
1 | 18 | 39 | 23475 | 23505 | 30 | 1 | 0401l | 2/2 | 100
1 | 19 | 40 | 23505 | 24005 | 500 | 1 | 0401l | 2/2 | 100
0 | 17 | 38 | 23875 | 23975 | 100 | 1 | 0401l | 1/2 | 100
0 | 18 | 39 | 23975 | 24005 | 30 | 1 | 0401l | 1/2 | 100
0 | 19 | 40 | 24005 | 24505 | 500 | 1 | 0401l | 1/2 | 100

## 批处理详情
机器编号 | 机器类型 | 批次1-工件ID | 批次1-订单 | 批次1-工序 | 批次1-数量 | 批次2-工件ID | 批次2-订单 | 批次2-工序 | 批次2-数量 | 开始时间 | 结束时间 | 批处理时长 | 总处理数量 | 说明
16 | 热处理机 | 0 | 1-0401l | 2 | 100 | 3 | 1-0401s | 2 | 100 | 640 | 1170 | 530 | 200 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
16 | 热处理机 | 1 | 1-0401l | 2 | 100 | 2 | 1-0401s | 2 | 100 | 110 | 640 | 530 | 200 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间

## 调机优化详情
机器编号 | 订单-工件 | 工序号 | 第1批-工件ID | 第1批-批次 | 第1批-数量 | 第1批-开始 | 第1批-结束 | 第2批-工件ID | 第2批-批次 | 第2批-数量 | 第2批-开始 | 第2批-结束 | 节省调机时间 | 说明
7 | 1-0401l | 3 | 1 | 2/2 | 100 | 640 | 1800 | 0 | 1/2 | 100 | 1800 | 2900 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
24 | 1-0401l | 8 | 1 | 2/2 | 100 | 3295 | 5565 | 0 | 1/2 | 100 | 5565 | 7715 | 120 | 相同工件的连续批次,第2批省去120.0分钟调机时间
8 | 1-0401l | 16 | 1 | 2/2 | 100 | 22445 | 23175 | 0 | 1/2 | 100 | 23175 | 23875 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
5 | 1-0401s | 3 | 2 | 1/2 | 100 | 640 | 1800 | 3 | 2/2 | 100 | 1800 | 2900 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
3 | 1-0401s | 4 | 2 | 1/2 | 100 | 2270 | 2900 | 3 | 2/2 | 100 | 2900 | 3500 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
12 | 1-0401s | 9 | 2 | 1/2 | 100 | 6065 | 7275 | 3 | 2/2 | 100 | 7275 | 8425 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
3 | 1-0401s | 16 | 2 | 1/2 | 100 | 21445 | 22175 | 3 | 2/2 | 100 | 22175 | 22875 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间

## 机器利用率
机器编号 | 任务数 | 总加工时间 | 空闲时间 | 利用率
1 | 1 | 110 | 24395 | 0.45%
2 | 3 | 330 | 24175 | 1.35%
3 | 4 | 2660 | 21845 | 10.85%
5 | 2 | 2260 | 22245 | 9.22%
6 | 2 | 1260 | 23245 | 5.14%
7 | 2 | 2260 | 22245 | 9.22%
8 | 2 | 1430 | 23075 | 5.84%
12 | 2 | 2360 | 22145 | 9.63%
14 | 2 | 2420 | 22085 | 9.88%
15 | 4 | 220 | 24285 | 0.90%
16 | 4 | 2120 | 22385 | 8.65%
17 | 4 | 1240 | 23265 | 5.06%
18 | 8 | 4000 | 20505 | 16.32%
19 | 1 | 3320 | 21185 | 13.55%
21 | 2 | 5590 | 18915 | 22.81%
23 | 2 | 5590 | 18915 | 22.81%
24 | 3 | 7740 | 16765 | 31.59%
29 | 2 | 8380 | 16125 | 34.20%
30 | 2 | 8380 | 16125 | 34.20%
31 | 2 | 8380 | 16125 | 34.20%
32 | 2 | 8380 | 16125 | 34.20%
33 | 4 | 4000 | 20505 | 16.32%
34 | 4 | 800 | 23705 | 3.26%
38 | 4 | 400 | 24105 | 1.63%
39 | 4 | 120 | 24385 | 0.49%
40 | 4 | 2000 | 22505 | 8.16%

## 优化效果汇总
指标 | 数值 | 单位
最优Makespan | 24505 | 分钟
总工件数 | 4 | 个
总工序数 | 76 | 道
机器数量 | 41 | 台
批处理次数 | 2 | 次
调机优化次数 | 7 | 次
节省调机时间 | 390 | 分钟
求解时间 | 50.05 | 秒