## 调度方案总览
工件ID | 工序号 | 机器编号 | 开始时间 | 结束时间 | 加工时长 | 订单号 | 工件号 | 批次 | 批次数量
0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | （1）4l | 1/10 | 40
1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | （1）4l | 2/10 | 40
2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | （1）4l | 3/10 | 40
3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | （1）4l | 4/10 | 40
4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | （1）4l | 5/10 | 40
5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | （1）4l | 6/10 | 40
6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | （1）4l | 7/10 | 40
7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | （1）4l | 8/10 | 40
8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | （1）4l | 9/10 | 40
9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | （1）4l | 10/10 | 40
30 | 1 | 10 | 0 | 660 | 660 | 1 | （1）5S | 1/10 | 40
31 | 1 | 10 | 0 | 660 | 660 | 1 | （1）5S | 2/10 | 40
32 | 1 | 10 | 0 | 660 | 660 | 1 | （1）5S | 3/10 | 40
33 | 1 | 10 | 0 | 660 | 660 | 1 | （1）5S | 4/10 | 40
34 | 1 | 10 | 0 | 660 | 660 | 1 | （1）5S | 5/10 | 40
35 | 1 | 10 | 0 | 660 | 660 | 1 | （1）5S | 6/10 | 40
36 | 1 | 10 | 0 | 660 | 660 | 1 | （1）5S | 7/10 | 40
37 | 1 | 10 | 0 | 660 | 660 | 1 | （1）5S | 8/10 | 40
38 | 1 | 10 | 0 | 660 | 660 | 1 | （1）5S | 9/10 | 40
39 | 1 | 10 | 0 | 660 | 660 | 1 | （1）5S | 10/10 | 40
9 | 2 | 11 | 0 | 600 | 600 | 1 | （1）4l | 10/10 | 40
56 | 1 | 9 | 204 | 226 | 22 | 1 | （1）6L | 7/10 | 40
59 | 1 | 9 | 226 | 246 | 20 | 1 | （1）6L | 10/10 | 40
57 | 1 | 9 | 246 | 266 | 20 | 1 | （1）6L | 8/10 | 40
54 | 1 | 9 | 266 | 286 | 20 | 1 | （1）6L | 5/10 | 40
52 | 1 | 9 | 286 | 306 | 20 | 1 | （1）6L | 3/10 | 40
55 | 1 | 9 | 306 | 326 | 20 | 1 | （1）6L | 6/10 | 40
53 | 1 | 9 | 326 | 346 | 20 | 1 | （1）6L | 4/10 | 40
50 | 1 | 9 | 346 | 366 | 20 | 1 | （1）6L | 1/10 | 40
51 | 1 | 9 | 366 | 386 | 20 | 1 | （1）6L | 2/10 | 40
58 | 1 | 9 | 386 | 406 | 20 | 1 | （1）6L | 9/10 | 40
44 | 1 | 9 | 406 | 426 | 20 | 1 | （1）6L | 5/10 | 40
43 | 1 | 9 | 426 | 446 | 20 | 1 | （1）6L | 4/10 | 40
42 | 1 | 9 | 446 | 466 | 20 | 1 | （1）6L | 3/10 | 40
48 | 1 | 9 | 466 | 486 | 20 | 1 | （1）6L | 9/10 | 40
41 | 1 | 9 | 486 | 506 | 20 | 1 | （1）6L | 2/10 | 40
46 | 1 | 9 | 506 | 526 | 20 | 1 | （1）6L | 7/10 | 40
40 | 1 | 9 | 526 | 546 | 20 | 1 | （1）6L | 1/10 | 40
45 | 1 | 9 | 546 | 566 | 20 | 1 | （1）6L | 6/10 | 40
49 | 1 | 9 | 566 | 586 | 20 | 1 | （1）6L | 10/10 | 40
47 | 1 | 9 | 586 | 606 | 20 | 1 | （1）6L | 8/10 | 40
2 | 2 | 11 | 600 | 1200 | 600 | 1 | （1）4l | 3/10 | 40
9 | 3 | 28 | 600 | 640 | 40 | 1 | （1）4l | 10/10 | 40
9 | 4 | 29 | 640 | 670 | 30 | 1 | （1）4l | 10/10 | 40
30 | 2 | 9 | 660 | 682 | 22 | 1 | （1）5S | 1/10 | 40
10 | 1 | 10 | 660 | 1300 | 640 | 1 | （1）4S | 1/10 | 40
11 | 1 | 10 | 660 | 1300 | 640 | 1 | （1）4S | 2/10 | 40
12 | 1 | 10 | 660 | 1300 | 640 | 1 | （1）4S | 3/10 | 40
13 | 1 | 10 | 660 | 1300 | 640 | 1 | （1）4S | 4/10 | 40
14 | 1 | 10 | 660 | 1300 | 640 | 1 | （1）4S | 5/10 | 40
15 | 1 | 10 | 660 | 1300 | 640 | 1 | （1）4S | 6/10 | 40
16 | 1 | 10 | 660 | 1300 | 640 | 1 | （1）4S | 7/10 | 40
17 | 1 | 10 | 660 | 1300 | 640 | 1 | （1）4S | 8/10 | 40
18 | 1 | 10 | 660 | 1300 | 640 | 1 | （1）4S | 9/10 | 40
19 | 1 | 10 | 660 | 1300 | 640 | 1 | （1）4S | 10/10 | 40
50 | 2 | 10 | 660 | 1300 | 640 | 1 | （1）6L | 1/10 | 40
51 | 2 | 10 | 660 | 1300 | 640 | 1 | （1）6L | 2/10 | 40
52 | 2 | 10 | 660 | 1300 | 640 | 1 | （1）6L | 3/10 | 40
53 | 2 | 10 | 660 | 1300 | 640 | 1 | （1）6L | 4/10 | 40
54 | 2 | 10 | 660 | 1300 | 640 | 1 | （1）6L | 5/10 | 40
55 | 2 | 10 | 660 | 1300 | 640 | 1 | （1）6L | 6/10 | 40
56 | 2 | 10 | 660 | 1300 | 640 | 1 | （1）6L | 7/10 | 40
57 | 2 | 10 | 660 | 1300 | 640 | 1 | （1）6L | 8/10 | 40
58 | 2 | 10 | 660 | 1300 | 640 | 1 | （1）6L | 9/10 | 40
59 | 2 | 10 | 660 | 1300 | 640 | 1 | （1）6L | 10/10 | 40
9 | 5 | 30 | 670 | 870 | 200 | 1 | （1）4l | 10/10 | 40
37 | 2 | 9 | 682 | 702 | 20 | 1 | （1）5S | 8/10 | 40
30 | 3 | 13 | 682 | 702 | 20 | 1 | （1）5S | 1/10 | 40
39 | 2 | 9 | 702 | 722 | 20 | 1 | （1）5S | 10/10 | 40
37 | 3 | 13 | 702 | 722 | 20 | 1 | （1）5S | 8/10 | 40
30 | 4 | 24 | 702 | 742 | 40 | 1 | （1）5S | 1/10 | 40
31 | 2 | 9 | 722 | 742 | 20 | 1 | （1）5S | 2/10 | 40
39 | 3 | 13 | 722 | 742 | 20 | 1 | （1）5S | 10/10 | 40
32 | 2 | 9 | 742 | 762 | 20 | 1 | （1）5S | 3/10 | 40
31 | 3 | 13 | 742 | 762 | 20 | 1 | （1）5S | 2/10 | 40
37 | 4 | 24 | 742 | 782 | 40 | 1 | （1）5S | 8/10 | 40
30 | 5 | 41 | 742 | 822 | 80 | 1 | （1）5S | 1/10 | 40
35 | 2 | 9 | 762 | 782 | 20 | 1 | （1）5S | 6/10 | 40
32 | 3 | 13 | 762 | 782 | 20 | 1 | （1）5S | 3/10 | 40
34 | 2 | 9 | 782 | 802 | 20 | 1 | （1）5S | 5/10 | 40
35 | 3 | 13 | 782 | 802 | 20 | 1 | （1）5S | 6/10 | 40
31 | 4 | 24 | 782 | 822 | 40 | 1 | （1）5S | 2/10 | 40
36 | 2 | 9 | 802 | 822 | 20 | 1 | （1）5S | 7/10 | 40
34 | 3 | 13 | 802 | 822 | 20 | 1 | （1）5S | 5/10 | 40
33 | 2 | 9 | 822 | 842 | 20 | 1 | （1）5S | 4/10 | 40
36 | 3 | 13 | 822 | 842 | 20 | 1 | （1）5S | 7/10 | 40
34 | 4 | 24 | 822 | 862 | 40 | 1 | （1）5S | 5/10 | 40
30 | 6 | 28 | 822 | 862 | 40 | 1 | （1）5S | 1/10 | 40
31 | 5 | 41 | 822 | 902 | 80 | 1 | （1）5S | 2/10 | 40
38 | 2 | 9 | 842 | 862 | 20 | 1 | （1）5S | 9/10 | 40
33 | 3 | 13 | 842 | 862 | 20 | 1 | （1）5S | 4/10 | 40
38 | 3 | 13 | 862 | 882 | 20 | 1 | （1）5S | 9/10 | 40
36 | 4 | 24 | 862 | 902 | 40 | 1 | （1）5S | 7/10 | 40
30 | 7 | 29 | 862 | 892 | 30 | 1 | （1）5S | 1/10 | 40
30 | 8 | 30 | 892 | 1092 | 200 | 1 | （1）5S | 1/10 | 40
38 | 4 | 24 | 902 | 942 | 40 | 1 | （1）5S | 9/10 | 40
31 | 6 | 28 | 902 | 942 | 40 | 1 | （1）5S | 2/10 | 40
34 | 5 | 41 | 902 | 982 | 80 | 1 | （1）5S | 5/10 | 40
35 | 4 | 24 | 942 | 982 | 40 | 1 | （1）5S | 6/10 | 40
31 | 7 | 29 | 942 | 972 | 30 | 1 | （1）5S | 2/10 | 40
39 | 4 | 24 | 982 | 1022 | 40 | 1 | （1）5S | 10/10 | 40
34 | 6 | 28 | 982 | 1022 | 40 | 1 | （1）5S | 5/10 | 40
38 | 5 | 41 | 982 | 1062 | 80 | 1 | （1）5S | 9/10 | 40
32 | 4 | 24 | 1022 | 1062 | 40 | 1 | （1）5S | 3/10 | 40
34 | 7 | 29 | 1022 | 1052 | 30 | 1 | （1）5S | 5/10 | 40
33 | 4 | 24 | 1062 | 1102 | 40 | 1 | （1）5S | 4/10 | 40
38 | 6 | 28 | 1062 | 1102 | 40 | 1 | （1）5S | 9/10 | 40
35 | 5 | 41 | 1062 | 1142 | 80 | 1 | （1）5S | 6/10 | 40
34 | 8 | 30 | 1092 | 1292 | 200 | 1 | （1）5S | 5/10 | 40
38 | 7 | 29 | 1102 | 1132 | 30 | 1 | （1）5S | 9/10 | 40
35 | 6 | 28 | 1142 | 1182 | 40 | 1 | （1）5S | 6/10 | 40
39 | 5 | 41 | 1142 | 1222 | 80 | 1 | （1）5S | 10/10 | 40
35 | 7 | 29 | 1182 | 1212 | 30 | 1 | （1）5S | 6/10 | 40
5 | 2 | 11 | 1200 | 1800 | 600 | 1 | （1）4l | 6/10 | 40
2 | 3 | 28 | 1200 | 1240 | 40 | 1 | （1）4l | 3/10 | 40
37 | 5 | 41 | 1222 | 1302 | 80 | 1 | （1）5S | 8/10 | 40
39 | 6 | 28 | 1240 | 1280 | 40 | 1 | （1）5S | 10/10 | 40
2 | 4 | 29 | 1240 | 1270 | 30 | 1 | （1）4l | 3/10 | 40
39 | 7 | 29 | 1280 | 1310 | 30 | 1 | （1）5S | 10/10 | 40
31 | 8 | 30 | 1292 | 1492 | 200 | 1 | （1）5S | 2/10 | 40
16 | 2 | 9 | 1300 | 1340 | 40 | 1 | （1）4S | 7/10 | 40
56 | 3 | 13 | 1300 | 1320 | 20 | 1 | （1）6L | 7/10 | 40
37 | 6 | 28 | 1302 | 1342 | 40 | 1 | （1）5S | 8/10 | 40
51 | 3 | 13 | 1320 | 1340 | 20 | 1 | （1）6L | 2/10 | 40
56 | 4 | 41 | 1320 | 1360 | 40 | 1 | （1）6L | 7/10 | 40
17 | 2 | 9 | 1340 | 1380 | 40 | 1 | （1）4S | 8/10 | 40
16 | 3 | 10 | 1340 | 1940 | 600 | 1 | （1）4S | 7/10 | 40
54 | 3 | 13 | 1340 | 1360 | 20 | 1 | （1）6L | 5/10 | 40
37 | 7 | 29 | 1342 | 1372 | 30 | 1 | （1）5S | 8/10 | 40
58 | 3 | 13 | 1360 | 1380 | 20 | 1 | （1）6L | 9/10 | 40
54 | 4 | 41 | 1360 | 1400 | 40 | 1 | （1）6L | 5/10 | 40
15 | 2 | 9 | 1380 | 1420 | 40 | 1 | （1）4S | 6/10 | 40
52 | 3 | 13 | 1380 | 1400 | 20 | 1 | （1）6L | 3/10 | 40
57 | 3 | 13 | 1400 | 1420 | 20 | 1 | （1）6L | 8/10 | 40
51 | 4 | 41 | 1400 | 1440 | 40 | 1 | （1）6L | 2/10 | 40
18 | 2 | 9 | 1420 | 1460 | 40 | 1 | （1）4S | 9/10 | 40
55 | 3 | 13 | 1420 | 1440 | 20 | 1 | （1）6L | 6/10 | 40
53 | 3 | 13 | 1440 | 1460 | 20 | 1 | （1）6L | 4/10 | 40
57 | 4 | 41 | 1440 | 1480 | 40 | 1 | （1）6L | 8/10 | 40
59 | 3 | 13 | 1460 | 1480 | 20 | 1 | （1）6L | 10/10 | 40
50 | 3 | 13 | 1480 | 1500 | 20 | 1 | （1）6L | 1/10 | 40
58 | 4 | 41 | 1480 | 1520 | 40 | 1 | （1）6L | 9/10 | 40
35 | 8 | 30 | 1492 | 1692 | 200 | 1 | （1）5S | 6/10 | 40
50 | 4 | 41 | 1520 | 1560 | 40 | 1 | （1）6L | 1/10 | 40
14 | 2 | 9 | 1542 | 1582 | 40 | 1 | （1）4S | 5/10 | 40
59 | 4 | 41 | 1560 | 1600 | 40 | 1 | （1）6L | 10/10 | 40
11 | 2 | 9 | 1582 | 1622 | 40 | 1 | （1）4S | 2/10 | 40
10 | 2 | 9 | 1622 | 1662 | 40 | 1 | （1）4S | 1/10 | 40
55 | 4 | 41 | 1662 | 1702 | 40 | 1 | （1）6L | 6/10 | 40
13 | 2 | 9 | 1686 | 1726 | 40 | 1 | （1）4S | 4/10 | 40
39 | 8 | 30 | 1692 | 1892 | 200 | 1 | （1）5S | 10/10 | 40
53 | 4 | 41 | 1702 | 1742 | 40 | 1 | （1）6L | 4/10 | 40
52 | 4 | 41 | 1742 | 1782 | 40 | 1 | （1）6L | 3/10 | 40
32 | 5 | 41 | 1782 | 1862 | 80 | 1 | （1）5S | 3/10 | 40
6 | 2 | 11 | 1800 | 2400 | 600 | 1 | （1）4l | 7/10 | 40
5 | 3 | 28 | 1800 | 1840 | 40 | 1 | （1）4l | 6/10 | 40
5 | 4 | 29 | 1840 | 1870 | 30 | 1 | （1）4l | 6/10 | 40
19 | 2 | 9 | 1848 | 1888 | 40 | 1 | （1）4S | 10/10 | 40
32 | 6 | 28 | 1862 | 1902 | 40 | 1 | （1）5S | 3/10 | 40
33 | 5 | 41 | 1862 | 1942 | 80 | 1 | （1）5S | 4/10 | 40
12 | 2 | 9 | 1888 | 1928 | 40 | 1 | （1）4S | 3/10 | 40
2 | 5 | 30 | 1892 | 2092 | 200 | 1 | （1）4l | 3/10 | 40
32 | 7 | 29 | 1902 | 1932 | 30 | 1 | （1）5S | 3/10 | 40
55 | 5 | 9 | 1928 | 1950 | 22 | 1 | （1）6L | 6/10 | 40
10 | 3 | 10 | 1940 | 2540 | 600 | 1 | （1）4S | 1/10 | 40
11 | 3 | 10 | 1940 | 2540 | 600 | 1 | （1）4S | 2/10 | 40
12 | 3 | 10 | 1940 | 2540 | 600 | 1 | （1）4S | 3/10 | 40
13 | 3 | 10 | 1940 | 2540 | 600 | 1 | （1）4S | 4/10 | 40
14 | 3 | 10 | 1940 | 2540 | 600 | 1 | （1）4S | 5/10 | 40
15 | 3 | 10 | 1940 | 2540 | 600 | 1 | （1）4S | 6/10 | 40
17 | 3 | 10 | 1940 | 2540 | 600 | 1 | （1）4S | 8/10 | 40
18 | 3 | 10 | 1940 | 2540 | 600 | 1 | （1）4S | 9/10 | 40
19 | 3 | 10 | 1940 | 2540 | 600 | 1 | （1）4S | 10/10 | 40
16 | 4 | 13 | 1940 | 1980 | 40 | 1 | （1）4S | 7/10 | 40
33 | 6 | 28 | 1942 | 1982 | 40 | 1 | （1）5S | 4/10 | 40
52 | 5 | 9 | 1950 | 1970 | 20 | 1 | （1）6L | 3/10 | 40
55 | 6 | 24 | 1950 | 1990 | 40 | 1 | （1）6L | 6/10 | 40
58 | 5 | 9 | 1970 | 1990 | 20 | 1 | （1）6L | 9/10 | 40
16 | 5 | 41 | 1980 | 2020 | 40 | 1 | （1）4S | 7/10 | 40
33 | 7 | 29 | 1982 | 2012 | 30 | 1 | （1）5S | 4/10 | 40
56 | 5 | 9 | 1990 | 2010 | 20 | 1 | （1）6L | 7/10 | 40
57 | 5 | 9 | 2010 | 2030 | 20 | 1 | （1）6L | 8/10 | 40
16 | 6 | 24 | 2020 | 2060 | 40 | 1 | （1）4S | 7/10 | 40
36 | 5 | 41 | 2020 | 2100 | 80 | 1 | （1）5S | 7/10 | 40
51 | 5 | 9 | 2030 | 2050 | 20 | 1 | （1）6L | 2/10 | 40
54 | 5 | 9 | 2050 | 2070 | 20 | 1 | （1）6L | 5/10 | 40
51 | 6 | 24 | 2060 | 2100 | 40 | 1 | （1）6L | 2/10 | 40
16 | 7 | 28 | 2060 | 2100 | 40 | 1 | （1）4S | 7/10 | 40
50 | 5 | 9 | 2070 | 2090 | 20 | 1 | （1）6L | 1/10 | 40
59 | 5 | 9 | 2090 | 2110 | 20 | 1 | （1）6L | 10/10 | 40
33 | 8 | 30 | 2092 | 2292 | 200 | 1 | （1）5S | 4/10 | 40
54 | 6 | 24 | 2100 | 2140 | 40 | 1 | （1）6L | 5/10 | 40
36 | 6 | 28 | 2100 | 2140 | 40 | 1 | （1）5S | 7/10 | 40
16 | 8 | 29 | 2100 | 2130 | 30 | 1 | （1）4S | 7/10 | 40
53 | 5 | 9 | 2110 | 2130 | 20 | 1 | （1）6L | 4/10 | 40
52 | 6 | 24 | 2140 | 2180 | 40 | 1 | （1）6L | 3/10 | 40
36 | 7 | 29 | 2140 | 2170 | 30 | 1 | （1）5S | 7/10 | 40
59 | 6 | 24 | 2180 | 2220 | 40 | 1 | （1）6L | 10/10 | 40
53 | 6 | 24 | 2220 | 2260 | 40 | 1 | （1）6L | 4/10 | 40
58 | 6 | 24 | 2260 | 2300 | 40 | 1 | （1）6L | 9/10 | 40
16 | 9 | 30 | 2292 | 2492 | 200 | 1 | （1）4S | 7/10 | 40
57 | 6 | 24 | 2300 | 2340 | 40 | 1 | （1）6L | 8/10 | 40
50 | 6 | 24 | 2340 | 2380 | 40 | 1 | （1）6L | 1/10 | 40
54 | 7 | 42 | 2372 | 3257 | 885 | 1 | （1）6L | 5/10 | 40
56 | 6 | 24 | 2380 | 2420 | 40 | 1 | （1）6L | 7/10 | 40
0 | 2 | 11 | 2400 | 3000 | 600 | 1 | （1）4l | 1/10 | 40
6 | 3 | 28 | 2400 | 2440 | 40 | 1 | （1）4l | 7/10 | 40
6 | 4 | 29 | 2440 | 2470 | 30 | 1 | （1）4l | 7/10 | 40
5 | 5 | 30 | 2492 | 2692 | 200 | 1 | （1）4l | 6/10 | 40
11 | 4 | 13 | 2540 | 2580 | 40 | 1 | （1）4S | 2/10 | 40
14 | 4 | 13 | 2580 | 2620 | 40 | 1 | （1）4S | 5/10 | 40
11 | 5 | 41 | 2580 | 2620 | 40 | 1 | （1）4S | 2/10 | 40
12 | 4 | 13 | 2620 | 2660 | 40 | 1 | （1）4S | 3/10 | 40
11 | 6 | 24 | 2620 | 2660 | 40 | 1 | （1）4S | 2/10 | 40
14 | 5 | 41 | 2620 | 2660 | 40 | 1 | （1）4S | 5/10 | 40
15 | 4 | 13 | 2660 | 2700 | 40 | 1 | （1）4S | 6/10 | 40
14 | 6 | 24 | 2660 | 2700 | 40 | 1 | （1）4S | 5/10 | 40
11 | 7 | 28 | 2660 | 2700 | 40 | 1 | （1）4S | 2/10 | 40
12 | 5 | 41 | 2660 | 2700 | 40 | 1 | （1）4S | 3/10 | 40
37 | 8 | 30 | 2692 | 2892 | 200 | 1 | （1）5S | 8/10 | 40
19 | 4 | 13 | 2700 | 2740 | 40 | 1 | （1）4S | 10/10 | 40
12 | 6 | 24 | 2700 | 2740 | 40 | 1 | （1）4S | 3/10 | 40
14 | 7 | 28 | 2700 | 2740 | 40 | 1 | （1）4S | 5/10 | 40
11 | 8 | 29 | 2700 | 2730 | 30 | 1 | （1）4S | 2/10 | 40
15 | 5 | 41 | 2700 | 2740 | 40 | 1 | （1）4S | 6/10 | 40
10 | 4 | 13 | 2740 | 2780 | 40 | 1 | （1）4S | 1/10 | 40
15 | 6 | 24 | 2740 | 2780 | 40 | 1 | （1）4S | 6/10 | 40
12 | 7 | 28 | 2740 | 2780 | 40 | 1 | （1）4S | 3/10 | 40
14 | 8 | 29 | 2740 | 2770 | 30 | 1 | （1）4S | 5/10 | 40
19 | 5 | 41 | 2740 | 2780 | 40 | 1 | （1）4S | 10/10 | 40
18 | 4 | 13 | 2780 | 2820 | 40 | 1 | （1）4S | 9/10 | 40
19 | 6 | 24 | 2780 | 2820 | 40 | 1 | （1）4S | 10/10 | 40
15 | 7 | 28 | 2780 | 2820 | 40 | 1 | （1）4S | 6/10 | 40
12 | 8 | 29 | 2780 | 2810 | 30 | 1 | （1）4S | 3/10 | 40
10 | 5 | 41 | 2780 | 2820 | 40 | 1 | （1）4S | 1/10 | 40
17 | 4 | 13 | 2820 | 2860 | 40 | 1 | （1）4S | 8/10 | 40
10 | 6 | 24 | 2820 | 2860 | 40 | 1 | （1）4S | 1/10 | 40
19 | 7 | 28 | 2820 | 2860 | 40 | 1 | （1）4S | 10/10 | 40
15 | 8 | 29 | 2820 | 2850 | 30 | 1 | （1）4S | 6/10 | 40
18 | 5 | 41 | 2820 | 2860 | 40 | 1 | （1）4S | 9/10 | 40
13 | 4 | 13 | 2860 | 2900 | 40 | 1 | （1）4S | 4/10 | 40
18 | 6 | 24 | 2860 | 2900 | 40 | 1 | （1）4S | 9/10 | 40
10 | 7 | 28 | 2860 | 2900 | 40 | 1 | （1）4S | 1/10 | 40
19 | 8 | 29 | 2860 | 2890 | 30 | 1 | （1）4S | 10/10 | 40
17 | 5 | 41 | 2860 | 2900 | 40 | 1 | （1）4S | 8/10 | 40
11 | 9 | 30 | 2892 | 3092 | 200 | 1 | （1）4S | 2/10 | 40
17 | 6 | 24 | 2900 | 2940 | 40 | 1 | （1）4S | 8/10 | 40
18 | 7 | 28 | 2900 | 2940 | 40 | 1 | （1）4S | 9/10 | 40
10 | 8 | 29 | 2900 | 2930 | 30 | 1 | （1）4S | 1/10 | 40
13 | 5 | 41 | 2900 | 2940 | 40 | 1 | （1）4S | 4/10 | 40
13 | 6 | 24 | 2940 | 2980 | 40 | 1 | （1）4S | 4/10 | 40
17 | 7 | 28 | 2940 | 2980 | 40 | 1 | （1）4S | 8/10 | 40
18 | 8 | 29 | 2940 | 2970 | 30 | 1 | （1）4S | 9/10 | 40
13 | 7 | 28 | 2980 | 3020 | 40 | 1 | （1）4S | 4/10 | 40
17 | 8 | 29 | 2980 | 3010 | 30 | 1 | （1）4S | 8/10 | 40
7 | 2 | 11 | 3000 | 3600 | 600 | 1 | （1）4l | 8/10 | 40
0 | 3 | 28 | 3020 | 3060 | 40 | 1 | （1）4l | 1/10 | 40
13 | 8 | 29 | 3020 | 3050 | 30 | 1 | （1）4S | 4/10 | 40
0 | 4 | 29 | 3060 | 3090 | 30 | 1 | （1）4l | 1/10 | 40
36 | 8 | 30 | 3092 | 3292 | 200 | 1 | （1）5S | 7/10 | 40
54 | 8 | 28 | 3257 | 3297 | 40 | 1 | （1）6L | 5/10 | 40
55 | 7 | 42 | 3257 | 4107 | 850 | 1 | （1）6L | 6/10 | 40
38 | 8 | 30 | 3292 | 3492 | 200 | 1 | （1）5S | 9/10 | 40
54 | 9 | 29 | 3297 | 3327 | 30 | 1 | （1）6L | 5/10 | 40
14 | 9 | 30 | 3492 | 3692 | 200 | 1 | （1）4S | 5/10 | 40
8 | 2 | 11 | 3600 | 4200 | 600 | 1 | （1）4l | 9/10 | 40
7 | 3 | 28 | 3600 | 3640 | 40 | 1 | （1）4l | 8/10 | 40
7 | 4 | 29 | 3640 | 3670 | 30 | 1 | （1）4l | 8/10 | 40
15 | 9 | 30 | 3692 | 3892 | 200 | 1 | （1）4S | 6/10 | 40
54 | 10 | 30 | 3892 | 4092 | 200 | 1 | （1）6L | 5/10 | 40
32 | 8 | 30 | 4092 | 4292 | 200 | 1 | （1）5S | 3/10 | 40
55 | 8 | 28 | 4107 | 4147 | 40 | 1 | （1）6L | 6/10 | 40
51 | 7 | 42 | 4107 | 4957 | 850 | 1 | （1）6L | 2/10 | 40
55 | 9 | 29 | 4147 | 4177 | 30 | 1 | （1）6L | 6/10 | 40
4 | 2 | 11 | 4200 | 4800 | 600 | 1 | （1）4l | 5/10 | 40
8 | 3 | 28 | 4200 | 4240 | 40 | 1 | （1）4l | 9/10 | 40
8 | 4 | 29 | 4240 | 4270 | 30 | 1 | （1）4l | 9/10 | 40
19 | 9 | 30 | 4292 | 4492 | 200 | 1 | （1）4S | 10/10 | 40
13 | 9 | 30 | 4492 | 4692 | 200 | 1 | （1）4S | 4/10 | 40
6 | 5 | 30 | 4692 | 4892 | 200 | 1 | （1）4l | 7/10 | 40
1 | 2 | 11 | 4800 | 5400 | 600 | 1 | （1）4l | 2/10 | 40
4 | 3 | 28 | 4800 | 4840 | 40 | 1 | （1）4l | 5/10 | 40
4 | 4 | 29 | 4840 | 4870 | 30 | 1 | （1）4l | 5/10 | 40
55 | 10 | 30 | 4892 | 5092 | 200 | 1 | （1）6L | 6/10 | 40
51 | 8 | 28 | 4957 | 4997 | 40 | 1 | （1）6L | 2/10 | 40
52 | 7 | 42 | 4957 | 5807 | 850 | 1 | （1）6L | 3/10 | 40
51 | 9 | 29 | 4997 | 5027 | 30 | 1 | （1）6L | 2/10 | 40
7 | 5 | 30 | 5092 | 5292 | 200 | 1 | （1）4l | 8/10 | 40
10 | 9 | 30 | 5292 | 5492 | 200 | 1 | （1）4S | 1/10 | 40
3 | 2 | 11 | 5400 | 6000 | 600 | 1 | （1）4l | 4/10 | 40
1 | 3 | 28 | 5400 | 5440 | 40 | 1 | （1）4l | 2/10 | 40
1 | 4 | 29 | 5440 | 5470 | 30 | 1 | （1）4l | 2/10 | 40
17 | 9 | 30 | 5492 | 5692 | 200 | 1 | （1）4S | 8/10 | 40
1 | 5 | 30 | 5692 | 5892 | 200 | 1 | （1）4l | 2/10 | 40
28 | 1 | 9 | 5721 | 5743 | 22 | 1 | （1）5L | 9/10 | 40
25 | 1 | 9 | 5743 | 5763 | 20 | 1 | （1）5L | 6/10 | 40
27 | 1 | 9 | 5763 | 5783 | 20 | 1 | （1）5L | 8/10 | 40
26 | 1 | 9 | 5783 | 5803 | 20 | 1 | （1）5L | 7/10 | 40
20 | 1 | 9 | 5803 | 5823 | 20 | 1 | （1）5L | 1/10 | 40
52 | 8 | 28 | 5807 | 5847 | 40 | 1 | （1）6L | 3/10 | 40
59 | 7 | 42 | 5807 | 6657 | 850 | 1 | （1）6L | 10/10 | 40
21 | 1 | 9 | 5823 | 5843 | 20 | 1 | （1）5L | 2/10 | 40
23 | 1 | 9 | 5843 | 5863 | 20 | 1 | （1）5L | 4/10 | 40
52 | 9 | 29 | 5847 | 5877 | 30 | 1 | （1）6L | 3/10 | 40
29 | 1 | 9 | 5863 | 5883 | 20 | 1 | （1）5L | 10/10 | 40
24 | 1 | 9 | 5883 | 5903 | 20 | 1 | （1）5L | 5/10 | 40
4 | 5 | 30 | 5892 | 6092 | 200 | 1 | （1）4l | 5/10 | 40
22 | 1 | 9 | 5903 | 5923 | 20 | 1 | （1）5L | 3/10 | 40
40 | 2 | 11 | 6000 | 6640 | 640 | 1 | （1）6L | 1/10 | 40
41 | 2 | 11 | 6000 | 6640 | 640 | 1 | （1）6L | 2/10 | 40
42 | 2 | 11 | 6000 | 6640 | 640 | 1 | （1）6L | 3/10 | 40
43 | 2 | 11 | 6000 | 6640 | 640 | 1 | （1）6L | 4/10 | 40
44 | 2 | 11 | 6000 | 6640 | 640 | 1 | （1）6L | 5/10 | 40
45 | 2 | 11 | 6000 | 6640 | 640 | 1 | （1）6L | 6/10 | 40
46 | 2 | 11 | 6000 | 6640 | 640 | 1 | （1）6L | 7/10 | 40
47 | 2 | 11 | 6000 | 6640 | 640 | 1 | （1）6L | 8/10 | 40
48 | 2 | 11 | 6000 | 6640 | 640 | 1 | （1）6L | 9/10 | 40
49 | 2 | 11 | 6000 | 6640 | 640 | 1 | （1）6L | 10/10 | 40
3 | 3 | 28 | 6000 | 6040 | 40 | 1 | （1）4l | 4/10 | 40
3 | 4 | 29 | 6040 | 6070 | 30 | 1 | （1）4l | 4/10 | 40
51 | 10 | 30 | 6092 | 6292 | 200 | 1 | （1）6L | 2/10 | 40
0 | 5 | 30 | 6292 | 6492 | 200 | 1 | （1）4l | 1/10 | 40
12 | 9 | 30 | 6492 | 6692 | 200 | 1 | （1）4S | 3/10 | 40
20 | 2 | 11 | 6640 | 7300 | 660 | 1 | （1）5L | 1/10 | 40
21 | 2 | 11 | 6640 | 7300 | 660 | 1 | （1）5L | 2/10 | 40
22 | 2 | 11 | 6640 | 7300 | 660 | 1 | （1）5L | 3/10 | 40
23 | 2 | 11 | 6640 | 7300 | 660 | 1 | （1）5L | 4/10 | 40
24 | 2 | 11 | 6640 | 7300 | 660 | 1 | （1）5L | 5/10 | 40
25 | 2 | 11 | 6640 | 7300 | 660 | 1 | （1）5L | 6/10 | 40
26 | 2 | 11 | 6640 | 7300 | 660 | 1 | （1）5L | 7/10 | 40
27 | 2 | 11 | 6640 | 7300 | 660 | 1 | （1）5L | 8/10 | 40
28 | 2 | 11 | 6640 | 7300 | 660 | 1 | （1）5L | 9/10 | 40
29 | 2 | 11 | 6640 | 7300 | 660 | 1 | （1）5L | 10/10 | 40
44 | 3 | 28 | 6640 | 6680 | 40 | 1 | （1）6L | 5/10 | 40
53 | 7 | 42 | 6657 | 7507 | 850 | 1 | （1）6L | 4/10 | 40
42 | 3 | 28 | 6680 | 6720 | 40 | 1 | （1）6L | 3/10 | 40
44 | 4 | 29 | 6680 | 6710 | 30 | 1 | （1）6L | 5/10 | 40
18 | 9 | 30 | 6692 | 6892 | 200 | 1 | （1）4S | 9/10 | 40
48 | 3 | 28 | 6720 | 6760 | 40 | 1 | （1）6L | 9/10 | 40
42 | 4 | 29 | 6720 | 6750 | 30 | 1 | （1）6L | 3/10 | 40
43 | 3 | 28 | 6760 | 6800 | 40 | 1 | （1）6L | 4/10 | 40
48 | 4 | 29 | 6760 | 6790 | 30 | 1 | （1）6L | 9/10 | 40
45 | 3 | 28 | 6800 | 6840 | 40 | 1 | （1）6L | 6/10 | 40
43 | 4 | 29 | 6800 | 6830 | 30 | 1 | （1）6L | 4/10 | 40
49 | 3 | 28 | 6840 | 6880 | 40 | 1 | （1）6L | 10/10 | 40
45 | 4 | 29 | 6840 | 6870 | 30 | 1 | （1）6L | 6/10 | 40
40 | 3 | 28 | 6880 | 6920 | 40 | 1 | （1）6L | 1/10 | 40
49 | 4 | 29 | 6880 | 6910 | 30 | 1 | （1）6L | 10/10 | 40
8 | 5 | 30 | 6892 | 7092 | 200 | 1 | （1）4l | 9/10 | 40
59 | 8 | 28 | 6920 | 6960 | 40 | 1 | （1）6L | 10/10 | 40
40 | 4 | 29 | 6920 | 6950 | 30 | 1 | （1）6L | 1/10 | 40
46 | 3 | 28 | 6960 | 7000 | 40 | 1 | （1）6L | 7/10 | 40
59 | 9 | 29 | 6960 | 6990 | 30 | 1 | （1）6L | 10/10 | 40
41 | 3 | 28 | 7000 | 7040 | 40 | 1 | （1）6L | 2/10 | 40
46 | 4 | 29 | 7000 | 7030 | 30 | 1 | （1）6L | 7/10 | 40
47 | 3 | 28 | 7040 | 7080 | 40 | 1 | （1）6L | 8/10 | 40
41 | 4 | 29 | 7040 | 7070 | 30 | 1 | （1）6L | 2/10 | 40
47 | 4 | 29 | 7080 | 7110 | 30 | 1 | （1）6L | 8/10 | 40
59 | 10 | 30 | 7092 | 7292 | 200 | 1 | （1）6L | 10/10 | 40
3 | 5 | 30 | 7292 | 7492 | 200 | 1 | （1）4l | 4/10 | 40
21 | 3 | 13 | 7300 | 7320 | 20 | 1 | （1）5L | 2/10 | 40
27 | 3 | 13 | 7320 | 7340 | 20 | 1 | （1）5L | 8/10 | 40
21 | 4 | 28 | 7320 | 7360 | 40 | 1 | （1）5L | 2/10 | 40
23 | 3 | 13 | 7340 | 7360 | 20 | 1 | （1）5L | 4/10 | 40
25 | 3 | 13 | 7360 | 7380 | 20 | 1 | （1）5L | 6/10 | 40
27 | 4 | 28 | 7360 | 7400 | 40 | 1 | （1）5L | 8/10 | 40
21 | 5 | 29 | 7360 | 7390 | 30 | 1 | （1）5L | 2/10 | 40
26 | 3 | 13 | 7380 | 7400 | 20 | 1 | （1）5L | 7/10 | 40
20 | 3 | 13 | 7400 | 7420 | 20 | 1 | （1）5L | 1/10 | 40
26 | 4 | 28 | 7400 | 7440 | 40 | 1 | （1）5L | 7/10 | 40
27 | 5 | 29 | 7400 | 7430 | 30 | 1 | （1）5L | 8/10 | 40
29 | 3 | 13 | 7420 | 7440 | 20 | 1 | （1）5L | 10/10 | 40
22 | 3 | 13 | 7440 | 7460 | 20 | 1 | （1）5L | 3/10 | 40
23 | 4 | 28 | 7440 | 7480 | 40 | 1 | （1）5L | 4/10 | 40
26 | 5 | 29 | 7440 | 7470 | 30 | 1 | （1）5L | 7/10 | 40
24 | 3 | 13 | 7460 | 7480 | 20 | 1 | （1）5L | 5/10 | 40
28 | 3 | 13 | 7480 | 7500 | 20 | 1 | （1）5L | 9/10 | 40
24 | 4 | 28 | 7480 | 7520 | 40 | 1 | （1）5L | 5/10 | 40
23 | 5 | 29 | 7480 | 7510 | 30 | 1 | （1）5L | 4/10 | 40
40 | 5 | 30 | 7492 | 7692 | 200 | 1 | （1）6L | 1/10 | 40
58 | 7 | 42 | 7507 | 8357 | 850 | 1 | （1）6L | 9/10 | 40
28 | 4 | 28 | 7520 | 7560 | 40 | 1 | （1）5L | 9/10 | 40
24 | 5 | 29 | 7520 | 7550 | 30 | 1 | （1）5L | 5/10 | 40
20 | 4 | 28 | 7560 | 7600 | 40 | 1 | （1）5L | 1/10 | 40
28 | 5 | 29 | 7560 | 7590 | 30 | 1 | （1）5L | 9/10 | 40
53 | 8 | 28 | 7600 | 7640 | 40 | 1 | （1）6L | 4/10 | 40
20 | 5 | 29 | 7600 | 7630 | 30 | 1 | （1）5L | 1/10 | 40
25 | 4 | 28 | 7640 | 7680 | 40 | 1 | （1）5L | 6/10 | 40
53 | 9 | 29 | 7640 | 7670 | 30 | 1 | （1）6L | 4/10 | 40
29 | 4 | 28 | 7680 | 7720 | 40 | 1 | （1）5L | 10/10 | 40
25 | 5 | 29 | 7680 | 7710 | 30 | 1 | （1）5L | 6/10 | 40
46 | 5 | 30 | 7692 | 7892 | 200 | 1 | （1）6L | 7/10 | 40
22 | 4 | 28 | 7720 | 7760 | 40 | 1 | （1）5L | 3/10 | 40
29 | 5 | 29 | 7720 | 7750 | 30 | 1 | （1）5L | 10/10 | 40
22 | 5 | 29 | 7760 | 7790 | 30 | 1 | （1）5L | 3/10 | 40
47 | 5 | 30 | 7892 | 8092 | 200 | 1 | （1）6L | 8/10 | 40
29 | 6 | 30 | 8092 | 8292 | 200 | 1 | （1）5L | 10/10 | 40
28 | 6 | 30 | 8292 | 8492 | 200 | 1 | （1）5L | 9/10 | 40
58 | 8 | 28 | 8357 | 8397 | 40 | 1 | （1）6L | 9/10 | 40
57 | 7 | 42 | 8357 | 9207 | 850 | 1 | （1）6L | 8/10 | 40
58 | 9 | 29 | 8397 | 8427 | 30 | 1 | （1）6L | 9/10 | 40
41 | 5 | 30 | 8492 | 8692 | 200 | 1 | （1）6L | 2/10 | 40
52 | 10 | 30 | 8692 | 8892 | 200 | 1 | （1）6L | 3/10 | 40
21 | 6 | 30 | 8892 | 9092 | 200 | 1 | （1）5L | 2/10 | 40
20 | 6 | 30 | 9092 | 9292 | 200 | 1 | （1）5L | 1/10 | 40
57 | 8 | 28 | 9207 | 9247 | 40 | 1 | （1）6L | 8/10 | 40
50 | 7 | 42 | 9207 | 10057 | 850 | 1 | （1）6L | 1/10 | 40
57 | 9 | 29 | 9247 | 9277 | 30 | 1 | （1）6L | 8/10 | 40
27 | 6 | 30 | 9292 | 9492 | 200 | 1 | （1）5L | 8/10 | 40
53 | 10 | 30 | 9492 | 9692 | 200 | 1 | （1）6L | 4/10 | 40
23 | 6 | 30 | 9692 | 9892 | 200 | 1 | （1）5L | 4/10 | 40
45 | 5 | 30 | 9892 | 10092 | 200 | 1 | （1）6L | 6/10 | 40
50 | 8 | 28 | 10057 | 10097 | 40 | 1 | （1）6L | 1/10 | 40
56 | 7 | 42 | 10057 | 10907 | 850 | 1 | （1）6L | 7/10 | 40
44 | 5 | 30 | 10092 | 10292 | 200 | 1 | （1）6L | 5/10 | 40
50 | 9 | 29 | 10097 | 10127 | 30 | 1 | （1）6L | 1/10 | 40
50 | 10 | 30 | 10292 | 10492 | 200 | 1 | （1）6L | 1/10 | 40
24 | 6 | 30 | 10492 | 10692 | 200 | 1 | （1）5L | 5/10 | 40
42 | 5 | 30 | 10692 | 10892 | 200 | 1 | （1）6L | 3/10 | 40
49 | 5 | 30 | 10892 | 11092 | 200 | 1 | （1）6L | 10/10 | 40
56 | 8 | 28 | 10907 | 10947 | 40 | 1 | （1）6L | 7/10 | 40
56 | 9 | 29 | 10947 | 10977 | 30 | 1 | （1）6L | 7/10 | 40
57 | 10 | 30 | 11092 | 11292 | 200 | 1 | （1）6L | 8/10 | 40
26 | 6 | 30 | 11292 | 11492 | 200 | 1 | （1）5L | 7/10 | 40
22 | 6 | 30 | 11492 | 11692 | 200 | 1 | （1）5L | 3/10 | 40
58 | 10 | 30 | 11692 | 11892 | 200 | 1 | （1）6L | 9/10 | 40
48 | 5 | 30 | 11892 | 12092 | 200 | 1 | （1）6L | 9/10 | 40
56 | 10 | 30 | 12092 | 12292 | 200 | 1 | （1）6L | 7/10 | 40
43 | 5 | 30 | 12292 | 12492 | 200 | 1 | （1）6L | 4/10 | 40
25 | 6 | 30 | 12492 | 12692 | 200 | 1 | （1）5L | 6/10 | 40

## 批处理详情
说明
本次排产中未发现热处理批处理机会

## 调机优化详情
机器编号 | 订单-工件 | 工序号 | 第1批-工件ID | 第1批-批次 | 第1批-数量 | 第1批-开始 | 第1批-结束 | 第2批-工件ID | 第2批-批次 | 第2批-数量 | 第2批-开始 | 第2批-结束 | 节省调机时间 | 说明
9 | 1-（1）4l | 1 | 9 | 10/10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1/10 | 40 | 0 | 0 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）4l | 1 | 9 | 10/10 | 40 | 0 | 0 | 1 | 2/10 | 40 | 0 | 0 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）4l | 1 | 9 | 10/10 | 40 | 0 | 0 | 2 | 3/10 | 40 | 0 | 0 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）4l | 1 | 9 | 10/10 | 40 | 0 | 0 | 3 | 4/10 | 40 | 0 | 0 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）4l | 1 | 9 | 10/10 | 40 | 0 | 0 | 4 | 5/10 | 40 | 0 | 0 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）4l | 1 | 9 | 10/10 | 40 | 0 | 0 | 5 | 6/10 | 40 | 0 | 0 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）4l | 1 | 9 | 10/10 | 40 | 0 | 0 | 6 | 7/10 | 40 | 0 | 0 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）4l | 1 | 9 | 10/10 | 40 | 0 | 0 | 7 | 8/10 | 40 | 0 | 0 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）4l | 1 | 9 | 10/10 | 40 | 0 | 0 | 8 | 9/10 | 40 | 0 | 0 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）4l | 1 | 8 | 9/10 | 40 | 0 | 0 | 9 | 10/10 | 40 | 0 | 0 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）5L | 1 | 26 | 7/10 | 40 | 5783 | 5803 | 20 | 1/10 | 40 | 5803 | 5823 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）5L | 1 | 20 | 1/10 | 40 | 5803 | 5823 | 21 | 2/10 | 40 | 5823 | 5843 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）5L | 1 | 24 | 5/10 | 40 | 5883 | 5903 | 22 | 3/10 | 40 | 5903 | 5923 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）5L | 1 | 21 | 2/10 | 40 | 5823 | 5843 | 23 | 4/10 | 40 | 5843 | 5863 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）5L | 1 | 29 | 10/10 | 40 | 5863 | 5883 | 24 | 5/10 | 40 | 5883 | 5903 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）5L | 1 | 28 | 9/10 | 40 | 5721 | 5743 | 25 | 6/10 | 40 | 5743 | 5763 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）5L | 1 | 27 | 8/10 | 40 | 5763 | 5783 | 26 | 7/10 | 40 | 5783 | 5803 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）5L | 1 | 25 | 6/10 | 40 | 5743 | 5763 | 27 | 8/10 | 40 | 5763 | 5783 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）5L | 1 | 23 | 4/10 | 40 | 5843 | 5863 | 29 | 10/10 | 40 | 5863 | 5883 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）5S | 2 | 39 | 10/10 | 40 | 702 | 722 | 31 | 2/10 | 40 | 722 | 742 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）5S | 2 | 31 | 2/10 | 40 | 722 | 742 | 32 | 3/10 | 40 | 742 | 762 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）5S | 2 | 36 | 7/10 | 40 | 802 | 822 | 33 | 4/10 | 40 | 822 | 842 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）5S | 2 | 35 | 6/10 | 40 | 762 | 782 | 34 | 5/10 | 40 | 782 | 802 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）5S | 2 | 32 | 3/10 | 40 | 742 | 762 | 35 | 6/10 | 40 | 762 | 782 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）5S | 2 | 34 | 5/10 | 40 | 782 | 802 | 36 | 7/10 | 40 | 802 | 822 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）5S | 2 | 30 | 1/10 | 40 | 660 | 682 | 37 | 8/10 | 40 | 682 | 702 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）5S | 2 | 33 | 4/10 | 40 | 822 | 842 | 38 | 9/10 | 40 | 842 | 862 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）5S | 2 | 37 | 8/10 | 40 | 682 | 702 | 39 | 10/10 | 40 | 702 | 722 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）6L | 1 | 46 | 7/10 | 40 | 506 | 526 | 40 | 1/10 | 40 | 526 | 546 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）6L | 1 | 53 | 4/10 | 40 | 326 | 346 | 50 | 1/10 | 40 | 346 | 366 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）6L | 1 | 48 | 9/10 | 40 | 466 | 486 | 41 | 2/10 | 40 | 486 | 506 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）6L | 1 | 50 | 1/10 | 40 | 346 | 366 | 51 | 2/10 | 40 | 366 | 386 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）6L | 1 | 43 | 4/10 | 40 | 426 | 446 | 42 | 3/10 | 40 | 446 | 466 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）6L | 1 | 54 | 5/10 | 40 | 266 | 286 | 52 | 3/10 | 40 | 286 | 306 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）6L | 1 | 44 | 5/10 | 40 | 406 | 426 | 43 | 4/10 | 40 | 426 | 446 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）6L | 1 | 55 | 6/10 | 40 | 306 | 326 | 53 | 4/10 | 40 | 326 | 346 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）6L | 1 | 58 | 9/10 | 40 | 386 | 406 | 44 | 5/10 | 40 | 406 | 426 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）6L | 1 | 57 | 8/10 | 40 | 246 | 266 | 54 | 5/10 | 40 | 266 | 286 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）6L | 1 | 40 | 1/10 | 40 | 526 | 546 | 45 | 6/10 | 40 | 546 | 566 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）6L | 1 | 52 | 3/10 | 40 | 286 | 306 | 55 | 6/10 | 40 | 306 | 326 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）6L | 1 | 41 | 2/10 | 40 | 486 | 506 | 46 | 7/10 | 40 | 506 | 526 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）6L | 1 | 49 | 10/10 | 40 | 566 | 586 | 47 | 8/10 | 40 | 586 | 606 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）6L | 1 | 59 | 10/10 | 40 | 226 | 246 | 57 | 8/10 | 40 | 246 | 266 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）6L | 1 | 42 | 3/10 | 40 | 446 | 466 | 48 | 9/10 | 40 | 466 | 486 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）6L | 1 | 51 | 2/10 | 40 | 366 | 386 | 58 | 9/10 | 40 | 386 | 406 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）6L | 1 | 45 | 6/10 | 40 | 546 | 566 | 49 | 10/10 | 40 | 566 | 586 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）6L | 1 | 56 | 7/10 | 40 | 204 | 226 | 59 | 10/10 | 40 | 226 | 246 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）6L | 5 | 54 | 5/10 | 40 | 2050 | 2070 | 50 | 1/10 | 40 | 2070 | 2090 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）6L | 5 | 57 | 8/10 | 40 | 2010 | 2030 | 51 | 2/10 | 40 | 2030 | 2050 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）6L | 5 | 55 | 6/10 | 40 | 1928 | 1950 | 52 | 3/10 | 40 | 1950 | 1970 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）6L | 5 | 59 | 10/10 | 40 | 2090 | 2110 | 53 | 4/10 | 40 | 2110 | 2130 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）6L | 5 | 51 | 2/10 | 40 | 2030 | 2050 | 54 | 5/10 | 40 | 2050 | 2070 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）6L | 5 | 58 | 9/10 | 40 | 1970 | 1990 | 56 | 7/10 | 40 | 1990 | 2010 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）6L | 5 | 56 | 7/10 | 40 | 1990 | 2010 | 57 | 8/10 | 40 | 2010 | 2030 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）6L | 5 | 52 | 3/10 | 40 | 1950 | 1970 | 58 | 9/10 | 40 | 1970 | 1990 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-（1）6L | 5 | 50 | 1/10 | 40 | 2070 | 2090 | 59 | 10/10 | 40 | 2090 | 2110 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
42 | 1-（1）6L | 7 | 57 | 8/10 | 40 | 8357 | 9207 | 50 | 1/10 | 40 | 9207 | 10057 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间
42 | 1-（1）6L | 7 | 55 | 6/10 | 40 | 3257 | 4107 | 51 | 2/10 | 40 | 4107 | 4957 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间
42 | 1-（1）6L | 7 | 51 | 2/10 | 40 | 4107 | 4957 | 52 | 3/10 | 40 | 4957 | 5807 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间
42 | 1-（1）6L | 7 | 59 | 10/10 | 40 | 5807 | 6657 | 53 | 4/10 | 40 | 6657 | 7507 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间
42 | 1-（1）6L | 7 | 54 | 5/10 | 40 | 2372 | 3257 | 55 | 6/10 | 40 | 3257 | 4107 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间
42 | 1-（1）6L | 7 | 50 | 1/10 | 40 | 9207 | 10057 | 56 | 7/10 | 40 | 10057 | 10907 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间
42 | 1-（1）6L | 7 | 58 | 9/10 | 40 | 7507 | 8357 | 57 | 8/10 | 40 | 8357 | 9207 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间
42 | 1-（1）6L | 7 | 53 | 4/10 | 40 | 6657 | 7507 | 58 | 9/10 | 40 | 7507 | 8357 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间
42 | 1-（1）6L | 7 | 52 | 3/10 | 40 | 4957 | 5807 | 59 | 10/10 | 40 | 5807 | 6657 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间

## 机器利用率
机器编号 | 任务数 | 总加工时间 | 空闲时间 | 利用率
9 | 70 | 1408 | 11284 | 11.09%
10 | 40 | 25400 | -12708 | 200.13%
11 | 30 | 19000 | -6308 | 149.70%
13 | 40 | 1000 | 11692 | 7.88%
24 | 30 | 1200 | 11492 | 9.45%
28 | 60 | 2400 | 10292 | 18.91%
29 | 60 | 1800 | 10892 | 14.18%
30 | 60 | 12000 | 692 | 94.55%
41 | 30 | 1600 | 11092 | 12.61%
42 | 10 | 8535 | 4157 | 67.25%

## 优化效果汇总
指标 | 数值 | 单位
最优Makespan | 12692 | 分钟
总工件数 | 60 | 个
总工序数 | 430 | 道
机器数量 | 43 | 台
批处理次数 | 0 | 次
调机优化次数 | 65 | 次
节省调机时间 | 427 | 分钟
求解时间 | 60.06 | 秒