## 调度方案总览
工件ID | 工序号 | 机器编号 | 开始时间 | 结束时间 | 加工时长 | 订单号 | 工件号 | 批次 | 批次数量
0 | 1 | 2 | 0 | 130 | 130 | 1 | (1)4l | 1/10 | 40
12 | 1 | 2 | 722 | 772 | 50 | 1 | (1)4S | 3/10 | 40
11 | 1 | 2 | 772 | 822 | 50 | 1 | (1)4S | 2/10 | 40
16 | 1 | 2 | 822 | 872 | 50 | 1 | (1)4S | 7/10 | 40
14 | 1 | 2 | 872 | 922 | 50 | 1 | (1)4S | 5/10 | 40
6 | 1 | 2 | 922 | 1052 | 130 | 1 | (1)4l | 7/10 | 40
19 | 1 | 2 | 1052 | 1102 | 50 | 1 | (1)4S | 10/10 | 40
6 | 2 | 3 | 1052 | 3044 | 1992 | 1 | (1)4l | 7/10 | 40
18 | 1 | 2 | 1102 | 1152 | 50 | 1 | (1)4S | 9/10 | 40
19 | 2 | 10 | 1102 | 1742 | 640 | 1 | (1)4S | 10/10 | 40
9 | 1 | 2 | 1152 | 1282 | 130 | 1 | (1)4l | 10/10 | 40
13 | 1 | 2 | 1282 | 1332 | 50 | 1 | (1)4S | 4/10 | 40
2 | 1 | 2 | 1332 | 1462 | 130 | 1 | (1)4l | 3/10 | 40
15 | 1 | 2 | 1462 | 1512 | 50 | 1 | (1)4S | 6/10 | 40
5 | 1 | 2 | 1512 | 1642 | 130 | 1 | (1)4l | 6/10 | 40
3 | 1 | 2 | 1642 | 1772 | 130 | 1 | (1)4l | 4/10 | 40
19 | 3 | 8 | 1742 | 2074 | 332 | 1 | (1)4S | 10/10 | 40
10 | 1 | 2 | 1772 | 1822 | 50 | 1 | (1)4S | 1/10 | 40
3 | 2 | 6 | 1772 | 3764 | 1992 | 1 | (1)4l | 4/10 | 40
7 | 1 | 2 | 1822 | 1952 | 130 | 1 | (1)4l | 8/10 | 40
8 | 1 | 2 | 1952 | 2082 | 130 | 1 | (1)4l | 9/10 | 40
19 | 4 | 8 | 2074 | 2326 | 252 | 1 | (1)4S | 10/10 | 40
1 | 1 | 2 | 2082 | 2212 | 130 | 1 | (1)4l | 2/10 | 40
17 | 1 | 2 | 2212 | 2262 | 50 | 1 | (1)4S | 8/10 | 40
4 | 1 | 2 | 2262 | 2392 | 130 | 1 | (1)4l | 5/10 | 40
7 | 2 | 8 | 2326 | 4318 | 1992 | 1 | (1)4l | 8/10 | 40
5 | 2 | 3 | 3044 | 4796 | 1752 | 1 | (1)4l | 6/10 | 40
2 | 2 | 6 | 3764 | 5516 | 1752 | 1 | (1)4l | 3/10 | 40
9 | 2 | 8 | 4318 | 6070 | 1752 | 1 | (1)4l | 10/10 | 40
0 | 2 | 3 | 4796 | 6548 | 1752 | 1 | (1)4l | 1/10 | 40
8 | 2 | 6 | 5516 | 7268 | 1752 | 1 | (1)4l | 9/10 | 40
4 | 2 | 3 | 6548 | 8300 | 1752 | 1 | (1)4l | 5/10 | 40
6 | 3 | 9 | 7268 | 7268 | 0 | 1 | (1)4l | 7/10 | 40
8 | 3 | 9 | 7268 | 7268 | 0 | 1 | (1)4l | 9/10 | 40
9 | 3 | 9 | 7268 | 7268 | 0 | 1 | (1)4l | 10/10 | 40
9 | 4 | 11 | 7268 | 7868 | 600 | 1 | (1)4l | 10/10 | 40
1 | 2 | 3 | 8300 | 10052 | 1752 | 1 | (1)4l | 2/10 | 40
8 | 4 | 11 | 12290 | 12890 | 600 | 1 | (1)4l | 9/10 | 40
1 | 3 | 9 | 12888 | 12888 | 0 | 1 | (1)4l | 2/10 | 40
7 | 3 | 9 | 12888 | 12888 | 0 | 1 | (1)4l | 8/10 | 40
7 | 4 | 11 | 12890 | 13490 | 600 | 1 | (1)4l | 8/10 | 40
0 | 3 | 9 | 13349 | 13349 | 0 | 1 | (1)4l | 1/10 | 40
2 | 3 | 9 | 13349 | 13349 | 0 | 1 | (1)4l | 3/10 | 40
3 | 3 | 9 | 13349 | 13349 | 0 | 1 | (1)4l | 4/10 | 40
4 | 3 | 9 | 13349 | 13349 | 0 | 1 | (1)4l | 5/10 | 40
5 | 3 | 9 | 13349 | 13349 | 0 | 1 | (1)4l | 6/10 | 40
6 | 4 | 11 | 13490 | 14090 | 600 | 1 | (1)4l | 7/10 | 40
5 | 4 | 11 | 14090 | 14690 | 600 | 1 | (1)4l | 6/10 | 40
19 | 5 | 9 | 14553 | 14593 | 40 | 1 | (1)4S | 10/10 | 40
19 | 6 | 10 | 14593 | 15193 | 600 | 1 | (1)4S | 10/10 | 40
4 | 4 | 11 | 14690 | 15290 | 600 | 1 | (1)4l | 5/10 | 40
17 | 2 | 10 | 15193 | 15833 | 640 | 1 | (1)4S | 8/10 | 40
18 | 2 | 10 | 15193 | 15833 | 640 | 1 | (1)4S | 9/10 | 40
19 | 7 | 13 | 15193 | 15233 | 40 | 1 | (1)4S | 10/10 | 40
3 | 4 | 11 | 15292 | 15892 | 600 | 1 | (1)4l | 4/10 | 40
18 | 3 | 8 | 15834 | 16166 | 332 | 1 | (1)4S | 9/10 | 40
0 | 4 | 11 | 15892 | 16492 | 600 | 1 | (1)4l | 1/10 | 40
18 | 4 | 3 | 16166 | 16418 | 252 | 1 | (1)4S | 9/10 | 40
8 | 5 | 19 | 16182 | 16402 | 220 | 1 | (1)4l | 9/10 | 40
5 | 5 | 19 | 16402 | 16542 | 140 | 1 | (1)4l | 6/10 | 40
8 | 6 | 40 | 16402 | 17616 | 1214 | 1 | (1)4l | 9/10 | 40
1 | 4 | 11 | 16492 | 17092 | 600 | 1 | (1)4l | 2/10 | 40
0 | 5 | 19 | 16872 | 17092 | 220 | 1 | (1)4l | 1/10 | 40
1 | 5 | 19 | 17092 | 17232 | 140 | 1 | (1)4l | 2/10 | 40
2 | 4 | 11 | 17143 | 17743 | 600 | 1 | (1)4l | 3/10 | 40
9 | 5 | 19 | 17232 | 17372 | 140 | 1 | (1)4l | 10/10 | 40
5 | 6 | 38 | 17232 | 18446 | 1214 | 1 | (1)4l | 6/10 | 40
6 | 5 | 16 | 17382 | 17602 | 220 | 1 | (1)4l | 7/10 | 40
3 | 5 | 16 | 17602 | 17742 | 140 | 1 | (1)4l | 4/10 | 40
2 | 5 | 16 | 17743 | 17963 | 220 | 1 | (1)4l | 3/10 | 40
6 | 6 | 40 | 17766 | 18980 | 1214 | 1 | (1)4l | 7/10 | 40
7 | 5 | 16 | 17963 | 18103 | 140 | 1 | (1)4l | 8/10 | 40
18 | 5 | 9 | 18409 | 18449 | 40 | 1 | (1)4S | 9/10 | 40
9 | 6 | 38 | 18446 | 19510 | 1064 | 1 | (1)4l | 10/10 | 40
18 | 6 | 10 | 18449 | 19049 | 600 | 1 | (1)4S | 9/10 | 40
6 | 7 | 28 | 18980 | 19020 | 40 | 1 | (1)4l | 7/10 | 40
1 | 6 | 40 | 18980 | 20044 | 1064 | 1 | (1)4l | 2/10 | 40
16 | 2 | 10 | 19049 | 19689 | 640 | 1 | (1)4S | 7/10 | 40
17 | 3 | 8 | 19357 | 19689 | 332 | 1 | (1)4S | 8/10 | 40
9 | 7 | 28 | 19510 | 19550 | 40 | 1 | (1)4l | 10/10 | 40
7 | 6 | 38 | 19510 | 20574 | 1064 | 1 | (1)4l | 8/10 | 40
16 | 3 | 8 | 19689 | 19981 | 292 | 1 | (1)4S | 7/10 | 40
17 | 4 | 4 | 19729 | 19981 | 252 | 1 | (1)4S | 8/10 | 40
4 | 5 | 17 | 19819 | 20039 | 220 | 1 | (1)4l | 5/10 | 40
16 | 4 | 4 | 19981 | 20193 | 212 | 1 | (1)4S | 7/10 | 40
1 | 7 | 28 | 20044 | 20084 | 40 | 1 | (1)4l | 2/10 | 40
4 | 6 | 40 | 20044 | 21108 | 1064 | 1 | (1)4l | 5/10 | 40
6 | 8 | 29 | 20084 | 20114 | 30 | 1 | (1)4l | 7/10 | 40
6 | 9 | 30 | 20114 | 20314 | 200 | 1 | (1)4l | 7/10 | 40
17 | 5 | 9 | 20273 | 20313 | 40 | 1 | (1)4S | 8/10 | 40
17 | 6 | 10 | 20313 | 20913 | 600 | 1 | (1)4S | 8/10 | 40
18 | 7 | 13 | 20649 | 20689 | 40 | 1 | (1)4S | 9/10 | 40
9 | 8 | 29 | 20761 | 20791 | 30 | 1 | (1)4l | 10/10 | 40
9 | 9 | 30 | 20791 | 20991 | 200 | 1 | (1)4l | 10/10 | 40
17 | 7 | 13 | 20913 | 20953 | 40 | 1 | (1)4S | 8/10 | 40
19 | 8 | 19 | 21209 | 21709 | 500 | 1 | (1)4S | 10/10 | 40
4 | 7 | 28 | 21258 | 21298 | 40 | 1 | (1)4l | 5/10 | 40
2 | 6 | 40 | 21258 | 22472 | 1214 | 1 | (1)4l | 3/10 | 40
4 | 8 | 29 | 21298 | 21328 | 30 | 1 | (1)4l | 5/10 | 40
4 | 9 | 30 | 21328 | 21528 | 200 | 1 | (1)4l | 5/10 | 40
18 | 8 | 19 | 21709 | 22129 | 420 | 1 | (1)4S | 9/10 | 40
19 | 9 | 21 | 21709 | 23533 | 1824 | 1 | (1)4S | 10/10 | 40
8 | 7 | 28 | 21785 | 21825 | 40 | 1 | (1)4l | 9/10 | 40
8 | 8 | 29 | 21975 | 22005 | 30 | 1 | (1)4l | 9/10 | 40
8 | 9 | 30 | 22005 | 22205 | 200 | 1 | (1)4l | 9/10 | 40
16 | 5 | 9 | 22137 | 22177 | 40 | 1 | (1)4S | 7/10 | 40
16 | 6 | 10 | 22177 | 22777 | 600 | 1 | (1)4S | 7/10 | 40
17 | 8 | 16 | 22397 | 22897 | 500 | 1 | (1)4S | 8/10 | 40
2 | 7 | 28 | 22472 | 22512 | 40 | 1 | (1)4l | 3/10 | 40
3 | 6 | 40 | 22472 | 23536 | 1064 | 1 | (1)4l | 4/10 | 40
2 | 8 | 29 | 22512 | 22542 | 30 | 1 | (1)4l | 3/10 | 40
2 | 9 | 30 | 22542 | 22742 | 200 | 1 | (1)4l | 3/10 | 40
15 | 2 | 10 | 22777 | 23417 | 640 | 1 | (1)4S | 6/10 | 40
16 | 7 | 13 | 22777 | 22817 | 40 | 1 | (1)4S | 7/10 | 40
16 | 8 | 16 | 22897 | 23317 | 420 | 1 | (1)4S | 7/10 | 40
7 | 7 | 28 | 22999 | 23039 | 40 | 1 | (1)4l | 8/10 | 40
7 | 8 | 29 | 23039 | 23069 | 30 | 1 | (1)4l | 8/10 | 40
7 | 9 | 30 | 23069 | 23269 | 200 | 1 | (1)4l | 8/10 | 40
16 | 9 | 23 | 23317 | 25141 | 1824 | 1 | (1)4S | 7/10 | 40
15 | 3 | 8 | 23417 | 23749 | 332 | 1 | (1)4S | 6/10 | 40
19 | 10 | 41 | 23533 | 23573 | 40 | 1 | (1)4S | 10/10 | 40
0 | 6 | 40 | 23536 | 24600 | 1064 | 1 | (1)4l | 1/10 | 40
19 | 11 | 24 | 23573 | 23613 | 40 | 1 | (1)4S | 10/10 | 40
3 | 7 | 28 | 23686 | 23726 | 40 | 1 | (1)4l | 4/10 | 40
3 | 8 | 29 | 23726 | 23756 | 30 | 1 | (1)4l | 4/10 | 40
15 | 4 | 8 | 23749 | 24001 | 252 | 1 | (1)4S | 6/10 | 40
3 | 9 | 30 | 23756 | 23956 | 200 | 1 | (1)4l | 4/10 | 40
15 | 5 | 9 | 24001 | 24041 | 40 | 1 | (1)4S | 6/10 | 40
15 | 6 | 10 | 24041 | 24641 | 600 | 1 | (1)4S | 6/10 | 40
0 | 7 | 28 | 24600 | 24640 | 40 | 1 | (1)4l | 1/10 | 40
0 | 8 | 29 | 24640 | 24670 | 30 | 1 | (1)4l | 1/10 | 40
14 | 2 | 10 | 24641 | 25281 | 640 | 1 | (1)4S | 5/10 | 40
15 | 7 | 13 | 24641 | 24681 | 40 | 1 | (1)4S | 6/10 | 40
19 | 12 | 17 | 24761 | 25221 | 460 | 1 | (1)4S | 10/10 | 40
0 | 9 | 30 | 24820 | 25020 | 200 | 1 | (1)4l | 1/10 | 40
17 | 9 | 23 | 25141 | 26965 | 1824 | 1 | (1)4S | 8/10 | 40
16 | 10 | 41 | 25141 | 25181 | 40 | 1 | (1)4S | 7/10 | 40
16 | 11 | 24 | 25181 | 25221 | 40 | 1 | (1)4S | 7/10 | 40
16 | 12 | 17 | 25221 | 25601 | 380 | 1 | (1)4S | 7/10 | 40
14 | 3 | 8 | 25281 | 25613 | 332 | 1 | (1)4S | 5/10 | 40
19 | 13 | 4 | 25401 | 25601 | 200 | 1 | (1)4S | 10/10 | 40
16 | 13 | 4 | 25601 | 25741 | 140 | 1 | (1)4S | 7/10 | 40
14 | 4 | 8 | 25613 | 25865 | 252 | 1 | (1)4S | 5/10 | 40
14 | 5 | 9 | 25865 | 25905 | 40 | 1 | (1)4S | 5/10 | 40
14 | 6 | 10 | 25905 | 26505 | 600 | 1 | (1)4S | 5/10 | 40
1 | 8 | 29 | 26154 | 26184 | 30 | 1 | (1)4l | 2/10 | 40
1 | 9 | 30 | 26184 | 26384 | 200 | 1 | (1)4l | 2/10 | 40
16 | 14 | 27 | 26329 | 26669 | 340 | 1 | (1)4S | 7/10 | 40
13 | 2 | 10 | 26505 | 27145 | 640 | 1 | (1)4S | 4/10 | 40
14 | 7 | 13 | 26505 | 26545 | 40 | 1 | (1)4S | 5/10 | 40
14 | 8 | 19 | 26545 | 27045 | 500 | 1 | (1)4S | 5/10 | 40
19 | 14 | 27 | 26669 | 26959 | 290 | 1 | (1)4S | 10/10 | 40
18 | 9 | 23 | 26965 | 28789 | 1824 | 1 | (1)4S | 9/10 | 40
17 | 10 | 41 | 26965 | 27005 | 40 | 1 | (1)4S | 8/10 | 40
17 | 11 | 24 | 27005 | 27045 | 40 | 1 | (1)4S | 8/10 | 40
13 | 3 | 8 | 27145 | 27477 | 332 | 1 | (1)4S | 4/10 | 40
5 | 7 | 28 | 27328 | 27368 | 40 | 1 | (1)4l | 6/10 | 40
5 | 8 | 29 | 27368 | 27398 | 30 | 1 | (1)4l | 6/10 | 40
5 | 9 | 30 | 27398 | 27598 | 200 | 1 | (1)4l | 6/10 | 40
17 | 12 | 19 | 27445 | 27905 | 460 | 1 | (1)4S | 8/10 | 40
13 | 4 | 8 | 27477 | 27729 | 252 | 1 | (1)4S | 4/10 | 40
13 | 5 | 9 | 27729 | 27769 | 40 | 1 | (1)4S | 4/10 | 40
13 | 6 | 10 | 27769 | 28369 | 600 | 1 | (1)4S | 4/10 | 40
17 | 13 | 8 | 27905 | 28105 | 200 | 1 | (1)4S | 8/10 | 40
17 | 14 | 27 | 28105 | 28445 | 340 | 1 | (1)4S | 8/10 | 40
12 | 2 | 10 | 28369 | 29009 | 640 | 1 | (1)4S | 3/10 | 40
13 | 7 | 13 | 28369 | 28409 | 40 | 1 | (1)4S | 4/10 | 40
17 | 15 | 15 | 28445 | 28645 | 200 | 1 | (1)4S | 8/10 | 40
19 | 15 | 15 | 28645 | 28785 | 140 | 1 | (1)4S | 10/10 | 40
17 | 16 | 28 | 28645 | 28685 | 40 | 1 | (1)4S | 8/10 | 40
17 | 17 | 29 | 28685 | 28715 | 30 | 1 | (1)4S | 8/10 | 40
17 | 18 | 30 | 28715 | 28915 | 200 | 1 | (1)4S | 8/10 | 40
14 | 9 | 23 | 28789 | 30453 | 1664 | 1 | (1)4S | 5/10 | 40
18 | 10 | 41 | 28789 | 28829 | 40 | 1 | (1)4S | 9/10 | 40
18 | 11 | 24 | 28829 | 28869 | 40 | 1 | (1)4S | 9/10 | 40
12 | 3 | 8 | 29009 | 29341 | 332 | 1 | (1)4S | 3/10 | 40
18 | 12 | 19 | 29145 | 29605 | 460 | 1 | (1)4S | 9/10 | 40
12 | 4 | 8 | 29341 | 29593 | 252 | 1 | (1)4S | 3/10 | 40
12 | 5 | 9 | 29593 | 29633 | 40 | 1 | (1)4S | 3/10 | 40
12 | 6 | 10 | 29633 | 30233 | 600 | 1 | (1)4S | 3/10 | 40
13 | 8 | 17 | 29773 | 30273 | 500 | 1 | (1)4S | 4/10 | 40
10 | 2 | 10 | 30233 | 30873 | 640 | 1 | (1)4S | 1/10 | 40
11 | 2 | 10 | 30233 | 30873 | 640 | 1 | (1)4S | 2/10 | 40
12 | 7 | 13 | 30233 | 30273 | 40 | 1 | (1)4S | 3/10 | 40
12 | 8 | 17 | 30273 | 30693 | 420 | 1 | (1)4S | 3/10 | 40
13 | 9 | 23 | 30453 | 32117 | 1664 | 1 | (1)4S | 4/10 | 40
14 | 10 | 41 | 30613 | 30653 | 40 | 1 | (1)4S | 5/10 | 40
14 | 11 | 24 | 30653 | 30693 | 40 | 1 | (1)4S | 5/10 | 40
14 | 12 | 19 | 30693 | 31153 | 460 | 1 | (1)4S | 5/10 | 40
11 | 3 | 6 | 30873 | 31205 | 332 | 1 | (1)4S | 2/10 | 40
14 | 13 | 7 | 31153 | 31353 | 200 | 1 | (1)4S | 5/10 | 40
10 | 3 | 6 | 31205 | 31497 | 292 | 1 | (1)4S | 1/10 | 40
11 | 4 | 8 | 31205 | 31457 | 252 | 1 | (1)4S | 2/10 | 40
18 | 13 | 7 | 31353 | 31493 | 140 | 1 | (1)4S | 9/10 | 40
11 | 5 | 9 | 31457 | 31497 | 40 | 1 | (1)4S | 2/10 | 40
11 | 6 | 10 | 31497 | 32097 | 600 | 1 | (1)4S | 2/10 | 40
11 | 7 | 13 | 32097 | 32137 | 40 | 1 | (1)4S | 2/10 | 40
12 | 9 | 23 | 32117 | 33781 | 1664 | 1 | (1)4S | 3/10 | 40
13 | 10 | 41 | 32438 | 32478 | 40 | 1 | (1)4S | 4/10 | 40
13 | 11 | 24 | 32478 | 32518 | 40 | 1 | (1)4S | 4/10 | 40
13 | 12 | 19 | 32837 | 33297 | 460 | 1 | (1)4S | 4/10 | 40
10 | 4 | 8 | 33069 | 33321 | 252 | 1 | (1)4S | 1/10 | 40
13 | 13 | 8 | 33321 | 33521 | 200 | 1 | (1)4S | 4/10 | 40
10 | 5 | 9 | 33321 | 33361 | 40 | 1 | (1)4S | 1/10 | 40
10 | 6 | 10 | 33361 | 33961 | 600 | 1 | (1)4S | 1/10 | 40
13 | 14 | 27 | 33521 | 33861 | 340 | 1 | (1)4S | 4/10 | 40
15 | 8 | 17 | 33581 | 34081 | 500 | 1 | (1)4S | 6/10 | 40
13 | 15 | 19 | 33861 | 34061 | 200 | 1 | (1)4S | 4/10 | 40
14 | 14 | 27 | 33861 | 34151 | 290 | 1 | (1)4S | 5/10 | 40
10 | 7 | 13 | 33961 | 34001 | 40 | 1 | (1)4S | 1/10 | 40
13 | 16 | 28 | 34061 | 34101 | 40 | 1 | (1)4S | 4/10 | 40
11 | 8 | 17 | 34081 | 34501 | 420 | 1 | (1)4S | 2/10 | 40
13 | 17 | 29 | 34101 | 34131 | 30 | 1 | (1)4S | 4/10 | 40
13 | 18 | 30 | 34131 | 34331 | 200 | 1 | (1)4S | 4/10 | 40
19 | 16 | 28 | 34202 | 34242 | 40 | 1 | (1)4S | 10/10 | 40
19 | 17 | 29 | 34242 | 34272 | 30 | 1 | (1)4S | 10/10 | 40
15 | 9 | 21 | 34261 | 36085 | 1824 | 1 | (1)4S | 6/10 | 40
12 | 10 | 41 | 34261 | 34301 | 40 | 1 | (1)4S | 3/10 | 40
12 | 11 | 24 | 34301 | 34341 | 40 | 1 | (1)4S | 3/10 | 40
19 | 18 | 30 | 34332 | 34532 | 200 | 1 | (1)4S | 10/10 | 40
12 | 12 | 19 | 34341 | 34801 | 460 | 1 | (1)4S | 3/10 | 40
10 | 8 | 17 | 34501 | 34921 | 420 | 1 | (1)4S | 1/10 | 40
11 | 9 | 23 | 34501 | 36325 | 1824 | 1 | (1)4S | 2/10 | 40
12 | 13 | 4 | 34801 | 35001 | 200 | 1 | (1)4S | 3/10 | 40
12 | 14 | 27 | 35001 | 35341 | 340 | 1 | (1)4S | 3/10 | 40
18 | 14 | 27 | 35341 | 35631 | 290 | 1 | (1)4S | 9/10 | 40
18 | 15 | 16 | 35631 | 35831 | 200 | 1 | (1)4S | 9/10 | 40
14 | 15 | 16 | 35831 | 35971 | 140 | 1 | (1)4S | 5/10 | 40
18 | 16 | 28 | 35831 | 35871 | 40 | 1 | (1)4S | 9/10 | 40
18 | 17 | 29 | 35871 | 35901 | 30 | 1 | (1)4S | 9/10 | 40
18 | 18 | 30 | 35901 | 36101 | 200 | 1 | (1)4S | 9/10 | 40
12 | 15 | 16 | 35971 | 36111 | 140 | 1 | (1)4S | 3/10 | 40
10 | 9 | 21 | 36085 | 37749 | 1664 | 1 | (1)4S | 1/10 | 40
15 | 10 | 41 | 36085 | 36125 | 40 | 1 | (1)4S | 6/10 | 40
12 | 16 | 28 | 36111 | 36151 | 40 | 1 | (1)4S | 3/10 | 40
15 | 11 | 24 | 36125 | 36165 | 40 | 1 | (1)4S | 6/10 | 40
12 | 17 | 29 | 36151 | 36181 | 30 | 1 | (1)4S | 3/10 | 40
15 | 12 | 17 | 36165 | 36625 | 460 | 1 | (1)4S | 6/10 | 40
12 | 18 | 30 | 36181 | 36381 | 200 | 1 | (1)4S | 3/10 | 40
11 | 10 | 41 | 36325 | 36365 | 40 | 1 | (1)4S | 2/10 | 40
11 | 11 | 24 | 36365 | 36405 | 40 | 1 | (1)4S | 2/10 | 40
15 | 13 | 8 | 36625 | 36825 | 200 | 1 | (1)4S | 6/10 | 40
11 | 12 | 17 | 36625 | 37005 | 380 | 1 | (1)4S | 2/10 | 40
10 | 10 | 41 | 37749 | 37789 | 40 | 1 | (1)4S | 1/10 | 40
10 | 11 | 24 | 37789 | 37829 | 40 | 1 | (1)4S | 1/10 | 40
10 | 12 | 14 | 37829 | 38289 | 460 | 1 | (1)4S | 1/10 | 40
15 | 14 | 26 | 38309 | 38649 | 340 | 1 | (1)4S | 6/10 | 40
11 | 13 | 7 | 38449 | 38649 | 200 | 1 | (1)4S | 2/10 | 40
10 | 13 | 7 | 38649 | 38789 | 140 | 1 | (1)4S | 1/10 | 40
11 | 14 | 26 | 38649 | 38939 | 290 | 1 | (1)4S | 2/10 | 40
10 | 14 | 27 | 38789 | 39129 | 340 | 1 | (1)4S | 1/10 | 40
15 | 15 | 14 | 38849 | 39049 | 200 | 1 | (1)4S | 6/10 | 40
11 | 15 | 14 | 39049 | 39189 | 140 | 1 | (1)4S | 2/10 | 40
15 | 16 | 28 | 39049 | 39089 | 40 | 1 | (1)4S | 6/10 | 40
15 | 17 | 29 | 39089 | 39119 | 30 | 1 | (1)4S | 6/10 | 40
16 | 15 | 14 | 39189 | 39329 | 140 | 1 | (1)4S | 7/10 | 40
11 | 16 | 28 | 39189 | 39229 | 40 | 1 | (1)4S | 2/10 | 40
11 | 17 | 29 | 39229 | 39259 | 30 | 1 | (1)4S | 2/10 | 40
11 | 18 | 30 | 39259 | 39459 | 200 | 1 | (1)4S | 2/10 | 40
14 | 16 | 28 | 39329 | 39369 | 40 | 1 | (1)4S | 5/10 | 40
16 | 16 | 28 | 39369 | 39409 | 40 | 1 | (1)4S | 7/10 | 40
14 | 17 | 29 | 39369 | 39399 | 30 | 1 | (1)4S | 5/10 | 40
16 | 17 | 29 | 39409 | 39439 | 30 | 1 | (1)4S | 7/10 | 40
14 | 18 | 30 | 39459 | 39659 | 200 | 1 | (1)4S | 5/10 | 40
15 | 18 | 30 | 39659 | 39859 | 200 | 1 | (1)4S | 6/10 | 40
16 | 18 | 30 | 39859 | 40059 | 200 | 1 | (1)4S | 7/10 | 40
10 | 15 | 19 | 40813 | 41013 | 200 | 1 | (1)4S | 1/10 | 40
10 | 16 | 28 | 41013 | 41053 | 40 | 1 | (1)4S | 1/10 | 40
10 | 17 | 29 | 41053 | 41083 | 30 | 1 | (1)4S | 1/10 | 40
10 | 18 | 30 | 41083 | 41283 | 200 | 1 | (1)4S | 1/10 | 40

## 批处理详情
说明
本次排产中未发现热处理批处理机会

## 调机优化详情
机器编号 | 订单-工件 | 工序号 | 第1批-工件ID | 第1批-批次 | 第1批-数量 | 第1批-开始 | 第1批-结束 | 第2批-工件ID | 第2批-批次 | 第2批-数量 | 第2批-开始 | 第2批-结束 | 节省调机时间 | 说明
3 | 1-(1)4l | 2 | 5 | 6/10 | 40 | 3044 | 4796 | 0 | 1/10 | 40 | 4796 | 6548 | 240 | 相同工件的连续批次,第2批省去240.0分钟调机时间
3 | 1-(1)4l | 2 | 4 | 5/10 | 40 | 6548 | 8300 | 1 | 2/10 | 40 | 8300 | 10052 | 240 | 相同工件的连续批次,第2批省去240.0分钟调机时间
3 | 1-(1)4l | 2 | 0 | 1/10 | 40 | 4796 | 6548 | 4 | 5/10 | 40 | 6548 | 8300 | 240 | 相同工件的连续批次,第2批省去240.0分钟调机时间
3 | 1-(1)4l | 2 | 6 | 7/10 | 40 | 1052 | 3044 | 5 | 6/10 | 40 | 3044 | 4796 | 240 | 相同工件的连续批次,第2批省去240.0分钟调机时间
6 | 1-(1)4l | 2 | 3 | 4/10 | 40 | 1772 | 3764 | 2 | 3/10 | 40 | 3764 | 5516 | 240 | 相同工件的连续批次,第2批省去240.0分钟调机时间
6 | 1-(1)4l | 2 | 2 | 3/10 | 40 | 3764 | 5516 | 8 | 9/10 | 40 | 5516 | 7268 | 240 | 相同工件的连续批次,第2批省去240.0分钟调机时间
8 | 1-(1)4l | 2 | 7 | 8/10 | 40 | 2326 | 4318 | 9 | 10/10 | 40 | 4318 | 6070 | 240 | 相同工件的连续批次,第2批省去240.0分钟调机时间
9 | 1-(1)4l | 3 | 2 | 3/10 | 40 | 13349 | 13349 | 0 | 1/10 | 40 | 13349 | 13349 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)4l | 3 | 7 | 8/10 | 40 | 12888 | 12888 | 1 | 2/10 | 40 | 12888 | 12888 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)4l | 3 | 0 | 1/10 | 40 | 13349 | 13349 | 2 | 3/10 | 40 | 13349 | 13349 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)4l | 3 | 5 | 6/10 | 40 | 13349 | 13349 | 3 | 4/10 | 40 | 13349 | 13349 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)4l | 3 | 0 | 1/10 | 40 | 13349 | 13349 | 4 | 5/10 | 40 | 13349 | 13349 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)4l | 3 | 2 | 3/10 | 40 | 13349 | 13349 | 5 | 6/10 | 40 | 13349 | 13349 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)4l | 3 | 9 | 10/10 | 40 | 7268 | 7268 | 6 | 7/10 | 40 | 7268 | 7268 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)4l | 3 | 1 | 2/10 | 40 | 12888 | 12888 | 7 | 8/10 | 40 | 12888 | 12888 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)4l | 3 | 6 | 7/10 | 40 | 7268 | 7268 | 8 | 9/10 | 40 | 7268 | 7268 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)4l | 3 | 6 | 7/10 | 40 | 7268 | 7268 | 9 | 10/10 | 40 | 7268 | 7268 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
16 | 1-(1)4l | 5 | 6 | 7/10 | 40 | 17382 | 17602 | 3 | 4/10 | 40 | 17602 | 17742 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
16 | 1-(1)4l | 5 | 2 | 3/10 | 40 | 17743 | 17963 | 7 | 8/10 | 40 | 17963 | 18103 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
19 | 1-(1)4l | 5 | 0 | 1/10 | 40 | 16872 | 17092 | 1 | 2/10 | 40 | 17092 | 17232 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
19 | 1-(1)4l | 5 | 8 | 9/10 | 40 | 16182 | 16402 | 5 | 6/10 | 40 | 16402 | 16542 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
19 | 1-(1)4l | 5 | 1 | 2/10 | 40 | 17092 | 17232 | 9 | 10/10 | 40 | 17232 | 17372 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
38 | 1-(1)4l | 6 | 9 | 10/10 | 40 | 18446 | 19510 | 7 | 8/10 | 40 | 19510 | 20574 | 150 | 相同工件的连续批次,第2批省去150.0分钟调机时间
38 | 1-(1)4l | 6 | 5 | 6/10 | 40 | 17232 | 18446 | 9 | 10/10 | 40 | 18446 | 19510 | 150 | 相同工件的连续批次,第2批省去150.0分钟调机时间
40 | 1-(1)4l | 6 | 3 | 4/10 | 40 | 22472 | 23536 | 0 | 1/10 | 40 | 23536 | 24600 | 150 | 相同工件的连续批次,第2批省去150.0分钟调机时间
40 | 1-(1)4l | 6 | 6 | 7/10 | 40 | 17766 | 18980 | 1 | 2/10 | 40 | 18980 | 20044 | 150 | 相同工件的连续批次,第2批省去150.0分钟调机时间
40 | 1-(1)4l | 6 | 2 | 3/10 | 40 | 21258 | 22472 | 3 | 4/10 | 40 | 22472 | 23536 | 150 | 相同工件的连续批次,第2批省去150.0分钟调机时间
40 | 1-(1)4l | 6 | 1 | 2/10 | 40 | 18980 | 20044 | 4 | 5/10 | 40 | 20044 | 21108 | 150 | 相同工件的连续批次,第2批省去150.0分钟调机时间
6 | 1-(1)4S | 3 | 11 | 2/10 | 40 | 30873 | 31205 | 10 | 1/10 | 40 | 31205 | 31497 | 40 | 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
8 | 1-(1)4S | 3 | 17 | 8/10 | 40 | 19357 | 19689 | 16 | 7/10 | 40 | 19689 | 19981 | 40 | 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
4 | 1-(1)4S | 4 | 17 | 8/10 | 40 | 19729 | 19981 | 16 | 7/10 | 40 | 19981 | 20193 | 40 | 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
16 | 1-(1)4S | 8 | 17 | 8/10 | 40 | 22397 | 22897 | 16 | 7/10 | 40 | 22897 | 23317 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
17 | 1-(1)4S | 8 | 11 | 2/10 | 40 | 34081 | 34501 | 10 | 1/10 | 40 | 34501 | 34921 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
17 | 1-(1)4S | 8 | 15 | 6/10 | 40 | 33581 | 34081 | 11 | 2/10 | 40 | 34081 | 34501 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
17 | 1-(1)4S | 8 | 13 | 4/10 | 40 | 29773 | 30273 | 12 | 3/10 | 40 | 30273 | 30693 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
19 | 1-(1)4S | 8 | 19 | 10/10 | 40 | 21209 | 21709 | 18 | 9/10 | 40 | 21709 | 22129 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
21 | 1-(1)4S | 9 | 15 | 6/10 | 40 | 34261 | 36085 | 10 | 1/10 | 40 | 36085 | 37749 | 160 | 相同工件的连续批次,第2批省去160.0分钟调机时间
23 | 1-(1)4S | 9 | 13 | 4/10 | 40 | 30453 | 32117 | 12 | 3/10 | 40 | 32117 | 33781 | 160 | 相同工件的连续批次,第2批省去160.0分钟调机时间
23 | 1-(1)4S | 9 | 14 | 5/10 | 40 | 28789 | 30453 | 13 | 4/10 | 40 | 30453 | 32117 | 160 | 相同工件的连续批次,第2批省去160.0分钟调机时间
23 | 1-(1)4S | 9 | 18 | 9/10 | 40 | 26965 | 28789 | 14 | 5/10 | 40 | 28789 | 30453 | 160 | 相同工件的连续批次,第2批省去160.0分钟调机时间
17 | 1-(1)4S | 12 | 15 | 6/10 | 40 | 36165 | 36625 | 11 | 2/10 | 40 | 36625 | 37005 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
17 | 1-(1)4S | 12 | 19 | 10/10 | 40 | 24761 | 25221 | 16 | 7/10 | 40 | 25221 | 25601 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
4 | 1-(1)4S | 13 | 19 | 10/10 | 40 | 25401 | 25601 | 16 | 7/10 | 40 | 25601 | 25741 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
7 | 1-(1)4S | 13 | 11 | 2/10 | 40 | 38449 | 38649 | 10 | 1/10 | 40 | 38649 | 38789 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
7 | 1-(1)4S | 13 | 14 | 5/10 | 40 | 31153 | 31353 | 18 | 9/10 | 40 | 31353 | 31493 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
26 | 1-(1)4S | 14 | 15 | 6/10 | 40 | 38309 | 38649 | 11 | 2/10 | 40 | 38649 | 38939 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
27 | 1-(1)4S | 14 | 13 | 4/10 | 40 | 33521 | 33861 | 14 | 5/10 | 40 | 33861 | 34151 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
27 | 1-(1)4S | 14 | 12 | 3/10 | 40 | 35001 | 35341 | 18 | 9/10 | 40 | 35341 | 35631 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
27 | 1-(1)4S | 14 | 16 | 7/10 | 40 | 26329 | 26669 | 19 | 10/10 | 40 | 26669 | 26959 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
14 | 1-(1)4S | 15 | 15 | 6/10 | 40 | 38849 | 39049 | 11 | 2/10 | 40 | 39049 | 39189 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
14 | 1-(1)4S | 15 | 11 | 2/10 | 40 | 39049 | 39189 | 16 | 7/10 | 40 | 39189 | 39329 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
15 | 1-(1)4S | 15 | 17 | 8/10 | 40 | 28445 | 28645 | 19 | 10/10 | 40 | 28645 | 28785 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
16 | 1-(1)4S | 15 | 14 | 5/10 | 40 | 35831 | 35971 | 12 | 3/10 | 40 | 35971 | 36111 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
16 | 1-(1)4S | 15 | 18 | 9/10 | 40 | 35631 | 35831 | 14 | 5/10 | 40 | 35831 | 35971 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间

## 机器利用率
机器编号 | 任务数 | 总加工时间 | 空闲时间 | 利用率
2 | 20 | 1800 | 39483 | 4.36%
3 | 6 | 9252 | 32031 | 22.41%
4 | 5 | 1004 | 40279 | 2.43%
6 | 5 | 6120 | 35163 | 14.82%
7 | 4 | 680 | 40603 | 1.65%
8 | 20 | 8724 | 32559 | 21.13%
9 | 20 | 400 | 40883 | 0.97%
10 | 20 | 12400 | 28883 | 30.04%
11 | 10 | 6000 | 35283 | 14.53%
13 | 10 | 400 | 40883 | 0.97%
14 | 4 | 940 | 40343 | 2.28%
15 | 2 | 340 | 40943 | 0.82%
16 | 9 | 2120 | 39163 | 5.14%
17 | 10 | 4160 | 37123 | 10.08%
19 | 15 | 4980 | 36303 | 12.06%
21 | 3 | 5312 | 35971 | 12.87%
23 | 7 | 12288 | 28995 | 29.77%
24 | 10 | 400 | 40883 | 0.97%
26 | 2 | 630 | 40653 | 1.53%
27 | 8 | 2570 | 38713 | 6.23%
28 | 20 | 800 | 40483 | 1.94%
29 | 20 | 600 | 40683 | 1.45%
30 | 20 | 4000 | 37283 | 9.69%
38 | 3 | 3342 | 37941 | 8.10%
40 | 7 | 7898 | 33385 | 19.13%
41 | 10 | 400 | 40883 | 0.97%

## 优化效果汇总
指标 | 数值 | 单位
最优Makespan | 41283 | 分钟
总工件数 | 20 | 个
总工序数 | 270 | 道
机器数量 | 42 | 台
批处理次数 | 0 | 次
调机优化次数 | 54 | 次
节省调机时间 | 5000 | 分钟
求解时间 | 60.14 | 秒