## 调度方案总览
工件ID | 工序号 | 机器编号 | 开始时间 | 结束时间 | 加工时长 | 订单号 | 工件号 | 批次 | 批次数量 | 批次大小
12 | 1 | 2 | 0 | 50 | 50 | 1 | (1)4S | 3/10 | 40 | 840
2 | 1 | 2 | 50 | 180 | 130 | 1 | (1)4l | 3/10 | 40 | 4800
12 | 2 | 10 | 50 | 690 | 640 | 1 | (1)4S | 3/10 | 40 | 840
16 | 1 | 1 | 52 | 102 | 50 | 1 | (1)4S | 7/10 | 40 | 840
1 | 1 | 1 | 102 | 232 | 130 | 1 | (1)4l | 2/10 | 40 | 4800
15 | 1 | 2 | 180 | 230 | 50 | 1 | (1)4S | 6/10 | 40 | 840
2 | 2 | 3 | 180 | 2172 | 1992 | 1 | (1)4l | 3/10 | 40 | 4800
11 | 1 | 1 | 232 | 282 | 50 | 1 | (1)4S | 2/10 | 40 | 840
10 | 1 | 2 | 283 | 333 | 50 | 1 | (1)4S | 1/10 | 40 | 840
9 | 1 | 1 | 332 | 462 | 130 | 1 | (1)4l | 10/10 | 40 | 4800
0 | 1 | 2 | 380 | 510 | 130 | 1 | (1)4l | 1/10 | 40 | 4800
7 | 1 | 1 | 462 | 592 | 130 | 1 | (1)4l | 8/10 | 40 | 4800
13 | 1 | 2 | 510 | 560 | 50 | 1 | (1)4S | 4/10 | 40 | 840
14 | 1 | 2 | 560 | 610 | 50 | 1 | (1)4S | 5/10 | 40 | 840
18 | 1 | 1 | 592 | 642 | 50 | 1 | (1)4S | 9/10 | 40 | 840
19 | 1 | 1 | 642 | 692 | 50 | 1 | (1)4S | 10/10 | 40 | 840
13 | 2 | 10 | 690 | 1330 | 640 | 1 | (1)4S | 4/10 | 40 | 840
4 | 1 | 1 | 710 | 840 | 130 | 1 | (1)4l | 5/10 | 40 | 4800
6 | 1 | 1 | 840 | 970 | 130 | 1 | (1)4l | 7/10 | 40 | 4800
4 | 2 | 7 | 840 | 2832 | 1992 | 1 | (1)4l | 5/10 | 40 | 4800
5 | 1 | 1 | 970 | 1100 | 130 | 1 | (1)4l | 6/10 | 40 | 4800
17 | 1 | 1 | 1100 | 1150 | 50 | 1 | (1)4S | 8/10 | 40 | 840
3 | 1 | 1 | 1230 | 1360 | 130 | 1 | (1)4l | 4/10 | 40 | 4800
11 | 2 | 10 | 1330 | 1970 | 640 | 1 | (1)4S | 2/10 | 40 | 840
8 | 1 | 1 | 1360 | 1490 | 130 | 1 | (1)4l | 9/10 | 40 | 4800
16 | 2 | 10 | 1970 | 2610 | 640 | 1 | (1)4S | 7/10 | 40 | 840
0 | 2 | 3 | 2172 | 3924 | 1752 | 1 | (1)4l | 1/10 | 40 | 4800
15 | 2 | 10 | 2610 | 3250 | 640 | 1 | (1)4S | 6/10 | 40 | 840
6 | 2 | 7 | 2832 | 4584 | 1752 | 1 | (1)4l | 7/10 | 40 | 4800
10 | 2 | 10 | 3250 | 3890 | 640 | 1 | (1)4S | 1/10 | 40 | 840
13 | 3 | 5 | 3782 | 4114 | 332 | 1 | (1)4S | 4/10 | 40 | 840
14 | 2 | 10 | 3890 | 4530 | 640 | 1 | (1)4S | 5/10 | 40 | 840
9 | 2 | 3 | 3924 | 5676 | 1752 | 1 | (1)4l | 10/10 | 40 | 4800
15 | 3 | 5 | 4114 | 4406 | 292 | 1 | (1)4S | 6/10 | 40 | 840
12 | 3 | 5 | 4406 | 4698 | 292 | 1 | (1)4S | 3/10 | 40 | 840
17 | 2 | 10 | 4530 | 5170 | 640 | 1 | (1)4S | 8/10 | 40 | 840
3 | 2 | 7 | 4584 | 6336 | 1752 | 1 | (1)4l | 4/10 | 40 | 4800
0 | 3 | 9 | 4584 | 4584 | 0 | 1 | (1)4l | 1/10 | 40 | 4800
6 | 3 | 9 | 4584 | 4584 | 0 | 1 | (1)4l | 7/10 | 40 | 4800
0 | 4 | 11 | 4584 | 5184 | 600 | 1 | (1)4l | 1/10 | 40 | 4800
10 | 3 | 5 | 4698 | 4990 | 292 | 1 | (1)4S | 1/10 | 40 | 840
16 | 3 | 5 | 4990 | 5282 | 292 | 1 | (1)4S | 7/10 | 40 | 840
18 | 2 | 10 | 5170 | 5810 | 640 | 1 | (1)4S | 9/10 | 40 | 840
6 | 4 | 11 | 5184 | 5784 | 600 | 1 | (1)4l | 7/10 | 40 | 4800
15 | 4 | 6 | 5270 | 5522 | 252 | 1 | (1)4S | 6/10 | 40 | 840
17 | 3 | 5 | 5282 | 5574 | 292 | 1 | (1)4S | 8/10 | 40 | 840
10 | 4 | 6 | 5522 | 5734 | 212 | 1 | (1)4S | 1/10 | 40 | 840
14 | 3 | 5 | 5574 | 5866 | 292 | 1 | (1)4S | 5/10 | 40 | 840
5 | 2 | 3 | 5676 | 7428 | 1752 | 1 | (1)4l | 6/10 | 40 | 4800
13 | 4 | 6 | 5734 | 5946 | 212 | 1 | (1)4S | 4/10 | 40 | 840
19 | 2 | 10 | 5810 | 6450 | 640 | 1 | (1)4S | 10/10 | 40 | 840
11 | 3 | 5 | 5866 | 6158 | 292 | 1 | (1)4S | 2/10 | 40 | 840
14 | 4 | 6 | 5946 | 6158 | 212 | 1 | (1)4S | 5/10 | 40 | 840
13 | 5 | 9 | 5946 | 5986 | 40 | 1 | (1)4S | 4/10 | 40 | 840
18 | 3 | 5 | 6158 | 6450 | 292 | 1 | (1)4S | 9/10 | 40 | 840
11 | 4 | 6 | 6158 | 6370 | 212 | 1 | (1)4S | 2/10 | 40 | 840
7 | 2 | 7 | 6336 | 8088 | 1752 | 1 | (1)4l | 8/10 | 40 | 4800
3 | 3 | 9 | 6336 | 6336 | 0 | 1 | (1)4l | 4/10 | 40 | 4800
4 | 3 | 9 | 6336 | 6336 | 0 | 1 | (1)4l | 5/10 | 40 | 4800
4 | 4 | 11 | 6336 | 6936 | 600 | 1 | (1)4l | 5/10 | 40 | 4800
15 | 5 | 9 | 6337 | 6377 | 40 | 1 | (1)4S | 6/10 | 40 | 840
16 | 4 | 6 | 6370 | 6582 | 212 | 1 | (1)4S | 7/10 | 40 | 840
19 | 3 | 5 | 6450 | 6742 | 292 | 1 | (1)4S | 10/10 | 40 | 840
15 | 6 | 10 | 6450 | 7090 | 640 | 1 | (1)4S | 6/10 | 40 | 840
12 | 4 | 6 | 6582 | 6794 | 212 | 1 | (1)4S | 3/10 | 40 | 840
16 | 5 | 9 | 6582 | 6622 | 40 | 1 | (1)4S | 7/10 | 40 | 840
17 | 4 | 6 | 6794 | 7006 | 212 | 1 | (1)4S | 8/10 | 40 | 840
3 | 4 | 11 | 6936 | 7536 | 600 | 1 | (1)4l | 4/10 | 40 | 4800
18 | 4 | 6 | 7006 | 7218 | 212 | 1 | (1)4S | 9/10 | 40 | 840
16 | 6 | 10 | 7090 | 7730 | 640 | 1 | (1)4S | 7/10 | 40 | 840
15 | 7 | 13 | 7090 | 7130 | 40 | 1 | (1)4S | 6/10 | 40 | 840
19 | 4 | 6 | 7218 | 7430 | 212 | 1 | (1)4S | 10/10 | 40 | 840
18 | 5 | 9 | 7259 | 7299 | 40 | 1 | (1)4S | 9/10 | 40 | 840
15 | 8 | 14 | 7270 | 7770 | 500 | 1 | (1)4S | 6/10 | 40 | 840
12 | 5 | 9 | 7392 | 7432 | 40 | 1 | (1)4S | 3/10 | 40 | 840
1 | 2 | 3 | 7428 | 9180 | 1752 | 1 | (1)4l | 2/10 | 40 | 4800
17 | 5 | 9 | 7471 | 7511 | 40 | 1 | (1)4S | 8/10 | 40 | 840
19 | 5 | 9 | 7511 | 7551 | 40 | 1 | (1)4S | 10/10 | 40 | 840
10 | 5 | 9 | 7604 | 7644 | 40 | 1 | (1)4S | 1/10 | 40 | 840
14 | 5 | 9 | 7644 | 7684 | 40 | 1 | (1)4S | 5/10 | 40 | 840
18 | 6 | 10 | 7730 | 8370 | 640 | 1 | (1)4S | 9/10 | 40 | 840
16 | 7 | 13 | 7730 | 7770 | 40 | 1 | (1)4S | 7/10 | 40 | 840
16 | 8 | 14 | 7770 | 8190 | 420 | 1 | (1)4S | 7/10 | 40 | 840
15 | 9 | 22 | 7770 | 9594 | 1824 | 1 | (1)4S | 6/10 | 40 | 840
11 | 5 | 9 | 8028 | 8068 | 40 | 1 | (1)4S | 2/10 | 40 | 840
8 | 2 | 7 | 8088 | 9840 | 1752 | 1 | (1)4l | 9/10 | 40 | 4800
16 | 9 | 20 | 8286 | 10110 | 1824 | 1 | (1)4S | 7/10 | 40 | 840
12 | 6 | 10 | 8370 | 9010 | 640 | 1 | (1)4S | 3/10 | 40 | 840
18 | 7 | 13 | 8370 | 8410 | 40 | 1 | (1)4S | 9/10 | 40 | 840
18 | 8 | 17 | 8770 | 9270 | 500 | 1 | (1)4S | 9/10 | 40 | 840
13 | 6 | 10 | 9010 | 9650 | 640 | 1 | (1)4S | 4/10 | 40 | 840
12 | 7 | 13 | 9010 | 9050 | 40 | 1 | (1)4S | 3/10 | 40 | 840
1 | 3 | 9 | 9180 | 9180 | 0 | 1 | (1)4l | 2/10 | 40 | 4800
2 | 3 | 9 | 9180 | 9180 | 0 | 1 | (1)4l | 3/10 | 40 | 4800
5 | 3 | 9 | 9180 | 9180 | 0 | 1 | (1)4l | 6/10 | 40 | 4800
9 | 3 | 9 | 9180 | 9180 | 0 | 1 | (1)4l | 10/10 | 40 | 4800
9 | 4 | 11 | 9180 | 9780 | 600 | 1 | (1)4l | 10/10 | 40 | 4800
12 | 8 | 17 | 9270 | 9690 | 420 | 1 | (1)4S | 3/10 | 40 | 840
18 | 9 | 22 | 9594 | 11258 | 1664 | 1 | (1)4S | 9/10 | 40 | 840
14 | 6 | 10 | 9650 | 10290 | 640 | 1 | (1)4S | 5/10 | 40 | 840
13 | 7 | 13 | 9650 | 9690 | 40 | 1 | (1)4S | 4/10 | 40 | 840
13 | 8 | 17 | 9690 | 10110 | 420 | 1 | (1)4S | 4/10 | 40 | 840
2 | 4 | 11 | 9780 | 10380 | 600 | 1 | (1)4l | 3/10 | 40 | 4800
7 | 3 | 9 | 9841 | 9841 | 0 | 1 | (1)4l | 8/10 | 40 | 4800
8 | 3 | 9 | 9841 | 9841 | 0 | 1 | (1)4l | 9/10 | 40 | 4800
13 | 9 | 20 | 10110 | 11774 | 1664 | 1 | (1)4S | 4/10 | 40 | 840
16 | 10 | 41 | 10110 | 10150 | 40 | 1 | (1)4S | 7/10 | 40 | 840
16 | 11 | 24 | 10150 | 10190 | 40 | 1 | (1)4S | 7/10 | 40 | 840
15 | 10 | 41 | 10150 | 10190 | 40 | 1 | (1)4S | 6/10 | 40 | 840
15 | 11 | 24 | 10190 | 10230 | 40 | 1 | (1)4S | 6/10 | 40 | 840
19 | 6 | 10 | 10290 | 10930 | 640 | 1 | (1)4S | 10/10 | 40 | 840
14 | 7 | 13 | 10290 | 10330 | 40 | 1 | (1)4S | 5/10 | 40 | 840
0 | 5 | 19 | 10340 | 10560 | 220 | 1 | (1)4l | 1/10 | 40 | 4800
1 | 4 | 11 | 10380 | 10980 | 600 | 1 | (1)4l | 2/10 | 40 | 4800
9 | 5 | 19 | 10560 | 10700 | 140 | 1 | (1)4l | 10/10 | 40 | 4800
3 | 5 | 19 | 10700 | 10840 | 140 | 1 | (1)4l | 4/10 | 40 | 4800
4 | 5 | 19 | 10840 | 10980 | 140 | 1 | (1)4l | 5/10 | 40 | 4800
10 | 6 | 10 | 10930 | 11570 | 640 | 1 | (1)4S | 1/10 | 40 | 840
19 | 7 | 13 | 10930 | 10970 | 40 | 1 | (1)4S | 10/10 | 40 | 840
5 | 4 | 11 | 10980 | 11580 | 600 | 1 | (1)4l | 6/10 | 40 | 4800
1 | 5 | 19 | 10980 | 11120 | 140 | 1 | (1)4l | 2/10 | 40 | 4800
2 | 5 | 19 | 11120 | 11260 | 140 | 1 | (1)4l | 3/10 | 40 | 4800
14 | 8 | 17 | 11130 | 11630 | 500 | 1 | (1)4S | 5/10 | 40 | 840
12 | 9 | 22 | 11258 | 12922 | 1664 | 1 | (1)4S | 3/10 | 40 | 840
18 | 10 | 41 | 11258 | 11298 | 40 | 1 | (1)4S | 9/10 | 40 | 840
4 | 6 | 39 | 11286 | 12500 | 1214 | 1 | (1)4l | 5/10 | 40 | 4800
18 | 11 | 24 | 11298 | 11338 | 40 | 1 | (1)4S | 9/10 | 40 | 840
3 | 6 | 37 | 11426 | 12640 | 1214 | 1 | (1)4l | 4/10 | 40 | 4800
17 | 6 | 10 | 11570 | 12210 | 640 | 1 | (1)4S | 8/10 | 40 | 840
10 | 7 | 13 | 11570 | 11610 | 40 | 1 | (1)4S | 1/10 | 40 | 840
8 | 4 | 11 | 11580 | 12180 | 600 | 1 | (1)4l | 9/10 | 40 | 4800
10 | 8 | 17 | 11630 | 12050 | 420 | 1 | (1)4S | 1/10 | 40 | 840
14 | 9 | 20 | 11774 | 13438 | 1664 | 1 | (1)4S | 5/10 | 40 | 840
13 | 10 | 41 | 11774 | 11814 | 40 | 1 | (1)4S | 4/10 | 40 | 840
13 | 11 | 24 | 11814 | 11854 | 40 | 1 | (1)4S | 4/10 | 40 | 840
19 | 8 | 17 | 12050 | 12470 | 420 | 1 | (1)4S | 10/10 | 40 | 840
7 | 4 | 11 | 12180 | 12780 | 600 | 1 | (1)4l | 8/10 | 40 | 4800
11 | 6 | 10 | 12210 | 12850 | 640 | 1 | (1)4S | 2/10 | 40 | 840
5 | 5 | 18 | 12280 | 12500 | 220 | 1 | (1)4l | 6/10 | 40 | 4800
17 | 7 | 13 | 12351 | 12391 | 40 | 1 | (1)4S | 8/10 | 40 | 840
17 | 8 | 17 | 12470 | 12890 | 420 | 1 | (1)4S | 8/10 | 40 | 840
8 | 5 | 18 | 12500 | 12640 | 140 | 1 | (1)4l | 9/10 | 40 | 4800
4 | 7 | 28 | 12500 | 12540 | 40 | 1 | (1)4l | 5/10 | 40 | 4800
5 | 6 | 39 | 12500 | 13564 | 1064 | 1 | (1)4l | 6/10 | 40 | 4800
4 | 8 | 29 | 12540 | 12570 | 30 | 1 | (1)4l | 5/10 | 40 | 4800
4 | 9 | 30 | 12570 | 12770 | 200 | 1 | (1)4l | 5/10 | 40 | 4800
6 | 5 | 18 | 12640 | 12780 | 140 | 1 | (1)4l | 7/10 | 40 | 4800
3 | 7 | 28 | 12640 | 12680 | 40 | 1 | (1)4l | 4/10 | 40 | 4800
8 | 6 | 37 | 12640 | 13704 | 1064 | 1 | (1)4l | 9/10 | 40 | 4800
3 | 8 | 29 | 12680 | 12710 | 30 | 1 | (1)4l | 4/10 | 40 | 4800
3 | 9 | 30 | 12770 | 12970 | 200 | 1 | (1)4l | 4/10 | 40 | 4800
7 | 5 | 18 | 12780 | 12920 | 140 | 1 | (1)4l | 8/10 | 40 | 4800
11 | 7 | 13 | 12850 | 12890 | 40 | 1 | (1)4S | 2/10 | 40 | 840
11 | 8 | 17 | 12890 | 13310 | 420 | 1 | (1)4S | 2/10 | 40 | 840
19 | 9 | 22 | 12922 | 14586 | 1664 | 1 | (1)4S | 10/10 | 40 | 840
17 | 9 | 20 | 13438 | 15102 | 1664 | 1 | (1)4S | 8/10 | 40 | 840
14 | 10 | 41 | 13438 | 13478 | 40 | 1 | (1)4S | 5/10 | 40 | 840
14 | 11 | 24 | 13478 | 13518 | 40 | 1 | (1)4S | 5/10 | 40 | 840
5 | 7 | 28 | 13564 | 13604 | 40 | 1 | (1)4l | 6/10 | 40 | 4800
7 | 6 | 39 | 13564 | 14628 | 1064 | 1 | (1)4l | 8/10 | 40 | 4800
8 | 7 | 28 | 13704 | 13744 | 40 | 1 | (1)4l | 9/10 | 40 | 4800
1 | 6 | 37 | 13704 | 14768 | 1064 | 1 | (1)4l | 2/10 | 40 | 4800
8 | 8 | 29 | 13744 | 13774 | 30 | 1 | (1)4l | 9/10 | 40 | 4800
8 | 9 | 30 | 13774 | 13974 | 200 | 1 | (1)4l | 9/10 | 40 | 4800
12 | 10 | 41 | 13895 | 13935 | 40 | 1 | (1)4S | 3/10 | 40 | 840
12 | 11 | 24 | 13935 | 13975 | 40 | 1 | (1)4S | 3/10 | 40 | 840
16 | 12 | 19 | 13962 | 14422 | 460 | 1 | (1)4S | 7/10 | 40 | 840
13 | 12 | 19 | 14422 | 14802 | 380 | 1 | (1)4S | 4/10 | 40 | 840
10 | 9 | 22 | 14586 | 16250 | 1664 | 1 | (1)4S | 1/10 | 40 | 840
19 | 10 | 41 | 14586 | 14626 | 40 | 1 | (1)4S | 10/10 | 40 | 840
19 | 11 | 24 | 14626 | 14666 | 40 | 1 | (1)4S | 10/10 | 40 | 840
7 | 7 | 28 | 14628 | 14668 | 40 | 1 | (1)4l | 8/10 | 40 | 4800
9 | 6 | 39 | 14628 | 15692 | 1064 | 1 | (1)4l | 10/10 | 40 | 4800
7 | 8 | 29 | 14668 | 14698 | 30 | 1 | (1)4l | 8/10 | 40 | 4800
7 | 9 | 30 | 14698 | 14898 | 200 | 1 | (1)4l | 8/10 | 40 | 4800
1 | 7 | 28 | 14768 | 14808 | 40 | 1 | (1)4l | 2/10 | 40 | 4800
0 | 6 | 37 | 14768 | 15832 | 1064 | 1 | (1)4l | 1/10 | 40 | 4800
15 | 12 | 19 | 14802 | 15182 | 380 | 1 | (1)4S | 6/10 | 40 | 840
1 | 8 | 29 | 14808 | 14838 | 30 | 1 | (1)4l | 2/10 | 40 | 4800
1 | 9 | 30 | 14898 | 15098 | 200 | 1 | (1)4l | 2/10 | 40 | 4800
11 | 9 | 20 | 15102 | 16766 | 1664 | 1 | (1)4S | 2/10 | 40 | 840
17 | 10 | 41 | 15102 | 15142 | 40 | 1 | (1)4S | 8/10 | 40 | 840
17 | 11 | 24 | 15142 | 15182 | 40 | 1 | (1)4S | 8/10 | 40 | 840
17 | 12 | 19 | 15182 | 15562 | 380 | 1 | (1)4S | 8/10 | 40 | 840
18 | 12 | 19 | 15562 | 15942 | 380 | 1 | (1)4S | 9/10 | 40 | 840
9 | 7 | 28 | 15692 | 15732 | 40 | 1 | (1)4l | 10/10 | 40 | 4800
6 | 6 | 39 | 15692 | 16756 | 1064 | 1 | (1)4l | 7/10 | 40 | 4800
9 | 8 | 29 | 15732 | 15762 | 30 | 1 | (1)4l | 10/10 | 40 | 4800
9 | 9 | 30 | 15762 | 15962 | 200 | 1 | (1)4l | 10/10 | 40 | 4800
0 | 7 | 28 | 15832 | 15872 | 40 | 1 | (1)4l | 1/10 | 40 | 4800
2 | 6 | 37 | 15832 | 16896 | 1064 | 1 | (1)4l | 3/10 | 40 | 4800
0 | 8 | 29 | 15872 | 15902 | 30 | 1 | (1)4l | 1/10 | 40 | 4800
5 | 8 | 29 | 15932 | 15962 | 30 | 1 | (1)4l | 6/10 | 40 | 4800
15 | 13 | 3 | 15942 | 16142 | 200 | 1 | (1)4S | 6/10 | 40 | 840
19 | 12 | 19 | 15942 | 16322 | 380 | 1 | (1)4S | 10/10 | 40 | 840
0 | 9 | 30 | 15962 | 16162 | 200 | 1 | (1)4l | 1/10 | 40 | 4800
17 | 13 | 3 | 16142 | 16282 | 140 | 1 | (1)4S | 8/10 | 40 | 840
10 | 10 | 41 | 16250 | 16290 | 40 | 1 | (1)4S | 1/10 | 40 | 840
13 | 13 | 3 | 16282 | 16422 | 140 | 1 | (1)4S | 4/10 | 40 | 840
10 | 11 | 24 | 16290 | 16330 | 40 | 1 | (1)4S | 1/10 | 40 | 840
12 | 12 | 19 | 16322 | 16702 | 380 | 1 | (1)4S | 3/10 | 40 | 840
5 | 9 | 30 | 16362 | 16562 | 200 | 1 | (1)4l | 6/10 | 40 | 4800
18 | 13 | 3 | 16422 | 16562 | 140 | 1 | (1)4S | 9/10 | 40 | 840
13 | 14 | 27 | 16482 | 16822 | 340 | 1 | (1)4S | 4/10 | 40 | 840
19 | 13 | 3 | 16562 | 16702 | 140 | 1 | (1)4S | 10/10 | 40 | 840
12 | 13 | 3 | 16702 | 16842 | 140 | 1 | (1)4S | 3/10 | 40 | 840
10 | 12 | 19 | 16702 | 17082 | 380 | 1 | (1)4S | 1/10 | 40 | 840
6 | 7 | 28 | 16756 | 16796 | 40 | 1 | (1)4l | 7/10 | 40 | 4800
11 | 10 | 41 | 16766 | 16806 | 40 | 1 | (1)4S | 2/10 | 40 | 840
11 | 11 | 24 | 16806 | 16846 | 40 | 1 | (1)4S | 2/10 | 40 | 840
19 | 14 | 27 | 16822 | 17112 | 290 | 1 | (1)4S | 10/10 | 40 | 840
2 | 7 | 28 | 16896 | 16936 | 40 | 1 | (1)4l | 3/10 | 40 | 4800
2 | 8 | 29 | 16936 | 16966 | 30 | 1 | (1)4l | 3/10 | 40 | 4800
6 | 8 | 29 | 16966 | 16996 | 30 | 1 | (1)4l | 7/10 | 40 | 4800
2 | 9 | 30 | 16966 | 17166 | 200 | 1 | (1)4l | 3/10 | 40 | 4800
12 | 14 | 25 | 17072 | 17412 | 340 | 1 | (1)4S | 3/10 | 40 | 840
14 | 12 | 19 | 17082 | 17462 | 380 | 1 | (1)4S | 5/10 | 40 | 840
19 | 15 | 15 | 17112 | 17312 | 200 | 1 | (1)4S | 10/10 | 40 | 840
15 | 14 | 27 | 17112 | 17402 | 290 | 1 | (1)4S | 6/10 | 40 | 840
6 | 9 | 30 | 17166 | 17366 | 200 | 1 | (1)4l | 7/10 | 40 | 4800
13 | 15 | 15 | 17312 | 17452 | 140 | 1 | (1)4S | 4/10 | 40 | 840
19 | 16 | 28 | 17312 | 17352 | 40 | 1 | (1)4S | 10/10 | 40 | 840
19 | 17 | 29 | 17352 | 17382 | 30 | 1 | (1)4S | 10/10 | 40 | 840
10 | 13 | 4 | 17362 | 17562 | 200 | 1 | (1)4S | 1/10 | 40 | 840
19 | 18 | 30 | 17382 | 17582 | 200 | 1 | (1)4S | 10/10 | 40 | 840
17 | 14 | 27 | 17402 | 17692 | 290 | 1 | (1)4S | 8/10 | 40 | 840
18 | 14 | 25 | 17412 | 17702 | 290 | 1 | (1)4S | 9/10 | 40 | 840
12 | 15 | 15 | 17452 | 17592 | 140 | 1 | (1)4S | 3/10 | 40 | 840
13 | 16 | 28 | 17452 | 17492 | 40 | 1 | (1)4S | 4/10 | 40 | 840
11 | 12 | 19 | 17462 | 17842 | 380 | 1 | (1)4S | 2/10 | 40 | 840
13 | 17 | 29 | 17492 | 17522 | 30 | 1 | (1)4S | 4/10 | 40 | 840
16 | 13 | 4 | 17562 | 17702 | 140 | 1 | (1)4S | 7/10 | 40 | 840
13 | 18 | 30 | 17582 | 17782 | 200 | 1 | (1)4S | 4/10 | 40 | 840
15 | 15 | 15 | 17592 | 17732 | 140 | 1 | (1)4S | 6/10 | 40 | 840
12 | 16 | 28 | 17592 | 17632 | 40 | 1 | (1)4S | 3/10 | 40 | 840
12 | 17 | 29 | 17632 | 17662 | 30 | 1 | (1)4S | 3/10 | 40 | 840
10 | 14 | 27 | 17692 | 17982 | 290 | 1 | (1)4S | 1/10 | 40 | 840
14 | 13 | 4 | 17702 | 17842 | 140 | 1 | (1)4S | 5/10 | 40 | 840
16 | 14 | 25 | 17702 | 17992 | 290 | 1 | (1)4S | 7/10 | 40 | 840
18 | 15 | 15 | 17732 | 17872 | 140 | 1 | (1)4S | 9/10 | 40 | 840
15 | 16 | 28 | 17732 | 17772 | 40 | 1 | (1)4S | 6/10 | 40 | 840
15 | 17 | 29 | 17772 | 17802 | 30 | 1 | (1)4S | 6/10 | 40 | 840
12 | 18 | 30 | 17782 | 17982 | 200 | 1 | (1)4S | 3/10 | 40 | 840
11 | 13 | 4 | 17842 | 17982 | 140 | 1 | (1)4S | 2/10 | 40 | 840
18 | 16 | 28 | 17872 | 17912 | 40 | 1 | (1)4S | 9/10 | 40 | 840
18 | 17 | 29 | 17912 | 17942 | 30 | 1 | (1)4S | 9/10 | 40 | 840
11 | 14 | 27 | 17982 | 18272 | 290 | 1 | (1)4S | 2/10 | 40 | 840
18 | 18 | 30 | 17982 | 18182 | 200 | 1 | (1)4S | 9/10 | 40 | 840
17 | 15 | 18 | 18072 | 18272 | 200 | 1 | (1)4S | 8/10 | 40 | 840
15 | 18 | 30 | 18182 | 18382 | 200 | 1 | (1)4S | 6/10 | 40 | 840
11 | 15 | 18 | 18272 | 18412 | 140 | 1 | (1)4S | 2/10 | 40 | 840
14 | 14 | 27 | 18272 | 18562 | 290 | 1 | (1)4S | 5/10 | 40 | 840
17 | 16 | 28 | 18272 | 18312 | 40 | 1 | (1)4S | 8/10 | 40 | 840
17 | 17 | 29 | 18312 | 18342 | 30 | 1 | (1)4S | 8/10 | 40 | 840
17 | 18 | 30 | 18382 | 18582 | 200 | 1 | (1)4S | 8/10 | 40 | 840
16 | 15 | 18 | 18412 | 18552 | 140 | 1 | (1)4S | 7/10 | 40 | 840
11 | 16 | 28 | 18412 | 18452 | 40 | 1 | (1)4S | 2/10 | 40 | 840
11 | 17 | 29 | 18452 | 18482 | 30 | 1 | (1)4S | 2/10 | 40 | 840
10 | 15 | 18 | 18552 | 18692 | 140 | 1 | (1)4S | 1/10 | 40 | 840
16 | 16 | 28 | 18552 | 18592 | 40 | 1 | (1)4S | 7/10 | 40 | 840
11 | 18 | 30 | 18582 | 18782 | 200 | 1 | (1)4S | 2/10 | 40 | 840
16 | 17 | 29 | 18592 | 18622 | 30 | 1 | (1)4S | 7/10 | 40 | 840
14 | 15 | 18 | 18692 | 18832 | 140 | 1 | (1)4S | 5/10 | 40 | 840
10 | 16 | 28 | 18692 | 18732 | 40 | 1 | (1)4S | 1/10 | 40 | 840
10 | 17 | 29 | 18732 | 18762 | 30 | 1 | (1)4S | 1/10 | 40 | 840
10 | 18 | 30 | 18782 | 18982 | 200 | 1 | (1)4S | 1/10 | 40 | 840
14 | 16 | 28 | 18832 | 18872 | 40 | 1 | (1)4S | 5/10 | 40 | 840
14 | 17 | 29 | 18872 | 18902 | 30 | 1 | (1)4S | 5/10 | 40 | 840
16 | 18 | 30 | 18982 | 19182 | 200 | 1 | (1)4S | 7/10 | 40 | 840
14 | 18 | 30 | 19182 | 19382 | 200 | 1 | (1)4S | 5/10 | 40 | 840

## 热处理批处理详情
说明
本次排产中未发现热处理批处理

## 调机优化详情
机器编号 | 订单-工件 | 工序号 | 第1批-工件ID | 第1批-批次 | 第1批-数量 | 第1批-开始 | 第1批-结束 | 第2批-工件ID | 第2批-批次 | 第2批-数量 | 第2批-开始 | 第2批-结束 | 节省调机时间 | 说明
3 | 1-(1)4l | 2 | 2 | 3/10 | 40 | 180 | 2172 | 0 | 1/10 | 40 | 2172 | 3924 | 240 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去240.0分钟调机时间
3 | 1-(1)4l | 2 | 5 | 6/10 | 40 | 5676 | 7428 | 1 | 2/10 | 40 | 7428 | 9180 | 240 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去240.0分钟调机时间
3 | 1-(1)4l | 2 | 9 | 10/10 | 40 | 3924 | 5676 | 5 | 6/10 | 40 | 5676 | 7428 | 240 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去240.0分钟调机时间
3 | 1-(1)4l | 2 | 0 | 1/10 | 40 | 2172 | 3924 | 9 | 10/10 | 40 | 3924 | 5676 | 240 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去240.0分钟调机时间
7 | 1-(1)4l | 2 | 6 | 7/10 | 40 | 2832 | 4584 | 3 | 4/10 | 40 | 4584 | 6336 | 240 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去240.0分钟调机时间
7 | 1-(1)4l | 2 | 4 | 5/10 | 40 | 840 | 2832 | 6 | 7/10 | 40 | 2832 | 4584 | 240 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去240.0分钟调机时间
7 | 1-(1)4l | 2 | 3 | 4/10 | 40 | 4584 | 6336 | 7 | 8/10 | 40 | 6336 | 8088 | 240 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去240.0分钟调机时间
7 | 1-(1)4l | 2 | 7 | 8/10 | 40 | 6336 | 8088 | 8 | 9/10 | 40 | 8088 | 9840 | 240 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去240.0分钟调机时间
9 | 1-(1)4l | 3 | 6 | 7/10 | 40 | 4584 | 4584 | 0 | 1/10 | 40 | 4584 | 4584 | 2 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)4l | 3 | 9 | 10/10 | 40 | 9180 | 9180 | 1 | 2/10 | 40 | 9180 | 9180 | 2 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)4l | 3 | 9 | 10/10 | 40 | 9180 | 9180 | 2 | 3/10 | 40 | 9180 | 9180 | 2 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)4l | 3 | 4 | 5/10 | 40 | 6336 | 6336 | 3 | 4/10 | 40 | 6336 | 6336 | 2 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)4l | 3 | 3 | 4/10 | 40 | 6336 | 6336 | 4 | 5/10 | 40 | 6336 | 6336 | 2 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)4l | 3 | 2 | 3/10 | 40 | 9180 | 9180 | 5 | 6/10 | 40 | 9180 | 9180 | 2 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)4l | 3 | 0 | 1/10 | 40 | 4584 | 4584 | 6 | 7/10 | 40 | 4584 | 4584 | 2 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)4l | 3 | 8 | 9/10 | 40 | 9841 | 9841 | 7 | 8/10 | 40 | 9841 | 9841 | 2 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)4l | 3 | 7 | 8/10 | 40 | 9841 | 9841 | 8 | 9/10 | 40 | 9841 | 9841 | 2 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)4l | 3 | 2 | 3/10 | 40 | 9180 | 9180 | 9 | 10/10 | 40 | 9180 | 9180 | 2 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
18 | 1-(1)4l | 5 | 8 | 9/10 | 40 | 12500 | 12640 | 6 | 7/10 | 40 | 12640 | 12780 | 80 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
18 | 1-(1)4l | 5 | 6 | 7/10 | 40 | 12640 | 12780 | 7 | 8/10 | 40 | 12780 | 12920 | 80 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
18 | 1-(1)4l | 5 | 5 | 6/10 | 40 | 12280 | 12500 | 8 | 9/10 | 40 | 12500 | 12640 | 80 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
19 | 1-(1)4l | 5 | 4 | 5/10 | 40 | 10840 | 10980 | 1 | 2/10 | 40 | 10980 | 11120 | 80 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
19 | 1-(1)4l | 5 | 1 | 2/10 | 40 | 10980 | 11120 | 2 | 3/10 | 40 | 11120 | 11260 | 80 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
19 | 1-(1)4l | 5 | 9 | 10/10 | 40 | 10560 | 10700 | 3 | 4/10 | 40 | 10700 | 10840 | 80 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
19 | 1-(1)4l | 5 | 3 | 4/10 | 40 | 10700 | 10840 | 4 | 5/10 | 40 | 10840 | 10980 | 80 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
19 | 1-(1)4l | 5 | 0 | 1/10 | 40 | 10340 | 10560 | 9 | 10/10 | 40 | 10560 | 10700 | 80 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
37 | 1-(1)4l | 6 | 1 | 2/10 | 40 | 13704 | 14768 | 0 | 1/10 | 40 | 14768 | 15832 | 150 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去150.0分钟调机时间
37 | 1-(1)4l | 6 | 8 | 9/10 | 40 | 12640 | 13704 | 1 | 2/10 | 40 | 13704 | 14768 | 150 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去150.0分钟调机时间
37 | 1-(1)4l | 6 | 0 | 1/10 | 40 | 14768 | 15832 | 2 | 3/10 | 40 | 15832 | 16896 | 150 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去150.0分钟调机时间
37 | 1-(1)4l | 6 | 3 | 4/10 | 40 | 11426 | 12640 | 8 | 9/10 | 40 | 12640 | 13704 | 150 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去150.0分钟调机时间
39 | 1-(1)4l | 6 | 4 | 5/10 | 40 | 11286 | 12500 | 5 | 6/10 | 40 | 12500 | 13564 | 150 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去150.0分钟调机时间
39 | 1-(1)4l | 6 | 9 | 10/10 | 40 | 14628 | 15692 | 6 | 7/10 | 40 | 15692 | 16756 | 150 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去150.0分钟调机时间
39 | 1-(1)4l | 6 | 5 | 6/10 | 40 | 12500 | 13564 | 7 | 8/10 | 40 | 13564 | 14628 | 150 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去150.0分钟调机时间
39 | 1-(1)4l | 6 | 7 | 8/10 | 40 | 13564 | 14628 | 9 | 10/10 | 40 | 14628 | 15692 | 150 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去150.0分钟调机时间
5 | 1-(1)4S | 3 | 12 | 3/10 | 40 | 4406 | 4698 | 10 | 1/10 | 40 | 4698 | 4990 | 40 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
5 | 1-(1)4S | 3 | 14 | 5/10 | 40 | 5574 | 5866 | 11 | 2/10 | 40 | 5866 | 6158 | 40 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
5 | 1-(1)4S | 3 | 15 | 6/10 | 40 | 4114 | 4406 | 12 | 3/10 | 40 | 4406 | 4698 | 40 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
5 | 1-(1)4S | 3 | 17 | 8/10 | 40 | 5282 | 5574 | 14 | 5/10 | 40 | 5574 | 5866 | 40 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
5 | 1-(1)4S | 3 | 13 | 4/10 | 40 | 3782 | 4114 | 15 | 6/10 | 40 | 4114 | 4406 | 40 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
5 | 1-(1)4S | 3 | 10 | 1/10 | 40 | 4698 | 4990 | 16 | 7/10 | 40 | 4990 | 5282 | 40 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
5 | 1-(1)4S | 3 | 16 | 7/10 | 40 | 4990 | 5282 | 17 | 8/10 | 40 | 5282 | 5574 | 40 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
5 | 1-(1)4S | 3 | 11 | 2/10 | 40 | 5866 | 6158 | 18 | 9/10 | 40 | 6158 | 6450 | 40 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
5 | 1-(1)4S | 3 | 18 | 9/10 | 40 | 6158 | 6450 | 19 | 10/10 | 40 | 6450 | 6742 | 40 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
6 | 1-(1)4S | 4 | 15 | 6/10 | 40 | 5270 | 5522 | 10 | 1/10 | 40 | 5522 | 5734 | 40 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
6 | 1-(1)4S | 4 | 14 | 5/10 | 40 | 5946 | 6158 | 11 | 2/10 | 40 | 6158 | 6370 | 40 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
6 | 1-(1)4S | 4 | 16 | 7/10 | 40 | 6370 | 6582 | 12 | 3/10 | 40 | 6582 | 6794 | 40 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
6 | 1-(1)4S | 4 | 10 | 1/10 | 40 | 5522 | 5734 | 13 | 4/10 | 40 | 5734 | 5946 | 40 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
6 | 1-(1)4S | 4 | 13 | 4/10 | 40 | 5734 | 5946 | 14 | 5/10 | 40 | 5946 | 6158 | 40 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
6 | 1-(1)4S | 4 | 11 | 2/10 | 40 | 6158 | 6370 | 16 | 7/10 | 40 | 6370 | 6582 | 40 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
6 | 1-(1)4S | 4 | 12 | 3/10 | 40 | 6582 | 6794 | 17 | 8/10 | 40 | 6794 | 7006 | 40 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
6 | 1-(1)4S | 4 | 17 | 8/10 | 40 | 6794 | 7006 | 18 | 9/10 | 40 | 7006 | 7218 | 40 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
6 | 1-(1)4S | 4 | 18 | 9/10 | 40 | 7006 | 7218 | 19 | 10/10 | 40 | 7218 | 7430 | 40 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
14 | 1-(1)4S | 8 | 15 | 6/10 | 40 | 7270 | 7770 | 16 | 7/10 | 40 | 7770 | 8190 | 80 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
17 | 1-(1)4S | 8 | 14 | 5/10 | 40 | 11130 | 11630 | 10 | 1/10 | 40 | 11630 | 12050 | 80 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
17 | 1-(1)4S | 8 | 17 | 8/10 | 40 | 12470 | 12890 | 11 | 2/10 | 40 | 12890 | 13310 | 80 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
17 | 1-(1)4S | 8 | 18 | 9/10 | 40 | 8770 | 9270 | 12 | 3/10 | 40 | 9270 | 9690 | 80 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
17 | 1-(1)4S | 8 | 12 | 3/10 | 40 | 9270 | 9690 | 13 | 4/10 | 40 | 9690 | 10110 | 80 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
17 | 1-(1)4S | 8 | 19 | 10/10 | 40 | 12050 | 12470 | 17 | 8/10 | 40 | 12470 | 12890 | 80 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
17 | 1-(1)4S | 8 | 10 | 1/10 | 40 | 11630 | 12050 | 19 | 10/10 | 40 | 12050 | 12470 | 80 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
20 | 1-(1)4S | 9 | 17 | 8/10 | 40 | 13438 | 15102 | 11 | 2/10 | 40 | 15102 | 16766 | 160 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去160.0分钟调机时间
20 | 1-(1)4S | 9 | 16 | 7/10 | 40 | 8286 | 10110 | 13 | 4/10 | 40 | 10110 | 11774 | 160 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去160.0分钟调机时间
20 | 1-(1)4S | 9 | 13 | 4/10 | 40 | 10110 | 11774 | 14 | 5/10 | 40 | 11774 | 13438 | 160 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去160.0分钟调机时间
20 | 1-(1)4S | 9 | 14 | 5/10 | 40 | 11774 | 13438 | 17 | 8/10 | 40 | 13438 | 15102 | 160 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去160.0分钟调机时间
22 | 1-(1)4S | 9 | 19 | 10/10 | 40 | 12922 | 14586 | 10 | 1/10 | 40 | 14586 | 16250 | 160 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去160.0分钟调机时间
22 | 1-(1)4S | 9 | 18 | 9/10 | 40 | 9594 | 11258 | 12 | 3/10 | 40 | 11258 | 12922 | 160 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去160.0分钟调机时间
22 | 1-(1)4S | 9 | 15 | 6/10 | 40 | 7770 | 9594 | 18 | 9/10 | 40 | 9594 | 11258 | 160 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去160.0分钟调机时间
22 | 1-(1)4S | 9 | 12 | 3/10 | 40 | 11258 | 12922 | 19 | 10/10 | 40 | 12922 | 14586 | 160 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去160.0分钟调机时间
19 | 1-(1)4S | 12 | 12 | 3/10 | 40 | 16322 | 16702 | 10 | 1/10 | 40 | 16702 | 17082 | 80 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
19 | 1-(1)4S | 12 | 14 | 5/10 | 40 | 17082 | 17462 | 11 | 2/10 | 40 | 17462 | 17842 | 80 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
19 | 1-(1)4S | 12 | 19 | 10/10 | 40 | 15942 | 16322 | 12 | 3/10 | 40 | 16322 | 16702 | 80 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
19 | 1-(1)4S | 12 | 16 | 7/10 | 40 | 13962 | 14422 | 13 | 4/10 | 40 | 14422 | 14802 | 80 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
19 | 1-(1)4S | 12 | 10 | 1/10 | 40 | 16702 | 17082 | 14 | 5/10 | 40 | 17082 | 17462 | 80 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
19 | 1-(1)4S | 12 | 13 | 4/10 | 40 | 14422 | 14802 | 15 | 6/10 | 40 | 14802 | 15182 | 80 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
19 | 1-(1)4S | 12 | 15 | 6/10 | 40 | 14802 | 15182 | 17 | 8/10 | 40 | 15182 | 15562 | 80 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
19 | 1-(1)4S | 12 | 17 | 8/10 | 40 | 15182 | 15562 | 18 | 9/10 | 40 | 15562 | 15942 | 80 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
19 | 1-(1)4S | 12 | 18 | 9/10 | 40 | 15562 | 15942 | 19 | 10/10 | 40 | 15942 | 16322 | 80 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
3 | 1-(1)4S | 13 | 19 | 10/10 | 40 | 16562 | 16702 | 12 | 3/10 | 40 | 16702 | 16842 | 60 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
3 | 1-(1)4S | 13 | 17 | 8/10 | 40 | 16142 | 16282 | 13 | 4/10 | 40 | 16282 | 16422 | 60 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
3 | 1-(1)4S | 13 | 15 | 6/10 | 40 | 15942 | 16142 | 17 | 8/10 | 40 | 16142 | 16282 | 60 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
3 | 1-(1)4S | 13 | 13 | 4/10 | 40 | 16282 | 16422 | 18 | 9/10 | 40 | 16422 | 16562 | 60 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
3 | 1-(1)4S | 13 | 18 | 9/10 | 40 | 16422 | 16562 | 19 | 10/10 | 40 | 16562 | 16702 | 60 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
4 | 1-(1)4S | 13 | 14 | 5/10 | 40 | 17702 | 17842 | 11 | 2/10 | 40 | 17842 | 17982 | 60 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
4 | 1-(1)4S | 13 | 16 | 7/10 | 40 | 17562 | 17702 | 14 | 5/10 | 40 | 17702 | 17842 | 60 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
4 | 1-(1)4S | 13 | 10 | 1/10 | 40 | 17362 | 17562 | 16 | 7/10 | 40 | 17562 | 17702 | 60 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
25 | 1-(1)4S | 14 | 18 | 9/10 | 40 | 17412 | 17702 | 16 | 7/10 | 40 | 17702 | 17992 | 50 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
25 | 1-(1)4S | 14 | 12 | 3/10 | 40 | 17072 | 17412 | 18 | 9/10 | 40 | 17412 | 17702 | 50 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
27 | 1-(1)4S | 14 | 17 | 8/10 | 40 | 17402 | 17692 | 10 | 1/10 | 40 | 17692 | 17982 | 50 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
27 | 1-(1)4S | 14 | 10 | 1/10 | 40 | 17692 | 17982 | 11 | 2/10 | 40 | 17982 | 18272 | 50 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
27 | 1-(1)4S | 14 | 11 | 2/10 | 40 | 17982 | 18272 | 14 | 5/10 | 40 | 18272 | 18562 | 50 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
27 | 1-(1)4S | 14 | 19 | 10/10 | 40 | 16822 | 17112 | 15 | 6/10 | 40 | 17112 | 17402 | 50 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
27 | 1-(1)4S | 14 | 15 | 6/10 | 40 | 17112 | 17402 | 17 | 8/10 | 40 | 17402 | 17692 | 50 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
27 | 1-(1)4S | 14 | 13 | 4/10 | 40 | 16482 | 16822 | 19 | 10/10 | 40 | 16822 | 17112 | 50 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
15 | 1-(1)4S | 15 | 13 | 4/10 | 40 | 17312 | 17452 | 12 | 3/10 | 40 | 17452 | 17592 | 60 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
15 | 1-(1)4S | 15 | 19 | 10/10 | 40 | 17112 | 17312 | 13 | 4/10 | 40 | 17312 | 17452 | 60 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
15 | 1-(1)4S | 15 | 12 | 3/10 | 40 | 17452 | 17592 | 15 | 6/10 | 40 | 17592 | 17732 | 60 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
15 | 1-(1)4S | 15 | 15 | 6/10 | 40 | 17592 | 17732 | 18 | 9/10 | 40 | 17732 | 17872 | 60 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
18 | 1-(1)4S | 15 | 16 | 7/10 | 40 | 18412 | 18552 | 10 | 1/10 | 40 | 18552 | 18692 | 60 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
18 | 1-(1)4S | 15 | 17 | 8/10 | 40 | 18072 | 18272 | 11 | 2/10 | 40 | 18272 | 18412 | 60 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
18 | 1-(1)4S | 15 | 10 | 1/10 | 40 | 18552 | 18692 | 14 | 5/10 | 40 | 18692 | 18832 | 60 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
18 | 1-(1)4S | 15 | 11 | 2/10 | 40 | 18272 | 18412 | 16 | 7/10 | 40 | 18412 | 18552 | 60 | ✓ 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间

## 机器利用率
机器编号 | 任务数 | 总加工时间 | 空闲时间 | 利用率
1 | 13 | 1290 | 18092 | 6.66%
2 | 7 | 510 | 18872 | 2.63%
3 | 11 | 9900 | 9482 | 51.08%
4 | 4 | 620 | 18762 | 3.20%
5 | 10 | 2960 | 16422 | 15.27%
6 | 10 | 2160 | 17222 | 11.14%
7 | 5 | 9000 | 10382 | 46.43%
9 | 20 | 400 | 18982 | 2.06%
10 | 20 | 12800 | 6582 | 66.04%
11 | 10 | 6000 | 13382 | 30.96%
13 | 10 | 400 | 18982 | 2.06%
14 | 2 | 920 | 18462 | 4.75%
15 | 5 | 760 | 18622 | 3.92%
17 | 8 | 3520 | 15862 | 18.16%
18 | 9 | 1400 | 17982 | 7.22%
19 | 16 | 4800 | 14582 | 24.77%
20 | 5 | 8480 | 10902 | 43.75%
22 | 5 | 8480 | 10902 | 43.75%
24 | 10 | 400 | 18982 | 2.06%
25 | 3 | 920 | 18462 | 4.75%
27 | 7 | 2080 | 17302 | 10.73%
28 | 20 | 800 | 18582 | 4.13%
29 | 20 | 600 | 18782 | 3.10%
30 | 20 | 4000 | 15382 | 20.64%
37 | 5 | 5470 | 13912 | 28.22%
39 | 5 | 5470 | 13912 | 28.22%
41 | 10 | 400 | 18982 | 2.06%

## 优化效果汇总
指标 | 数值 | 单位
最优Makespan | 19382 | 分钟
总工件数 | 20 | 个
总工序数 | 270 | 道
机器数量 | 42 | 台
热处理批次数 | 0 | 次
调机优化次数 | 100 | 次
节省调机时间 | 8420 | 分钟
求解时间 | 120.15 | 秒
算法 | 贪心预分组 + CP-SAT优化 | -