## 调度方案总览
工件ID | 工序号 | 机器编号 | 开始时间 | 结束时间 | 加工时长 | 订单号 | 工件号 | 批次 | 批次数量
29 | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 1 | (1)6L | 10/10 | 40
20 | 1 | 2 | 0 | 50 | 50 | 1 | (1)6L | 1/10 | 40
28 | 1 | 2 | 50 | 100 | 50 | 1 | (1)6L | 9/10 | 40
29 | 2 | 8 | 50 | 626 | 576 | 1 | (1)6L | 10/10 | 40
39 | 1 | 2 | 100 | 150 | 50 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
27 | 1 | 2 | 150 | 200 | 50 | 1 | (1)6L | 8/10 | 40
38 | 1 | 2 | 200 | 250 | 50 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
27 | 2 | 6 | 201 | 777 | 576 | 1 | (1)6L | 8/10 | 40
26 | 1 | 2 | 250 | 300 | 50 | 1 | (1)6L | 7/10 | 40
37 | 1 | 2 | 300 | 350 | 50 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
25 | 1 | 2 | 350 | 400 | 50 | 1 | (1)6L | 6/10 | 40
36 | 1 | 2 | 400 | 450 | 50 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
24 | 1 | 2 | 450 | 500 | 50 | 1 | (1)6L | 5/10 | 40
35 | 1 | 2 | 500 | 550 | 50 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
23 | 1 | 2 | 550 | 600 | 50 | 1 | (1)6L | 4/10 | 40
34 | 1 | 2 | 600 | 650 | 50 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
28 | 2 | 8 | 626 | 1138 | 512 | 1 | (1)6L | 9/10 | 40
22 | 1 | 2 | 650 | 700 | 50 | 1 | (1)6L | 3/10 | 40
33 | 1 | 2 | 700 | 750 | 50 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
21 | 1 | 2 | 750 | 800 | 50 | 1 | (1)6L | 2/10 | 40
22 | 2 | 6 | 777 | 1289 | 512 | 1 | (1)6L | 3/10 | 40
32 | 1 | 2 | 800 | 850 | 50 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
32 | 2 | 5 | 850 | 1212 | 362 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
31 | 1 | 2 | 900 | 950 | 50 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
30 | 1 | 2 | 950 | 1000 | 50 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
9 | 1 | 2 | 1000 | 1090 | 90 | 1 | (1)5L | 10/10 | 40
8 | 1 | 2 | 1090 | 1180 | 90 | 1 | (1)5L | 9/10 | 40
29 | 3 | 9 | 1116 | 1138 | 22 | 1 | (1)6L | 10/10 | 40
38 | 2 | 8 | 1138 | 1500 | 362 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
28 | 3 | 9 | 1138 | 1158 | 20 | 1 | (1)6L | 9/10 | 40
7 | 1 | 2 | 1180 | 1270 | 90 | 1 | (1)5L | 8/10 | 40
30 | 2 | 5 | 1212 | 1544 | 332 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
19 | 1 | 2 | 1270 | 1360 | 90 | 1 | (1)5S | 10/10 | 40
23 | 2 | 6 | 1289 | 1801 | 512 | 1 | (1)6L | 4/10 | 40
6 | 1 | 2 | 1360 | 1450 | 90 | 1 | (1)5L | 7/10 | 40
18 | 1 | 2 | 1450 | 1540 | 90 | 1 | (1)5S | 9/10 | 40
36 | 2 | 8 | 1500 | 1832 | 332 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
5 | 1 | 2 | 1540 | 1630 | 90 | 1 | (1)5L | 6/10 | 40
39 | 2 | 5 | 1544 | 1876 | 332 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
17 | 1 | 2 | 1630 | 1720 | 90 | 1 | (1)5S | 8/10 | 40
4 | 1 | 2 | 1720 | 1810 | 90 | 1 | (1)5L | 5/10 | 40
20 | 2 | 6 | 1801 | 2313 | 512 | 1 | (1)6L | 1/10 | 40
16 | 1 | 2 | 1810 | 1900 | 90 | 1 | (1)5S | 7/10 | 40
30 | 3 | 5 | 1876 | 2238 | 362 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
39 | 3 | 8 | 1886 | 2248 | 362 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
3 | 1 | 2 | 1900 | 1990 | 90 | 1 | (1)5L | 4/10 | 40
15 | 1 | 2 | 1990 | 2080 | 90 | 1 | (1)5S | 6/10 | 40
2 | 1 | 2 | 2080 | 2170 | 90 | 1 | (1)5L | 3/10 | 40
14 | 1 | 2 | 2170 | 2260 | 90 | 1 | (1)5S | 5/10 | 40
38 | 3 | 5 | 2238 | 2550 | 312 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
1 | 1 | 2 | 2260 | 2350 | 90 | 1 | (1)5L | 2/10 | 40
21 | 2 | 4 | 2313 | 2889 | 576 | 1 | (1)6L | 2/10 | 40
29 | 4 | 6 | 2313 | 2635 | 322 | 1 | (1)6L | 10/10 | 40
13 | 1 | 2 | 2350 | 2440 | 90 | 1 | (1)5S | 4/10 | 40
0 | 1 | 2 | 2440 | 2530 | 90 | 1 | (1)5L | 1/10 | 40
12 | 1 | 2 | 2530 | 2620 | 90 | 1 | (1)5S | 3/10 | 40
24 | 2 | 5 | 2550 | 3126 | 576 | 1 | (1)6L | 5/10 | 40
38 | 4 | 9 | 2550 | 2572 | 22 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
39 | 4 | 9 | 2572 | 2592 | 20 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
39 | 5 | 10 | 2592 | 3232 | 640 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
11 | 1 | 2 | 2620 | 2710 | 90 | 1 | (1)5S | 2/10 | 40
28 | 4 | 6 | 2635 | 2907 | 272 | 1 | (1)6L | 9/10 | 40
10 | 1 | 2 | 2710 | 2800 | 90 | 1 | (1)5S | 1/10 | 40
25 | 2 | 5 | 3126 | 3638 | 512 | 1 | (1)6L | 6/10 | 40
24 | 3 | 9 | 3126 | 3148 | 22 | 1 | (1)6L | 5/10 | 40
20 | 3 | 9 | 3148 | 3168 | 20 | 1 | (1)6L | 1/10 | 40
27 | 3 | 9 | 3168 | 3188 | 20 | 1 | (1)6L | 8/10 | 40
38 | 5 | 10 | 3232 | 3872 | 640 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
39 | 6 | 13 | 3232 | 3252 | 20 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
35 | 2 | 6 | 3402 | 3764 | 362 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
26 | 2 | 5 | 3638 | 4150 | 512 | 1 | (1)6L | 7/10 | 40
31 | 2 | 6 | 3764 | 4096 | 332 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
27 | 4 | 8 | 3870 | 4192 | 322 | 1 | (1)6L | 8/10 | 40
38 | 6 | 13 | 3872 | 3892 | 20 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
37 | 2 | 6 | 4096 | 4428 | 332 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
24 | 4 | 8 | 4192 | 4464 | 272 | 1 | (1)6L | 5/10 | 40
27 | 5 | 27 | 4194 | 4514 | 320 | 1 | (1)6L | 8/10 | 40
33 | 2 | 3 | 4406 | 4768 | 362 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
24 | 5 | 27 | 4514 | 4804 | 290 | 1 | (1)6L | 5/10 | 40
25 | 3 | 9 | 4620 | 4642 | 22 | 1 | (1)6L | 6/10 | 40
21 | 3 | 9 | 4642 | 4662 | 20 | 1 | (1)6L | 2/10 | 40
23 | 3 | 9 | 4662 | 4682 | 20 | 1 | (1)6L | 4/10 | 40
22 | 3 | 9 | 4682 | 4702 | 20 | 1 | (1)6L | 3/10 | 40
26 | 3 | 9 | 4702 | 4722 | 20 | 1 | (1)6L | 7/10 | 40
32 | 3 | 5 | 4739 | 5101 | 362 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
38 | 7 | 19 | 4742 | 5027 | 285 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
34 | 2 | 3 | 4768 | 5100 | 332 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
28 | 5 | 27 | 4804 | 5094 | 290 | 1 | (1)6L | 9/10 | 40
38 | 8 | 19 | 5027 | 5367 | 340 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
37 | 3 | 5 | 5101 | 5413 | 312 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
25 | 4 | 3 | 5170 | 5492 | 322 | 1 | (1)6L | 6/10 | 40
3 | 2 | 6 | 5174 | 5576 | 402 | 1 | (1)5L | 4/10 | 40
26 | 4 | 3 | 5492 | 5764 | 272 | 1 | (1)6L | 7/10 | 40
25 | 5 | 27 | 5492 | 5812 | 320 | 1 | (1)6L | 6/10 | 40
5 | 2 | 6 | 5576 | 5928 | 352 | 1 | (1)5L | 6/10 | 40
24 | 6 | 19 | 5724 | 5954 | 230 | 1 | (1)6L | 5/10 | 40
23 | 4 | 3 | 5764 | 6036 | 272 | 1 | (1)6L | 4/10 | 40
29 | 5 | 25 | 5814 | 6134 | 320 | 1 | (1)6L | 10/10 | 40
26 | 5 | 27 | 5814 | 6134 | 320 | 1 | (1)6L | 7/10 | 40
6 | 2 | 6 | 5928 | 6280 | 352 | 1 | (1)5L | 7/10 | 40
28 | 6 | 19 | 5954 | 6134 | 180 | 1 | (1)6L | 9/10 | 40
29 | 6 | 19 | 6134 | 6314 | 180 | 1 | (1)6L | 10/10 | 40
23 | 5 | 25 | 6134 | 6424 | 290 | 1 | (1)6L | 4/10 | 40
27 | 6 | 19 | 6314 | 6494 | 180 | 1 | (1)6L | 8/10 | 40
26 | 6 | 19 | 6494 | 6674 | 180 | 1 | (1)6L | 7/10 | 40
25 | 6 | 19 | 6674 | 6854 | 180 | 1 | (1)6L | 6/10 | 40
26 | 7 | 11 | 6734 | 7334 | 600 | 1 | (1)6L | 7/10 | 40
28 | 7 | 11 | 6734 | 7334 | 600 | 1 | (1)6L | 9/10 | 40
29 | 7 | 11 | 7334 | 7934 | 600 | 1 | (1)6L | 10/10 | 40
33 | 3 | 8 | 7338 | 7700 | 362 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
26 | 8 | 31 | 7450 | 9062 | 1612 | 1 | (1)6L | 7/10 | 40
36 | 3 | 8 | 7700 | 8012 | 312 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
27 | 7 | 11 | 7934 | 8534 | 600 | 1 | (1)6L | 8/10 | 40
34 | 3 | 8 | 8012 | 8324 | 312 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
36 | 4 | 9 | 8012 | 8034 | 22 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
30 | 4 | 9 | 8034 | 8054 | 20 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
37 | 4 | 9 | 8054 | 8074 | 20 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
37 | 5 | 10 | 8074 | 8714 | 640 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
31 | 3 | 8 | 8324 | 8636 | 312 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
25 | 7 | 11 | 8534 | 9134 | 600 | 1 | (1)6L | 6/10 | 40
35 | 3 | 8 | 8636 | 8948 | 312 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
36 | 5 | 10 | 8714 | 9354 | 640 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
37 | 6 | 13 | 8714 | 8734 | 20 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
27 | 8 | 31 | 9062 | 10614 | 1552 | 1 | (1)6L | 8/10 | 40
24 | 7 | 11 | 9134 | 9734 | 600 | 1 | (1)6L | 5/10 | 40
36 | 6 | 13 | 9354 | 9374 | 20 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
31 | 4 | 9 | 9572 | 9594 | 22 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
34 | 4 | 9 | 9594 | 9614 | 20 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
32 | 4 | 9 | 9614 | 9634 | 20 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
35 | 4 | 9 | 9634 | 9654 | 20 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
33 | 4 | 9 | 9654 | 9674 | 20 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
35 | 5 | 10 | 9654 | 10294 | 640 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
25 | 8 | 36 | 9687 | 11299 | 1612 | 1 | (1)6L | 6/10 | 40
37 | 7 | 19 | 10031 | 10316 | 285 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
32 | 5 | 10 | 10294 | 10934 | 640 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
33 | 5 | 10 | 10294 | 10934 | 640 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
34 | 5 | 10 | 10294 | 10934 | 640 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
35 | 6 | 13 | 10294 | 10314 | 20 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
35 | 7 | 19 | 10316 | 10536 | 220 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
38 | 9 | 21 | 10397 | 10941 | 544 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
35 | 8 | 19 | 10536 | 10876 | 340 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
23 | 6 | 14 | 10638 | 10868 | 230 | 1 | (1)6L | 4/10 | 40
31 | 5 | 10 | 10934 | 11574 | 640 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
33 | 6 | 13 | 10936 | 10956 | 20 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
35 | 9 | 21 | 10941 | 11405 | 464 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
38 | 10 | 41 | 10941 | 10981 | 40 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
20 | 4 | 7 | 11074 | 11396 | 322 | 1 | (1)6L | 1/10 | 40
24 | 8 | 36 | 11299 | 12851 | 1552 | 1 | (1)6L | 5/10 | 40
21 | 4 | 7 | 11396 | 11668 | 272 | 1 | (1)6L | 2/10 | 40
35 | 10 | 41 | 11405 | 11445 | 40 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
33 | 7 | 16 | 11434 | 11719 | 285 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
35 | 11 | 27 | 11525 | 11675 | 150 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
32 | 6 | 13 | 11577 | 11597 | 20 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
31 | 6 | 13 | 11597 | 11617 | 20 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
22 | 4 | 7 | 11668 | 11940 | 272 | 1 | (1)6L | 3/10 | 40
39 | 7 | 16 | 11719 | 11939 | 220 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
34 | 6 | 13 | 11918 | 11938 | 20 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
34 | 7 | 16 | 11939 | 12159 | 220 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
39 | 8 | 19 | 11939 | 12279 | 340 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
22 | 5 | 27 | 11940 | 12260 | 320 | 1 | (1)6L | 3/10 | 40
23 | 7 | 11 | 12251 | 12851 | 600 | 1 | (1)6L | 4/10 | 40
33 | 8 | 19 | 12279 | 12599 | 320 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
29 | 8 | 31 | 12406 | 14018 | 1612 | 1 | (1)6L | 10/10 | 40
23 | 8 | 36 | 12851 | 14403 | 1552 | 1 | (1)6L | 4/10 | 40
22 | 6 | 16 | 12973 | 13203 | 230 | 1 | (1)6L | 3/10 | 40
22 | 7 | 11 | 13203 | 13803 | 600 | 1 | (1)6L | 3/10 | 40
20 | 5 | 27 | 13242 | 13562 | 320 | 1 | (1)6L | 1/10 | 40
20 | 6 | 18 | 13562 | 13792 | 230 | 1 | (1)6L | 1/10 | 40
21 | 5 | 27 | 13562 | 13852 | 290 | 1 | (1)6L | 2/10 | 40
39 | 9 | 22 | 13721 | 14265 | 544 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
20 | 7 | 11 | 13803 | 14403 | 600 | 1 | (1)6L | 1/10 | 40
21 | 6 | 19 | 13852 | 14082 | 230 | 1 | (1)6L | 2/10 | 40
28 | 8 | 31 | 14018 | 15570 | 1552 | 1 | (1)6L | 9/10 | 40
22 | 8 | 35 | 14018 | 15630 | 1612 | 1 | (1)6L | 3/10 | 40
33 | 9 | 22 | 14265 | 14729 | 464 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
39 | 10 | 41 | 14265 | 14305 | 40 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
21 | 7 | 11 | 14403 | 15003 | 600 | 1 | (1)6L | 2/10 | 40
20 | 8 | 36 | 14403 | 15955 | 1552 | 1 | (1)6L | 1/10 | 40
23 | 9 | 19 | 14415 | 14625 | 210 | 1 | (1)6L | 4/10 | 40
29 | 9 | 19 | 14625 | 14805 | 180 | 1 | (1)6L | 10/10 | 40
33 | 10 | 41 | 14729 | 14769 | 40 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
25 | 9 | 19 | 14805 | 14985 | 180 | 1 | (1)6L | 6/10 | 40
7 | 2 | 3 | 15556 | 15958 | 402 | 1 | (1)5L | 8/10 | 40
21 | 8 | 35 | 15630 | 17182 | 1552 | 1 | (1)6L | 2/10 | 40
4 | 2 | 3 | 15958 | 16310 | 352 | 1 | (1)5L | 5/10 | 40
32 | 7 | 19 | 15962 | 16247 | 285 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
6 | 3 | 4 | 16008 | 16390 | 382 | 1 | (1)5L | 7/10 | 40
19 | 2 | 10 | 16208 | 16848 | 640 | 1 | (1)5S | 10/10 | 40
30 | 5 | 10 | 16208 | 16848 | 640 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
37 | 8 | 18 | 16208 | 16548 | 340 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
31 | 7 | 19 | 16247 | 16467 | 220 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
1 | 2 | 7 | 16300 | 16702 | 402 | 1 | (1)5L | 2/10 | 40
9 | 2 | 3 | 16310 | 16662 | 352 | 1 | (1)5L | 10/10 | 40
7 | 3 | 4 | 16390 | 16722 | 332 | 1 | (1)5L | 8/10 | 40
31 | 8 | 18 | 16548 | 16868 | 320 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
36 | 7 | 15 | 16583 | 16868 | 285 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
37 | 9 | 22 | 16648 | 17192 | 544 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
0 | 2 | 3 | 16662 | 17014 | 352 | 1 | (1)5L | 1/10 | 40
2 | 2 | 7 | 16702 | 17054 | 352 | 1 | (1)5L | 3/10 | 40
9 | 3 | 4 | 16722 | 17054 | 332 | 1 | (1)5L | 10/10 | 40
17 | 2 | 10 | 16848 | 17488 | 640 | 1 | (1)5S | 8/10 | 40
18 | 2 | 10 | 16848 | 17488 | 640 | 1 | (1)5S | 9/10 | 40
30 | 6 | 13 | 16848 | 16868 | 20 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
30 | 7 | 15 | 16868 | 17088 | 220 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
36 | 8 | 18 | 16868 | 17188 | 320 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
3 | 3 | 4 | 17054 | 17386 | 332 | 1 | (1)5L | 4/10 | 40
8 | 2 | 7 | 17054 | 17406 | 352 | 1 | (1)5L | 9/10 | 40
9 | 4 | 9 | 17054 | 17076 | 22 | 1 | (1)5L | 10/10 | 40
9 | 5 | 11 | 17076 | 17676 | 600 | 1 | (1)5L | 10/10 | 40
30 | 8 | 15 | 17088 | 17428 | 340 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
2 | 3 | 8 | 17124 | 17506 | 382 | 1 | (1)5L | 3/10 | 40
32 | 8 | 18 | 17188 | 17508 | 320 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
36 | 9 | 22 | 17192 | 17656 | 464 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
37 | 10 | 41 | 17192 | 17232 | 40 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
4 | 3 | 4 | 17386 | 17718 | 332 | 1 | (1)5L | 5/10 | 40
34 | 8 | 15 | 17428 | 17748 | 320 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
14 | 2 | 10 | 17488 | 18128 | 640 | 1 | (1)5S | 5/10 | 40
8 | 3 | 8 | 17506 | 17838 | 332 | 1 | (1)5L | 9/10 | 40
30 | 9 | 23 | 17553 | 18097 | 544 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
38 | 11 | 27 | 17626 | 17776 | 150 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
31 | 9 | 22 | 17656 | 18120 | 464 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
36 | 10 | 41 | 17656 | 17696 | 40 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
9 | 6 | 13 | 17676 | 17696 | 20 | 1 | (1)5L | 10/10 | 40
24 | 9 | 16 | 17748 | 17958 | 210 | 1 | (1)6L | 5/10 | 40
36 | 11 | 27 | 17776 | 17906 | 130 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
6 | 4 | 9 | 17816 | 17838 | 22 | 1 | (1)5L | 7/10 | 40
8 | 4 | 9 | 17838 | 17858 | 20 | 1 | (1)5L | 9/10 | 40
7 | 4 | 9 | 17858 | 17878 | 20 | 1 | (1)5L | 8/10 | 40
8 | 5 | 11 | 17858 | 18458 | 600 | 1 | (1)5L | 9/10 | 40
21 | 9 | 16 | 17958 | 18138 | 180 | 1 | (1)6L | 2/10 | 40
9 | 7 | 19 | 18077 | 18857 | 780 | 1 | (1)5L | 10/10 | 40
39 | 11 | 27 | 18090 | 18240 | 150 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
34 | 9 | 23 | 18097 | 18561 | 464 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
30 | 10 | 41 | 18097 | 18137 | 40 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
16 | 2 | 10 | 18128 | 18768 | 640 | 1 | (1)5S | 7/10 | 40
22 | 9 | 16 | 18138 | 18318 | 180 | 1 | (1)6L | 3/10 | 40
31 | 10 | 41 | 18200 | 18240 | 40 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
31 | 11 | 27 | 18240 | 18370 | 130 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
26 | 9 | 16 | 18318 | 18498 | 180 | 1 | (1)6L | 7/10 | 40
37 | 11 | 27 | 18370 | 18500 | 130 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
31 | 12 | 3 | 18390 | 18540 | 150 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
7 | 5 | 11 | 18458 | 19058 | 600 | 1 | (1)5L | 8/10 | 40
8 | 6 | 13 | 18458 | 18478 | 20 | 1 | (1)5L | 9/10 | 40
37 | 12 | 3 | 18540 | 18660 | 120 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
32 | 9 | 23 | 18561 | 19025 | 464 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
34 | 10 | 41 | 18561 | 18601 | 40 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
28 | 9 | 18 | 18584 | 18794 | 210 | 1 | (1)6L | 9/10 | 40
36 | 12 | 3 | 18660 | 18780 | 120 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
15 | 2 | 10 | 18768 | 19408 | 640 | 1 | (1)5S | 6/10 | 40
20 | 9 | 18 | 18794 | 18974 | 180 | 1 | (1)6L | 1/10 | 40
28 | 10 | 34 | 18794 | 19786 | 992 | 1 | (1)6L | 9/10 | 40
8 | 7 | 19 | 18857 | 19557 | 700 | 1 | (1)5L | 9/10 | 40
34 | 11 | 25 | 18935 | 19085 | 150 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
27 | 9 | 18 | 18974 | 19154 | 180 | 1 | (1)6L | 8/10 | 40
20 | 10 | 32 | 18974 | 19966 | 992 | 1 | (1)6L | 1/10 | 40
32 | 10 | 41 | 19025 | 19065 | 40 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
6 | 5 | 11 | 19058 | 19658 | 600 | 1 | (1)5L | 7/10 | 40
7 | 6 | 13 | 19058 | 19078 | 20 | 1 | (1)5L | 8/10 | 40
33 | 11 | 27 | 19065 | 19215 | 150 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
32 | 11 | 25 | 19085 | 19215 | 130 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
32 | 12 | 6 | 19215 | 19365 | 150 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
30 | 11 | 27 | 19215 | 19345 | 130 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
39 | 12 | 6 | 19365 | 19485 | 120 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
34 | 12 | 6 | 19485 | 19605 | 120 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
7 | 7 | 19 | 19557 | 20257 | 700 | 1 | (1)5L | 8/10 | 40
38 | 12 | 6 | 19605 | 19725 | 120 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
6 | 6 | 13 | 19658 | 19678 | 20 | 1 | (1)5L | 7/10 | 40
28 | 11 | 28 | 19786 | 19826 | 40 | 1 | (1)6L | 9/10 | 40
29 | 10 | 34 | 19786 | 20738 | 952 | 1 | (1)6L | 10/10 | 40
8 | 8 | 35 | 19786 | 21238 | 1452 | 1 | (1)5L | 9/10 | 40
5 | 3 | 8 | 19808 | 20190 | 382 | 1 | (1)5L | 6/10 | 40
28 | 12 | 29 | 19826 | 19856 | 30 | 1 | (1)6L | 9/10 | 40
28 | 13 | 30 | 19856 | 20056 | 200 | 1 | (1)6L | 9/10 | 40
27 | 10 | 32 | 19966 | 20918 | 952 | 1 | (1)6L | 8/10 | 40
13 | 2 | 10 | 20073 | 20713 | 640 | 1 | (1)5S | 4/10 | 40
2 | 4 | 9 | 20148 | 20170 | 22 | 1 | (1)5L | 3/10 | 40
4 | 4 | 9 | 20170 | 20190 | 20 | 1 | (1)5L | 5/10 | 40
0 | 3 | 8 | 20190 | 20522 | 332 | 1 | (1)5L | 1/10 | 40
5 | 4 | 9 | 20190 | 20210 | 20 | 1 | (1)5L | 6/10 | 40
3 | 4 | 9 | 20210 | 20230 | 20 | 1 | (1)5L | 4/10 | 40
4 | 5 | 11 | 20210 | 20810 | 600 | 1 | (1)5L | 5/10 | 40
5 | 5 | 11 | 20210 | 20810 | 600 | 1 | (1)5L | 6/10 | 40
6 | 7 | 19 | 20257 | 20957 | 700 | 1 | (1)5L | 7/10 | 40
10 | 2 | 10 | 20713 | 21353 | 640 | 1 | (1)5S | 1/10 | 40
12 | 2 | 10 | 20713 | 21353 | 640 | 1 | (1)5S | 3/10 | 40
29 | 11 | 28 | 20778 | 20818 | 40 | 1 | (1)6L | 10/10 | 40
3 | 5 | 11 | 20810 | 21410 | 600 | 1 | (1)5L | 4/10 | 40
29 | 12 | 29 | 20818 | 20848 | 30 | 1 | (1)6L | 10/10 | 40
29 | 13 | 30 | 20848 | 21048 | 200 | 1 | (1)6L | 10/10 | 40
33 | 12 | 8 | 20854 | 21004 | 150 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
23 | 10 | 32 | 20918 | 21870 | 952 | 1 | (1)6L | 4/10 | 40
5 | 6 | 13 | 20937 | 20957 | 20 | 1 | (1)5L | 6/10 | 40
5 | 7 | 19 | 20957 | 21657 | 700 | 1 | (1)5L | 6/10 | 40
30 | 12 | 8 | 21004 | 21124 | 120 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
35 | 12 | 8 | 21124 | 21244 | 120 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
33 | 13 | 9 | 21182 | 21204 | 22 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
39 | 13 | 9 | 21204 | 21224 | 20 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
30 | 13 | 9 | 21224 | 21244 | 20 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
39 | 14 | 24 | 21224 | 21264 | 40 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
8 | 9 | 27 | 21238 | 21439 | 201 | 1 | (1)5L | 9/10 | 40
7 | 8 | 35 | 21238 | 22590 | 1352 | 1 | (1)5L | 8/10 | 40
35 | 13 | 9 | 21244 | 21264 | 20 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
37 | 13 | 9 | 21264 | 21284 | 20 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
37 | 14 | 24 | 21284 | 21324 | 40 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
10 | 3 | 5 | 21353 | 21755 | 402 | 1 | (1)5S | 1/10 | 40
11 | 2 | 10 | 21353 | 21993 | 640 | 1 | (1)5S | 2/10 | 40
8 | 10 | 28 | 21439 | 21479 | 40 | 1 | (1)5L | 9/10 | 40
8 | 11 | 29 | 21479 | 21509 | 30 | 1 | (1)5L | 9/10 | 40
8 | 12 | 30 | 21509 | 21709 | 200 | 1 | (1)5L | 9/10 | 40
4 | 6 | 13 | 21717 | 21737 | 20 | 1 | (1)5L | 5/10 | 40
16 | 3 | 5 | 21755 | 22107 | 352 | 1 | (1)5S | 7/10 | 40
12 | 3 | 5 | 22107 | 22459 | 352 | 1 | (1)5S | 3/10 | 40
3 | 6 | 13 | 22196 | 22216 | 20 | 1 | (1)5L | 4/10 | 40
14 | 3 | 5 | 22459 | 22811 | 352 | 1 | (1)5S | 5/10 | 40
3 | 7 | 18 | 22517 | 23297 | 780 | 1 | (1)5L | 4/10 | 40
2 | 5 | 11 | 22564 | 23164 | 600 | 1 | (1)5L | 3/10 | 40
9 | 8 | 35 | 22590 | 23942 | 1352 | 1 | (1)5L | 10/10 | 40
1 | 3 | 8 | 22944 | 23326 | 382 | 1 | (1)5L | 2/10 | 40
2 | 6 | 13 | 23164 | 23184 | 20 | 1 | (1)5L | 3/10 | 40
4 | 7 | 18 | 23297 | 23997 | 700 | 1 | (1)5L | 5/10 | 40
0 | 4 | 9 | 23304 | 23326 | 22 | 1 | (1)5L | 1/10 | 40
1 | 4 | 9 | 23326 | 23346 | 20 | 1 | (1)5L | 2/10 | 40
1 | 5 | 11 | 23346 | 23946 | 600 | 1 | (1)5L | 2/10 | 40
2 | 7 | 14 | 23868 | 24648 | 780 | 1 | (1)5L | 3/10 | 40
3 | 8 | 31 | 23896 | 25348 | 1452 | 1 | (1)5L | 4/10 | 40
6 | 8 | 35 | 23942 | 25294 | 1352 | 1 | (1)5L | 7/10 | 40
0 | 5 | 11 | 23946 | 24546 | 600 | 1 | (1)5L | 1/10 | 40
1 | 6 | 13 | 23946 | 23966 | 20 | 1 | (1)5L | 2/10 | 40
4 | 8 | 34 | 23997 | 25449 | 1452 | 1 | (1)5L | 5/10 | 40
0 | 6 | 13 | 24548 | 24568 | 20 | 1 | (1)5L | 1/10 | 40
0 | 7 | 14 | 24648 | 25348 | 700 | 1 | (1)5L | 1/10 | 40
13 | 3 | 4 | 24965 | 25367 | 402 | 1 | (1)5S | 4/10 | 40
1 | 7 | 14 | 25348 | 26048 | 700 | 1 | (1)5L | 2/10 | 40
0 | 8 | 31 | 25348 | 26700 | 1352 | 1 | (1)5L | 1/10 | 40
19 | 3 | 4 | 25367 | 25719 | 352 | 1 | (1)5S | 10/10 | 40
3 | 9 | 25 | 25393 | 25594 | 201 | 1 | (1)5L | 4/10 | 40
2 | 8 | 34 | 25449 | 26801 | 1352 | 1 | (1)5L | 3/10 | 40
7 | 9 | 25 | 25594 | 25765 | 171 | 1 | (1)5L | 8/10 | 40
3 | 10 | 28 | 25594 | 25634 | 40 | 1 | (1)5L | 4/10 | 40
18 | 3 | 4 | 25719 | 26071 | 352 | 1 | (1)5S | 9/10 | 40
7 | 10 | 28 | 25765 | 25805 | 40 | 1 | (1)5L | 8/10 | 40
7 | 11 | 29 | 25835 | 25865 | 30 | 1 | (1)5L | 8/10 | 40
7 | 12 | 30 | 25865 | 26065 | 200 | 1 | (1)5L | 8/10 | 40
17 | 3 | 4 | 26071 | 26423 | 352 | 1 | (1)5S | 8/10 | 40
11 | 3 | 4 | 26423 | 26775 | 352 | 1 | (1)5S | 2/10 | 40
16 | 4 | 8 | 26522 | 26904 | 382 | 1 | (1)5S | 7/10 | 40
26 | 10 | 35 | 26646 | 27638 | 992 | 1 | (1)6L | 7/10 | 40
5 | 8 | 31 | 26700 | 28052 | 1352 | 1 | (1)5L | 6/10 | 40
15 | 3 | 4 | 26775 | 27127 | 352 | 1 | (1)5S | 6/10 | 40
0 | 9 | 27 | 26800 | 27001 | 201 | 1 | (1)5L | 1/10 | 40
1 | 8 | 34 | 26801 | 28153 | 1352 | 1 | (1)5L | 2/10 | 40
12 | 4 | 8 | 26904 | 27236 | 332 | 1 | (1)5S | 3/10 | 40
6 | 9 | 27 | 27001 | 27172 | 171 | 1 | (1)5L | 7/10 | 40
0 | 10 | 28 | 27001 | 27041 | 40 | 1 | (1)5L | 1/10 | 40
0 | 11 | 29 | 27041 | 27071 | 30 | 1 | (1)5L | 1/10 | 40
0 | 12 | 30 | 27071 | 27271 | 200 | 1 | (1)5L | 1/10 | 40
6 | 10 | 28 | 27172 | 27212 | 40 | 1 | (1)5L | 7/10 | 40
6 | 11 | 29 | 27212 | 27242 | 30 | 1 | (1)5L | 7/10 | 40
10 | 4 | 8 | 27236 | 27568 | 332 | 1 | (1)5S | 1/10 | 40
6 | 12 | 30 | 27271 | 27471 | 200 | 1 | (1)5L | 7/10 | 40
11 | 4 | 8 | 27568 | 27900 | 332 | 1 | (1)5S | 2/10 | 40
22 | 10 | 35 | 27638 | 28590 | 952 | 1 | (1)6L | 3/10 | 40
15 | 4 | 4 | 27728 | 28110 | 382 | 1 | (1)5S | 6/10 | 40
14 | 4 | 4 | 28110 | 28442 | 332 | 1 | (1)5S | 5/10 | 40
17 | 4 | 4 | 28442 | 28774 | 332 | 1 | (1)5S | 8/10 | 40
14 | 5 | 9 | 28492 | 28514 | 22 | 1 | (1)5S | 5/10 | 40
1 | 9 | 27 | 28498 | 28699 | 201 | 1 | (1)5L | 2/10 | 40
16 | 5 | 9 | 28514 | 28534 | 20 | 1 | (1)5S | 7/10 | 40
14 | 6 | 13 | 28515 | 28535 | 20 | 1 | (1)5S | 5/10 | 40
11 | 5 | 9 | 28534 | 28554 | 20 | 1 | (1)5S | 2/10 | 40
21 | 10 | 35 | 28590 | 29542 | 952 | 1 | (1)6L | 2/10 | 40
5 | 9 | 27 | 28699 | 28870 | 171 | 1 | (1)5L | 6/10 | 40
1 | 10 | 28 | 28699 | 28739 | 40 | 1 | (1)5L | 2/10 | 40
1 | 11 | 29 | 28739 | 28769 | 30 | 1 | (1)5L | 2/10 | 40
1 | 12 | 30 | 28769 | 28969 | 200 | 1 | (1)5L | 2/10 | 40
5 | 10 | 28 | 28870 | 28910 | 40 | 1 | (1)5L | 6/10 | 40
5 | 11 | 29 | 28910 | 28940 | 30 | 1 | (1)5L | 6/10 | 40
16 | 6 | 13 | 29278 | 29298 | 20 | 1 | (1)5S | 7/10 | 40
25 | 10 | 35 | 29542 | 30494 | 952 | 1 | (1)6L | 6/10 | 40
11 | 6 | 13 | 29660 | 29680 | 20 | 1 | (1)5S | 2/10 | 40
19 | 4 | 3 | 29688 | 30070 | 382 | 1 | (1)5S | 10/10 | 40
14 | 7 | 31 | 29858 | 30150 | 292 | 1 | (1)5S | 5/10 | 40
18 | 4 | 3 | 30070 | 30402 | 332 | 1 | (1)5S | 9/10 | 40
16 | 7 | 31 | 30150 | 30402 | 252 | 1 | (1)5S | 7/10 | 40
3 | 11 | 29 | 30191 | 30221 | 30 | 1 | (1)5L | 4/10 | 40
3 | 12 | 30 | 30221 | 30421 | 200 | 1 | (1)5L | 4/10 | 40
19 | 5 | 9 | 30360 | 30382 | 22 | 1 | (1)5S | 10/10 | 40
17 | 5 | 9 | 30382 | 30402 | 20 | 1 | (1)5S | 8/10 | 40
19 | 6 | 13 | 30382 | 30402 | 20 | 1 | (1)5S | 10/10 | 40
13 | 4 | 3 | 30402 | 30734 | 332 | 1 | (1)5S | 4/10 | 40
12 | 5 | 9 | 30402 | 30422 | 20 | 1 | (1)5S | 3/10 | 40
17 | 6 | 13 | 30402 | 30422 | 20 | 1 | (1)5S | 8/10 | 40
5 | 12 | 30 | 30421 | 30621 | 200 | 1 | (1)5L | 6/10 | 40
10 | 5 | 9 | 30422 | 30442 | 20 | 1 | (1)5S | 1/10 | 40
12 | 6 | 13 | 30425 | 30445 | 20 | 1 | (1)5S | 3/10 | 40
10 | 6 | 13 | 30445 | 30465 | 20 | 1 | (1)5S | 1/10 | 40
24 | 10 | 35 | 30494 | 31446 | 952 | 1 | (1)6L | 5/10 | 40
37 | 15 | 42 | 30910 | 31795 | 885 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
10 | 7 | 34 | 31338 | 31630 | 292 | 1 | (1)5S | 1/10 | 40
2 | 9 | 27 | 31402 | 31603 | 201 | 1 | (1)5L | 3/10 | 40
15 | 5 | 9 | 31528 | 31550 | 22 | 1 | (1)5S | 6/10 | 40
18 | 5 | 9 | 31550 | 31570 | 20 | 1 | (1)5S | 9/10 | 40
15 | 6 | 13 | 31550 | 31570 | 20 | 1 | (1)5S | 6/10 | 40
13 | 5 | 9 | 31570 | 31590 | 20 | 1 | (1)5S | 4/10 | 40
18 | 6 | 13 | 31570 | 31590 | 20 | 1 | (1)5S | 9/10 | 40
13 | 6 | 13 | 31590 | 31610 | 20 | 1 | (1)5S | 4/10 | 40
9 | 9 | 27 | 31603 | 31774 | 171 | 1 | (1)5L | 10/10 | 40
2 | 10 | 28 | 31603 | 31643 | 40 | 1 | (1)5L | 3/10 | 40
15 | 7 | 33 | 31630 | 31922 | 292 | 1 | (1)5S | 6/10 | 40
18 | 7 | 34 | 31630 | 31882 | 252 | 1 | (1)5S | 9/10 | 40
2 | 11 | 29 | 31643 | 31673 | 30 | 1 | (1)5L | 3/10 | 40
31 | 13 | 9 | 31656 | 31678 | 22 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
2 | 12 | 30 | 31673 | 31873 | 200 | 1 | (1)5L | 3/10 | 40
34 | 13 | 9 | 31678 | 31698 | 20 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
38 | 13 | 9 | 31698 | 31718 | 20 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
32 | 13 | 9 | 31718 | 31738 | 20 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
38 | 14 | 24 | 31720 | 31760 | 40 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
36 | 13 | 9 | 31738 | 31758 | 20 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
9 | 10 | 28 | 31774 | 31814 | 40 | 1 | (1)5L | 10/10 | 40
38 | 15 | 42 | 31795 | 32645 | 850 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
9 | 11 | 29 | 31814 | 31844 | 30 | 1 | (1)5L | 10/10 | 40
9 | 12 | 30 | 31873 | 32073 | 200 | 1 | (1)5L | 10/10 | 40
12 | 7 | 36 | 31882 | 32174 | 292 | 1 | (1)5S | 3/10 | 40
10 | 8 | 17 | 31886 | 32126 | 240 | 1 | (1)5S | 1/10 | 40
13 | 7 | 33 | 31922 | 32174 | 252 | 1 | (1)5S | 4/10 | 40
34 | 14 | 24 | 31990 | 32030 | 40 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
15 | 8 | 17 | 32126 | 32306 | 180 | 1 | (1)5S | 6/10 | 40
17 | 7 | 31 | 32134 | 32426 | 292 | 1 | (1)5S | 8/10 | 40
11 | 7 | 36 | 32174 | 32426 | 252 | 1 | (1)5S | 2/10 | 40
32 | 14 | 24 | 32290 | 32330 | 40 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
18 | 8 | 17 | 32306 | 32486 | 180 | 1 | (1)5S | 9/10 | 40
19 | 7 | 31 | 32426 | 32678 | 252 | 1 | (1)5S | 10/10 | 40
17 | 8 | 19 | 32438 | 32678 | 240 | 1 | (1)5S | 8/10 | 40
12 | 8 | 17 | 32486 | 32666 | 180 | 1 | (1)5S | 3/10 | 40
36 | 14 | 24 | 32590 | 32630 | 40 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
38 | 16 | 28 | 32645 | 32685 | 40 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
32 | 15 | 42 | 32645 | 33495 | 850 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
13 | 8 | 17 | 32666 | 32846 | 180 | 1 | (1)5S | 4/10 | 40
19 | 8 | 19 | 32678 | 32858 | 180 | 1 | (1)5S | 10/10 | 40
38 | 17 | 29 | 32685 | 32715 | 30 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
38 | 18 | 30 | 32715 | 32915 | 200 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
31 | 14 | 24 | 32741 | 32781 | 40 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
4 | 9 | 27 | 32754 | 32955 | 201 | 1 | (1)5L | 5/10 | 40
14 | 8 | 17 | 32846 | 33026 | 180 | 1 | (1)5S | 5/10 | 40
11 | 8 | 19 | 32858 | 33038 | 180 | 1 | (1)5S | 2/10 | 40
4 | 10 | 28 | 32955 | 32995 | 40 | 1 | (1)5L | 5/10 | 40
4 | 11 | 29 | 32995 | 33025 | 30 | 1 | (1)5L | 5/10 | 40
16 | 8 | 17 | 33026 | 33206 | 180 | 1 | (1)5S | 7/10 | 40
30 | 14 | 24 | 33040 | 33080 | 40 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
35 | 14 | 24 | 33120 | 33160 | 40 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
4 | 12 | 30 | 33125 | 33325 | 200 | 1 | (1)5L | 5/10 | 40
33 | 14 | 24 | 33160 | 33200 | 40 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
39 | 15 | 42 | 33495 | 34345 | 850 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
32 | 16 | 28 | 33530 | 33570 | 40 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
32 | 17 | 29 | 33570 | 33600 | 30 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
32 | 18 | 30 | 33600 | 33800 | 200 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
39 | 16 | 28 | 34345 | 34385 | 40 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
31 | 15 | 42 | 34415 | 35300 | 885 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
39 | 17 | 29 | 34455 | 34485 | 30 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
39 | 18 | 30 | 34485 | 34685 | 200 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
20 | 11 | 28 | 34838 | 34878 | 40 | 1 | (1)6L | 1/10 | 40
21 | 11 | 28 | 34878 | 34918 | 40 | 1 | (1)6L | 2/10 | 40
20 | 12 | 29 | 34878 | 34908 | 30 | 1 | (1)6L | 1/10 | 40
20 | 13 | 30 | 34908 | 35108 | 200 | 1 | (1)6L | 1/10 | 40
31 | 16 | 28 | 35300 | 35340 | 40 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
30 | 15 | 42 | 35300 | 36150 | 850 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
31 | 17 | 29 | 35340 | 35370 | 30 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
31 | 18 | 30 | 35370 | 35570 | 200 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
26 | 11 | 28 | 35830 | 35870 | 40 | 1 | (1)6L | 7/10 | 40
26 | 12 | 29 | 35870 | 35900 | 30 | 1 | (1)6L | 7/10 | 40
26 | 13 | 30 | 35900 | 36100 | 200 | 1 | (1)6L | 7/10 | 40
35 | 15 | 42 | 36150 | 37000 | 850 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
30 | 16 | 28 | 36185 | 36225 | 40 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
30 | 17 | 29 | 36225 | 36255 | 30 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
30 | 18 | 30 | 36255 | 36455 | 200 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
22 | 11 | 28 | 36823 | 36863 | 40 | 1 | (1)6L | 3/10 | 40
22 | 12 | 29 | 36863 | 36893 | 30 | 1 | (1)6L | 3/10 | 40
22 | 13 | 30 | 36893 | 37093 | 200 | 1 | (1)6L | 3/10 | 40
34 | 15 | 42 | 37000 | 37850 | 850 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
35 | 16 | 28 | 37070 | 37110 | 40 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
35 | 17 | 29 | 37110 | 37140 | 30 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
35 | 18 | 30 | 37140 | 37340 | 200 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
27 | 11 | 28 | 37734 | 37774 | 40 | 1 | (1)6L | 8/10 | 40
24 | 11 | 28 | 37814 | 37854 | 40 | 1 | (1)6L | 5/10 | 40
36 | 15 | 42 | 37850 | 38700 | 850 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
24 | 12 | 29 | 37854 | 37884 | 30 | 1 | (1)6L | 5/10 | 40
24 | 13 | 30 | 37884 | 38084 | 200 | 1 | (1)6L | 5/10 | 40
37 | 16 | 28 | 37955 | 37995 | 40 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
34 | 16 | 28 | 37995 | 38035 | 40 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
37 | 17 | 29 | 37995 | 38025 | 30 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
37 | 18 | 30 | 38084 | 38284 | 200 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
33 | 15 | 42 | 38700 | 39550 | 850 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
25 | 11 | 28 | 38806 | 38846 | 40 | 1 | (1)6L | 6/10 | 40
36 | 16 | 28 | 38846 | 38886 | 40 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
25 | 12 | 29 | 38846 | 38876 | 30 | 1 | (1)6L | 6/10 | 40
36 | 17 | 29 | 38886 | 38916 | 30 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
36 | 18 | 30 | 38916 | 39116 | 200 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
25 | 13 | 30 | 39116 | 39316 | 200 | 1 | (1)6L | 6/10 | 40
33 | 16 | 28 | 39550 | 39590 | 40 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
33 | 17 | 29 | 39765 | 39795 | 30 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
33 | 18 | 30 | 39795 | 39995 | 200 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
27 | 12 | 29 | 39838 | 39868 | 30 | 1 | (1)6L | 8/10 | 40
27 | 13 | 30 | 39995 | 40195 | 200 | 1 | (1)6L | 8/10 | 40
34 | 17 | 29 | 40580 | 40610 | 30 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
34 | 18 | 30 | 40610 | 40810 | 200 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
23 | 11 | 28 | 40790 | 40830 | 40 | 1 | (1)6L | 4/10 | 40
23 | 12 | 29 | 40830 | 40860 | 30 | 1 | (1)6L | 4/10 | 40
23 | 13 | 30 | 40880 | 41080 | 200 | 1 | (1)6L | 4/10 | 40
21 | 12 | 29 | 41822 | 41852 | 30 | 1 | (1)6L | 2/10 | 40
21 | 13 | 30 | 41852 | 42052 | 200 | 1 | (1)6L | 2/10 | 40
10 | 9 | 27 | 42184 | 42334 | 150 | 1 | (1)5S | 1/10 | 40
16 | 9 | 27 | 42334 | 42464 | 130 | 1 | (1)5S | 7/10 | 40
16 | 10 | 24 | 42464 | 42504 | 40 | 1 | (1)5S | 7/10 | 40
19 | 9 | 27 | 42464 | 42594 | 130 | 1 | (1)5S | 10/10 | 40
16 | 11 | 41 | 42504 | 42584 | 80 | 1 | (1)5S | 7/10 | 40
16 | 12 | 28 | 42584 | 42624 | 40 | 1 | (1)5S | 7/10 | 40
19 | 10 | 24 | 42594 | 42634 | 40 | 1 | (1)5S | 10/10 | 40
12 | 9 | 27 | 42606 | 42756 | 150 | 1 | (1)5S | 3/10 | 40
16 | 13 | 29 | 42624 | 42654 | 30 | 1 | (1)5S | 7/10 | 40
19 | 11 | 41 | 42634 | 42714 | 80 | 1 | (1)5S | 10/10 | 40
16 | 14 | 30 | 42654 | 42854 | 200 | 1 | (1)5S | 7/10 | 40
12 | 10 | 24 | 42756 | 42796 | 40 | 1 | (1)5S | 3/10 | 40
18 | 9 | 27 | 42756 | 42886 | 130 | 1 | (1)5S | 9/10 | 40
12 | 11 | 41 | 42796 | 42876 | 80 | 1 | (1)5S | 3/10 | 40
12 | 12 | 28 | 42876 | 42916 | 40 | 1 | (1)5S | 3/10 | 40
18 | 10 | 24 | 42886 | 42926 | 40 | 1 | (1)5S | 9/10 | 40
13 | 9 | 27 | 42886 | 43016 | 130 | 1 | (1)5S | 4/10 | 40
12 | 13 | 29 | 42916 | 42946 | 30 | 1 | (1)5S | 3/10 | 40
18 | 11 | 41 | 42926 | 43006 | 80 | 1 | (1)5S | 9/10 | 40
12 | 14 | 30 | 42946 | 43146 | 200 | 1 | (1)5S | 3/10 | 40
18 | 12 | 28 | 43006 | 43046 | 40 | 1 | (1)5S | 9/10 | 40
15 | 9 | 27 | 43016 | 43146 | 130 | 1 | (1)5S | 6/10 | 40
18 | 13 | 29 | 43046 | 43076 | 30 | 1 | (1)5S | 9/10 | 40
19 | 12 | 28 | 43168 | 43208 | 40 | 1 | (1)5S | 10/10 | 40
19 | 13 | 29 | 43208 | 43238 | 30 | 1 | (1)5S | 10/10 | 40
19 | 14 | 30 | 43238 | 43438 | 200 | 1 | (1)5S | 10/10 | 40
10 | 10 | 24 | 43340 | 43380 | 40 | 1 | (1)5S | 1/10 | 40
10 | 11 | 41 | 43380 | 43460 | 80 | 1 | (1)5S | 1/10 | 40
18 | 14 | 30 | 43438 | 43638 | 200 | 1 | (1)5S | 9/10 | 40
10 | 12 | 28 | 43460 | 43500 | 40 | 1 | (1)5S | 1/10 | 40
17 | 9 | 26 | 43482 | 43632 | 150 | 1 | (1)5S | 8/10 | 40
10 | 13 | 29 | 43500 | 43530 | 30 | 1 | (1)5S | 1/10 | 40
17 | 10 | 24 | 43632 | 43672 | 40 | 1 | (1)5S | 8/10 | 40
11 | 9 | 26 | 43632 | 43762 | 130 | 1 | (1)5S | 2/10 | 40
10 | 14 | 30 | 43638 | 43838 | 200 | 1 | (1)5S | 1/10 | 40
17 | 11 | 41 | 43672 | 43752 | 80 | 1 | (1)5S | 8/10 | 40
17 | 12 | 28 | 43752 | 43792 | 40 | 1 | (1)5S | 8/10 | 40
13 | 10 | 24 | 43762 | 43802 | 40 | 1 | (1)5S | 4/10 | 40
14 | 9 | 26 | 43762 | 43892 | 130 | 1 | (1)5S | 5/10 | 40
17 | 13 | 29 | 43792 | 43822 | 30 | 1 | (1)5S | 8/10 | 40
11 | 10 | 24 | 43802 | 43842 | 40 | 1 | (1)5S | 2/10 | 40
17 | 14 | 30 | 43838 | 44038 | 200 | 1 | (1)5S | 8/10 | 40
11 | 11 | 41 | 43842 | 43922 | 80 | 1 | (1)5S | 2/10 | 40
14 | 10 | 24 | 43892 | 43932 | 40 | 1 | (1)5S | 5/10 | 40
11 | 12 | 28 | 43922 | 43962 | 40 | 1 | (1)5S | 2/10 | 40
14 | 11 | 41 | 43932 | 44012 | 80 | 1 | (1)5S | 5/10 | 40
11 | 13 | 29 | 43962 | 43992 | 30 | 1 | (1)5S | 2/10 | 40
14 | 12 | 28 | 44012 | 44052 | 40 | 1 | (1)5S | 5/10 | 40
11 | 14 | 30 | 44038 | 44238 | 200 | 1 | (1)5S | 2/10 | 40
13 | 11 | 41 | 44135 | 44215 | 80 | 1 | (1)5S | 4/10 | 40
13 | 12 | 28 | 44215 | 44255 | 40 | 1 | (1)5S | 4/10 | 40
15 | 10 | 24 | 44216 | 44256 | 40 | 1 | (1)5S | 6/10 | 40
13 | 13 | 29 | 44255 | 44285 | 30 | 1 | (1)5S | 4/10 | 40
15 | 11 | 41 | 44256 | 44336 | 80 | 1 | (1)5S | 6/10 | 40
13 | 14 | 30 | 44285 | 44485 | 200 | 1 | (1)5S | 4/10 | 40
15 | 12 | 28 | 44336 | 44376 | 40 | 1 | (1)5S | 6/10 | 40
15 | 13 | 29 | 44376 | 44406 | 30 | 1 | (1)5S | 6/10 | 40
14 | 13 | 29 | 44456 | 44486 | 30 | 1 | (1)5S | 5/10 | 40
15 | 14 | 30 | 44485 | 44685 | 200 | 1 | (1)5S | 6/10 | 40
14 | 14 | 30 | 44685 | 44885 | 200 | 1 | (1)5S | 5/10 | 40

## 批处理详情
机器编号 | 机器类型 | 批次1-工件ID | 批次1-订单 | 批次1-工序 | 批次1-数量 | 批次2-工件ID | 批次2-订单 | 批次2-工序 | 批次2-数量 | 开始时间 | 结束时间 | 批处理时长 | 总处理数量 | 说明
10 | 热处理机 | 10 | 1-(1)5S | 2 | 40 | 12 | 1-(1)5S | 2 | 40 | 20713 | 21353 | 640 | 80 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
10 | 热处理机 | 17 | 1-(1)5S | 2 | 40 | 18 | 1-(1)5S | 2 | 40 | 16848 | 17488 | 640 | 80 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
10 | 热处理机 | 19 | 1-(1)5S | 2 | 40 | 30 | 1-(1)6S | 5 | 40 | 16208 | 16848 | 640 | 80 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
10 | 热处理机 | 32 | 1-(1)6S | 5 | 40 | 33 | 1-(1)6S | 5 | 40 | 10294 | 10934 | 640 | 80 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
10 | 热处理机 | 32 | 1-(1)6S | 5 | 40 | 34 | 1-(1)6S | 5 | 40 | 10294 | 10934 | 640 | 80 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
10 | 热处理机 | 33 | 1-(1)6S | 5 | 40 | 34 | 1-(1)6S | 5 | 40 | 10294 | 10934 | 640 | 80 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
11 | 热处理机 | 4 | 1-(1)5L | 5 | 40 | 5 | 1-(1)5L | 5 | 40 | 20210 | 20810 | 600 | 80 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
11 | 热处理机 | 26 | 1-(1)6L | 7 | 40 | 28 | 1-(1)6L | 7 | 40 | 6734 | 7334 | 600 | 80 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间

## 调机优化详情
机器编号 | 订单-工件 | 工序号 | 第1批-工件ID | 第1批-批次 | 第1批-数量 | 第1批-开始 | 第1批-结束 | 第2批-工件ID | 第2批-批次 | 第2批-数量 | 第2批-开始 | 第2批-结束 | 节省调机时间 | 说明
3 | 1-(1)5L | 2 | 9 | 10/10 | 40 | 16310 | 16662 | 0 | 1/10 | 40 | 16662 | 17014 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
3 | 1-(1)5L | 2 | 7 | 8/10 | 40 | 15556 | 15958 | 4 | 5/10 | 40 | 15958 | 16310 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
3 | 1-(1)5L | 2 | 4 | 5/10 | 40 | 15958 | 16310 | 9 | 10/10 | 40 | 16310 | 16662 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
6 | 1-(1)5L | 2 | 3 | 4/10 | 40 | 5174 | 5576 | 5 | 6/10 | 40 | 5576 | 5928 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
6 | 1-(1)5L | 2 | 5 | 6/10 | 40 | 5576 | 5928 | 6 | 7/10 | 40 | 5928 | 6280 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
7 | 1-(1)5L | 2 | 1 | 2/10 | 40 | 16300 | 16702 | 2 | 3/10 | 40 | 16702 | 17054 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
7 | 1-(1)5L | 2 | 2 | 3/10 | 40 | 16702 | 17054 | 8 | 9/10 | 40 | 17054 | 17406 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
4 | 1-(1)5L | 3 | 9 | 10/10 | 40 | 16722 | 17054 | 3 | 4/10 | 40 | 17054 | 17386 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
4 | 1-(1)5L | 3 | 3 | 4/10 | 40 | 17054 | 17386 | 4 | 5/10 | 40 | 17386 | 17718 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
4 | 1-(1)5L | 3 | 6 | 7/10 | 40 | 16008 | 16390 | 7 | 8/10 | 40 | 16390 | 16722 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
4 | 1-(1)5L | 3 | 7 | 8/10 | 40 | 16390 | 16722 | 9 | 10/10 | 40 | 16722 | 17054 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
8 | 1-(1)5L | 3 | 5 | 6/10 | 40 | 19808 | 20190 | 0 | 1/10 | 40 | 20190 | 20522 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
8 | 1-(1)5L | 3 | 2 | 3/10 | 40 | 17124 | 17506 | 8 | 9/10 | 40 | 17506 | 17838 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
9 | 1-(1)5L | 4 | 0 | 1/10 | 40 | 23304 | 23326 | 1 | 2/10 | 40 | 23326 | 23346 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)5L | 4 | 5 | 6/10 | 40 | 20190 | 20210 | 3 | 4/10 | 40 | 20210 | 20230 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)5L | 4 | 2 | 3/10 | 40 | 20148 | 20170 | 4 | 5/10 | 40 | 20170 | 20190 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)5L | 4 | 4 | 5/10 | 40 | 20170 | 20190 | 5 | 6/10 | 40 | 20190 | 20210 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)5L | 4 | 8 | 9/10 | 40 | 17838 | 17858 | 7 | 8/10 | 40 | 17858 | 17878 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)5L | 4 | 6 | 7/10 | 40 | 17816 | 17838 | 8 | 9/10 | 40 | 17838 | 17858 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
14 | 1-(1)5L | 7 | 2 | 3/10 | 40 | 23868 | 24648 | 0 | 1/10 | 40 | 24648 | 25348 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
14 | 1-(1)5L | 7 | 0 | 1/10 | 40 | 24648 | 25348 | 1 | 2/10 | 40 | 25348 | 26048 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
18 | 1-(1)5L | 7 | 3 | 4/10 | 40 | 22517 | 23297 | 4 | 5/10 | 40 | 23297 | 23997 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
19 | 1-(1)5L | 7 | 6 | 7/10 | 40 | 20257 | 20957 | 5 | 6/10 | 40 | 20957 | 21657 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
19 | 1-(1)5L | 7 | 7 | 8/10 | 40 | 19557 | 20257 | 6 | 7/10 | 40 | 20257 | 20957 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
19 | 1-(1)5L | 7 | 8 | 9/10 | 40 | 18857 | 19557 | 7 | 8/10 | 40 | 19557 | 20257 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
19 | 1-(1)5L | 7 | 9 | 10/10 | 40 | 18077 | 18857 | 8 | 9/10 | 40 | 18857 | 19557 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
31 | 1-(1)5L | 8 | 3 | 4/10 | 40 | 23896 | 25348 | 0 | 1/10 | 40 | 25348 | 26700 | 100 | 相同工件的连续批次,第2批省去100.0分钟调机时间
31 | 1-(1)5L | 8 | 0 | 1/10 | 40 | 25348 | 26700 | 5 | 6/10 | 40 | 26700 | 28052 | 100 | 相同工件的连续批次,第2批省去100.0分钟调机时间
34 | 1-(1)5L | 8 | 2 | 3/10 | 40 | 25449 | 26801 | 1 | 2/10 | 40 | 26801 | 28153 | 100 | 相同工件的连续批次,第2批省去100.0分钟调机时间
34 | 1-(1)5L | 8 | 4 | 5/10 | 40 | 23997 | 25449 | 2 | 3/10 | 40 | 25449 | 26801 | 100 | 相同工件的连续批次,第2批省去100.0分钟调机时间
35 | 1-(1)5L | 8 | 9 | 10/10 | 40 | 22590 | 23942 | 6 | 7/10 | 40 | 23942 | 25294 | 100 | 相同工件的连续批次,第2批省去100.0分钟调机时间
35 | 1-(1)5L | 8 | 8 | 9/10 | 40 | 19786 | 21238 | 7 | 8/10 | 40 | 21238 | 22590 | 100 | 相同工件的连续批次,第2批省去100.0分钟调机时间
35 | 1-(1)5L | 8 | 7 | 8/10 | 40 | 21238 | 22590 | 9 | 10/10 | 40 | 22590 | 23942 | 100 | 相同工件的连续批次,第2批省去100.0分钟调机时间
25 | 1-(1)5L | 9 | 3 | 4/10 | 40 | 25393 | 25594 | 7 | 8/10 | 40 | 25594 | 25765 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
27 | 1-(1)5L | 9 | 1 | 2/10 | 40 | 28498 | 28699 | 5 | 6/10 | 40 | 28699 | 28870 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
27 | 1-(1)5L | 9 | 0 | 1/10 | 40 | 26800 | 27001 | 6 | 7/10 | 40 | 27001 | 27172 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
27 | 1-(1)5L | 9 | 2 | 3/10 | 40 | 31402 | 31603 | 9 | 10/10 | 40 | 31603 | 31774 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
4 | 1-(1)5S | 3 | 17 | 8/10 | 40 | 26071 | 26423 | 11 | 2/10 | 40 | 26423 | 26775 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
4 | 1-(1)5S | 3 | 11 | 2/10 | 40 | 26423 | 26775 | 15 | 6/10 | 40 | 26775 | 27127 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
4 | 1-(1)5S | 3 | 18 | 9/10 | 40 | 25719 | 26071 | 17 | 8/10 | 40 | 26071 | 26423 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
4 | 1-(1)5S | 3 | 19 | 10/10 | 40 | 25367 | 25719 | 18 | 9/10 | 40 | 25719 | 26071 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
4 | 1-(1)5S | 3 | 13 | 4/10 | 40 | 24965 | 25367 | 19 | 10/10 | 40 | 25367 | 25719 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
5 | 1-(1)5S | 3 | 16 | 7/10 | 40 | 21755 | 22107 | 12 | 3/10 | 40 | 22107 | 22459 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
5 | 1-(1)5S | 3 | 12 | 3/10 | 40 | 22107 | 22459 | 14 | 5/10 | 40 | 22459 | 22811 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
5 | 1-(1)5S | 3 | 10 | 1/10 | 40 | 21353 | 21755 | 16 | 7/10 | 40 | 21755 | 22107 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
3 | 1-(1)5S | 4 | 18 | 9/10 | 40 | 30070 | 30402 | 13 | 4/10 | 40 | 30402 | 30734 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
3 | 1-(1)5S | 4 | 19 | 10/10 | 40 | 29688 | 30070 | 18 | 9/10 | 40 | 30070 | 30402 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
4 | 1-(1)5S | 4 | 15 | 6/10 | 40 | 27728 | 28110 | 14 | 5/10 | 40 | 28110 | 28442 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
4 | 1-(1)5S | 4 | 14 | 5/10 | 40 | 28110 | 28442 | 17 | 8/10 | 40 | 28442 | 28774 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
8 | 1-(1)5S | 4 | 12 | 3/10 | 40 | 26904 | 27236 | 10 | 1/10 | 40 | 27236 | 27568 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
8 | 1-(1)5S | 4 | 10 | 1/10 | 40 | 27236 | 27568 | 11 | 2/10 | 40 | 27568 | 27900 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
8 | 1-(1)5S | 4 | 16 | 7/10 | 40 | 26522 | 26904 | 12 | 3/10 | 40 | 26904 | 27236 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
9 | 1-(1)5S | 5 | 12 | 3/10 | 40 | 30402 | 30422 | 10 | 1/10 | 40 | 30422 | 30442 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)5S | 5 | 16 | 7/10 | 40 | 28514 | 28534 | 11 | 2/10 | 40 | 28534 | 28554 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)5S | 5 | 17 | 8/10 | 40 | 30382 | 30402 | 12 | 3/10 | 40 | 30402 | 30422 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)5S | 5 | 18 | 9/10 | 40 | 31550 | 31570 | 13 | 4/10 | 40 | 31570 | 31590 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)5S | 5 | 14 | 5/10 | 40 | 28492 | 28514 | 16 | 7/10 | 40 | 28514 | 28534 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)5S | 5 | 19 | 10/10 | 40 | 30360 | 30382 | 17 | 8/10 | 40 | 30382 | 30402 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)5S | 5 | 15 | 6/10 | 40 | 31528 | 31550 | 18 | 9/10 | 40 | 31550 | 31570 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
31 | 1-(1)5S | 7 | 14 | 5/10 | 40 | 29858 | 30150 | 16 | 7/10 | 40 | 30150 | 30402 | 40 | 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
31 | 1-(1)5S | 7 | 17 | 8/10 | 40 | 32134 | 32426 | 19 | 10/10 | 40 | 32426 | 32678 | 40 | 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
33 | 1-(1)5S | 7 | 15 | 6/10 | 40 | 31630 | 31922 | 13 | 4/10 | 40 | 31922 | 32174 | 40 | 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
34 | 1-(1)5S | 7 | 10 | 1/10 | 40 | 31338 | 31630 | 18 | 9/10 | 40 | 31630 | 31882 | 40 | 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
36 | 1-(1)5S | 7 | 12 | 3/10 | 40 | 31882 | 32174 | 11 | 2/10 | 40 | 32174 | 32426 | 40 | 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
17 | 1-(1)5S | 8 | 18 | 9/10 | 40 | 32306 | 32486 | 12 | 3/10 | 40 | 32486 | 32666 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
17 | 1-(1)5S | 8 | 12 | 3/10 | 40 | 32486 | 32666 | 13 | 4/10 | 40 | 32666 | 32846 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
17 | 1-(1)5S | 8 | 13 | 4/10 | 40 | 32666 | 32846 | 14 | 5/10 | 40 | 32846 | 33026 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
17 | 1-(1)5S | 8 | 10 | 1/10 | 40 | 31886 | 32126 | 15 | 6/10 | 40 | 32126 | 32306 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
17 | 1-(1)5S | 8 | 14 | 5/10 | 40 | 32846 | 33026 | 16 | 7/10 | 40 | 33026 | 33206 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
17 | 1-(1)5S | 8 | 15 | 6/10 | 40 | 32126 | 32306 | 18 | 9/10 | 40 | 32306 | 32486 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
19 | 1-(1)5S | 8 | 19 | 10/10 | 40 | 32678 | 32858 | 11 | 2/10 | 40 | 32858 | 33038 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
19 | 1-(1)5S | 8 | 17 | 8/10 | 40 | 32438 | 32678 | 19 | 10/10 | 40 | 32678 | 32858 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
26 | 1-(1)5S | 9 | 17 | 8/10 | 40 | 43482 | 43632 | 11 | 2/10 | 40 | 43632 | 43762 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
26 | 1-(1)5S | 9 | 11 | 2/10 | 40 | 43632 | 43762 | 14 | 5/10 | 40 | 43762 | 43892 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
27 | 1-(1)5S | 9 | 18 | 9/10 | 40 | 42756 | 42886 | 13 | 4/10 | 40 | 42886 | 43016 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
27 | 1-(1)5S | 9 | 13 | 4/10 | 40 | 42886 | 43016 | 15 | 6/10 | 40 | 43016 | 43146 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
27 | 1-(1)5S | 9 | 10 | 1/10 | 40 | 42184 | 42334 | 16 | 7/10 | 40 | 42334 | 42464 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
27 | 1-(1)5S | 9 | 12 | 3/10 | 40 | 42606 | 42756 | 18 | 9/10 | 40 | 42756 | 42886 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
27 | 1-(1)5S | 9 | 16 | 7/10 | 40 | 42334 | 42464 | 19 | 10/10 | 40 | 42464 | 42594 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
5 | 1-(1)6L | 2 | 24 | 5/10 | 40 | 2550 | 3126 | 25 | 6/10 | 40 | 3126 | 3638 | 64 | 相同工件的连续批次,第2批省去64.0分钟调机时间
5 | 1-(1)6L | 2 | 25 | 6/10 | 40 | 3126 | 3638 | 26 | 7/10 | 40 | 3638 | 4150 | 64 | 相同工件的连续批次,第2批省去64.0分钟调机时间
6 | 1-(1)6L | 2 | 23 | 4/10 | 40 | 1289 | 1801 | 20 | 1/10 | 40 | 1801 | 2313 | 64 | 相同工件的连续批次,第2批省去64.0分钟调机时间
6 | 1-(1)6L | 2 | 27 | 8/10 | 40 | 201 | 777 | 22 | 3/10 | 40 | 777 | 1289 | 64 | 相同工件的连续批次,第2批省去64.0分钟调机时间
6 | 1-(1)6L | 2 | 22 | 3/10 | 40 | 777 | 1289 | 23 | 4/10 | 40 | 1289 | 1801 | 64 | 相同工件的连续批次,第2批省去64.0分钟调机时间
8 | 1-(1)6L | 2 | 29 | 10/10 | 40 | 50 | 626 | 28 | 9/10 | 40 | 626 | 1138 | 64 | 相同工件的连续批次,第2批省去64.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6L | 3 | 24 | 5/10 | 40 | 3126 | 3148 | 20 | 1/10 | 40 | 3148 | 3168 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6L | 3 | 25 | 6/10 | 40 | 4620 | 4642 | 21 | 2/10 | 40 | 4642 | 4662 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6L | 3 | 23 | 4/10 | 40 | 4662 | 4682 | 22 | 3/10 | 40 | 4682 | 4702 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6L | 3 | 21 | 2/10 | 40 | 4642 | 4662 | 23 | 4/10 | 40 | 4662 | 4682 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6L | 3 | 22 | 3/10 | 40 | 4682 | 4702 | 26 | 7/10 | 40 | 4702 | 4722 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6L | 3 | 20 | 1/10 | 40 | 3148 | 3168 | 27 | 8/10 | 40 | 3168 | 3188 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6L | 3 | 29 | 10/10 | 40 | 1116 | 1138 | 28 | 9/10 | 40 | 1138 | 1158 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
3 | 1-(1)6L | 4 | 26 | 7/10 | 40 | 5492 | 5764 | 23 | 4/10 | 40 | 5764 | 6036 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
3 | 1-(1)6L | 4 | 25 | 6/10 | 40 | 5170 | 5492 | 26 | 7/10 | 40 | 5492 | 5764 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
6 | 1-(1)6L | 4 | 29 | 10/10 | 40 | 2313 | 2635 | 28 | 9/10 | 40 | 2635 | 2907 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
7 | 1-(1)6L | 4 | 20 | 1/10 | 40 | 11074 | 11396 | 21 | 2/10 | 40 | 11396 | 11668 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
7 | 1-(1)6L | 4 | 21 | 2/10 | 40 | 11396 | 11668 | 22 | 3/10 | 40 | 11668 | 11940 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
8 | 1-(1)6L | 4 | 27 | 8/10 | 40 | 3870 | 4192 | 24 | 5/10 | 40 | 4192 | 4464 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
25 | 1-(1)6L | 5 | 29 | 10/10 | 40 | 5814 | 6134 | 23 | 4/10 | 40 | 6134 | 6424 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
27 | 1-(1)6L | 5 | 20 | 1/10 | 40 | 13242 | 13562 | 21 | 2/10 | 40 | 13562 | 13852 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
27 | 1-(1)6L | 5 | 27 | 8/10 | 40 | 4194 | 4514 | 24 | 5/10 | 40 | 4514 | 4804 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
27 | 1-(1)6L | 5 | 24 | 5/10 | 40 | 4514 | 4804 | 28 | 9/10 | 40 | 4804 | 5094 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6L | 6 | 26 | 7/10 | 40 | 6494 | 6674 | 25 | 6/10 | 40 | 6674 | 6854 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6L | 6 | 27 | 8/10 | 40 | 6314 | 6494 | 26 | 7/10 | 40 | 6494 | 6674 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6L | 6 | 29 | 10/10 | 40 | 6134 | 6314 | 27 | 8/10 | 40 | 6314 | 6494 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6L | 6 | 24 | 5/10 | 40 | 5724 | 5954 | 28 | 9/10 | 40 | 5954 | 6134 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6L | 6 | 28 | 9/10 | 40 | 5954 | 6134 | 29 | 10/10 | 40 | 6134 | 6314 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
31 | 1-(1)6L | 8 | 26 | 7/10 | 40 | 7450 | 9062 | 27 | 8/10 | 40 | 9062 | 10614 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
31 | 1-(1)6L | 8 | 29 | 10/10 | 40 | 12406 | 14018 | 28 | 9/10 | 40 | 14018 | 15570 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
35 | 1-(1)6L | 8 | 22 | 3/10 | 40 | 14018 | 15630 | 21 | 2/10 | 40 | 15630 | 17182 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
36 | 1-(1)6L | 8 | 23 | 4/10 | 40 | 12851 | 14403 | 20 | 1/10 | 40 | 14403 | 15955 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
36 | 1-(1)6L | 8 | 24 | 5/10 | 40 | 11299 | 12851 | 23 | 4/10 | 40 | 12851 | 14403 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
36 | 1-(1)6L | 8 | 25 | 6/10 | 40 | 9687 | 11299 | 24 | 5/10 | 40 | 11299 | 12851 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
16 | 1-(1)6L | 9 | 24 | 5/10 | 40 | 17748 | 17958 | 21 | 2/10 | 40 | 17958 | 18138 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
16 | 1-(1)6L | 9 | 21 | 2/10 | 40 | 17958 | 18138 | 22 | 3/10 | 40 | 18138 | 18318 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
16 | 1-(1)6L | 9 | 22 | 3/10 | 40 | 18138 | 18318 | 26 | 7/10 | 40 | 18318 | 18498 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
18 | 1-(1)6L | 9 | 28 | 9/10 | 40 | 18584 | 18794 | 20 | 1/10 | 40 | 18794 | 18974 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
18 | 1-(1)6L | 9 | 20 | 1/10 | 40 | 18794 | 18974 | 27 | 8/10 | 40 | 18974 | 19154 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6L | 9 | 29 | 10/10 | 40 | 14625 | 14805 | 25 | 6/10 | 40 | 14805 | 14985 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6L | 9 | 23 | 4/10 | 40 | 14415 | 14625 | 29 | 10/10 | 40 | 14625 | 14805 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
32 | 1-(1)6L | 10 | 27 | 8/10 | 40 | 19966 | 20918 | 23 | 4/10 | 40 | 20918 | 21870 | 40 | 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
32 | 1-(1)6L | 10 | 20 | 1/10 | 40 | 18974 | 19966 | 27 | 8/10 | 40 | 19966 | 20918 | 40 | 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
34 | 1-(1)6L | 10 | 28 | 9/10 | 40 | 18794 | 19786 | 29 | 10/10 | 40 | 19786 | 20738 | 40 | 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
35 | 1-(1)6L | 10 | 22 | 3/10 | 40 | 27638 | 28590 | 21 | 2/10 | 40 | 28590 | 29542 | 40 | 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
35 | 1-(1)6L | 10 | 26 | 7/10 | 40 | 26646 | 27638 | 22 | 3/10 | 40 | 27638 | 28590 | 40 | 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
35 | 1-(1)6L | 10 | 25 | 6/10 | 40 | 29542 | 30494 | 24 | 5/10 | 40 | 30494 | 31446 | 40 | 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
35 | 1-(1)6L | 10 | 21 | 2/10 | 40 | 28590 | 29542 | 25 | 6/10 | 40 | 29542 | 30494 | 40 | 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
3 | 1-(1)6S | 2 | 33 | 4/10 | 40 | 4406 | 4768 | 34 | 5/10 | 40 | 4768 | 5100 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
5 | 1-(1)6S | 2 | 32 | 3/10 | 40 | 850 | 1212 | 30 | 1/10 | 40 | 1212 | 1544 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
5 | 1-(1)6S | 2 | 30 | 1/10 | 40 | 1212 | 1544 | 39 | 10/10 | 40 | 1544 | 1876 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
6 | 1-(1)6S | 2 | 35 | 6/10 | 40 | 3402 | 3764 | 31 | 2/10 | 40 | 3764 | 4096 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
6 | 1-(1)6S | 2 | 31 | 2/10 | 40 | 3764 | 4096 | 37 | 8/10 | 40 | 4096 | 4428 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
8 | 1-(1)6S | 2 | 38 | 9/10 | 40 | 1138 | 1500 | 36 | 7/10 | 40 | 1500 | 1832 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
5 | 1-(1)6S | 3 | 32 | 3/10 | 40 | 4739 | 5101 | 37 | 8/10 | 40 | 5101 | 5413 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
5 | 1-(1)6S | 3 | 30 | 1/10 | 40 | 1876 | 2238 | 38 | 9/10 | 40 | 2238 | 2550 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
8 | 1-(1)6S | 3 | 34 | 5/10 | 40 | 8012 | 8324 | 31 | 2/10 | 40 | 8324 | 8636 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
8 | 1-(1)6S | 3 | 36 | 7/10 | 40 | 7700 | 8012 | 34 | 5/10 | 40 | 8012 | 8324 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
8 | 1-(1)6S | 3 | 31 | 2/10 | 40 | 8324 | 8636 | 35 | 6/10 | 40 | 8636 | 8948 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
8 | 1-(1)6S | 3 | 33 | 4/10 | 40 | 7338 | 7700 | 36 | 7/10 | 40 | 7700 | 8012 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 4 | 36 | 7/10 | 40 | 8012 | 8034 | 30 | 1/10 | 40 | 8034 | 8054 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 4 | 34 | 5/10 | 40 | 9594 | 9614 | 32 | 3/10 | 40 | 9614 | 9634 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 4 | 35 | 6/10 | 40 | 9634 | 9654 | 33 | 4/10 | 40 | 9654 | 9674 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 4 | 31 | 2/10 | 40 | 9572 | 9594 | 34 | 5/10 | 40 | 9594 | 9614 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 4 | 32 | 3/10 | 40 | 9614 | 9634 | 35 | 6/10 | 40 | 9634 | 9654 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 4 | 30 | 1/10 | 40 | 8034 | 8054 | 37 | 8/10 | 40 | 8054 | 8074 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 4 | 38 | 9/10 | 40 | 2550 | 2572 | 39 | 10/10 | 40 | 2572 | 2592 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
15 | 1-(1)6S | 7 | 36 | 7/10 | 40 | 16583 | 16868 | 30 | 1/10 | 40 | 16868 | 17088 | 65 | 相同工件的连续批次,第2批省去65.0分钟调机时间
16 | 1-(1)6S | 7 | 39 | 10/10 | 40 | 11719 | 11939 | 34 | 5/10 | 40 | 11939 | 12159 | 65 | 相同工件的连续批次,第2批省去65.0分钟调机时间
16 | 1-(1)6S | 7 | 33 | 4/10 | 40 | 11434 | 11719 | 39 | 10/10 | 40 | 11719 | 11939 | 65 | 相同工件的连续批次,第2批省去65.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6S | 7 | 32 | 3/10 | 40 | 15962 | 16247 | 31 | 2/10 | 40 | 16247 | 16467 | 65 | 相同工件的连续批次,第2批省去65.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6S | 7 | 37 | 8/10 | 40 | 10031 | 10316 | 35 | 6/10 | 40 | 10316 | 10536 | 65 | 相同工件的连续批次,第2批省去65.0分钟调机时间
15 | 1-(1)6S | 8 | 30 | 1/10 | 40 | 17088 | 17428 | 34 | 5/10 | 40 | 17428 | 17748 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
18 | 1-(1)6S | 8 | 37 | 8/10 | 40 | 16208 | 16548 | 31 | 2/10 | 40 | 16548 | 16868 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
18 | 1-(1)6S | 8 | 36 | 7/10 | 40 | 16868 | 17188 | 32 | 3/10 | 40 | 17188 | 17508 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
18 | 1-(1)6S | 8 | 31 | 2/10 | 40 | 16548 | 16868 | 36 | 7/10 | 40 | 16868 | 17188 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6S | 8 | 39 | 10/10 | 40 | 11939 | 12279 | 33 | 4/10 | 40 | 12279 | 12599 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
21 | 1-(1)6S | 9 | 38 | 9/10 | 40 | 10397 | 10941 | 35 | 6/10 | 40 | 10941 | 11405 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
22 | 1-(1)6S | 9 | 36 | 7/10 | 40 | 17192 | 17656 | 31 | 2/10 | 40 | 17656 | 18120 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
22 | 1-(1)6S | 9 | 39 | 10/10 | 40 | 13721 | 14265 | 33 | 4/10 | 40 | 14265 | 14729 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
22 | 1-(1)6S | 9 | 37 | 8/10 | 40 | 16648 | 17192 | 36 | 7/10 | 40 | 17192 | 17656 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
23 | 1-(1)6S | 9 | 34 | 5/10 | 40 | 18097 | 18561 | 32 | 3/10 | 40 | 18561 | 19025 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
23 | 1-(1)6S | 9 | 30 | 1/10 | 40 | 17553 | 18097 | 34 | 5/10 | 40 | 18097 | 18561 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
25 | 1-(1)6S | 11 | 34 | 5/10 | 40 | 18935 | 19085 | 32 | 3/10 | 40 | 19085 | 19215 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
27 | 1-(1)6S | 11 | 33 | 4/10 | 40 | 19065 | 19215 | 30 | 1/10 | 40 | 19215 | 19345 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
27 | 1-(1)6S | 11 | 39 | 10/10 | 40 | 18090 | 18240 | 31 | 2/10 | 40 | 18240 | 18370 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
27 | 1-(1)6S | 11 | 38 | 9/10 | 40 | 17626 | 17776 | 36 | 7/10 | 40 | 17776 | 17906 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
27 | 1-(1)6S | 11 | 31 | 2/10 | 40 | 18240 | 18370 | 37 | 8/10 | 40 | 18370 | 18500 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
3 | 1-(1)6S | 12 | 37 | 8/10 | 40 | 18540 | 18660 | 36 | 7/10 | 40 | 18660 | 18780 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
3 | 1-(1)6S | 12 | 31 | 2/10 | 40 | 18390 | 18540 | 37 | 8/10 | 40 | 18540 | 18660 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
6 | 1-(1)6S | 12 | 39 | 10/10 | 40 | 19365 | 19485 | 34 | 5/10 | 40 | 19485 | 19605 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
6 | 1-(1)6S | 12 | 34 | 5/10 | 40 | 19485 | 19605 | 38 | 9/10 | 40 | 19605 | 19725 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
6 | 1-(1)6S | 12 | 32 | 3/10 | 40 | 19215 | 19365 | 39 | 10/10 | 40 | 19365 | 19485 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
8 | 1-(1)6S | 12 | 33 | 4/10 | 40 | 20854 | 21004 | 30 | 1/10 | 40 | 21004 | 21124 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
8 | 1-(1)6S | 12 | 30 | 1/10 | 40 | 21004 | 21124 | 35 | 6/10 | 40 | 21124 | 21244 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 13 | 39 | 10/10 | 40 | 21204 | 21224 | 30 | 1/10 | 40 | 21224 | 21244 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 13 | 38 | 9/10 | 40 | 31698 | 31718 | 32 | 3/10 | 40 | 31718 | 31738 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 13 | 31 | 2/10 | 40 | 31656 | 31678 | 34 | 5/10 | 40 | 31678 | 31698 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 13 | 30 | 1/10 | 40 | 21224 | 21244 | 35 | 6/10 | 40 | 21244 | 21264 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 13 | 32 | 3/10 | 40 | 31718 | 31738 | 36 | 7/10 | 40 | 31738 | 31758 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 13 | 35 | 6/10 | 40 | 21244 | 21264 | 37 | 8/10 | 40 | 21264 | 21284 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 13 | 34 | 5/10 | 40 | 31678 | 31698 | 38 | 9/10 | 40 | 31698 | 31718 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 13 | 33 | 4/10 | 40 | 21182 | 21204 | 39 | 10/10 | 40 | 21204 | 21224 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
42 | 1-(1)6S | 15 | 31 | 2/10 | 40 | 34415 | 35300 | 30 | 1/10 | 40 | 35300 | 36150 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间
42 | 1-(1)6S | 15 | 38 | 9/10 | 40 | 31795 | 32645 | 32 | 3/10 | 40 | 32645 | 33495 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间
42 | 1-(1)6S | 15 | 36 | 7/10 | 40 | 37850 | 38700 | 33 | 4/10 | 40 | 38700 | 39550 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间
42 | 1-(1)6S | 15 | 35 | 6/10 | 40 | 36150 | 37000 | 34 | 5/10 | 40 | 37000 | 37850 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间
42 | 1-(1)6S | 15 | 30 | 1/10 | 40 | 35300 | 36150 | 35 | 6/10 | 40 | 36150 | 37000 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间
42 | 1-(1)6S | 15 | 34 | 5/10 | 40 | 37000 | 37850 | 36 | 7/10 | 40 | 37850 | 38700 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间
42 | 1-(1)6S | 15 | 37 | 8/10 | 40 | 30910 | 31795 | 38 | 9/10 | 40 | 31795 | 32645 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间
42 | 1-(1)6S | 15 | 32 | 3/10 | 40 | 32645 | 33495 | 39 | 10/10 | 40 | 33495 | 34345 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间

## 机器利用率
机器编号 | 任务数 | 总加工时间 | 空闲时间 | 利用率
1 | 1 | 50 | 44835 | 0.11%
2 | 39 | 2750 | 42135 | 6.13%
3 | 15 | 4454 | 40431 | 9.92%
4 | 15 | 5494 | 39391 | 12.24%
5 | 14 | 5432 | 39453 | 12.10%
6 | 16 | 5348 | 39537 | 11.91%
7 | 6 | 1972 | 42913 | 4.39%
8 | 24 | 7926 | 36959 | 17.66%
9 | 50 | 1030 | 43855 | 2.29%
10 | 20 | 12800 | 32085 | 28.52%
11 | 20 | 12000 | 32885 | 26.73%
13 | 30 | 600 | 44285 | 1.34%
14 | 4 | 2410 | 42475 | 5.37%
15 | 4 | 1165 | 43720 | 2.60%
16 | 8 | 1705 | 43180 | 3.80%
17 | 7 | 1320 | 43565 | 2.94%
18 | 10 | 3580 | 41305 | 7.98%
19 | 27 | 8745 | 36140 | 19.48%
21 | 2 | 1008 | 43877 | 2.25%
22 | 5 | 2480 | 42405 | 5.53%
23 | 3 | 1472 | 43413 | 3.28%
24 | 20 | 800 | 44085 | 1.78%
25 | 6 | 1262 | 43623 | 2.81%
26 | 3 | 410 | 44475 | 0.91%
27 | 31 | 6058 | 38827 | 13.50%
28 | 40 | 1600 | 43285 | 3.56%
29 | 40 | 1200 | 43685 | 2.67%
30 | 40 | 8000 | 36885 | 17.82%
31 | 11 | 11572 | 33313 | 25.78%
32 | 3 | 2896 | 41989 | 6.45%
33 | 2 | 544 | 44341 | 1.21%
34 | 7 | 6644 | 38241 | 14.80%
35 | 11 | 13472 | 31413 | 30.01%
36 | 6 | 6812 | 38073 | 15.18%
41 | 20 | 1200 | 43685 | 2.67%
42 | 10 | 8570 | 36315 | 19.09%

## 优化效果汇总
指标 | 数值 | 单位
最优Makespan | 44885 | 分钟
总工件数 | 40 | 个
总工序数 | 570 | 道
机器数量 | 43 | 台
批处理次数 | 8 | 次
调机优化次数 | 190 | 次
节省调机时间 | 7549 | 分钟
求解时间 | 30.21 | 秒