## 调度方案总览
工件ID | 工序号 | 机器编号 | 开始时间 | 结束时间 | 加工时长 | 订单号 | 工件号 | 批次 | 批次数量
10 | 1 | 2 | 0 | 50 | 50 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
13 | 1 | 2 | 351 | 401 | 50 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
0 | 1 | 2 | 401 | 451 | 50 | 1 | (1)6L | 1/10 | 40
13 | 2 | 4 | 439 | 801 | 362 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
9 | 1 | 2 | 451 | 501 | 50 | 1 | (1)6L | 10/10 | 40
0 | 2 | 8 | 451 | 1027 | 576 | 1 | (1)6L | 1/10 | 40
7 | 1 | 2 | 501 | 551 | 50 | 1 | (1)6L | 8/10 | 40
8 | 1 | 2 | 551 | 601 | 50 | 1 | (1)6L | 9/10 | 40
6 | 1 | 2 | 601 | 651 | 50 | 1 | (1)6L | 7/10 | 40
17 | 1 | 2 | 651 | 701 | 50 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
1 | 1 | 2 | 701 | 751 | 50 | 1 | (1)6L | 2/10 | 40
17 | 2 | 6 | 701 | 1063 | 362 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
16 | 1 | 2 | 751 | 801 | 50 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
19 | 1 | 2 | 801 | 851 | 50 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
16 | 2 | 4 | 801 | 1133 | 332 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
18 | 1 | 2 | 851 | 901 | 50 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
14 | 1 | 2 | 901 | 951 | 50 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
4 | 1 | 2 | 951 | 1001 | 50 | 1 | (1)6L | 5/10 | 40
12 | 1 | 2 | 1001 | 1051 | 50 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
9 | 2 | 8 | 1027 | 1603 | 576 | 1 | (1)6L | 10/10 | 40
11 | 1 | 2 | 1051 | 1101 | 50 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
14 | 2 | 6 | 1063 | 1395 | 332 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
5 | 1 | 2 | 1101 | 1151 | 50 | 1 | (1)6L | 6/10 | 40
19 | 2 | 4 | 1133 | 1465 | 332 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
2 | 1 | 2 | 1201 | 1251 | 50 | 1 | (1)6L | 3/10 | 40
15 | 1 | 2 | 1251 | 1301 | 50 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
16 | 3 | 4 | 1465 | 1827 | 362 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
0 | 3 | 9 | 1581 | 1603 | 22 | 1 | (1)6L | 1/10 | 40
18 | 2 | 6 | 1603 | 1965 | 362 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
19 | 3 | 7 | 1603 | 1965 | 362 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
8 | 2 | 8 | 1603 | 2115 | 512 | 1 | (1)6L | 9/10 | 40
9 | 3 | 9 | 1603 | 1623 | 20 | 1 | (1)6L | 10/10 | 40
10 | 2 | 6 | 1965 | 2297 | 332 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
17 | 3 | 7 | 1965 | 2277 | 312 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
18 | 3 | 7 | 2277 | 2589 | 312 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
16 | 4 | 9 | 2567 | 2589 | 22 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
18 | 4 | 9 | 2589 | 2609 | 20 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
19 | 4 | 9 | 2609 | 2629 | 20 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
18 | 5 | 10 | 2629 | 3269 | 640 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
19 | 5 | 10 | 2629 | 3269 | 640 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
9 | 4 | 8 | 2755 | 3077 | 322 | 1 | (1)6L | 10/10 | 40
9 | 5 | 27 | 3077 | 3397 | 320 | 1 | (1)6L | 10/10 | 40
6 | 2 | 7 | 3142 | 3718 | 576 | 1 | (1)6L | 7/10 | 40
19 | 6 | 13 | 3269 | 3289 | 20 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
9 | 6 | 15 | 3397 | 3627 | 230 | 1 | (1)6L | 10/10 | 40
9 | 7 | 11 | 3627 | 4227 | 600 | 1 | (1)6L | 10/10 | 40
5 | 2 | 7 | 3718 | 4230 | 512 | 1 | (1)6L | 6/10 | 40
9 | 8 | 36 | 4227 | 5839 | 1612 | 1 | (1)6L | 10/10 | 40
7 | 2 | 7 | 4230 | 4742 | 512 | 1 | (1)6L | 8/10 | 40
8 | 3 | 9 | 4720 | 4742 | 22 | 1 | (1)6L | 9/10 | 40
1 | 2 | 7 | 4742 | 5254 | 512 | 1 | (1)6L | 2/10 | 40
7 | 3 | 9 | 4742 | 4762 | 20 | 1 | (1)6L | 8/10 | 40
5 | 3 | 9 | 4762 | 4782 | 20 | 1 | (1)6L | 6/10 | 40
8 | 4 | 6 | 4953 | 5275 | 322 | 1 | (1)6L | 9/10 | 40
6 | 3 | 9 | 5234 | 5256 | 22 | 1 | (1)6L | 7/10 | 40
2 | 2 | 7 | 5254 | 5766 | 512 | 1 | (1)6L | 3/10 | 40
1 | 3 | 9 | 5256 | 5276 | 20 | 1 | (1)6L | 2/10 | 40
5 | 4 | 6 | 5275 | 5547 | 272 | 1 | (1)6L | 6/10 | 40
8 | 5 | 27 | 5275 | 5595 | 320 | 1 | (1)6L | 9/10 | 40
1 | 4 | 6 | 5547 | 5819 | 272 | 1 | (1)6L | 2/10 | 40
8 | 6 | 19 | 5595 | 5825 | 230 | 1 | (1)6L | 9/10 | 40
7 | 4 | 6 | 5819 | 6091 | 272 | 1 | (1)6L | 8/10 | 40
8 | 7 | 11 | 5825 | 6425 | 600 | 1 | (1)6L | 9/10 | 40
19 | 7 | 19 | 5825 | 6110 | 285 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
19 | 8 | 19 | 6110 | 6450 | 340 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
19 | 9 | 23 | 6450 | 6994 | 544 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
7 | 5 | 27 | 6897 | 7217 | 320 | 1 | (1)6L | 8/10 | 40
19 | 10 | 41 | 6994 | 7034 | 40 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
8 | 8 | 34 | 7041 | 8653 | 1612 | 1 | (1)6L | 9/10 | 40
7 | 6 | 14 | 7217 | 7447 | 230 | 1 | (1)6L | 8/10 | 40
1 | 5 | 27 | 7217 | 7507 | 290 | 1 | (1)6L | 2/10 | 40
17 | 4 | 9 | 7259 | 7281 | 22 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
17 | 5 | 10 | 7281 | 7921 | 640 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
7 | 7 | 11 | 7447 | 8047 | 600 | 1 | (1)6L | 8/10 | 40
16 | 5 | 10 | 7921 | 8561 | 640 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
18 | 6 | 13 | 8283 | 8303 | 20 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
18 | 7 | 19 | 8303 | 8588 | 285 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
10 | 3 | 3 | 8345 | 8707 | 362 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
15 | 2 | 8 | 8345 | 8707 | 362 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
8 | 9 | 14 | 8653 | 8863 | 210 | 1 | (1)6L | 9/10 | 40
7 | 8 | 34 | 8653 | 10205 | 1552 | 1 | (1)6L | 8/10 | 40
15 | 3 | 3 | 8707 | 9019 | 312 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
9 | 9 | 14 | 8863 | 9043 | 180 | 1 | (1)6L | 10/10 | 40
18 | 8 | 19 | 8863 | 9203 | 340 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
17 | 6 | 13 | 8923 | 8943 | 20 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
10 | 4 | 9 | 9049 | 9071 | 22 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
15 | 4 | 9 | 9071 | 9091 | 20 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
15 | 5 | 10 | 9091 | 9731 | 640 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
17 | 7 | 19 | 9203 | 9488 | 285 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
18 | 9 | 23 | 9203 | 9747 | 544 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
17 | 8 | 19 | 9488 | 9828 | 340 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
16 | 6 | 13 | 9563 | 9583 | 20 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
15 | 6 | 13 | 9731 | 9751 | 20 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
18 | 10 | 41 | 9747 | 9787 | 40 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
18 | 11 | 27 | 9787 | 9937 | 150 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
17 | 9 | 23 | 9828 | 10372 | 544 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
18 | 12 | 8 | 9937 | 10087 | 150 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
16 | 7 | 16 | 9938 | 10223 | 285 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
18 | 13 | 9 | 10087 | 10109 | 22 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
18 | 14 | 24 | 10109 | 10149 | 40 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
15 | 7 | 16 | 10223 | 10443 | 220 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
7 | 9 | 19 | 10265 | 10475 | 210 | 1 | (1)6L | 8/10 | 40
8 | 10 | 36 | 10265 | 11257 | 992 | 1 | (1)6L | 9/10 | 40
4 | 2 | 8 | 10329 | 10905 | 576 | 1 | (1)6L | 5/10 | 40
17 | 10 | 41 | 10372 | 10412 | 40 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
15 | 8 | 19 | 10475 | 10815 | 340 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
17 | 11 | 27 | 10649 | 10799 | 150 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
19 | 11 | 27 | 10799 | 10929 | 130 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
15 | 9 | 23 | 10815 | 11359 | 544 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
2 | 3 | 9 | 10883 | 10905 | 22 | 1 | (1)6L | 3/10 | 40
13 | 3 | 8 | 10905 | 11267 | 362 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
4 | 3 | 9 | 10905 | 10925 | 20 | 1 | (1)6L | 5/10 | 40
8 | 11 | 28 | 11257 | 11297 | 40 | 1 | (1)6L | 9/10 | 40
7 | 10 | 36 | 11257 | 12249 | 992 | 1 | (1)6L | 8/10 | 40
8 | 12 | 29 | 11297 | 11327 | 30 | 1 | (1)6L | 9/10 | 40
8 | 13 | 30 | 11327 | 11527 | 200 | 1 | (1)6L | 9/10 | 40
15 | 10 | 41 | 11359 | 11399 | 40 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
4 | 4 | 8 | 11629 | 11951 | 322 | 1 | (1)6L | 5/10 | 40
15 | 11 | 27 | 11909 | 12059 | 150 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
2 | 4 | 8 | 11951 | 12223 | 272 | 1 | (1)6L | 3/10 | 40
15 | 12 | 5 | 12059 | 12209 | 150 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
0 | 4 | 8 | 12223 | 12495 | 272 | 1 | (1)6L | 1/10 | 40
7 | 11 | 28 | 12249 | 12289 | 40 | 1 | (1)6L | 8/10 | 40
9 | 10 | 36 | 12249 | 13201 | 952 | 1 | (1)6L | 10/10 | 40
7 | 12 | 29 | 12289 | 12319 | 30 | 1 | (1)6L | 8/10 | 40
7 | 13 | 30 | 12319 | 12519 | 200 | 1 | (1)6L | 8/10 | 40
2 | 5 | 27 | 12404 | 12724 | 320 | 1 | (1)6L | 3/10 | 40
12 | 2 | 8 | 12595 | 12957 | 362 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
4 | 5 | 27 | 12724 | 13014 | 290 | 1 | (1)6L | 5/10 | 40
14 | 3 | 8 | 12957 | 13319 | 362 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
2 | 6 | 16 | 13104 | 13334 | 230 | 1 | (1)6L | 3/10 | 40
9 | 11 | 28 | 13201 | 13241 | 40 | 1 | (1)6L | 10/10 | 40
9 | 12 | 29 | 13241 | 13271 | 30 | 1 | (1)6L | 10/10 | 40
9 | 13 | 30 | 13271 | 13471 | 200 | 1 | (1)6L | 10/10 | 40
12 | 3 | 3 | 13319 | 13681 | 362 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
14 | 4 | 9 | 13319 | 13341 | 22 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
4 | 6 | 16 | 13334 | 13514 | 180 | 1 | (1)6L | 5/10 | 40
13 | 4 | 9 | 13341 | 13361 | 20 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
14 | 5 | 10 | 13341 | 13981 | 640 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
11 | 2 | 8 | 13681 | 14043 | 362 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
13 | 5 | 10 | 13981 | 14621 | 640 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
14 | 6 | 13 | 13981 | 14001 | 20 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
14 | 7 | 18 | 14001 | 14286 | 285 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
11 | 3 | 8 | 14043 | 14405 | 362 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
14 | 8 | 19 | 14286 | 14626 | 340 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
17 | 12 | 8 | 14405 | 14555 | 150 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
11 | 4 | 9 | 14405 | 14427 | 22 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
12 | 4 | 9 | 14427 | 14447 | 20 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
17 | 13 | 9 | 14555 | 14577 | 22 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
15 | 13 | 9 | 14577 | 14597 | 20 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
17 | 14 | 24 | 14577 | 14617 | 40 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
15 | 14 | 24 | 14617 | 14657 | 40 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
17 | 15 | 42 | 14617 | 15502 | 885 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
12 | 5 | 10 | 14621 | 15261 | 640 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
13 | 6 | 13 | 14621 | 14641 | 20 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
16 | 8 | 19 | 14626 | 14946 | 320 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
14 | 9 | 23 | 14626 | 15170 | 544 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
13 | 7 | 15 | 14641 | 14926 | 285 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
13 | 8 | 19 | 14946 | 15266 | 320 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
16 | 9 | 21 | 14946 | 15490 | 544 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
19 | 12 | 8 | 15027 | 15177 | 150 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
14 | 10 | 41 | 15170 | 15210 | 40 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
19 | 13 | 9 | 15177 | 15199 | 22 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
19 | 14 | 24 | 15199 | 15239 | 40 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
11 | 5 | 10 | 15261 | 15901 | 640 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
12 | 6 | 13 | 15261 | 15281 | 20 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
13 | 9 | 23 | 15266 | 15810 | 544 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
12 | 7 | 19 | 15281 | 15566 | 285 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
16 | 10 | 41 | 15490 | 15530 | 40 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
17 | 16 | 28 | 15502 | 15542 | 40 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
18 | 15 | 42 | 15502 | 16387 | 885 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
17 | 17 | 29 | 15542 | 15572 | 30 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
12 | 8 | 19 | 15566 | 15906 | 340 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
17 | 18 | 30 | 15572 | 15772 | 200 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
14 | 11 | 27 | 15700 | 15850 | 150 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
13 | 10 | 41 | 15810 | 15850 | 40 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
14 | 12 | 8 | 15850 | 16000 | 150 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
13 | 11 | 27 | 15850 | 15980 | 130 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
10 | 5 | 10 | 15901 | 16541 | 640 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
11 | 6 | 13 | 15901 | 15921 | 20 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
12 | 9 | 23 | 15906 | 16450 | 544 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
11 | 7 | 19 | 16136 | 16421 | 285 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
18 | 16 | 28 | 16387 | 16427 | 40 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
15 | 15 | 42 | 16387 | 17237 | 850 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
11 | 8 | 19 | 16421 | 16761 | 340 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
18 | 17 | 29 | 16427 | 16457 | 30 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
12 | 10 | 41 | 16450 | 16490 | 40 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
18 | 18 | 30 | 16457 | 16657 | 200 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
12 | 11 | 27 | 16490 | 16640 | 150 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
13 | 12 | 8 | 16520 | 16670 | 150 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
14 | 13 | 9 | 16648 | 16670 | 22 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
12 | 12 | 8 | 16670 | 16790 | 120 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
13 | 13 | 9 | 16670 | 16690 | 20 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
14 | 14 | 24 | 16670 | 16710 | 40 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
13 | 14 | 24 | 16710 | 16750 | 40 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
11 | 9 | 23 | 16761 | 17305 | 544 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
16 | 11 | 26 | 17215 | 17365 | 150 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
15 | 16 | 28 | 17237 | 17277 | 40 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
13 | 15 | 42 | 17237 | 18087 | 850 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
11 | 10 | 41 | 17305 | 17345 | 40 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
15 | 17 | 29 | 17312 | 17342 | 30 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
15 | 18 | 30 | 17342 | 17542 | 200 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
11 | 11 | 26 | 17365 | 17495 | 130 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
16 | 12 | 3 | 17375 | 17525 | 150 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
11 | 12 | 3 | 17525 | 17645 | 120 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
12 | 13 | 9 | 17623 | 17645 | 22 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
11 | 13 | 9 | 17645 | 17665 | 20 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
11 | 14 | 24 | 17665 | 17705 | 40 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
12 | 14 | 24 | 17705 | 17745 | 40 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
13 | 16 | 28 | 18157 | 18197 | 40 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
13 | 17 | 29 | 18197 | 18227 | 30 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
13 | 18 | 30 | 18227 | 18427 | 200 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
12 | 15 | 42 | 19042 | 19927 | 885 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
12 | 16 | 28 | 19927 | 19967 | 40 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
19 | 15 | 42 | 19927 | 20777 | 850 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
12 | 17 | 29 | 19967 | 19997 | 30 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
12 | 18 | 30 | 19997 | 20197 | 200 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
19 | 16 | 28 | 20777 | 20817 | 40 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
19 | 17 | 29 | 21737 | 21767 | 30 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
19 | 18 | 30 | 21767 | 21967 | 200 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
3 | 1 | 2 | 40224 | 40274 | 50 | 1 | (1)6L | 4/10 | 40
3 | 2 | 8 | 40274 | 40850 | 576 | 1 | (1)6L | 4/10 | 40
3 | 3 | 9 | 40850 | 40872 | 22 | 1 | (1)6L | 4/10 | 40
3 | 4 | 8 | 40872 | 41194 | 322 | 1 | (1)6L | 4/10 | 40
3 | 5 | 27 | 41194 | 41514 | 320 | 1 | (1)6L | 4/10 | 40
5 | 5 | 27 | 41514 | 41804 | 290 | 1 | (1)6L | 6/10 | 40
0 | 5 | 27 | 41804 | 42094 | 290 | 1 | (1)6L | 1/10 | 40
16 | 13 | 9 | 75686 | 75708 | 22 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
16 | 14 | 24 | 75708 | 75748 | 40 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
10 | 6 | 13 | 83582 | 83602 | 20 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
10 | 7 | 19 | 83602 | 83887 | 285 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
10 | 8 | 19 | 83887 | 84227 | 340 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
10 | 9 | 23 | 84227 | 84771 | 544 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
14 | 15 | 42 | 84323 | 85208 | 885 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
10 | 10 | 41 | 84771 | 84811 | 40 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
10 | 11 | 27 | 84811 | 84961 | 150 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
10 | 12 | 8 | 84961 | 85111 | 150 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
10 | 13 | 9 | 85111 | 85133 | 22 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
10 | 14 | 24 | 85133 | 85173 | 40 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
14 | 16 | 28 | 85208 | 85248 | 40 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
10 | 15 | 42 | 85208 | 86058 | 850 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
14 | 17 | 29 | 85248 | 85278 | 30 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
14 | 18 | 30 | 85278 | 85478 | 200 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
10 | 16 | 28 | 86058 | 86098 | 40 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
11 | 15 | 42 | 86058 | 86908 | 850 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
10 | 17 | 29 | 86098 | 86128 | 30 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
10 | 18 | 30 | 86128 | 86328 | 200 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
11 | 16 | 28 | 86908 | 86948 | 40 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
16 | 15 | 42 | 86908 | 87758 | 850 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
11 | 17 | 29 | 86948 | 86978 | 30 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
11 | 18 | 30 | 86978 | 87178 | 200 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
16 | 16 | 28 | 87758 | 87798 | 40 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
16 | 17 | 29 | 87798 | 87828 | 30 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
16 | 18 | 30 | 87828 | 88028 | 200 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
6 | 4 | 8 | 100380 | 100702 | 322 | 1 | (1)6L | 7/10 | 40
5 | 6 | 19 | 100432 | 100662 | 230 | 1 | (1)6L | 6/10 | 40
3 | 6 | 19 | 100662 | 100842 | 180 | 1 | (1)6L | 4/10 | 40
6 | 5 | 27 | 100702 | 101022 | 320 | 1 | (1)6L | 7/10 | 40
0 | 6 | 19 | 100842 | 101022 | 180 | 1 | (1)6L | 1/10 | 40
6 | 6 | 19 | 101022 | 101202 | 180 | 1 | (1)6L | 7/10 | 40
6 | 7 | 11 | 101202 | 101802 | 600 | 1 | (1)6L | 7/10 | 40
1 | 6 | 19 | 101202 | 101382 | 180 | 1 | (1)6L | 2/10 | 40
5 | 7 | 11 | 101802 | 102402 | 600 | 1 | (1)6L | 6/10 | 40
6 | 8 | 33 | 101853 | 103465 | 1612 | 1 | (1)6L | 7/10 | 40
4 | 7 | 11 | 102452 | 103052 | 600 | 1 | (1)6L | 5/10 | 40
3 | 7 | 11 | 103052 | 103652 | 600 | 1 | (1)6L | 4/10 | 40
5 | 8 | 36 | 103464 | 105076 | 1612 | 1 | (1)6L | 6/10 | 40
2 | 7 | 11 | 103652 | 104252 | 600 | 1 | (1)6L | 3/10 | 40
1 | 7 | 11 | 104252 | 104852 | 600 | 1 | (1)6L | 2/10 | 40
0 | 7 | 11 | 104852 | 105452 | 600 | 1 | (1)6L | 1/10 | 40
1 | 8 | 36 | 105076 | 106628 | 1552 | 1 | (1)6L | 2/10 | 40
2 | 8 | 32 | 105136 | 106748 | 1612 | 1 | (1)6L | 3/10 | 40
3 | 8 | 36 | 106628 | 108180 | 1552 | 1 | (1)6L | 4/10 | 40
4 | 8 | 32 | 106748 | 108300 | 1552 | 1 | (1)6L | 5/10 | 40
0 | 8 | 36 | 109912 | 111524 | 1612 | 1 | (1)6L | 1/10 | 40
6 | 9 | 19 | 110774 | 110984 | 210 | 1 | (1)6L | 7/10 | 40
3 | 9 | 19 | 110984 | 111164 | 180 | 1 | (1)6L | 4/10 | 40
5 | 9 | 19 | 111164 | 111344 | 180 | 1 | (1)6L | 6/10 | 40
1 | 9 | 19 | 111344 | 111524 | 180 | 1 | (1)6L | 2/10 | 40
0 | 9 | 16 | 111524 | 111734 | 210 | 1 | (1)6L | 1/10 | 40
2 | 9 | 19 | 111524 | 111704 | 180 | 1 | (1)6L | 3/10 | 40
1 | 10 | 36 | 111524 | 112516 | 992 | 1 | (1)6L | 2/10 | 40
4 | 9 | 16 | 111734 | 111914 | 180 | 1 | (1)6L | 5/10 | 40
0 | 10 | 33 | 111734 | 112726 | 992 | 1 | (1)6L | 1/10 | 40
1 | 11 | 28 | 112516 | 112556 | 40 | 1 | (1)6L | 2/10 | 40
4 | 10 | 36 | 112516 | 113508 | 992 | 1 | (1)6L | 5/10 | 40
1 | 12 | 29 | 112556 | 112586 | 30 | 1 | (1)6L | 2/10 | 40
1 | 13 | 30 | 112586 | 112786 | 200 | 1 | (1)6L | 2/10 | 40
0 | 11 | 28 | 112726 | 112766 | 40 | 1 | (1)6L | 1/10 | 40
0 | 12 | 29 | 112766 | 112796 | 30 | 1 | (1)6L | 1/10 | 40
0 | 13 | 30 | 112796 | 112996 | 200 | 1 | (1)6L | 1/10 | 40
4 | 11 | 28 | 113508 | 113548 | 40 | 1 | (1)6L | 5/10 | 40
4 | 12 | 29 | 113548 | 113578 | 30 | 1 | (1)6L | 5/10 | 40
4 | 13 | 30 | 113578 | 113778 | 200 | 1 | (1)6L | 5/10 | 40
2 | 10 | 36 | 115120 | 116112 | 992 | 1 | (1)6L | 3/10 | 40
2 | 11 | 28 | 116112 | 116152 | 40 | 1 | (1)6L | 3/10 | 40
3 | 10 | 31 | 116112 | 117104 | 992 | 1 | (1)6L | 4/10 | 40
6 | 10 | 36 | 116112 | 117104 | 992 | 1 | (1)6L | 7/10 | 40
2 | 12 | 29 | 116152 | 116182 | 30 | 1 | (1)6L | 3/10 | 40
2 | 13 | 30 | 116182 | 116382 | 200 | 1 | (1)6L | 3/10 | 40
6 | 11 | 28 | 117104 | 117144 | 40 | 1 | (1)6L | 7/10 | 40
5 | 10 | 31 | 117104 | 118056 | 952 | 1 | (1)6L | 6/10 | 40
3 | 11 | 28 | 117144 | 117184 | 40 | 1 | (1)6L | 4/10 | 40
6 | 12 | 29 | 117144 | 117174 | 30 | 1 | (1)6L | 7/10 | 40
6 | 13 | 30 | 117174 | 117374 | 200 | 1 | (1)6L | 7/10 | 40
3 | 12 | 29 | 117184 | 117214 | 30 | 1 | (1)6L | 4/10 | 40
3 | 13 | 30 | 117374 | 117574 | 200 | 1 | (1)6L | 4/10 | 40
5 | 11 | 28 | 118057 | 118097 | 40 | 1 | (1)6L | 6/10 | 40
5 | 12 | 29 | 118136 | 118166 | 30 | 1 | (1)6L | 6/10 | 40
5 | 13 | 30 | 118166 | 118366 | 200 | 1 | (1)6L | 6/10 | 40

## 批处理详情
机器编号 | 机器类型 | 批次1-工件ID | 批次1-订单 | 批次1-工序 | 批次1-数量 | 批次2-工件ID | 批次2-订单 | 批次2-工序 | 批次2-数量 | 开始时间 | 结束时间 | 批处理时长 | 总处理数量 | 说明
10 | 热处理机 | 18 | 1-(1)6S | 5 | 40 | 19 | 1-(1)6S | 5 | 40 | 2629 | 3269 | 640 | 80 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间

## 调机优化详情
机器编号 | 订单-工件 | 工序号 | 第1批-工件ID | 第1批-批次 | 第1批-数量 | 第1批-开始 | 第1批-结束 | 第2批-工件ID | 第2批-批次 | 第2批-数量 | 第2批-开始 | 第2批-结束 | 节省调机时间 | 说明
7 | 1-(1)6L | 2 | 7 | 8/10 | 40 | 4230 | 4742 | 1 | 2/10 | 40 | 4742 | 5254 | 64 | 相同工件的连续批次,第2批省去64.0分钟调机时间
7 | 1-(1)6L | 2 | 1 | 2/10 | 40 | 4742 | 5254 | 2 | 3/10 | 40 | 5254 | 5766 | 64 | 相同工件的连续批次,第2批省去64.0分钟调机时间
7 | 1-(1)6L | 2 | 6 | 7/10 | 40 | 3142 | 3718 | 5 | 6/10 | 40 | 3718 | 4230 | 64 | 相同工件的连续批次,第2批省去64.0分钟调机时间
7 | 1-(1)6L | 2 | 5 | 6/10 | 40 | 3718 | 4230 | 7 | 8/10 | 40 | 4230 | 4742 | 64 | 相同工件的连续批次,第2批省去64.0分钟调机时间
8 | 1-(1)6L | 2 | 9 | 10/10 | 40 | 1027 | 1603 | 8 | 9/10 | 40 | 1603 | 2115 | 64 | 相同工件的连续批次,第2批省去64.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6L | 3 | 6 | 7/10 | 40 | 5234 | 5256 | 1 | 2/10 | 40 | 5256 | 5276 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6L | 3 | 2 | 3/10 | 40 | 10883 | 10905 | 4 | 5/10 | 40 | 10905 | 10925 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6L | 3 | 7 | 8/10 | 40 | 4742 | 4762 | 5 | 6/10 | 40 | 4762 | 4782 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6L | 3 | 8 | 9/10 | 40 | 4720 | 4742 | 7 | 8/10 | 40 | 4742 | 4762 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6L | 3 | 0 | 1/10 | 40 | 1581 | 1603 | 9 | 10/10 | 40 | 1603 | 1623 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
6 | 1-(1)6L | 4 | 5 | 6/10 | 40 | 5275 | 5547 | 1 | 2/10 | 40 | 5547 | 5819 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
6 | 1-(1)6L | 4 | 8 | 9/10 | 40 | 4953 | 5275 | 5 | 6/10 | 40 | 5275 | 5547 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
6 | 1-(1)6L | 4 | 1 | 2/10 | 40 | 5547 | 5819 | 7 | 8/10 | 40 | 5819 | 6091 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
8 | 1-(1)6L | 4 | 2 | 3/10 | 40 | 11951 | 12223 | 0 | 1/10 | 40 | 12223 | 12495 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
8 | 1-(1)6L | 4 | 4 | 5/10 | 40 | 11629 | 11951 | 2 | 3/10 | 40 | 11951 | 12223 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
27 | 1-(1)6L | 5 | 5 | 6/10 | 40 | 41514 | 41804 | 0 | 1/10 | 40 | 41804 | 42094 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
27 | 1-(1)6L | 5 | 7 | 8/10 | 40 | 6897 | 7217 | 1 | 2/10 | 40 | 7217 | 7507 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
27 | 1-(1)6L | 5 | 2 | 3/10 | 40 | 12404 | 12724 | 4 | 5/10 | 40 | 12724 | 13014 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
27 | 1-(1)6L | 5 | 3 | 4/10 | 40 | 41194 | 41514 | 5 | 6/10 | 40 | 41514 | 41804 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
16 | 1-(1)6L | 6 | 2 | 3/10 | 40 | 13104 | 13334 | 4 | 5/10 | 40 | 13334 | 13514 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6L | 6 | 3 | 4/10 | 40 | 100662 | 100842 | 0 | 1/10 | 40 | 100842 | 101022 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6L | 6 | 6 | 7/10 | 40 | 101022 | 101202 | 1 | 2/10 | 40 | 101202 | 101382 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6L | 6 | 5 | 6/10 | 40 | 100432 | 100662 | 3 | 4/10 | 40 | 100662 | 100842 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6L | 6 | 0 | 1/10 | 40 | 100842 | 101022 | 6 | 7/10 | 40 | 101022 | 101202 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
32 | 1-(1)6L | 8 | 2 | 3/10 | 40 | 105136 | 106748 | 4 | 5/10 | 40 | 106748 | 108300 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
34 | 1-(1)6L | 8 | 8 | 9/10 | 40 | 7041 | 8653 | 7 | 8/10 | 40 | 8653 | 10205 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
36 | 1-(1)6L | 8 | 5 | 6/10 | 40 | 103464 | 105076 | 1 | 2/10 | 40 | 105076 | 106628 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
36 | 1-(1)6L | 8 | 1 | 2/10 | 40 | 105076 | 106628 | 3 | 4/10 | 40 | 106628 | 108180 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
14 | 1-(1)6L | 9 | 8 | 9/10 | 40 | 8653 | 8863 | 9 | 10/10 | 40 | 8863 | 9043 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
16 | 1-(1)6L | 9 | 0 | 1/10 | 40 | 111524 | 111734 | 4 | 5/10 | 40 | 111734 | 111914 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6L | 9 | 5 | 6/10 | 40 | 111164 | 111344 | 1 | 2/10 | 40 | 111344 | 111524 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6L | 9 | 1 | 2/10 | 40 | 111344 | 111524 | 2 | 3/10 | 40 | 111524 | 111704 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6L | 9 | 6 | 7/10 | 40 | 110774 | 110984 | 3 | 4/10 | 40 | 110984 | 111164 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6L | 9 | 3 | 4/10 | 40 | 110984 | 111164 | 5 | 6/10 | 40 | 111164 | 111344 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
31 | 1-(1)6L | 10 | 3 | 4/10 | 40 | 116112 | 117104 | 5 | 6/10 | 40 | 117104 | 118056 | 40 | 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
36 | 1-(1)6L | 10 | 7 | 8/10 | 40 | 11257 | 12249 | 9 | 10/10 | 40 | 12249 | 13201 | 40 | 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
4 | 1-(1)6S | 2 | 13 | 4/10 | 40 | 439 | 801 | 16 | 7/10 | 40 | 801 | 1133 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
4 | 1-(1)6S | 2 | 16 | 7/10 | 40 | 801 | 1133 | 19 | 10/10 | 40 | 1133 | 1465 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
6 | 1-(1)6S | 2 | 18 | 9/10 | 40 | 1603 | 1965 | 10 | 1/10 | 40 | 1965 | 2297 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
6 | 1-(1)6S | 2 | 17 | 8/10 | 40 | 701 | 1063 | 14 | 5/10 | 40 | 1063 | 1395 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
3 | 1-(1)6S | 3 | 10 | 1/10 | 40 | 8345 | 8707 | 15 | 6/10 | 40 | 8707 | 9019 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
7 | 1-(1)6S | 3 | 19 | 10/10 | 40 | 1603 | 1965 | 17 | 8/10 | 40 | 1965 | 2277 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
7 | 1-(1)6S | 3 | 17 | 8/10 | 40 | 1965 | 2277 | 18 | 9/10 | 40 | 2277 | 2589 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 4 | 11 | 2/10 | 40 | 14405 | 14427 | 12 | 3/10 | 40 | 14427 | 14447 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 4 | 14 | 5/10 | 40 | 13319 | 13341 | 13 | 4/10 | 40 | 13341 | 13361 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 4 | 10 | 1/10 | 40 | 9049 | 9071 | 15 | 6/10 | 40 | 9071 | 9091 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 4 | 16 | 7/10 | 40 | 2567 | 2589 | 18 | 9/10 | 40 | 2589 | 2609 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 4 | 18 | 9/10 | 40 | 2589 | 2609 | 19 | 10/10 | 40 | 2609 | 2629 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
16 | 1-(1)6S | 7 | 16 | 7/10 | 40 | 9938 | 10223 | 15 | 6/10 | 40 | 10223 | 10443 | 65 | 相同工件的连续批次,第2批省去65.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6S | 8 | 16 | 7/10 | 40 | 14626 | 14946 | 13 | 4/10 | 40 | 14946 | 15266 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6S | 8 | 14 | 5/10 | 40 | 14286 | 14626 | 16 | 7/10 | 40 | 14626 | 14946 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
26 | 1-(1)6S | 11 | 16 | 7/10 | 40 | 17215 | 17365 | 11 | 2/10 | 40 | 17365 | 17495 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
27 | 1-(1)6S | 11 | 14 | 5/10 | 40 | 15700 | 15850 | 13 | 4/10 | 40 | 15850 | 15980 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
27 | 1-(1)6S | 11 | 17 | 8/10 | 40 | 10649 | 10799 | 19 | 10/10 | 40 | 10799 | 10929 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
3 | 1-(1)6S | 12 | 16 | 7/10 | 40 | 17375 | 17525 | 11 | 2/10 | 40 | 17525 | 17645 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
8 | 1-(1)6S | 12 | 13 | 4/10 | 40 | 16520 | 16670 | 12 | 3/10 | 40 | 16670 | 16790 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 13 | 12 | 3/10 | 40 | 17623 | 17645 | 11 | 2/10 | 40 | 17645 | 17665 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 13 | 14 | 5/10 | 40 | 16648 | 16670 | 13 | 4/10 | 40 | 16670 | 16690 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 13 | 17 | 8/10 | 40 | 14555 | 14577 | 15 | 6/10 | 40 | 14577 | 14597 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
42 | 1-(1)6S | 15 | 14 | 5/10 | 40 | 84323 | 85208 | 10 | 1/10 | 40 | 85208 | 86058 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间
42 | 1-(1)6S | 15 | 10 | 1/10 | 40 | 85208 | 86058 | 11 | 2/10 | 40 | 86058 | 86908 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间
42 | 1-(1)6S | 15 | 15 | 6/10 | 40 | 16387 | 17237 | 13 | 4/10 | 40 | 17237 | 18087 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间
42 | 1-(1)6S | 15 | 18 | 9/10 | 40 | 15502 | 16387 | 15 | 6/10 | 40 | 16387 | 17237 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间
42 | 1-(1)6S | 15 | 11 | 2/10 | 40 | 86058 | 86908 | 16 | 7/10 | 40 | 86908 | 87758 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间
42 | 1-(1)6S | 15 | 12 | 3/10 | 40 | 19042 | 19927 | 19 | 10/10 | 40 | 19927 | 20777 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间

## 机器利用率
机器编号 | 任务数 | 总加工时间 | 空闲时间 | 利用率
2 | 20 | 1000 | 117366 | 0.84%
3 | 5 | 1306 | 117060 | 1.10%
4 | 4 | 1388 | 116978 | 1.17%
5 | 1 | 150 | 118216 | 0.13%
6 | 8 | 2526 | 115840 | 2.13%
7 | 8 | 3610 | 114756 | 3.05%
8 | 24 | 7840 | 110526 | 6.62%
9 | 30 | 634 | 117732 | 0.54%
10 | 10 | 6400 | 111966 | 5.41%
11 | 10 | 6000 | 112366 | 5.07%
13 | 10 | 200 | 118166 | 0.17%
14 | 3 | 620 | 117746 | 0.52%
15 | 2 | 515 | 117851 | 0.44%
16 | 6 | 1305 | 117061 | 1.10%
18 | 1 | 285 | 118081 | 0.24%
19 | 28 | 7390 | 110976 | 6.24%
21 | 1 | 544 | 117822 | 0.46%
23 | 9 | 4896 | 113470 | 4.14%
24 | 10 | 400 | 117966 | 0.34%
26 | 2 | 280 | 118086 | 0.24%
27 | 18 | 4240 | 114126 | 3.58%
28 | 20 | 800 | 117566 | 0.68%
29 | 20 | 600 | 117766 | 0.51%
30 | 20 | 4000 | 114366 | 3.38%
31 | 2 | 1944 | 116422 | 1.64%
32 | 2 | 3164 | 115202 | 2.67%
33 | 2 | 2604 | 115762 | 2.20%
34 | 2 | 3164 | 115202 | 2.67%
36 | 12 | 14844 | 103522 | 12.54%
41 | 10 | 400 | 117966 | 0.34%
42 | 10 | 8640 | 109726 | 7.30%

## 优化效果汇总
指标 | 数值 | 单位
最优Makespan | 118366 | 分钟
总工件数 | 20 | 个
总工序数 | 310 | 道
机器数量 | 43 | 台
批处理次数 | 1 | 次
调机优化次数 | 65 | 次
节省调机时间 | 2171 | 分钟
求解时间 | 30.09 | 秒