## 调度方案总览
工件ID | 工序号 | 机器编号 | 开始时间 | 结束时间 | 加工时长 | 订单号 | 工件号 | 批次 | 批次数量
15 | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
3 | 1 | 2 | 0 | 50 | 50 | 1 | (1)6L | 4/10 | 40
10 | 1 | 1 | 50 | 100 | 50 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
18 | 1 | 2 | 50 | 100 | 50 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
15 | 2 | 4 | 50 | 412 | 362 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
16 | 1 | 1 | 100 | 150 | 50 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
0 | 1 | 2 | 301 | 351 | 50 | 1 | (1)6L | 1/10 | 40
9 | 1 | 2 | 351 | 401 | 50 | 1 | (1)6L | 10/10 | 40
19 | 1 | 2 | 401 | 451 | 50 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
18 | 2 | 4 | 412 | 744 | 332 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
3 | 2 | 5 | 425 | 1001 | 576 | 1 | (1)6L | 4/10 | 40
17 | 1 | 2 | 501 | 551 | 50 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
6 | 1 | 2 | 551 | 601 | 50 | 1 | (1)6L | 7/10 | 40
5 | 1 | 2 | 651 | 701 | 50 | 1 | (1)6L | 6/10 | 40
16 | 2 | 4 | 744 | 1076 | 332 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
4 | 1 | 2 | 751 | 801 | 50 | 1 | (1)6L | 5/10 | 40
7 | 1 | 2 | 801 | 851 | 50 | 1 | (1)6L | 8/10 | 40
8 | 1 | 2 | 851 | 901 | 50 | 1 | (1)6L | 9/10 | 40
1 | 1 | 2 | 901 | 951 | 50 | 1 | (1)6L | 2/10 | 40
0 | 2 | 8 | 915 | 1491 | 576 | 1 | (1)6L | 1/10 | 40
2 | 1 | 2 | 951 | 1001 | 50 | 1 | (1)6L | 3/10 | 40
14 | 1 | 2 | 1001 | 1051 | 50 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
2 | 2 | 5 | 1001 | 1513 | 512 | 1 | (1)6L | 3/10 | 40
19 | 2 | 4 | 1076 | 1408 | 332 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
13 | 1 | 2 | 1101 | 1151 | 50 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
11 | 1 | 2 | 1151 | 1201 | 50 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
15 | 3 | 7 | 1192 | 1554 | 362 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
12 | 1 | 2 | 1201 | 1251 | 50 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
13 | 2 | 4 | 1408 | 1740 | 332 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
9 | 2 | 8 | 1491 | 2003 | 512 | 1 | (1)6L | 10/10 | 40
1 | 2 | 5 | 1513 | 2025 | 512 | 1 | (1)6L | 2/10 | 40
19 | 3 | 7 | 1554 | 1866 | 312 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
14 | 2 | 4 | 1740 | 2072 | 332 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
18 | 3 | 7 | 1866 | 2178 | 312 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
6 | 2 | 8 | 2003 | 2515 | 512 | 1 | (1)6L | 7/10 | 40
7 | 2 | 5 | 2025 | 2537 | 512 | 1 | (1)6L | 8/10 | 40
10 | 2 | 4 | 2072 | 2404 | 332 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
14 | 3 | 7 | 2178 | 2490 | 312 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
18 | 4 | 9 | 2185 | 2207 | 22 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
15 | 4 | 9 | 2207 | 2227 | 20 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
19 | 4 | 9 | 2227 | 2247 | 20 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
15 | 5 | 10 | 2247 | 2887 | 640 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
19 | 5 | 10 | 2247 | 2887 | 640 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
17 | 2 | 4 | 2404 | 2736 | 332 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
4 | 2 | 8 | 2515 | 3027 | 512 | 1 | (1)6L | 5/10 | 40
5 | 2 | 5 | 2537 | 3049 | 512 | 1 | (1)6L | 6/10 | 40
12 | 2 | 4 | 2736 | 3068 | 332 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
18 | 5 | 10 | 2887 | 3527 | 640 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
8 | 2 | 8 | 3027 | 3539 | 512 | 1 | (1)6L | 9/10 | 40
11 | 2 | 4 | 3068 | 3400 | 332 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
13 | 3 | 3 | 3088 | 3450 | 362 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
12 | 3 | 3 | 3450 | 3762 | 312 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
1 | 3 | 9 | 3497 | 3519 | 22 | 1 | (1)6L | 2/10 | 40
9 | 3 | 9 | 3519 | 3539 | 20 | 1 | (1)6L | 10/10 | 40
18 | 6 | 13 | 3527 | 3547 | 20 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
8 | 3 | 9 | 3539 | 3559 | 20 | 1 | (1)6L | 9/10 | 40
4 | 3 | 9 | 3559 | 3579 | 20 | 1 | (1)6L | 5/10 | 40
2 | 3 | 9 | 3579 | 3599 | 20 | 1 | (1)6L | 3/10 | 40
3 | 3 | 9 | 3599 | 3619 | 20 | 1 | (1)6L | 4/10 | 40
3 | 4 | 7 | 3619 | 3941 | 322 | 1 | (1)6L | 4/10 | 40
7 | 3 | 9 | 3619 | 3639 | 20 | 1 | (1)6L | 8/10 | 40
7 | 4 | 6 | 3639 | 3961 | 322 | 1 | (1)6L | 8/10 | 40
5 | 3 | 9 | 3639 | 3659 | 20 | 1 | (1)6L | 6/10 | 40
0 | 3 | 9 | 3659 | 3679 | 20 | 1 | (1)6L | 1/10 | 40
6 | 3 | 9 | 3679 | 3699 | 20 | 1 | (1)6L | 7/10 | 40
10 | 3 | 3 | 3762 | 4074 | 312 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
15 | 6 | 13 | 3807 | 3827 | 20 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
4 | 4 | 8 | 3811 | 4133 | 322 | 1 | (1)6L | 5/10 | 40
19 | 6 | 13 | 3827 | 3847 | 20 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
8 | 4 | 7 | 3941 | 4213 | 272 | 1 | (1)6L | 9/10 | 40
5 | 4 | 6 | 3961 | 4233 | 272 | 1 | (1)6L | 6/10 | 40
11 | 3 | 5 | 4024 | 4386 | 362 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
0 | 4 | 8 | 4133 | 4405 | 272 | 1 | (1)6L | 1/10 | 40
6 | 4 | 7 | 4213 | 4485 | 272 | 1 | (1)6L | 7/10 | 40
17 | 3 | 5 | 4386 | 4698 | 312 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
1 | 4 | 8 | 4405 | 4677 | 272 | 1 | (1)6L | 2/10 | 40
5 | 5 | 25 | 4437 | 4757 | 320 | 1 | (1)6L | 6/10 | 40
9 | 4 | 7 | 4485 | 4757 | 272 | 1 | (1)6L | 10/10 | 40
10 | 4 | 9 | 4656 | 4678 | 22 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
2 | 4 | 8 | 4677 | 4949 | 272 | 1 | (1)6L | 3/10 | 40
12 | 4 | 9 | 4678 | 4698 | 20 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
16 | 3 | 5 | 4698 | 5010 | 312 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
17 | 4 | 9 | 4698 | 4718 | 20 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
11 | 4 | 9 | 4718 | 4738 | 20 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
10 | 5 | 10 | 4718 | 5358 | 640 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
17 | 5 | 10 | 4718 | 5358 | 640 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
9 | 5 | 25 | 4757 | 5047 | 290 | 1 | (1)6L | 10/10 | 40
0 | 5 | 25 | 5047 | 5337 | 290 | 1 | (1)6L | 1/10 | 40
19 | 7 | 18 | 5093 | 5378 | 285 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
16 | 4 | 9 | 5098 | 5120 | 22 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
13 | 4 | 9 | 5120 | 5140 | 20 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
14 | 4 | 9 | 5140 | 5160 | 20 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
7 | 5 | 25 | 5337 | 5627 | 290 | 1 | (1)6L | 8/10 | 40
16 | 5 | 10 | 5358 | 5998 | 640 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
17 | 6 | 13 | 5358 | 5378 | 20 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
10 | 6 | 13 | 5378 | 5398 | 20 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
17 | 7 | 18 | 5378 | 5598 | 220 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
18 | 7 | 18 | 5598 | 5818 | 220 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
8 | 5 | 25 | 5627 | 5917 | 290 | 1 | (1)6L | 9/10 | 40
10 | 7 | 18 | 5818 | 6038 | 220 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
4 | 5 | 25 | 5917 | 6207 | 290 | 1 | (1)6L | 5/10 | 40
13 | 5 | 10 | 5998 | 6638 | 640 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
14 | 5 | 10 | 5998 | 6638 | 640 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
16 | 6 | 13 | 5998 | 6018 | 20 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
15 | 7 | 18 | 6038 | 6258 | 220 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
1 | 5 | 25 | 6207 | 6497 | 290 | 1 | (1)6L | 2/10 | 40
16 | 7 | 18 | 6258 | 6478 | 220 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
6 | 5 | 25 | 6497 | 6787 | 290 | 1 | (1)6L | 7/10 | 40
12 | 5 | 10 | 6638 | 7278 | 640 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
3 | 5 | 25 | 6787 | 7077 | 290 | 1 | (1)6L | 4/10 | 40
9 | 6 | 15 | 6898 | 7128 | 230 | 1 | (1)6L | 10/10 | 40
19 | 8 | 17 | 6989 | 7329 | 340 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
2 | 5 | 25 | 7077 | 7367 | 290 | 1 | (1)6L | 3/10 | 40
9 | 7 | 11 | 7128 | 7728 | 600 | 1 | (1)6L | 10/10 | 40
7 | 6 | 15 | 7128 | 7308 | 180 | 1 | (1)6L | 8/10 | 40
11 | 5 | 10 | 7278 | 7918 | 640 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
14 | 6 | 13 | 7289 | 7309 | 20 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
8 | 6 | 15 | 7308 | 7488 | 180 | 1 | (1)6L | 9/10 | 40
13 | 6 | 13 | 7309 | 7329 | 20 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
10 | 8 | 17 | 7329 | 7649 | 320 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
5 | 6 | 15 | 7488 | 7668 | 180 | 1 | (1)6L | 6/10 | 40
12 | 6 | 13 | 7639 | 7659 | 20 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
16 | 8 | 17 | 7649 | 7969 | 320 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
6 | 6 | 15 | 7668 | 7848 | 180 | 1 | (1)6L | 7/10 | 40
7 | 7 | 11 | 7728 | 8328 | 600 | 1 | (1)6L | 8/10 | 40
3 | 6 | 15 | 7848 | 8028 | 180 | 1 | (1)6L | 4/10 | 40
10 | 9 | 22 | 7921 | 8465 | 544 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
18 | 8 | 17 | 7969 | 8289 | 320 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
4 | 6 | 15 | 8028 | 8208 | 180 | 1 | (1)6L | 5/10 | 40
17 | 8 | 17 | 8289 | 8609 | 320 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
12 | 7 | 19 | 8304 | 8589 | 285 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
8 | 7 | 11 | 8328 | 8928 | 600 | 1 | (1)6L | 9/10 | 40
19 | 9 | 22 | 8465 | 8929 | 464 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
10 | 10 | 41 | 8465 | 8505 | 40 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
11 | 6 | 13 | 8569 | 8589 | 20 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
11 | 7 | 19 | 8589 | 8809 | 220 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
12 | 8 | 17 | 8609 | 8929 | 320 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
13 | 7 | 19 | 8809 | 9029 | 220 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
6 | 7 | 11 | 8928 | 9528 | 600 | 1 | (1)6L | 7/10 | 40
8 | 8 | 35 | 8928 | 10540 | 1612 | 1 | (1)6L | 9/10 | 40
15 | 8 | 17 | 8929 | 9249 | 320 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
12 | 9 | 22 | 8929 | 9393 | 464 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
19 | 10 | 41 | 8929 | 8969 | 40 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
14 | 7 | 19 | 9029 | 9249 | 220 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
14 | 8 | 17 | 9249 | 9569 | 320 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
15 | 9 | 22 | 9393 | 9857 | 464 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
12 | 10 | 41 | 9393 | 9433 | 40 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
5 | 7 | 11 | 9528 | 10128 | 600 | 1 | (1)6L | 6/10 | 40
13 | 8 | 17 | 9569 | 9889 | 320 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
16 | 9 | 22 | 9857 | 10321 | 464 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
11 | 8 | 17 | 9889 | 10209 | 320 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
4 | 7 | 11 | 10128 | 10728 | 600 | 1 | (1)6L | 5/10 | 40
18 | 9 | 22 | 10321 | 10785 | 464 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
16 | 10 | 41 | 10321 | 10361 | 40 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
9 | 8 | 35 | 10540 | 12092 | 1552 | 1 | (1)6L | 10/10 | 40
13 | 9 | 22 | 10785 | 11249 | 464 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
18 | 10 | 41 | 10785 | 10825 | 40 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
3 | 7 | 11 | 11179 | 11779 | 600 | 1 | (1)6L | 4/10 | 40
0 | 6 | 19 | 11189 | 11419 | 230 | 1 | (1)6L | 1/10 | 40
17 | 9 | 22 | 11249 | 11713 | 464 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
13 | 10 | 41 | 11249 | 11289 | 40 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
14 | 9 | 23 | 11250 | 11794 | 544 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
2 | 6 | 19 | 11419 | 11599 | 180 | 1 | (1)6L | 3/10 | 40
1 | 6 | 19 | 11599 | 11779 | 180 | 1 | (1)6L | 2/10 | 40
11 | 9 | 23 | 11794 | 12258 | 464 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
6 | 8 | 35 | 12092 | 13644 | 1552 | 1 | (1)6L | 7/10 | 40
17 | 10 | 41 | 12257 | 12297 | 40 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
11 | 10 | 41 | 12297 | 12337 | 40 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
12 | 11 | 26 | 13476 | 13626 | 150 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
17 | 11 | 26 | 13626 | 13756 | 130 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
5 | 8 | 35 | 13644 | 15196 | 1552 | 1 | (1)6L | 6/10 | 40
13 | 11 | 26 | 13756 | 13886 | 130 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
19 | 11 | 26 | 13886 | 14016 | 130 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
16 | 11 | 27 | 13916 | 14066 | 150 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
1 | 7 | 11 | 13939 | 14539 | 600 | 1 | (1)6L | 2/10 | 40
2 | 7 | 11 | 13939 | 14539 | 600 | 1 | (1)6L | 3/10 | 40
10 | 11 | 26 | 14016 | 14146 | 130 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
15 | 10 | 41 | 14026 | 14066 | 40 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
18 | 11 | 27 | 14066 | 14196 | 130 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
14 | 10 | 41 | 14066 | 14106 | 40 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
15 | 11 | 27 | 14196 | 14326 | 130 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
11 | 11 | 25 | 14306 | 14456 | 150 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
14 | 11 | 25 | 14456 | 14586 | 130 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
0 | 7 | 11 | 14539 | 15139 | 600 | 1 | (1)6L | 1/10 | 40
13 | 12 | 6 | 14576 | 14726 | 150 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
16 | 12 | 6 | 14726 | 14846 | 120 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
19 | 12 | 6 | 14846 | 14966 | 120 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
11 | 12 | 7 | 14936 | 15086 | 150 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
12 | 12 | 7 | 15086 | 15206 | 120 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
0 | 8 | 36 | 15139 | 16751 | 1612 | 1 | (1)6L | 1/10 | 40
2 | 8 | 35 | 15196 | 16748 | 1552 | 1 | (1)6L | 3/10 | 40
17 | 12 | 7 | 15206 | 15326 | 120 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
10 | 12 | 7 | 15326 | 15446 | 120 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
15 | 12 | 7 | 15446 | 15566 | 120 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
14 | 12 | 7 | 15566 | 15686 | 120 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
18 | 12 | 7 | 15686 | 15806 | 120 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
13 | 13 | 9 | 15997 | 16019 | 22 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
16 | 13 | 9 | 16019 | 16039 | 20 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
13 | 14 | 24 | 16019 | 16059 | 40 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
19 | 13 | 9 | 16039 | 16059 | 20 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
10 | 13 | 9 | 16059 | 16079 | 20 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
19 | 14 | 24 | 16059 | 16099 | 40 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
13 | 15 | 42 | 16059 | 16944 | 885 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
12 | 13 | 9 | 16079 | 16099 | 20 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
17 | 13 | 9 | 16099 | 16119 | 20 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
10 | 14 | 24 | 16099 | 16139 | 40 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
11 | 13 | 9 | 16119 | 16139 | 20 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
18 | 13 | 9 | 16139 | 16159 | 20 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
14 | 13 | 9 | 16159 | 16179 | 20 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
15 | 13 | 9 | 16179 | 16199 | 20 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
1 | 8 | 35 | 16748 | 18300 | 1552 | 1 | (1)6L | 2/10 | 40
13 | 16 | 28 | 16944 | 16984 | 40 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
19 | 15 | 42 | 16944 | 17794 | 850 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
13 | 17 | 29 | 16984 | 17014 | 30 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
13 | 18 | 30 | 17016 | 17216 | 200 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
16 | 14 | 24 | 17193 | 17233 | 40 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
12 | 14 | 24 | 17233 | 17273 | 40 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
17 | 14 | 24 | 17273 | 17313 | 40 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
14 | 14 | 24 | 17313 | 17353 | 40 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
15 | 14 | 24 | 17353 | 17393 | 40 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
18 | 14 | 24 | 17393 | 17433 | 40 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
11 | 14 | 24 | 17433 | 17473 | 40 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
19 | 16 | 28 | 17794 | 17834 | 40 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
16 | 15 | 42 | 17794 | 18644 | 850 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
19 | 17 | 29 | 17834 | 17864 | 30 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
19 | 18 | 30 | 17899 | 18099 | 200 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
3 | 8 | 35 | 18300 | 19852 | 1552 | 1 | (1)6L | 4/10 | 40
16 | 16 | 28 | 18644 | 18684 | 40 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
14 | 15 | 42 | 18644 | 19494 | 850 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
16 | 17 | 29 | 18684 | 18714 | 30 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
16 | 18 | 30 | 18784 | 18984 | 200 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
14 | 16 | 28 | 19494 | 19534 | 40 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
15 | 15 | 42 | 19494 | 20344 | 850 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
14 | 17 | 29 | 19534 | 19564 | 30 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
14 | 18 | 30 | 19669 | 19869 | 200 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
4 | 8 | 35 | 19852 | 21404 | 1552 | 1 | (1)6L | 5/10 | 40
15 | 16 | 28 | 20344 | 20384 | 40 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
18 | 15 | 42 | 20344 | 21194 | 850 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
15 | 17 | 29 | 20419 | 20449 | 30 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
15 | 18 | 30 | 20554 | 20754 | 200 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
18 | 16 | 28 | 21194 | 21234 | 40 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
11 | 15 | 42 | 21194 | 22044 | 850 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
18 | 17 | 29 | 21234 | 21264 | 30 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
7 | 8 | 35 | 21404 | 22956 | 1552 | 1 | (1)6L | 8/10 | 40
18 | 18 | 30 | 21439 | 21639 | 200 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
1 | 9 | 19 | 21803 | 22013 | 210 | 1 | (1)6L | 2/10 | 40
5 | 9 | 19 | 22013 | 22193 | 180 | 1 | (1)6L | 6/10 | 40
11 | 16 | 28 | 22044 | 22084 | 40 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
17 | 15 | 42 | 22044 | 22894 | 850 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
9 | 9 | 19 | 22193 | 22373 | 180 | 1 | (1)6L | 10/10 | 40
1 | 10 | 36 | 22284 | 23276 | 992 | 1 | (1)6L | 2/10 | 40
11 | 17 | 29 | 22294 | 22324 | 30 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
11 | 18 | 30 | 22324 | 22524 | 200 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
2 | 9 | 19 | 22373 | 22553 | 180 | 1 | (1)6L | 3/10 | 40
9 | 10 | 33 | 22373 | 23365 | 992 | 1 | (1)6L | 10/10 | 40
0 | 9 | 19 | 22553 | 22733 | 180 | 1 | (1)6L | 1/10 | 40
17 | 16 | 28 | 22894 | 22934 | 40 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
10 | 15 | 42 | 22894 | 23744 | 850 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
17 | 17 | 29 | 22934 | 22964 | 30 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
0 | 10 | 35 | 22956 | 23948 | 992 | 1 | (1)6L | 1/10 | 40
17 | 18 | 30 | 23209 | 23409 | 200 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
2 | 10 | 36 | 23276 | 24228 | 952 | 1 | (1)6L | 3/10 | 40
9 | 11 | 28 | 23365 | 23405 | 40 | 1 | (1)6L | 10/10 | 40
5 | 10 | 33 | 23365 | 24317 | 952 | 1 | (1)6L | 6/10 | 40
9 | 12 | 29 | 23405 | 23435 | 30 | 1 | (1)6L | 10/10 | 40
9 | 13 | 30 | 23435 | 23635 | 200 | 1 | (1)6L | 10/10 | 40
8 | 9 | 18 | 23658 | 23868 | 210 | 1 | (1)6L | 9/10 | 40
10 | 16 | 28 | 23744 | 23784 | 40 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
12 | 15 | 42 | 23744 | 24594 | 850 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
6 | 9 | 18 | 23868 | 24048 | 180 | 1 | (1)6L | 7/10 | 40
8 | 10 | 35 | 23948 | 24900 | 952 | 1 | (1)6L | 9/10 | 40
4 | 9 | 18 | 24048 | 24228 | 180 | 1 | (1)6L | 5/10 | 40
6 | 10 | 31 | 24048 | 25040 | 992 | 1 | (1)6L | 7/10 | 40
10 | 17 | 29 | 24064 | 24094 | 30 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
10 | 18 | 30 | 24094 | 24294 | 200 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
3 | 9 | 18 | 24228 | 24408 | 180 | 1 | (1)6L | 4/10 | 40
4 | 10 | 36 | 24228 | 25180 | 952 | 1 | (1)6L | 5/10 | 40
7 | 9 | 18 | 24408 | 24588 | 180 | 1 | (1)6L | 8/10 | 40
12 | 16 | 28 | 24594 | 24634 | 40 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
0 | 11 | 28 | 24634 | 24674 | 40 | 1 | (1)6L | 1/10 | 40
12 | 17 | 29 | 24634 | 24664 | 30 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
1 | 11 | 28 | 24674 | 24714 | 40 | 1 | (1)6L | 2/10 | 40
0 | 12 | 29 | 24674 | 24704 | 30 | 1 | (1)6L | 1/10 | 40
2 | 11 | 28 | 24714 | 24754 | 40 | 1 | (1)6L | 3/10 | 40
1 | 12 | 29 | 24714 | 24744 | 30 | 1 | (1)6L | 2/10 | 40
1 | 13 | 30 | 24744 | 24944 | 200 | 1 | (1)6L | 2/10 | 40
2 | 12 | 29 | 24754 | 24784 | 30 | 1 | (1)6L | 3/10 | 40
8 | 11 | 28 | 24900 | 24940 | 40 | 1 | (1)6L | 9/10 | 40
8 | 12 | 29 | 24940 | 24970 | 30 | 1 | (1)6L | 9/10 | 40
12 | 18 | 30 | 24979 | 25179 | 200 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
3 | 10 | 31 | 25040 | 25992 | 952 | 1 | (1)6L | 4/10 | 40
0 | 13 | 30 | 25179 | 25379 | 200 | 1 | (1)6L | 1/10 | 40
4 | 11 | 28 | 25180 | 25220 | 40 | 1 | (1)6L | 5/10 | 40
7 | 10 | 36 | 25180 | 26132 | 952 | 1 | (1)6L | 8/10 | 40
6 | 11 | 28 | 25220 | 25260 | 40 | 1 | (1)6L | 7/10 | 40
4 | 12 | 29 | 25220 | 25250 | 30 | 1 | (1)6L | 5/10 | 40
6 | 12 | 29 | 25260 | 25290 | 30 | 1 | (1)6L | 7/10 | 40
6 | 13 | 30 | 25379 | 25579 | 200 | 1 | (1)6L | 7/10 | 40
8 | 13 | 30 | 25579 | 25779 | 200 | 1 | (1)6L | 9/10 | 40
2 | 13 | 30 | 25779 | 25979 | 200 | 1 | (1)6L | 3/10 | 40
5 | 11 | 28 | 25852 | 25892 | 40 | 1 | (1)6L | 6/10 | 40
5 | 12 | 29 | 25892 | 25922 | 30 | 1 | (1)6L | 6/10 | 40
4 | 13 | 30 | 25979 | 26179 | 200 | 1 | (1)6L | 5/10 | 40
3 | 11 | 28 | 25992 | 26032 | 40 | 1 | (1)6L | 4/10 | 40
3 | 12 | 29 | 26032 | 26062 | 30 | 1 | (1)6L | 4/10 | 40
7 | 11 | 28 | 26172 | 26212 | 40 | 1 | (1)6L | 8/10 | 40
3 | 13 | 30 | 26179 | 26379 | 200 | 1 | (1)6L | 4/10 | 40
7 | 12 | 29 | 26212 | 26242 | 30 | 1 | (1)6L | 8/10 | 40
5 | 13 | 30 | 26379 | 26579 | 200 | 1 | (1)6L | 6/10 | 40
7 | 13 | 30 | 26579 | 26779 | 200 | 1 | (1)6L | 8/10 | 40

## 批处理详情
机器编号 | 机器类型 | 批次1-工件ID | 批次1-订单 | 批次1-工序 | 批次1-数量 | 批次2-工件ID | 批次2-订单 | 批次2-工序 | 批次2-数量 | 开始时间 | 结束时间 | 批处理时长 | 总处理数量 | 说明
10 | 热处理机 | 10 | 1-(1)6S | 5 | 40 | 17 | 1-(1)6S | 5 | 40 | 4718 | 5358 | 640 | 80 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
10 | 热处理机 | 13 | 1-(1)6S | 5 | 40 | 14 | 1-(1)6S | 5 | 40 | 5998 | 6638 | 640 | 80 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
10 | 热处理机 | 15 | 1-(1)6S | 5 | 40 | 19 | 1-(1)6S | 5 | 40 | 2247 | 2887 | 640 | 80 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
11 | 热处理机 | 1 | 1-(1)6L | 7 | 40 | 2 | 1-(1)6L | 7 | 40 | 13939 | 14539 | 600 | 80 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间

## 调机优化详情
机器编号 | 订单-工件 | 工序号 | 第1批-工件ID | 第1批-批次 | 第1批-数量 | 第1批-开始 | 第1批-结束 | 第2批-工件ID | 第2批-批次 | 第2批-数量 | 第2批-开始 | 第2批-结束 | 节省调机时间 | 说明
5 | 1-(1)6L | 2 | 2 | 3/10 | 40 | 1001 | 1513 | 1 | 2/10 | 40 | 1513 | 2025 | 64 | 相同工件的连续批次,第2批省去64.0分钟调机时间
5 | 1-(1)6L | 2 | 3 | 4/10 | 40 | 425 | 1001 | 2 | 3/10 | 40 | 1001 | 1513 | 64 | 相同工件的连续批次,第2批省去64.0分钟调机时间
5 | 1-(1)6L | 2 | 7 | 8/10 | 40 | 2025 | 2537 | 5 | 6/10 | 40 | 2537 | 3049 | 64 | 相同工件的连续批次,第2批省去64.0分钟调机时间
5 | 1-(1)6L | 2 | 1 | 2/10 | 40 | 1513 | 2025 | 7 | 8/10 | 40 | 2025 | 2537 | 64 | 相同工件的连续批次,第2批省去64.0分钟调机时间
8 | 1-(1)6L | 2 | 6 | 7/10 | 40 | 2003 | 2515 | 4 | 5/10 | 40 | 2515 | 3027 | 64 | 相同工件的连续批次,第2批省去64.0分钟调机时间
8 | 1-(1)6L | 2 | 9 | 10/10 | 40 | 1491 | 2003 | 6 | 7/10 | 40 | 2003 | 2515 | 64 | 相同工件的连续批次,第2批省去64.0分钟调机时间
8 | 1-(1)6L | 2 | 4 | 5/10 | 40 | 2515 | 3027 | 8 | 9/10 | 40 | 3027 | 3539 | 64 | 相同工件的连续批次,第2批省去64.0分钟调机时间
8 | 1-(1)6L | 2 | 0 | 1/10 | 40 | 915 | 1491 | 9 | 10/10 | 40 | 1491 | 2003 | 64 | 相同工件的连续批次,第2批省去64.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6L | 3 | 5 | 6/10 | 40 | 3639 | 3659 | 0 | 1/10 | 40 | 3659 | 3679 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6L | 3 | 4 | 5/10 | 40 | 3559 | 3579 | 2 | 3/10 | 40 | 3579 | 3599 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6L | 3 | 2 | 3/10 | 40 | 3579 | 3599 | 3 | 4/10 | 40 | 3599 | 3619 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6L | 3 | 8 | 9/10 | 40 | 3539 | 3559 | 4 | 5/10 | 40 | 3559 | 3579 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6L | 3 | 7 | 8/10 | 40 | 3619 | 3639 | 5 | 6/10 | 40 | 3639 | 3659 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6L | 3 | 0 | 1/10 | 40 | 3659 | 3679 | 6 | 7/10 | 40 | 3679 | 3699 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6L | 3 | 3 | 4/10 | 40 | 3599 | 3619 | 7 | 8/10 | 40 | 3619 | 3639 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6L | 3 | 9 | 10/10 | 40 | 3519 | 3539 | 8 | 9/10 | 40 | 3539 | 3559 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6L | 3 | 1 | 2/10 | 40 | 3497 | 3519 | 9 | 10/10 | 40 | 3519 | 3539 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
6 | 1-(1)6L | 4 | 7 | 8/10 | 40 | 3639 | 3961 | 5 | 6/10 | 40 | 3961 | 4233 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
7 | 1-(1)6L | 4 | 8 | 9/10 | 40 | 3941 | 4213 | 6 | 7/10 | 40 | 4213 | 4485 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
7 | 1-(1)6L | 4 | 3 | 4/10 | 40 | 3619 | 3941 | 8 | 9/10 | 40 | 3941 | 4213 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
7 | 1-(1)6L | 4 | 6 | 7/10 | 40 | 4213 | 4485 | 9 | 10/10 | 40 | 4485 | 4757 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
8 | 1-(1)6L | 4 | 4 | 5/10 | 40 | 3811 | 4133 | 0 | 1/10 | 40 | 4133 | 4405 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
8 | 1-(1)6L | 4 | 0 | 1/10 | 40 | 4133 | 4405 | 1 | 2/10 | 40 | 4405 | 4677 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
8 | 1-(1)6L | 4 | 1 | 2/10 | 40 | 4405 | 4677 | 2 | 3/10 | 40 | 4677 | 4949 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
25 | 1-(1)6L | 5 | 9 | 10/10 | 40 | 4757 | 5047 | 0 | 1/10 | 40 | 5047 | 5337 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
25 | 1-(1)6L | 5 | 4 | 5/10 | 40 | 5917 | 6207 | 1 | 2/10 | 40 | 6207 | 6497 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
25 | 1-(1)6L | 5 | 3 | 4/10 | 40 | 6787 | 7077 | 2 | 3/10 | 40 | 7077 | 7367 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
25 | 1-(1)6L | 5 | 6 | 7/10 | 40 | 6497 | 6787 | 3 | 4/10 | 40 | 6787 | 7077 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
25 | 1-(1)6L | 5 | 8 | 9/10 | 40 | 5627 | 5917 | 4 | 5/10 | 40 | 5917 | 6207 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
25 | 1-(1)6L | 5 | 1 | 2/10 | 40 | 6207 | 6497 | 6 | 7/10 | 40 | 6497 | 6787 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
25 | 1-(1)6L | 5 | 0 | 1/10 | 40 | 5047 | 5337 | 7 | 8/10 | 40 | 5337 | 5627 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
25 | 1-(1)6L | 5 | 7 | 8/10 | 40 | 5337 | 5627 | 8 | 9/10 | 40 | 5627 | 5917 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
25 | 1-(1)6L | 5 | 5 | 6/10 | 40 | 4437 | 4757 | 9 | 10/10 | 40 | 4757 | 5047 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
15 | 1-(1)6L | 6 | 6 | 7/10 | 40 | 7668 | 7848 | 3 | 4/10 | 40 | 7848 | 8028 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
15 | 1-(1)6L | 6 | 3 | 4/10 | 40 | 7848 | 8028 | 4 | 5/10 | 40 | 8028 | 8208 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
15 | 1-(1)6L | 6 | 8 | 9/10 | 40 | 7308 | 7488 | 5 | 6/10 | 40 | 7488 | 7668 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
15 | 1-(1)6L | 6 | 5 | 6/10 | 40 | 7488 | 7668 | 6 | 7/10 | 40 | 7668 | 7848 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
15 | 1-(1)6L | 6 | 9 | 10/10 | 40 | 6898 | 7128 | 7 | 8/10 | 40 | 7128 | 7308 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
15 | 1-(1)6L | 6 | 7 | 8/10 | 40 | 7128 | 7308 | 8 | 9/10 | 40 | 7308 | 7488 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6L | 6 | 2 | 3/10 | 40 | 11419 | 11599 | 1 | 2/10 | 40 | 11599 | 11779 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6L | 6 | 0 | 1/10 | 40 | 11189 | 11419 | 2 | 3/10 | 40 | 11419 | 11599 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
35 | 1-(1)6L | 8 | 2 | 3/10 | 40 | 15196 | 16748 | 1 | 2/10 | 40 | 16748 | 18300 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
35 | 1-(1)6L | 8 | 5 | 6/10 | 40 | 13644 | 15196 | 2 | 3/10 | 40 | 15196 | 16748 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
35 | 1-(1)6L | 8 | 1 | 2/10 | 40 | 16748 | 18300 | 3 | 4/10 | 40 | 18300 | 19852 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
35 | 1-(1)6L | 8 | 3 | 4/10 | 40 | 18300 | 19852 | 4 | 5/10 | 40 | 19852 | 21404 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
35 | 1-(1)6L | 8 | 6 | 7/10 | 40 | 12092 | 13644 | 5 | 6/10 | 40 | 13644 | 15196 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
35 | 1-(1)6L | 8 | 9 | 10/10 | 40 | 10540 | 12092 | 6 | 7/10 | 40 | 12092 | 13644 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
35 | 1-(1)6L | 8 | 4 | 5/10 | 40 | 19852 | 21404 | 7 | 8/10 | 40 | 21404 | 22956 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
35 | 1-(1)6L | 8 | 8 | 9/10 | 40 | 8928 | 10540 | 9 | 10/10 | 40 | 10540 | 12092 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
18 | 1-(1)6L | 9 | 4 | 5/10 | 40 | 24048 | 24228 | 3 | 4/10 | 40 | 24228 | 24408 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
18 | 1-(1)6L | 9 | 6 | 7/10 | 40 | 23868 | 24048 | 4 | 5/10 | 40 | 24048 | 24228 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
18 | 1-(1)6L | 9 | 8 | 9/10 | 40 | 23658 | 23868 | 6 | 7/10 | 40 | 23868 | 24048 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
18 | 1-(1)6L | 9 | 3 | 4/10 | 40 | 24228 | 24408 | 7 | 8/10 | 40 | 24408 | 24588 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6L | 9 | 2 | 3/10 | 40 | 22373 | 22553 | 0 | 1/10 | 40 | 22553 | 22733 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6L | 9 | 9 | 10/10 | 40 | 22193 | 22373 | 2 | 3/10 | 40 | 22373 | 22553 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6L | 9 | 1 | 2/10 | 40 | 21803 | 22013 | 5 | 6/10 | 40 | 22013 | 22193 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6L | 9 | 5 | 6/10 | 40 | 22013 | 22193 | 9 | 10/10 | 40 | 22193 | 22373 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
31 | 1-(1)6L | 10 | 6 | 7/10 | 40 | 24048 | 25040 | 3 | 4/10 | 40 | 25040 | 25992 | 40 | 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
33 | 1-(1)6L | 10 | 9 | 10/10 | 40 | 22373 | 23365 | 5 | 6/10 | 40 | 23365 | 24317 | 40 | 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
35 | 1-(1)6L | 10 | 0 | 1/10 | 40 | 22956 | 23948 | 8 | 9/10 | 40 | 23948 | 24900 | 40 | 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
36 | 1-(1)6L | 10 | 1 | 2/10 | 40 | 22284 | 23276 | 2 | 3/10 | 40 | 23276 | 24228 | 40 | 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
36 | 1-(1)6L | 10 | 2 | 3/10 | 40 | 23276 | 24228 | 4 | 5/10 | 40 | 24228 | 25180 | 40 | 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
36 | 1-(1)6L | 10 | 4 | 5/10 | 40 | 24228 | 25180 | 7 | 8/10 | 40 | 25180 | 26132 | 40 | 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
4 | 1-(1)6S | 2 | 14 | 5/10 | 40 | 1740 | 2072 | 10 | 1/10 | 40 | 2072 | 2404 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
4 | 1-(1)6S | 2 | 12 | 3/10 | 40 | 2736 | 3068 | 11 | 2/10 | 40 | 3068 | 3400 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
4 | 1-(1)6S | 2 | 17 | 8/10 | 40 | 2404 | 2736 | 12 | 3/10 | 40 | 2736 | 3068 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
4 | 1-(1)6S | 2 | 19 | 10/10 | 40 | 1076 | 1408 | 13 | 4/10 | 40 | 1408 | 1740 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
4 | 1-(1)6S | 2 | 13 | 4/10 | 40 | 1408 | 1740 | 14 | 5/10 | 40 | 1740 | 2072 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
4 | 1-(1)6S | 2 | 18 | 9/10 | 40 | 412 | 744 | 16 | 7/10 | 40 | 744 | 1076 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
4 | 1-(1)6S | 2 | 10 | 1/10 | 40 | 2072 | 2404 | 17 | 8/10 | 40 | 2404 | 2736 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
4 | 1-(1)6S | 2 | 15 | 6/10 | 40 | 50 | 412 | 18 | 9/10 | 40 | 412 | 744 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
4 | 1-(1)6S | 2 | 16 | 7/10 | 40 | 744 | 1076 | 19 | 10/10 | 40 | 1076 | 1408 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
3 | 1-(1)6S | 3 | 12 | 3/10 | 40 | 3450 | 3762 | 10 | 1/10 | 40 | 3762 | 4074 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
3 | 1-(1)6S | 3 | 13 | 4/10 | 40 | 3088 | 3450 | 12 | 3/10 | 40 | 3450 | 3762 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
5 | 1-(1)6S | 3 | 17 | 8/10 | 40 | 4386 | 4698 | 16 | 7/10 | 40 | 4698 | 5010 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
5 | 1-(1)6S | 3 | 11 | 2/10 | 40 | 4024 | 4386 | 17 | 8/10 | 40 | 4386 | 4698 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
7 | 1-(1)6S | 3 | 18 | 9/10 | 40 | 1866 | 2178 | 14 | 5/10 | 40 | 2178 | 2490 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
7 | 1-(1)6S | 3 | 19 | 10/10 | 40 | 1554 | 1866 | 18 | 9/10 | 40 | 1866 | 2178 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
7 | 1-(1)6S | 3 | 15 | 6/10 | 40 | 1192 | 1554 | 19 | 10/10 | 40 | 1554 | 1866 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 4 | 17 | 8/10 | 40 | 4698 | 4718 | 11 | 2/10 | 40 | 4718 | 4738 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 4 | 10 | 1/10 | 40 | 4656 | 4678 | 12 | 3/10 | 40 | 4678 | 4698 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 4 | 16 | 7/10 | 40 | 5098 | 5120 | 13 | 4/10 | 40 | 5120 | 5140 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 4 | 13 | 4/10 | 40 | 5120 | 5140 | 14 | 5/10 | 40 | 5140 | 5160 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 4 | 18 | 9/10 | 40 | 2185 | 2207 | 15 | 6/10 | 40 | 2207 | 2227 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 4 | 12 | 3/10 | 40 | 4678 | 4698 | 17 | 8/10 | 40 | 4698 | 4718 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 4 | 15 | 6/10 | 40 | 2207 | 2227 | 19 | 10/10 | 40 | 2227 | 2247 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
18 | 1-(1)6S | 7 | 18 | 9/10 | 40 | 5598 | 5818 | 10 | 1/10 | 40 | 5818 | 6038 | 65 | 相同工件的连续批次,第2批省去65.0分钟调机时间
18 | 1-(1)6S | 7 | 10 | 1/10 | 40 | 5818 | 6038 | 15 | 6/10 | 40 | 6038 | 6258 | 65 | 相同工件的连续批次,第2批省去65.0分钟调机时间
18 | 1-(1)6S | 7 | 15 | 6/10 | 40 | 6038 | 6258 | 16 | 7/10 | 40 | 6258 | 6478 | 65 | 相同工件的连续批次,第2批省去65.0分钟调机时间
18 | 1-(1)6S | 7 | 19 | 10/10 | 40 | 5093 | 5378 | 17 | 8/10 | 40 | 5378 | 5598 | 65 | 相同工件的连续批次,第2批省去65.0分钟调机时间
18 | 1-(1)6S | 7 | 17 | 8/10 | 40 | 5378 | 5598 | 18 | 9/10 | 40 | 5598 | 5818 | 65 | 相同工件的连续批次,第2批省去65.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6S | 7 | 12 | 3/10 | 40 | 8304 | 8589 | 11 | 2/10 | 40 | 8589 | 8809 | 65 | 相同工件的连续批次,第2批省去65.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6S | 7 | 11 | 2/10 | 40 | 8589 | 8809 | 13 | 4/10 | 40 | 8809 | 9029 | 65 | 相同工件的连续批次,第2批省去65.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6S | 7 | 13 | 4/10 | 40 | 8809 | 9029 | 14 | 5/10 | 40 | 9029 | 9249 | 65 | 相同工件的连续批次,第2批省去65.0分钟调机时间
17 | 1-(1)6S | 8 | 19 | 10/10 | 40 | 6989 | 7329 | 10 | 1/10 | 40 | 7329 | 7649 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
17 | 1-(1)6S | 8 | 13 | 4/10 | 40 | 9569 | 9889 | 11 | 2/10 | 40 | 9889 | 10209 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
17 | 1-(1)6S | 8 | 17 | 8/10 | 40 | 8289 | 8609 | 12 | 3/10 | 40 | 8609 | 8929 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
17 | 1-(1)6S | 8 | 14 | 5/10 | 40 | 9249 | 9569 | 13 | 4/10 | 40 | 9569 | 9889 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
17 | 1-(1)6S | 8 | 15 | 6/10 | 40 | 8929 | 9249 | 14 | 5/10 | 40 | 9249 | 9569 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
17 | 1-(1)6S | 8 | 12 | 3/10 | 40 | 8609 | 8929 | 15 | 6/10 | 40 | 8929 | 9249 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
17 | 1-(1)6S | 8 | 10 | 1/10 | 40 | 7329 | 7649 | 16 | 7/10 | 40 | 7649 | 7969 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
17 | 1-(1)6S | 8 | 18 | 9/10 | 40 | 7969 | 8289 | 17 | 8/10 | 40 | 8289 | 8609 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
17 | 1-(1)6S | 8 | 16 | 7/10 | 40 | 7649 | 7969 | 18 | 9/10 | 40 | 7969 | 8289 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
22 | 1-(1)6S | 9 | 19 | 10/10 | 40 | 8465 | 8929 | 12 | 3/10 | 40 | 8929 | 9393 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
22 | 1-(1)6S | 9 | 18 | 9/10 | 40 | 10321 | 10785 | 13 | 4/10 | 40 | 10785 | 11249 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
22 | 1-(1)6S | 9 | 12 | 3/10 | 40 | 8929 | 9393 | 15 | 6/10 | 40 | 9393 | 9857 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
22 | 1-(1)6S | 9 | 15 | 6/10 | 40 | 9393 | 9857 | 16 | 7/10 | 40 | 9857 | 10321 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
22 | 1-(1)6S | 9 | 13 | 4/10 | 40 | 10785 | 11249 | 17 | 8/10 | 40 | 11249 | 11713 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
22 | 1-(1)6S | 9 | 16 | 7/10 | 40 | 9857 | 10321 | 18 | 9/10 | 40 | 10321 | 10785 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
22 | 1-(1)6S | 9 | 10 | 1/10 | 40 | 7921 | 8465 | 19 | 10/10 | 40 | 8465 | 8929 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
23 | 1-(1)6S | 9 | 14 | 5/10 | 40 | 11250 | 11794 | 11 | 2/10 | 40 | 11794 | 12258 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
25 | 1-(1)6S | 11 | 11 | 2/10 | 40 | 14306 | 14456 | 14 | 5/10 | 40 | 14456 | 14586 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
26 | 1-(1)6S | 11 | 19 | 10/10 | 40 | 13886 | 14016 | 10 | 1/10 | 40 | 14016 | 14146 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
26 | 1-(1)6S | 11 | 17 | 8/10 | 40 | 13626 | 13756 | 13 | 4/10 | 40 | 13756 | 13886 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
26 | 1-(1)6S | 11 | 12 | 3/10 | 40 | 13476 | 13626 | 17 | 8/10 | 40 | 13626 | 13756 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
26 | 1-(1)6S | 11 | 13 | 4/10 | 40 | 13756 | 13886 | 19 | 10/10 | 40 | 13886 | 14016 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
27 | 1-(1)6S | 11 | 18 | 9/10 | 40 | 14066 | 14196 | 15 | 6/10 | 40 | 14196 | 14326 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
27 | 1-(1)6S | 11 | 16 | 7/10 | 40 | 13916 | 14066 | 18 | 9/10 | 40 | 14066 | 14196 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
6 | 1-(1)6S | 12 | 13 | 4/10 | 40 | 14576 | 14726 | 16 | 7/10 | 40 | 14726 | 14846 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
6 | 1-(1)6S | 12 | 16 | 7/10 | 40 | 14726 | 14846 | 19 | 10/10 | 40 | 14846 | 14966 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
7 | 1-(1)6S | 12 | 17 | 8/10 | 40 | 15206 | 15326 | 10 | 1/10 | 40 | 15326 | 15446 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
7 | 1-(1)6S | 12 | 11 | 2/10 | 40 | 14936 | 15086 | 12 | 3/10 | 40 | 15086 | 15206 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
7 | 1-(1)6S | 12 | 15 | 6/10 | 40 | 15446 | 15566 | 14 | 5/10 | 40 | 15566 | 15686 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
7 | 1-(1)6S | 12 | 10 | 1/10 | 40 | 15326 | 15446 | 15 | 6/10 | 40 | 15446 | 15566 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
7 | 1-(1)6S | 12 | 12 | 3/10 | 40 | 15086 | 15206 | 17 | 8/10 | 40 | 15206 | 15326 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
7 | 1-(1)6S | 12 | 14 | 5/10 | 40 | 15566 | 15686 | 18 | 9/10 | 40 | 15686 | 15806 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 13 | 19 | 10/10 | 40 | 16039 | 16059 | 10 | 1/10 | 40 | 16059 | 16079 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 13 | 17 | 8/10 | 40 | 16099 | 16119 | 11 | 2/10 | 40 | 16119 | 16139 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 13 | 10 | 1/10 | 40 | 16059 | 16079 | 12 | 3/10 | 40 | 16079 | 16099 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 13 | 18 | 9/10 | 40 | 16139 | 16159 | 14 | 5/10 | 40 | 16159 | 16179 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 13 | 14 | 5/10 | 40 | 16159 | 16179 | 15 | 6/10 | 40 | 16179 | 16199 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 13 | 13 | 4/10 | 40 | 15997 | 16019 | 16 | 7/10 | 40 | 16019 | 16039 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 13 | 12 | 3/10 | 40 | 16079 | 16099 | 17 | 8/10 | 40 | 16099 | 16119 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 13 | 11 | 2/10 | 40 | 16119 | 16139 | 18 | 9/10 | 40 | 16139 | 16159 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 13 | 16 | 7/10 | 40 | 16019 | 16039 | 19 | 10/10 | 40 | 16039 | 16059 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
42 | 1-(1)6S | 15 | 17 | 8/10 | 40 | 22044 | 22894 | 10 | 1/10 | 40 | 22894 | 23744 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间
42 | 1-(1)6S | 15 | 18 | 9/10 | 40 | 20344 | 21194 | 11 | 2/10 | 40 | 21194 | 22044 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间
42 | 1-(1)6S | 15 | 10 | 1/10 | 40 | 22894 | 23744 | 12 | 3/10 | 40 | 23744 | 24594 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间
42 | 1-(1)6S | 15 | 16 | 7/10 | 40 | 17794 | 18644 | 14 | 5/10 | 40 | 18644 | 19494 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间
42 | 1-(1)6S | 15 | 14 | 5/10 | 40 | 18644 | 19494 | 15 | 6/10 | 40 | 19494 | 20344 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间
42 | 1-(1)6S | 15 | 19 | 10/10 | 40 | 16944 | 17794 | 16 | 7/10 | 40 | 17794 | 18644 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间
42 | 1-(1)6S | 15 | 11 | 2/10 | 40 | 21194 | 22044 | 17 | 8/10 | 40 | 22044 | 22894 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间
42 | 1-(1)6S | 15 | 15 | 6/10 | 40 | 19494 | 20344 | 18 | 9/10 | 40 | 20344 | 21194 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间
42 | 1-(1)6S | 15 | 13 | 4/10 | 40 | 16059 | 16944 | 19 | 10/10 | 40 | 16944 | 17794 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间

## 机器利用率
机器编号 | 任务数 | 总加工时间 | 空闲时间 | 利用率
1 | 3 | 150 | 26629 | 0.56%
2 | 17 | 850 | 25929 | 3.17%
3 | 3 | 986 | 25793 | 3.68%
4 | 10 | 3350 | 23429 | 12.51%
5 | 8 | 3610 | 23169 | 13.48%
6 | 5 | 984 | 25795 | 3.67%
7 | 15 | 3306 | 23473 | 12.35%
8 | 9 | 3762 | 23017 | 14.05%
9 | 30 | 610 | 26169 | 2.28%
10 | 10 | 6400 | 20379 | 23.90%
11 | 10 | 6000 | 20779 | 22.41%
13 | 10 | 200 | 26579 | 0.75%
15 | 7 | 1310 | 25469 | 4.89%
17 | 10 | 3220 | 23559 | 12.02%
18 | 11 | 2315 | 24464 | 8.64%
19 | 12 | 2465 | 24314 | 9.20%
22 | 8 | 3792 | 22987 | 14.16%
23 | 2 | 1008 | 25771 | 3.76%
24 | 10 | 400 | 26379 | 1.49%
25 | 12 | 3210 | 23569 | 11.99%
26 | 5 | 670 | 26109 | 2.50%
27 | 3 | 410 | 26369 | 1.53%
28 | 20 | 800 | 25979 | 2.99%
29 | 20 | 600 | 26179 | 2.24%
30 | 20 | 4000 | 22779 | 14.94%
31 | 2 | 1944 | 24835 | 7.26%
33 | 2 | 1944 | 24835 | 7.26%
35 | 11 | 15972 | 10807 | 59.64%
36 | 5 | 5460 | 21319 | 20.39%
41 | 10 | 400 | 26379 | 1.49%
42 | 10 | 8535 | 18244 | 31.87%

## 优化效果汇总
指标 | 数值 | 单位
最优Makespan | 26779 | 分钟
总工件数 | 20 | 个
总工序数 | 310 | 道
机器数量 | 43 | 台
批处理次数 | 4 | 次
调机优化次数 | 144 | 次
节省调机时间 | 5197 | 分钟
求解时间 | 30.11 | 秒