## 调度方案总览
工件ID | 工序号 | 机器编号 | 开始时间 | 结束时间 | 加工时长 | 订单号 | 工件号 | 批次 | 批次数量
16 | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
19 | 1 | 2 | 0 | 50 | 50 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
6 | 1 | 1 | 50 | 100 | 50 | 1 | (1)6L | 7/10 | 40
0 | 1 | 2 | 50 | 100 | 50 | 1 | (1)6L | 1/10 | 40
16 | 2 | 5 | 50 | 412 | 362 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
19 | 2 | 8 | 50 | 412 | 362 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
13 | 1 | 1 | 100 | 150 | 50 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
18 | 1 | 2 | 100 | 150 | 50 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
6 | 2 | 7 | 100 | 676 | 576 | 1 | (1)6L | 7/10 | 40
10 | 1 | 1 | 150 | 200 | 50 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
17 | 1 | 2 | 150 | 200 | 50 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
14 | 1 | 1 | 200 | 250 | 50 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
3 | 1 | 2 | 200 | 250 | 50 | 1 | (1)6L | 4/10 | 40
11 | 1 | 1 | 250 | 300 | 50 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
12 | 1 | 2 | 250 | 300 | 50 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
4 | 1 | 1 | 300 | 350 | 50 | 1 | (1)6L | 5/10 | 40
15 | 1 | 2 | 300 | 350 | 50 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
7 | 1 | 2 | 350 | 400 | 50 | 1 | (1)6L | 8/10 | 40
9 | 1 | 2 | 400 | 450 | 50 | 1 | (1)6L | 10/10 | 40
18 | 2 | 5 | 412 | 744 | 332 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
13 | 2 | 8 | 412 | 744 | 332 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
19 | 3 | 6 | 442 | 804 | 362 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
5 | 1 | 2 | 450 | 500 | 50 | 1 | (1)6L | 6/10 | 40
1 | 1 | 2 | 500 | 550 | 50 | 1 | (1)6L | 2/10 | 40
8 | 1 | 2 | 550 | 600 | 50 | 1 | (1)6L | 9/10 | 40
2 | 1 | 2 | 600 | 650 | 50 | 1 | (1)6L | 3/10 | 40
2 | 2 | 7 | 676 | 1188 | 512 | 1 | (1)6L | 3/10 | 40
14 | 2 | 5 | 744 | 1076 | 332 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
10 | 2 | 8 | 744 | 1076 | 332 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
18 | 3 | 6 | 804 | 1116 | 312 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
11 | 2 | 5 | 1076 | 1408 | 332 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
17 | 2 | 8 | 1076 | 1408 | 332 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
10 | 3 | 6 | 1116 | 1428 | 312 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
3 | 2 | 7 | 1188 | 1700 | 512 | 1 | (1)6L | 4/10 | 40
13 | 3 | 3 | 1398 | 1760 | 362 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
12 | 2 | 5 | 1408 | 1740 | 332 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
0 | 2 | 8 | 1408 | 1984 | 576 | 1 | (1)6L | 1/10 | 40
16 | 3 | 6 | 1428 | 1740 | 312 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
7 | 2 | 7 | 1700 | 2212 | 512 | 1 | (1)6L | 8/10 | 40
15 | 2 | 5 | 1740 | 2072 | 332 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
12 | 3 | 6 | 1740 | 2052 | 312 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
11 | 3 | 3 | 1760 | 2072 | 312 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
5 | 2 | 8 | 1984 | 2496 | 512 | 1 | (1)6L | 6/10 | 40
13 | 4 | 9 | 2030 | 2052 | 22 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
17 | 3 | 6 | 2052 | 2364 | 312 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
12 | 4 | 9 | 2052 | 2072 | 20 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
15 | 3 | 3 | 2072 | 2384 | 312 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
11 | 4 | 9 | 2072 | 2092 | 20 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
11 | 5 | 10 | 2092 | 2732 | 640 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
9 | 2 | 7 | 2212 | 2724 | 512 | 1 | (1)6L | 10/10 | 40
14 | 3 | 6 | 2364 | 2676 | 312 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
1 | 2 | 8 | 2496 | 3008 | 512 | 1 | (1)6L | 2/10 | 40
16 | 4 | 9 | 2654 | 2676 | 22 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
14 | 4 | 9 | 2676 | 2696 | 20 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
18 | 4 | 9 | 2696 | 2716 | 20 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
17 | 4 | 9 | 2716 | 2736 | 20 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
4 | 2 | 7 | 2724 | 3236 | 512 | 1 | (1)6L | 5/10 | 40
12 | 5 | 10 | 2732 | 3372 | 640 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
14 | 5 | 10 | 2732 | 3372 | 640 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
16 | 5 | 10 | 2732 | 3372 | 640 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
18 | 5 | 10 | 2732 | 3372 | 640 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
11 | 6 | 13 | 2732 | 2752 | 20 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
19 | 4 | 9 | 2736 | 2756 | 20 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
10 | 4 | 9 | 2756 | 2776 | 20 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
15 | 4 | 9 | 2776 | 2796 | 20 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
5 | 3 | 9 | 2946 | 2968 | 22 | 1 | (1)6L | 6/10 | 40
3 | 3 | 9 | 2968 | 2988 | 20 | 1 | (1)6L | 4/10 | 40
8 | 2 | 8 | 3008 | 3520 | 512 | 1 | (1)6L | 9/10 | 40
11 | 7 | 18 | 3167 | 3452 | 285 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
3 | 4 | 7 | 3236 | 3558 | 322 | 1 | (1)6L | 4/10 | 40
10 | 5 | 10 | 3372 | 4012 | 640 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
13 | 5 | 10 | 3372 | 4012 | 640 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
15 | 5 | 10 | 3372 | 4012 | 640 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
17 | 5 | 10 | 3372 | 4012 | 640 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
19 | 5 | 10 | 3372 | 4012 | 640 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
14 | 6 | 13 | 3373 | 3393 | 20 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
16 | 6 | 13 | 3396 | 3416 | 20 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
2 | 3 | 9 | 3398 | 3420 | 22 | 1 | (1)6L | 3/10 | 40
18 | 6 | 13 | 3416 | 3436 | 20 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
1 | 3 | 9 | 3420 | 3440 | 20 | 1 | (1)6L | 2/10 | 40
12 | 6 | 13 | 3437 | 3457 | 20 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
0 | 3 | 9 | 3440 | 3460 | 20 | 1 | (1)6L | 1/10 | 40
18 | 7 | 18 | 3452 | 3672 | 220 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
6 | 3 | 9 | 3460 | 3480 | 20 | 1 | (1)6L | 7/10 | 40
4 | 3 | 9 | 3480 | 3500 | 20 | 1 | (1)6L | 5/10 | 40
7 | 3 | 9 | 3500 | 3520 | 20 | 1 | (1)6L | 8/10 | 40
8 | 3 | 9 | 3520 | 3540 | 20 | 1 | (1)6L | 9/10 | 40
9 | 3 | 9 | 3540 | 3560 | 20 | 1 | (1)6L | 10/10 | 40
11 | 8 | 17 | 3552 | 3892 | 340 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
6 | 4 | 7 | 3558 | 3830 | 272 | 1 | (1)6L | 7/10 | 40
14 | 7 | 18 | 3672 | 3892 | 220 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
8 | 4 | 7 | 3830 | 4102 | 272 | 1 | (1)6L | 9/10 | 40
14 | 8 | 17 | 3892 | 4212 | 320 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
16 | 7 | 18 | 3892 | 4112 | 220 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
11 | 9 | 20 | 3892 | 4436 | 544 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
13 | 6 | 13 | 4033 | 4053 | 20 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
17 | 6 | 13 | 4073 | 4093 | 20 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
10 | 6 | 13 | 4093 | 4113 | 20 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
9 | 4 | 7 | 4102 | 4374 | 272 | 1 | (1)6L | 10/10 | 40
13 | 7 | 18 | 4112 | 4332 | 220 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
15 | 6 | 13 | 4113 | 4133 | 20 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
8 | 5 | 26 | 4120 | 4440 | 320 | 1 | (1)6L | 9/10 | 40
19 | 6 | 13 | 4133 | 4153 | 20 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
16 | 8 | 17 | 4212 | 4532 | 320 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
17 | 7 | 18 | 4332 | 4552 | 220 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
1 | 4 | 7 | 4374 | 4646 | 272 | 1 | (1)6L | 2/10 | 40
14 | 9 | 20 | 4436 | 4900 | 464 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
11 | 10 | 41 | 4437 | 4477 | 40 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
9 | 5 | 26 | 4440 | 4730 | 290 | 1 | (1)6L | 10/10 | 40
8 | 6 | 19 | 4500 | 4730 | 230 | 1 | (1)6L | 9/10 | 40
18 | 8 | 17 | 4532 | 4852 | 320 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
10 | 7 | 18 | 4552 | 4772 | 220 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
7 | 4 | 7 | 4646 | 4918 | 272 | 1 | (1)6L | 8/10 | 40
9 | 6 | 19 | 4730 | 4910 | 180 | 1 | (1)6L | 10/10 | 40
6 | 5 | 26 | 4730 | 5020 | 290 | 1 | (1)6L | 7/10 | 40
19 | 7 | 18 | 4772 | 4992 | 220 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
13 | 8 | 17 | 4852 | 5172 | 320 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
16 | 9 | 20 | 4900 | 5364 | 464 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
14 | 10 | 41 | 4905 | 4945 | 40 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
8 | 7 | 11 | 4910 | 5510 | 600 | 1 | (1)6L | 9/10 | 40
9 | 7 | 11 | 4910 | 5510 | 600 | 1 | (1)6L | 10/10 | 40
2 | 4 | 7 | 4918 | 5190 | 272 | 1 | (1)6L | 3/10 | 40
15 | 7 | 18 | 4992 | 5212 | 220 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
7 | 5 | 26 | 5020 | 5310 | 290 | 1 | (1)6L | 8/10 | 40
17 | 8 | 17 | 5172 | 5492 | 320 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
3 | 5 | 27 | 5172 | 5492 | 320 | 1 | (1)6L | 4/10 | 40
5 | 4 | 7 | 5190 | 5462 | 272 | 1 | (1)6L | 6/10 | 40
12 | 7 | 18 | 5212 | 5432 | 220 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
1 | 5 | 26 | 5310 | 5600 | 290 | 1 | (1)6L | 2/10 | 40
13 | 9 | 20 | 5364 | 5828 | 464 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
16 | 10 | 41 | 5365 | 5405 | 40 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
7 | 6 | 19 | 5374 | 5604 | 230 | 1 | (1)6L | 8/10 | 40
0 | 4 | 7 | 5462 | 5734 | 272 | 1 | (1)6L | 1/10 | 40
10 | 8 | 17 | 5492 | 5812 | 320 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
5 | 5 | 27 | 5492 | 5782 | 290 | 1 | (1)6L | 6/10 | 40
8 | 8 | 34 | 5510 | 7122 | 1612 | 1 | (1)6L | 9/10 | 40
9 | 8 | 36 | 5510 | 7122 | 1612 | 1 | (1)6L | 10/10 | 40
2 | 5 | 26 | 5600 | 5890 | 290 | 1 | (1)6L | 3/10 | 40
7 | 7 | 11 | 5604 | 6204 | 600 | 1 | (1)6L | 8/10 | 40
3 | 6 | 19 | 5604 | 5784 | 180 | 1 | (1)6L | 4/10 | 40
4 | 4 | 7 | 5734 | 6006 | 272 | 1 | (1)6L | 5/10 | 40
5 | 6 | 19 | 5784 | 5964 | 180 | 1 | (1)6L | 6/10 | 40
15 | 8 | 17 | 5812 | 6132 | 320 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
18 | 9 | 20 | 5828 | 6292 | 464 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
13 | 10 | 41 | 5829 | 5869 | 40 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
0 | 5 | 26 | 5890 | 6180 | 290 | 1 | (1)6L | 1/10 | 40
6 | 6 | 19 | 5964 | 6144 | 180 | 1 | (1)6L | 7/10 | 40
12 | 8 | 17 | 6132 | 6452 | 320 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
2 | 6 | 19 | 6144 | 6324 | 180 | 1 | (1)6L | 3/10 | 40
4 | 5 | 26 | 6180 | 6470 | 290 | 1 | (1)6L | 5/10 | 40
3 | 7 | 11 | 6204 | 6804 | 600 | 1 | (1)6L | 4/10 | 40
5 | 7 | 11 | 6204 | 6804 | 600 | 1 | (1)6L | 6/10 | 40
6 | 7 | 11 | 6204 | 6804 | 600 | 1 | (1)6L | 7/10 | 40
15 | 9 | 20 | 6292 | 6756 | 464 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
18 | 10 | 41 | 6293 | 6333 | 40 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
0 | 6 | 19 | 6324 | 6504 | 180 | 1 | (1)6L | 1/10 | 40
19 | 8 | 17 | 6452 | 6772 | 320 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
12 | 9 | 21 | 6452 | 6996 | 544 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
1 | 6 | 19 | 6504 | 6684 | 180 | 1 | (1)6L | 2/10 | 40
4 | 6 | 19 | 6684 | 6864 | 180 | 1 | (1)6L | 5/10 | 40
10 | 9 | 20 | 6756 | 7220 | 464 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
15 | 10 | 41 | 6757 | 6797 | 40 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
0 | 7 | 11 | 6804 | 7404 | 600 | 1 | (1)6L | 1/10 | 40
15 | 11 | 27 | 6887 | 7037 | 150 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
17 | 9 | 21 | 6996 | 7460 | 464 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
12 | 10 | 41 | 6997 | 7037 | 40 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
12 | 11 | 27 | 7037 | 7167 | 130 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
7 | 8 | 34 | 7122 | 8674 | 1552 | 1 | (1)6L | 8/10 | 40
3 | 8 | 36 | 7122 | 8674 | 1552 | 1 | (1)6L | 4/10 | 40
11 | 11 | 27 | 7167 | 7297 | 130 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
19 | 9 | 20 | 7220 | 7684 | 464 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
10 | 10 | 41 | 7221 | 7261 | 40 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
10 | 11 | 27 | 7297 | 7427 | 130 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
2 | 7 | 11 | 7404 | 8004 | 600 | 1 | (1)6L | 3/10 | 40
16 | 11 | 27 | 7427 | 7557 | 130 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
17 | 10 | 41 | 7462 | 7502 | 40 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
13 | 11 | 27 | 7557 | 7687 | 130 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
14 | 11 | 27 | 7687 | 7817 | 130 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
19 | 10 | 41 | 7687 | 7727 | 40 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
16 | 12 | 8 | 7724 | 7874 | 150 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
18 | 11 | 27 | 7817 | 7947 | 130 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
13 | 12 | 8 | 7874 | 7994 | 120 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
19 | 11 | 27 | 7947 | 8077 | 130 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
14 | 12 | 8 | 7994 | 8114 | 120 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
1 | 7 | 11 | 8004 | 8604 | 600 | 1 | (1)6L | 2/10 | 40
17 | 11 | 27 | 8077 | 8207 | 130 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
19 | 12 | 8 | 8114 | 8234 | 120 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
13 | 13 | 9 | 8212 | 8234 | 22 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
17 | 12 | 8 | 8234 | 8354 | 120 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
19 | 13 | 9 | 8234 | 8254 | 20 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
14 | 13 | 9 | 8254 | 8274 | 20 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
19 | 14 | 24 | 8254 | 8294 | 40 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
16 | 13 | 9 | 8274 | 8294 | 20 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
19 | 15 | 42 | 8294 | 9179 | 885 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
14 | 14 | 24 | 8295 | 8335 | 40 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
16 | 14 | 24 | 8336 | 8376 | 40 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
12 | 12 | 8 | 8354 | 8474 | 120 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
13 | 14 | 24 | 8376 | 8416 | 40 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
11 | 12 | 8 | 8474 | 8594 | 120 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
15 | 12 | 8 | 8594 | 8714 | 120 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
5 | 8 | 34 | 8674 | 10226 | 1552 | 1 | (1)6L | 6/10 | 40
2 | 8 | 36 | 8674 | 10226 | 1552 | 1 | (1)6L | 3/10 | 40
18 | 12 | 8 | 8714 | 8834 | 120 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
10 | 12 | 8 | 8834 | 8954 | 120 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
15 | 13 | 9 | 8872 | 8894 | 22 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
12 | 13 | 9 | 8894 | 8914 | 20 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
11 | 13 | 9 | 8914 | 8934 | 20 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
17 | 13 | 9 | 8934 | 8954 | 20 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
10 | 13 | 9 | 8954 | 8974 | 20 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
15 | 14 | 24 | 8955 | 8995 | 40 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
18 | 13 | 9 | 8974 | 8994 | 20 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
10 | 14 | 24 | 8995 | 9035 | 40 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
17 | 14 | 24 | 9036 | 9076 | 40 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
18 | 14 | 24 | 9076 | 9116 | 40 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
11 | 14 | 24 | 9156 | 9196 | 40 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
19 | 16 | 28 | 9179 | 9219 | 40 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
17 | 15 | 42 | 9179 | 10029 | 850 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
12 | 14 | 24 | 9197 | 9237 | 40 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
19 | 17 | 29 | 9219 | 9249 | 30 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
19 | 18 | 30 | 9251 | 9451 | 200 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
4 | 7 | 11 | 9626 | 10226 | 600 | 1 | (1)6L | 5/10 | 40
17 | 16 | 28 | 10029 | 10069 | 40 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
15 | 15 | 42 | 10029 | 10879 | 850 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
17 | 17 | 29 | 10070 | 10100 | 30 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
17 | 18 | 30 | 10100 | 10300 | 200 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
4 | 8 | 34 | 10226 | 11778 | 1552 | 1 | (1)6L | 5/10 | 40
6 | 8 | 36 | 10226 | 11778 | 1552 | 1 | (1)6L | 7/10 | 40
16 | 15 | 42 | 10879 | 11729 | 850 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
15 | 16 | 28 | 10881 | 10921 | 40 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
15 | 17 | 29 | 10921 | 10951 | 30 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
15 | 18 | 30 | 10952 | 11152 | 200 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
3 | 9 | 19 | 11568 | 11778 | 210 | 1 | (1)6L | 4/10 | 40
13 | 15 | 42 | 11729 | 12579 | 850 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
16 | 16 | 28 | 11730 | 11770 | 40 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
16 | 17 | 29 | 11770 | 11800 | 30 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
6 | 9 | 19 | 11778 | 11958 | 180 | 1 | (1)6L | 7/10 | 40
1 | 8 | 36 | 11778 | 13330 | 1552 | 1 | (1)6L | 2/10 | 40
16 | 18 | 30 | 11801 | 12001 | 200 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
2 | 9 | 19 | 11958 | 12138 | 180 | 1 | (1)6L | 3/10 | 40
8 | 9 | 19 | 12138 | 12318 | 180 | 1 | (1)6L | 9/10 | 40
2 | 10 | 35 | 12138 | 13130 | 992 | 1 | (1)6L | 3/10 | 40
6 | 10 | 34 | 12167 | 13159 | 992 | 1 | (1)6L | 7/10 | 40
9 | 9 | 19 | 12318 | 12498 | 180 | 1 | (1)6L | 10/10 | 40
4 | 9 | 19 | 12498 | 12678 | 180 | 1 | (1)6L | 5/10 | 40
14 | 15 | 42 | 12579 | 13429 | 850 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
13 | 16 | 28 | 12580 | 12620 | 40 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
13 | 17 | 29 | 12621 | 12651 | 30 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
13 | 18 | 30 | 12651 | 12851 | 200 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
5 | 9 | 19 | 12678 | 12858 | 180 | 1 | (1)6L | 6/10 | 40
7 | 9 | 19 | 12858 | 13038 | 180 | 1 | (1)6L | 8/10 | 40
5 | 10 | 32 | 12938 | 13930 | 992 | 1 | (1)6L | 6/10 | 40
3 | 10 | 35 | 13130 | 14082 | 952 | 1 | (1)6L | 4/10 | 40
2 | 11 | 28 | 13158 | 13198 | 40 | 1 | (1)6L | 3/10 | 40
4 | 10 | 34 | 13159 | 14111 | 952 | 1 | (1)6L | 5/10 | 40
2 | 12 | 29 | 13198 | 13228 | 30 | 1 | (1)6L | 3/10 | 40
2 | 13 | 30 | 13228 | 13428 | 200 | 1 | (1)6L | 3/10 | 40
0 | 8 | 36 | 13330 | 14882 | 1552 | 1 | (1)6L | 1/10 | 40
14 | 16 | 28 | 13429 | 13469 | 40 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
12 | 15 | 42 | 13429 | 14279 | 850 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
14 | 17 | 29 | 13469 | 13499 | 30 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
14 | 18 | 30 | 13500 | 13700 | 200 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
5 | 11 | 28 | 13930 | 13970 | 40 | 1 | (1)6L | 6/10 | 40
7 | 10 | 32 | 13930 | 14882 | 952 | 1 | (1)6L | 8/10 | 40
5 | 12 | 29 | 13970 | 14000 | 30 | 1 | (1)6L | 6/10 | 40
8 | 10 | 35 | 14082 | 15034 | 952 | 1 | (1)6L | 9/10 | 40
3 | 11 | 28 | 14110 | 14150 | 40 | 1 | (1)6L | 4/10 | 40
9 | 10 | 34 | 14111 | 15063 | 952 | 1 | (1)6L | 10/10 | 40
3 | 12 | 29 | 14150 | 14180 | 30 | 1 | (1)6L | 4/10 | 40
3 | 13 | 30 | 14180 | 14380 | 200 | 1 | (1)6L | 4/10 | 40
11 | 15 | 42 | 14279 | 15129 | 850 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
12 | 16 | 28 | 14280 | 14320 | 40 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
12 | 17 | 29 | 14320 | 14350 | 30 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
12 | 18 | 30 | 14380 | 14580 | 200 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
5 | 13 | 30 | 14580 | 14780 | 200 | 1 | (1)6L | 6/10 | 40
1 | 9 | 19 | 14672 | 14882 | 210 | 1 | (1)6L | 2/10 | 40
6 | 11 | 28 | 14803 | 14843 | 40 | 1 | (1)6L | 7/10 | 40
6 | 12 | 29 | 14843 | 14873 | 30 | 1 | (1)6L | 7/10 | 40
6 | 13 | 30 | 14873 | 15073 | 200 | 1 | (1)6L | 7/10 | 40
0 | 9 | 19 | 14882 | 15062 | 180 | 1 | (1)6L | 1/10 | 40
1 | 10 | 32 | 14882 | 15834 | 952 | 1 | (1)6L | 2/10 | 40
4 | 11 | 28 | 15062 | 15102 | 40 | 1 | (1)6L | 5/10 | 40
0 | 10 | 34 | 15063 | 16015 | 952 | 1 | (1)6L | 1/10 | 40
4 | 12 | 29 | 15103 | 15133 | 30 | 1 | (1)6L | 5/10 | 40
10 | 15 | 42 | 15129 | 15979 | 850 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
11 | 16 | 28 | 15130 | 15170 | 40 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
8 | 11 | 28 | 15170 | 15210 | 40 | 1 | (1)6L | 9/10 | 40
11 | 17 | 29 | 15170 | 15200 | 30 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
9 | 11 | 28 | 15210 | 15250 | 40 | 1 | (1)6L | 10/10 | 40
8 | 12 | 29 | 15210 | 15240 | 30 | 1 | (1)6L | 9/10 | 40
9 | 12 | 29 | 15250 | 15280 | 30 | 1 | (1)6L | 10/10 | 40
9 | 13 | 30 | 15280 | 15480 | 200 | 1 | (1)6L | 10/10 | 40
11 | 18 | 30 | 15480 | 15680 | 200 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
4 | 13 | 30 | 15680 | 15880 | 200 | 1 | (1)6L | 5/10 | 40
1 | 11 | 28 | 15834 | 15874 | 40 | 1 | (1)6L | 2/10 | 40
1 | 12 | 29 | 15874 | 15904 | 30 | 1 | (1)6L | 2/10 | 40
8 | 13 | 30 | 15880 | 16080 | 200 | 1 | (1)6L | 9/10 | 40
10 | 16 | 28 | 15979 | 16019 | 40 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
18 | 15 | 42 | 15979 | 16829 | 850 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
0 | 11 | 28 | 16019 | 16059 | 40 | 1 | (1)6L | 1/10 | 40
10 | 17 | 29 | 16020 | 16050 | 30 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
10 | 18 | 30 | 16080 | 16280 | 200 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
0 | 12 | 29 | 16095 | 16125 | 30 | 1 | (1)6L | 1/10 | 40
7 | 11 | 28 | 16194 | 16234 | 40 | 1 | (1)6L | 8/10 | 40
7 | 12 | 29 | 16234 | 16264 | 30 | 1 | (1)6L | 8/10 | 40
0 | 13 | 30 | 16280 | 16480 | 200 | 1 | (1)6L | 1/10 | 40
7 | 13 | 30 | 16480 | 16680 | 200 | 1 | (1)6L | 8/10 | 40
1 | 13 | 30 | 16680 | 16880 | 200 | 1 | (1)6L | 2/10 | 40
18 | 16 | 28 | 16829 | 16869 | 40 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
18 | 17 | 29 | 16869 | 16899 | 30 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
18 | 18 | 30 | 16899 | 17099 | 200 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40

## 批处理详情
机器编号 | 机器类型 | 批次1-工件ID | 批次1-订单 | 批次1-工序 | 批次1-数量 | 批次2-工件ID | 批次2-订单 | 批次2-工序 | 批次2-数量 | 开始时间 | 结束时间 | 批处理时长 | 总处理数量 | 说明
10 | 热处理机 | 10 | 1-(1)6S | 5 | 40 | 13 | 1-(1)6S | 5 | 40 | 3372 | 4012 | 640 | 80 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
10 | 热处理机 | 10 | 1-(1)6S | 5 | 40 | 15 | 1-(1)6S | 5 | 40 | 3372 | 4012 | 640 | 80 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
10 | 热处理机 | 10 | 1-(1)6S | 5 | 40 | 17 | 1-(1)6S | 5 | 40 | 3372 | 4012 | 640 | 80 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
10 | 热处理机 | 10 | 1-(1)6S | 5 | 40 | 19 | 1-(1)6S | 5 | 40 | 3372 | 4012 | 640 | 80 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
10 | 热处理机 | 12 | 1-(1)6S | 5 | 40 | 14 | 1-(1)6S | 5 | 40 | 2732 | 3372 | 640 | 80 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
10 | 热处理机 | 12 | 1-(1)6S | 5 | 40 | 16 | 1-(1)6S | 5 | 40 | 2732 | 3372 | 640 | 80 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
10 | 热处理机 | 12 | 1-(1)6S | 5 | 40 | 18 | 1-(1)6S | 5 | 40 | 2732 | 3372 | 640 | 80 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
10 | 热处理机 | 13 | 1-(1)6S | 5 | 40 | 15 | 1-(1)6S | 5 | 40 | 3372 | 4012 | 640 | 80 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
10 | 热处理机 | 13 | 1-(1)6S | 5 | 40 | 17 | 1-(1)6S | 5 | 40 | 3372 | 4012 | 640 | 80 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
10 | 热处理机 | 13 | 1-(1)6S | 5 | 40 | 19 | 1-(1)6S | 5 | 40 | 3372 | 4012 | 640 | 80 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
10 | 热处理机 | 14 | 1-(1)6S | 5 | 40 | 16 | 1-(1)6S | 5 | 40 | 2732 | 3372 | 640 | 80 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
10 | 热处理机 | 14 | 1-(1)6S | 5 | 40 | 18 | 1-(1)6S | 5 | 40 | 2732 | 3372 | 640 | 80 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
10 | 热处理机 | 15 | 1-(1)6S | 5 | 40 | 17 | 1-(1)6S | 5 | 40 | 3372 | 4012 | 640 | 80 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
10 | 热处理机 | 15 | 1-(1)6S | 5 | 40 | 19 | 1-(1)6S | 5 | 40 | 3372 | 4012 | 640 | 80 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
10 | 热处理机 | 16 | 1-(1)6S | 5 | 40 | 18 | 1-(1)6S | 5 | 40 | 2732 | 3372 | 640 | 80 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
10 | 热处理机 | 17 | 1-(1)6S | 5 | 40 | 19 | 1-(1)6S | 5 | 40 | 3372 | 4012 | 640 | 80 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
11 | 热处理机 | 3 | 1-(1)6L | 7 | 40 | 5 | 1-(1)6L | 7 | 40 | 6204 | 6804 | 600 | 80 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
11 | 热处理机 | 3 | 1-(1)6L | 7 | 40 | 6 | 1-(1)6L | 7 | 40 | 6204 | 6804 | 600 | 80 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
11 | 热处理机 | 5 | 1-(1)6L | 7 | 40 | 6 | 1-(1)6L | 7 | 40 | 6204 | 6804 | 600 | 80 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间
11 | 热处理机 | 8 | 1-(1)6L | 7 | 40 | 9 | 1-(1)6L | 7 | 40 | 4910 | 5510 | 600 | 80 | 两个批次同时在热处理机器中处理,共享设备时间

## 调机优化详情
机器编号 | 订单-工件 | 工序号 | 第1批-工件ID | 第1批-批次 | 第1批-数量 | 第1批-开始 | 第1批-结束 | 第2批-工件ID | 第2批-批次 | 第2批-数量 | 第2批-开始 | 第2批-结束 | 节省调机时间 | 说明
7 | 1-(1)6L | 2 | 6 | 7/10 | 40 | 100 | 676 | 2 | 3/10 | 40 | 676 | 1188 | 64 | 相同工件的连续批次,第2批省去64.0分钟调机时间
7 | 1-(1)6L | 2 | 2 | 3/10 | 40 | 676 | 1188 | 3 | 4/10 | 40 | 1188 | 1700 | 64 | 相同工件的连续批次,第2批省去64.0分钟调机时间
7 | 1-(1)6L | 2 | 9 | 10/10 | 40 | 2212 | 2724 | 4 | 5/10 | 40 | 2724 | 3236 | 64 | 相同工件的连续批次,第2批省去64.0分钟调机时间
7 | 1-(1)6L | 2 | 3 | 4/10 | 40 | 1188 | 1700 | 7 | 8/10 | 40 | 1700 | 2212 | 64 | 相同工件的连续批次,第2批省去64.0分钟调机时间
7 | 1-(1)6L | 2 | 7 | 8/10 | 40 | 1700 | 2212 | 9 | 10/10 | 40 | 2212 | 2724 | 64 | 相同工件的连续批次,第2批省去64.0分钟调机时间
8 | 1-(1)6L | 2 | 5 | 6/10 | 40 | 1984 | 2496 | 1 | 2/10 | 40 | 2496 | 3008 | 64 | 相同工件的连续批次,第2批省去64.0分钟调机时间
8 | 1-(1)6L | 2 | 0 | 1/10 | 40 | 1408 | 1984 | 5 | 6/10 | 40 | 1984 | 2496 | 64 | 相同工件的连续批次,第2批省去64.0分钟调机时间
8 | 1-(1)6L | 2 | 1 | 2/10 | 40 | 2496 | 3008 | 8 | 9/10 | 40 | 3008 | 3520 | 64 | 相同工件的连续批次,第2批省去64.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6L | 3 | 1 | 2/10 | 40 | 3420 | 3440 | 0 | 1/10 | 40 | 3440 | 3460 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6L | 3 | 2 | 3/10 | 40 | 3398 | 3420 | 1 | 2/10 | 40 | 3420 | 3440 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6L | 3 | 5 | 6/10 | 40 | 2946 | 2968 | 3 | 4/10 | 40 | 2968 | 2988 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6L | 3 | 6 | 7/10 | 40 | 3460 | 3480 | 4 | 5/10 | 40 | 3480 | 3500 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6L | 3 | 0 | 1/10 | 40 | 3440 | 3460 | 6 | 7/10 | 40 | 3460 | 3480 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6L | 3 | 4 | 5/10 | 40 | 3480 | 3500 | 7 | 8/10 | 40 | 3500 | 3520 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6L | 3 | 7 | 8/10 | 40 | 3500 | 3520 | 8 | 9/10 | 40 | 3520 | 3540 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6L | 3 | 8 | 9/10 | 40 | 3520 | 3540 | 9 | 10/10 | 40 | 3540 | 3560 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
7 | 1-(1)6L | 4 | 5 | 6/10 | 40 | 5190 | 5462 | 0 | 1/10 | 40 | 5462 | 5734 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
7 | 1-(1)6L | 4 | 9 | 10/10 | 40 | 4102 | 4374 | 1 | 2/10 | 40 | 4374 | 4646 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
7 | 1-(1)6L | 4 | 7 | 8/10 | 40 | 4646 | 4918 | 2 | 3/10 | 40 | 4918 | 5190 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
7 | 1-(1)6L | 4 | 0 | 1/10 | 40 | 5462 | 5734 | 4 | 5/10 | 40 | 5734 | 6006 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
7 | 1-(1)6L | 4 | 2 | 3/10 | 40 | 4918 | 5190 | 5 | 6/10 | 40 | 5190 | 5462 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
7 | 1-(1)6L | 4 | 3 | 4/10 | 40 | 3236 | 3558 | 6 | 7/10 | 40 | 3558 | 3830 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
7 | 1-(1)6L | 4 | 1 | 2/10 | 40 | 4374 | 4646 | 7 | 8/10 | 40 | 4646 | 4918 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
7 | 1-(1)6L | 4 | 6 | 7/10 | 40 | 3558 | 3830 | 8 | 9/10 | 40 | 3830 | 4102 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
7 | 1-(1)6L | 4 | 8 | 9/10 | 40 | 3830 | 4102 | 9 | 10/10 | 40 | 4102 | 4374 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
26 | 1-(1)6L | 5 | 2 | 3/10 | 40 | 5600 | 5890 | 0 | 1/10 | 40 | 5890 | 6180 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
26 | 1-(1)6L | 5 | 7 | 8/10 | 40 | 5020 | 5310 | 1 | 2/10 | 40 | 5310 | 5600 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
26 | 1-(1)6L | 5 | 1 | 2/10 | 40 | 5310 | 5600 | 2 | 3/10 | 40 | 5600 | 5890 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
26 | 1-(1)6L | 5 | 0 | 1/10 | 40 | 5890 | 6180 | 4 | 5/10 | 40 | 6180 | 6470 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
26 | 1-(1)6L | 5 | 9 | 10/10 | 40 | 4440 | 4730 | 6 | 7/10 | 40 | 4730 | 5020 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
26 | 1-(1)6L | 5 | 6 | 7/10 | 40 | 4730 | 5020 | 7 | 8/10 | 40 | 5020 | 5310 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
26 | 1-(1)6L | 5 | 8 | 9/10 | 40 | 4120 | 4440 | 9 | 10/10 | 40 | 4440 | 4730 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
27 | 1-(1)6L | 5 | 3 | 4/10 | 40 | 5172 | 5492 | 5 | 6/10 | 40 | 5492 | 5782 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6L | 6 | 2 | 3/10 | 40 | 6144 | 6324 | 0 | 1/10 | 40 | 6324 | 6504 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6L | 6 | 0 | 1/10 | 40 | 6324 | 6504 | 1 | 2/10 | 40 | 6504 | 6684 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6L | 6 | 6 | 7/10 | 40 | 5964 | 6144 | 2 | 3/10 | 40 | 6144 | 6324 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6L | 6 | 7 | 8/10 | 40 | 5374 | 5604 | 3 | 4/10 | 40 | 5604 | 5784 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6L | 6 | 1 | 2/10 | 40 | 6504 | 6684 | 4 | 5/10 | 40 | 6684 | 6864 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6L | 6 | 3 | 4/10 | 40 | 5604 | 5784 | 5 | 6/10 | 40 | 5784 | 5964 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6L | 6 | 5 | 6/10 | 40 | 5784 | 5964 | 6 | 7/10 | 40 | 5964 | 6144 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6L | 6 | 8 | 9/10 | 40 | 4500 | 4730 | 9 | 10/10 | 40 | 4730 | 4910 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
34 | 1-(1)6L | 8 | 5 | 6/10 | 40 | 8674 | 10226 | 4 | 5/10 | 40 | 10226 | 11778 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
34 | 1-(1)6L | 8 | 7 | 8/10 | 40 | 7122 | 8674 | 5 | 6/10 | 40 | 8674 | 10226 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
34 | 1-(1)6L | 8 | 8 | 9/10 | 40 | 5510 | 7122 | 7 | 8/10 | 40 | 7122 | 8674 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
36 | 1-(1)6L | 8 | 1 | 2/10 | 40 | 11778 | 13330 | 0 | 1/10 | 40 | 13330 | 14882 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
36 | 1-(1)6L | 8 | 6 | 7/10 | 40 | 10226 | 11778 | 1 | 2/10 | 40 | 11778 | 13330 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
36 | 1-(1)6L | 8 | 3 | 4/10 | 40 | 7122 | 8674 | 2 | 3/10 | 40 | 8674 | 10226 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
36 | 1-(1)6L | 8 | 9 | 10/10 | 40 | 5510 | 7122 | 3 | 4/10 | 40 | 7122 | 8674 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
36 | 1-(1)6L | 8 | 2 | 3/10 | 40 | 8674 | 10226 | 6 | 7/10 | 40 | 10226 | 11778 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6L | 9 | 1 | 2/10 | 40 | 14672 | 14882 | 0 | 1/10 | 40 | 14882 | 15062 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6L | 9 | 6 | 7/10 | 40 | 11778 | 11958 | 2 | 3/10 | 40 | 11958 | 12138 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6L | 9 | 9 | 10/10 | 40 | 12318 | 12498 | 4 | 5/10 | 40 | 12498 | 12678 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6L | 9 | 4 | 5/10 | 40 | 12498 | 12678 | 5 | 6/10 | 40 | 12678 | 12858 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6L | 9 | 3 | 4/10 | 40 | 11568 | 11778 | 6 | 7/10 | 40 | 11778 | 11958 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6L | 9 | 5 | 6/10 | 40 | 12678 | 12858 | 7 | 8/10 | 40 | 12858 | 13038 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6L | 9 | 2 | 3/10 | 40 | 11958 | 12138 | 8 | 9/10 | 40 | 12138 | 12318 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6L | 9 | 8 | 9/10 | 40 | 12138 | 12318 | 9 | 10/10 | 40 | 12318 | 12498 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
32 | 1-(1)6L | 10 | 7 | 8/10 | 40 | 13930 | 14882 | 1 | 2/10 | 40 | 14882 | 15834 | 40 | 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
32 | 1-(1)6L | 10 | 5 | 6/10 | 40 | 12938 | 13930 | 7 | 8/10 | 40 | 13930 | 14882 | 40 | 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
34 | 1-(1)6L | 10 | 9 | 10/10 | 40 | 14111 | 15063 | 0 | 1/10 | 40 | 15063 | 16015 | 40 | 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
34 | 1-(1)6L | 10 | 6 | 7/10 | 40 | 12167 | 13159 | 4 | 5/10 | 40 | 13159 | 14111 | 40 | 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
34 | 1-(1)6L | 10 | 4 | 5/10 | 40 | 13159 | 14111 | 9 | 10/10 | 40 | 14111 | 15063 | 40 | 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
35 | 1-(1)6L | 10 | 2 | 3/10 | 40 | 12138 | 13130 | 3 | 4/10 | 40 | 13130 | 14082 | 40 | 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
35 | 1-(1)6L | 10 | 3 | 4/10 | 40 | 13130 | 14082 | 8 | 9/10 | 40 | 14082 | 15034 | 40 | 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
5 | 1-(1)6S | 2 | 14 | 5/10 | 40 | 744 | 1076 | 11 | 2/10 | 40 | 1076 | 1408 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
5 | 1-(1)6S | 2 | 11 | 2/10 | 40 | 1076 | 1408 | 12 | 3/10 | 40 | 1408 | 1740 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
5 | 1-(1)6S | 2 | 18 | 9/10 | 40 | 412 | 744 | 14 | 5/10 | 40 | 744 | 1076 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
5 | 1-(1)6S | 2 | 12 | 3/10 | 40 | 1408 | 1740 | 15 | 6/10 | 40 | 1740 | 2072 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
5 | 1-(1)6S | 2 | 16 | 7/10 | 40 | 50 | 412 | 18 | 9/10 | 40 | 412 | 744 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
8 | 1-(1)6S | 2 | 13 | 4/10 | 40 | 412 | 744 | 10 | 1/10 | 40 | 744 | 1076 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
8 | 1-(1)6S | 2 | 19 | 10/10 | 40 | 50 | 412 | 13 | 4/10 | 40 | 412 | 744 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
8 | 1-(1)6S | 2 | 10 | 1/10 | 40 | 744 | 1076 | 17 | 8/10 | 40 | 1076 | 1408 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
3 | 1-(1)6S | 3 | 13 | 4/10 | 40 | 1398 | 1760 | 11 | 2/10 | 40 | 1760 | 2072 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
3 | 1-(1)6S | 3 | 11 | 2/10 | 40 | 1760 | 2072 | 15 | 6/10 | 40 | 2072 | 2384 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
6 | 1-(1)6S | 3 | 18 | 9/10 | 40 | 804 | 1116 | 10 | 1/10 | 40 | 1116 | 1428 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
6 | 1-(1)6S | 3 | 16 | 7/10 | 40 | 1428 | 1740 | 12 | 3/10 | 40 | 1740 | 2052 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
6 | 1-(1)6S | 3 | 17 | 8/10 | 40 | 2052 | 2364 | 14 | 5/10 | 40 | 2364 | 2676 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
6 | 1-(1)6S | 3 | 10 | 1/10 | 40 | 1116 | 1428 | 16 | 7/10 | 40 | 1428 | 1740 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
6 | 1-(1)6S | 3 | 12 | 3/10 | 40 | 1740 | 2052 | 17 | 8/10 | 40 | 2052 | 2364 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
6 | 1-(1)6S | 3 | 19 | 10/10 | 40 | 442 | 804 | 18 | 9/10 | 40 | 804 | 1116 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 4 | 19 | 10/10 | 40 | 2736 | 2756 | 10 | 1/10 | 40 | 2756 | 2776 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 4 | 12 | 3/10 | 40 | 2052 | 2072 | 11 | 2/10 | 40 | 2072 | 2092 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 4 | 13 | 4/10 | 40 | 2030 | 2052 | 12 | 3/10 | 40 | 2052 | 2072 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 4 | 16 | 7/10 | 40 | 2654 | 2676 | 14 | 5/10 | 40 | 2676 | 2696 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 4 | 10 | 1/10 | 40 | 2756 | 2776 | 15 | 6/10 | 40 | 2776 | 2796 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 4 | 18 | 9/10 | 40 | 2696 | 2716 | 17 | 8/10 | 40 | 2716 | 2736 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 4 | 14 | 5/10 | 40 | 2676 | 2696 | 18 | 9/10 | 40 | 2696 | 2716 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 4 | 17 | 8/10 | 40 | 2716 | 2736 | 19 | 10/10 | 40 | 2736 | 2756 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
18 | 1-(1)6S | 7 | 17 | 8/10 | 40 | 4332 | 4552 | 10 | 1/10 | 40 | 4552 | 4772 | 65 | 相同工件的连续批次,第2批省去65.0分钟调机时间
18 | 1-(1)6S | 7 | 15 | 6/10 | 40 | 4992 | 5212 | 12 | 3/10 | 40 | 5212 | 5432 | 65 | 相同工件的连续批次,第2批省去65.0分钟调机时间
18 | 1-(1)6S | 7 | 16 | 7/10 | 40 | 3892 | 4112 | 13 | 4/10 | 40 | 4112 | 4332 | 65 | 相同工件的连续批次,第2批省去65.0分钟调机时间
18 | 1-(1)6S | 7 | 18 | 9/10 | 40 | 3452 | 3672 | 14 | 5/10 | 40 | 3672 | 3892 | 65 | 相同工件的连续批次,第2批省去65.0分钟调机时间
18 | 1-(1)6S | 7 | 19 | 10/10 | 40 | 4772 | 4992 | 15 | 6/10 | 40 | 4992 | 5212 | 65 | 相同工件的连续批次,第2批省去65.0分钟调机时间
18 | 1-(1)6S | 7 | 14 | 5/10 | 40 | 3672 | 3892 | 16 | 7/10 | 40 | 3892 | 4112 | 65 | 相同工件的连续批次,第2批省去65.0分钟调机时间
18 | 1-(1)6S | 7 | 13 | 4/10 | 40 | 4112 | 4332 | 17 | 8/10 | 40 | 4332 | 4552 | 65 | 相同工件的连续批次,第2批省去65.0分钟调机时间
18 | 1-(1)6S | 7 | 11 | 2/10 | 40 | 3167 | 3452 | 18 | 9/10 | 40 | 3452 | 3672 | 65 | 相同工件的连续批次,第2批省去65.0分钟调机时间
18 | 1-(1)6S | 7 | 10 | 1/10 | 40 | 4552 | 4772 | 19 | 10/10 | 40 | 4772 | 4992 | 65 | 相同工件的连续批次,第2批省去65.0分钟调机时间
17 | 1-(1)6S | 8 | 17 | 8/10 | 40 | 5172 | 5492 | 10 | 1/10 | 40 | 5492 | 5812 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
17 | 1-(1)6S | 8 | 15 | 6/10 | 40 | 5812 | 6132 | 12 | 3/10 | 40 | 6132 | 6452 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
17 | 1-(1)6S | 8 | 18 | 9/10 | 40 | 4532 | 4852 | 13 | 4/10 | 40 | 4852 | 5172 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
17 | 1-(1)6S | 8 | 11 | 2/10 | 40 | 3552 | 3892 | 14 | 5/10 | 40 | 3892 | 4212 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
17 | 1-(1)6S | 8 | 10 | 1/10 | 40 | 5492 | 5812 | 15 | 6/10 | 40 | 5812 | 6132 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
17 | 1-(1)6S | 8 | 14 | 5/10 | 40 | 3892 | 4212 | 16 | 7/10 | 40 | 4212 | 4532 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
17 | 1-(1)6S | 8 | 13 | 4/10 | 40 | 4852 | 5172 | 17 | 8/10 | 40 | 5172 | 5492 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
17 | 1-(1)6S | 8 | 16 | 7/10 | 40 | 4212 | 4532 | 18 | 9/10 | 40 | 4532 | 4852 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
17 | 1-(1)6S | 8 | 12 | 3/10 | 40 | 6132 | 6452 | 19 | 10/10 | 40 | 6452 | 6772 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
20 | 1-(1)6S | 9 | 15 | 6/10 | 40 | 6292 | 6756 | 10 | 1/10 | 40 | 6756 | 7220 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
20 | 1-(1)6S | 9 | 16 | 7/10 | 40 | 4900 | 5364 | 13 | 4/10 | 40 | 5364 | 5828 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
20 | 1-(1)6S | 9 | 11 | 2/10 | 40 | 3892 | 4436 | 14 | 5/10 | 40 | 4436 | 4900 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
20 | 1-(1)6S | 9 | 18 | 9/10 | 40 | 5828 | 6292 | 15 | 6/10 | 40 | 6292 | 6756 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
20 | 1-(1)6S | 9 | 14 | 5/10 | 40 | 4436 | 4900 | 16 | 7/10 | 40 | 4900 | 5364 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
20 | 1-(1)6S | 9 | 13 | 4/10 | 40 | 5364 | 5828 | 18 | 9/10 | 40 | 5828 | 6292 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
20 | 1-(1)6S | 9 | 10 | 1/10 | 40 | 6756 | 7220 | 19 | 10/10 | 40 | 7220 | 7684 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
21 | 1-(1)6S | 9 | 12 | 3/10 | 40 | 6452 | 6996 | 17 | 8/10 | 40 | 6996 | 7460 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
27 | 1-(1)6S | 11 | 11 | 2/10 | 40 | 7167 | 7297 | 10 | 1/10 | 40 | 7297 | 7427 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
27 | 1-(1)6S | 11 | 12 | 3/10 | 40 | 7037 | 7167 | 11 | 2/10 | 40 | 7167 | 7297 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
27 | 1-(1)6S | 11 | 15 | 6/10 | 40 | 6887 | 7037 | 12 | 3/10 | 40 | 7037 | 7167 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
27 | 1-(1)6S | 11 | 16 | 7/10 | 40 | 7427 | 7557 | 13 | 4/10 | 40 | 7557 | 7687 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
27 | 1-(1)6S | 11 | 13 | 4/10 | 40 | 7557 | 7687 | 14 | 5/10 | 40 | 7687 | 7817 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
27 | 1-(1)6S | 11 | 10 | 1/10 | 40 | 7297 | 7427 | 16 | 7/10 | 40 | 7427 | 7557 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
27 | 1-(1)6S | 11 | 19 | 10/10 | 40 | 7947 | 8077 | 17 | 8/10 | 40 | 8077 | 8207 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
27 | 1-(1)6S | 11 | 14 | 5/10 | 40 | 7687 | 7817 | 18 | 9/10 | 40 | 7817 | 7947 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
27 | 1-(1)6S | 11 | 18 | 9/10 | 40 | 7817 | 7947 | 19 | 10/10 | 40 | 7947 | 8077 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
8 | 1-(1)6S | 12 | 18 | 9/10 | 40 | 8714 | 8834 | 10 | 1/10 | 40 | 8834 | 8954 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
8 | 1-(1)6S | 12 | 12 | 3/10 | 40 | 8354 | 8474 | 11 | 2/10 | 40 | 8474 | 8594 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
8 | 1-(1)6S | 12 | 17 | 8/10 | 40 | 8234 | 8354 | 12 | 3/10 | 40 | 8354 | 8474 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
8 | 1-(1)6S | 12 | 16 | 7/10 | 40 | 7724 | 7874 | 13 | 4/10 | 40 | 7874 | 7994 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
8 | 1-(1)6S | 12 | 13 | 4/10 | 40 | 7874 | 7994 | 14 | 5/10 | 40 | 7994 | 8114 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
8 | 1-(1)6S | 12 | 11 | 2/10 | 40 | 8474 | 8594 | 15 | 6/10 | 40 | 8594 | 8714 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
8 | 1-(1)6S | 12 | 19 | 10/10 | 40 | 8114 | 8234 | 17 | 8/10 | 40 | 8234 | 8354 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
8 | 1-(1)6S | 12 | 15 | 6/10 | 40 | 8594 | 8714 | 18 | 9/10 | 40 | 8714 | 8834 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
8 | 1-(1)6S | 12 | 14 | 5/10 | 40 | 7994 | 8114 | 19 | 10/10 | 40 | 8114 | 8234 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 13 | 17 | 8/10 | 40 | 8934 | 8954 | 10 | 1/10 | 40 | 8954 | 8974 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 13 | 12 | 3/10 | 40 | 8894 | 8914 | 11 | 2/10 | 40 | 8914 | 8934 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 13 | 15 | 6/10 | 40 | 8872 | 8894 | 12 | 3/10 | 40 | 8894 | 8914 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 13 | 19 | 10/10 | 40 | 8234 | 8254 | 14 | 5/10 | 40 | 8254 | 8274 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 13 | 14 | 5/10 | 40 | 8254 | 8274 | 16 | 7/10 | 40 | 8274 | 8294 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 13 | 11 | 2/10 | 40 | 8914 | 8934 | 17 | 8/10 | 40 | 8934 | 8954 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 13 | 10 | 1/10 | 40 | 8954 | 8974 | 18 | 9/10 | 40 | 8974 | 8994 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 13 | 13 | 4/10 | 40 | 8212 | 8234 | 19 | 10/10 | 40 | 8234 | 8254 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
42 | 1-(1)6S | 15 | 11 | 2/10 | 40 | 14279 | 15129 | 10 | 1/10 | 40 | 15129 | 15979 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间
42 | 1-(1)6S | 15 | 12 | 3/10 | 40 | 13429 | 14279 | 11 | 2/10 | 40 | 14279 | 15129 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间
42 | 1-(1)6S | 15 | 14 | 5/10 | 40 | 12579 | 13429 | 12 | 3/10 | 40 | 13429 | 14279 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间
42 | 1-(1)6S | 15 | 16 | 7/10 | 40 | 10879 | 11729 | 13 | 4/10 | 40 | 11729 | 12579 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间
42 | 1-(1)6S | 15 | 13 | 4/10 | 40 | 11729 | 12579 | 14 | 5/10 | 40 | 12579 | 13429 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间
42 | 1-(1)6S | 15 | 17 | 8/10 | 40 | 9179 | 10029 | 15 | 6/10 | 40 | 10029 | 10879 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间
42 | 1-(1)6S | 15 | 15 | 6/10 | 40 | 10029 | 10879 | 16 | 7/10 | 40 | 10879 | 11729 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间
42 | 1-(1)6S | 15 | 19 | 10/10 | 40 | 8294 | 9179 | 17 | 8/10 | 40 | 9179 | 10029 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间
42 | 1-(1)6S | 15 | 10 | 1/10 | 40 | 15129 | 15979 | 18 | 9/10 | 40 | 15979 | 16829 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间

## 机器利用率
机器编号 | 任务数 | 总加工时间 | 空闲时间 | 利用率
1 | 7 | 350 | 16749 | 2.05%
2 | 13 | 650 | 16449 | 3.80%
3 | 3 | 986 | 16113 | 5.77%
5 | 6 | 2022 | 15077 | 11.83%
6 | 7 | 2234 | 14865 | 13.07%
7 | 16 | 5906 | 11193 | 34.54%
8 | 18 | 4700 | 12399 | 27.49%
9 | 30 | 612 | 16487 | 3.58%
10 | 10 | 6400 | 10699 | 37.43%
11 | 10 | 6000 | 11099 | 35.09%
13 | 10 | 200 | 16899 | 1.17%
17 | 10 | 3220 | 13879 | 18.83%
18 | 10 | 2265 | 14834 | 13.25%
19 | 20 | 3760 | 13339 | 21.99%
20 | 8 | 3792 | 13307 | 22.18%
21 | 2 | 1008 | 16091 | 5.90%
24 | 10 | 400 | 16699 | 2.34%
26 | 8 | 2350 | 14749 | 13.74%
27 | 12 | 1930 | 15169 | 11.29%
28 | 20 | 800 | 16299 | 4.68%
29 | 20 | 600 | 16499 | 3.51%
30 | 20 | 4000 | 13099 | 23.39%
32 | 3 | 2896 | 14203 | 16.94%
34 | 8 | 10116 | 6983 | 59.16%
35 | 3 | 2896 | 14203 | 16.94%
36 | 6 | 9372 | 7727 | 54.81%
41 | 10 | 400 | 16699 | 2.34%
42 | 10 | 8535 | 8564 | 49.92%

## 优化效果汇总
指标 | 数值 | 单位
最优Makespan | 17099 | 分钟
总工件数 | 20 | 个
总工序数 | 310 | 道
机器数量 | 43 | 台
批处理次数 | 20 | 次
调机优化次数 | 149 | 次
节省调机时间 | 5460 | 分钟
求解时间 | 300.32 | 秒