## 调度方案总览
工件ID | 工序号 | 机器编号 | 开始时间 | 结束时间 | 加工时长 | 订单号 | 工件号 | 批次 | 批次数量
15 | 1 | 2 | 51 | 101 | 50 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
14 | 1 | 2 | 482 | 532 | 50 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
17 | 1 | 2 | 561 | 611 | 50 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
12 | 1 | 2 | 651 | 701 | 50 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
9 | 1 | 2 | 741 | 831 | 90 | 1 | (1)5S | 10/10 | 40
11 | 1 | 2 | 831 | 881 | 50 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
13 | 1 | 2 | 881 | 931 | 50 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
18 | 1 | 2 | 931 | 981 | 50 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
5 | 1 | 2 | 981 | 1071 | 90 | 1 | (1)5S | 6/10 | 40
2 | 1 | 2 | 1102 | 1192 | 90 | 1 | (1)5S | 3/10 | 40
8 | 1 | 2 | 1192 | 1282 | 90 | 1 | (1)5S | 9/10 | 40
3 | 1 | 2 | 1282 | 1372 | 90 | 1 | (1)5S | 4/10 | 40
1 | 1 | 2 | 1372 | 1462 | 90 | 1 | (1)5S | 2/10 | 40
11 | 2 | 4 | 1380 | 1742 | 362 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
7 | 1 | 2 | 1462 | 1552 | 90 | 1 | (1)5S | 8/10 | 40
4 | 1 | 2 | 1552 | 1642 | 90 | 1 | (1)5S | 5/10 | 40
19 | 1 | 2 | 1642 | 1692 | 50 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
16 | 1 | 2 | 1692 | 1742 | 50 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
19 | 2 | 5 | 1692 | 2054 | 362 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
10 | 1 | 2 | 1742 | 1792 | 50 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
16 | 2 | 4 | 1742 | 2074 | 332 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
12 | 2 | 5 | 2054 | 2386 | 332 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
14 | 2 | 4 | 2074 | 2406 | 332 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
13 | 2 | 4 | 2406 | 2738 | 332 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
15 | 2 | 4 | 2738 | 3070 | 332 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
18 | 2 | 4 | 3070 | 3402 | 332 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
11 | 3 | 3 | 3272 | 3634 | 362 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
17 | 2 | 4 | 3402 | 3734 | 332 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
18 | 3 | 3 | 3634 | 3946 | 312 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
10 | 2 | 4 | 3734 | 4066 | 332 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
12 | 3 | 3 | 3946 | 4258 | 312 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
14 | 3 | 8 | 4209 | 4571 | 362 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
19 | 3 | 3 | 4258 | 4570 | 312 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
10 | 3 | 3 | 4570 | 4882 | 312 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
17 | 3 | 8 | 4571 | 4883 | 312 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
13 | 3 | 3 | 4882 | 5194 | 312 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
16 | 3 | 3 | 5194 | 5506 | 312 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
15 | 3 | 3 | 5506 | 5818 | 312 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
10 | 4 | 9 | 10953 | 10975 | 22 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
13 | 4 | 9 | 10975 | 10995 | 20 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
19 | 4 | 9 | 10995 | 11015 | 20 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
12 | 4 | 9 | 11015 | 11035 | 20 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
19 | 5 | 10 | 11015 | 11655 | 640 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
17 | 4 | 9 | 11035 | 11055 | 20 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
18 | 4 | 9 | 11055 | 11075 | 20 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
16 | 4 | 9 | 11075 | 11095 | 20 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
11 | 4 | 9 | 11095 | 11115 | 20 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
15 | 4 | 9 | 11115 | 11135 | 20 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
14 | 4 | 9 | 11135 | 11155 | 20 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
18 | 5 | 10 | 11655 | 12295 | 640 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
19 | 6 | 13 | 11855 | 11875 | 20 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
17 | 5 | 10 | 12295 | 12935 | 640 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
18 | 6 | 13 | 12495 | 12515 | 20 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
16 | 5 | 10 | 12935 | 13575 | 640 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
17 | 6 | 13 | 13136 | 13156 | 20 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
14 | 5 | 10 | 13575 | 14215 | 640 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
16 | 6 | 13 | 13775 | 13795 | 20 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
15 | 5 | 10 | 14215 | 14855 | 640 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
13 | 5 | 10 | 14855 | 15495 | 640 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
15 | 6 | 13 | 14855 | 14875 | 20 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
11 | 5 | 10 | 15495 | 16135 | 640 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
13 | 6 | 13 | 15695 | 15715 | 20 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
12 | 5 | 10 | 16135 | 16775 | 640 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
11 | 6 | 13 | 16335 | 16355 | 20 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
10 | 5 | 10 | 16775 | 17415 | 640 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
17 | 7 | 19 | 16910 | 17195 | 285 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
12 | 6 | 13 | 16975 | 16995 | 20 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
11 | 7 | 19 | 17195 | 17415 | 220 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
16 | 7 | 19 | 17415 | 17635 | 220 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
10 | 6 | 13 | 17615 | 17635 | 20 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
10 | 7 | 19 | 17635 | 17855 | 220 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
0 | 1 | 2 | 29199 | 29289 | 90 | 1 | (1)5S | 1/10 | 40
14 | 6 | 13 | 39079 | 39099 | 20 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
13 | 7 | 17 | 39539 | 39824 | 285 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
14 | 7 | 17 | 39824 | 40044 | 220 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
15 | 7 | 17 | 40044 | 40264 | 220 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
19 | 7 | 17 | 40264 | 40484 | 220 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
18 | 7 | 17 | 40484 | 40704 | 220 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
12 | 7 | 17 | 40704 | 40924 | 220 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
10 | 8 | 14 | 42051 | 42391 | 340 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
12 | 8 | 14 | 42391 | 42711 | 320 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
16 | 8 | 17 | 42491 | 42831 | 340 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
13 | 8 | 14 | 42711 | 43031 | 320 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
11 | 8 | 17 | 42831 | 43151 | 320 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
14 | 8 | 14 | 43031 | 43351 | 320 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
13 | 9 | 20 | 43044 | 43588 | 544 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
19 | 8 | 17 | 43151 | 43471 | 320 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
17 | 8 | 14 | 43351 | 43671 | 320 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
18 | 8 | 17 | 43471 | 43791 | 320 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
12 | 9 | 22 | 43508 | 44052 | 544 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
11 | 9 | 20 | 43588 | 44052 | 464 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
13 | 10 | 41 | 43588 | 43628 | 40 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
15 | 8 | 17 | 43791 | 44111 | 320 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
16 | 9 | 20 | 44052 | 44516 | 464 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
18 | 9 | 22 | 44052 | 44516 | 464 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
11 | 10 | 41 | 44052 | 44092 | 40 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
14 | 9 | 22 | 44516 | 44980 | 464 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
16 | 10 | 41 | 44516 | 44556 | 40 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
15 | 9 | 22 | 44980 | 45444 | 464 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
14 | 10 | 41 | 45060 | 45100 | 40 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
6 | 1 | 2 | 45199 | 45289 | 90 | 1 | (1)5S | 7/10 | 40
15 | 10 | 41 | 45444 | 45484 | 40 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
10 | 9 | 23 | 49775 | 50319 | 544 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
15 | 11 | 27 | 50060 | 50210 | 150 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
12 | 10 | 41 | 50170 | 50210 | 40 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
9 | 2 | 10 | 50286 | 50926 | 640 | 1 | (1)5S | 10/10 | 40
19 | 9 | 23 | 50319 | 50783 | 464 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
17 | 9 | 23 | 50783 | 51247 | 464 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
19 | 10 | 41 | 50783 | 50823 | 40 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
19 | 11 | 27 | 50823 | 50973 | 150 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
9 | 3 | 8 | 50926 | 51328 | 402 | 1 | (1)5S | 10/10 | 40
11 | 11 | 27 | 50973 | 51103 | 130 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
14 | 11 | 27 | 51103 | 51233 | 130 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
16 | 11 | 27 | 51233 | 51363 | 130 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
17 | 10 | 41 | 51247 | 51287 | 40 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
11 | 12 | 6 | 51270 | 51420 | 150 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
9 | 4 | 3 | 51328 | 51710 | 382 | 1 | (1)5S | 10/10 | 40
13 | 11 | 27 | 51363 | 51493 | 130 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
15 | 12 | 4 | 51390 | 51540 | 150 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
17 | 11 | 27 | 51493 | 51623 | 130 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
13 | 12 | 4 | 51540 | 51660 | 120 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
12 | 11 | 27 | 51623 | 51753 | 130 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
14 | 12 | 4 | 51660 | 51780 | 120 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
9 | 5 | 9 | 51710 | 51732 | 22 | 1 | (1)5S | 10/10 | 40
8 | 2 | 10 | 51732 | 52372 | 640 | 1 | (1)5S | 9/10 | 40
9 | 6 | 13 | 51732 | 51752 | 20 | 1 | (1)5S | 10/10 | 40
12 | 12 | 5 | 51765 | 51915 | 150 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
19 | 12 | 4 | 51780 | 51900 | 120 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
16 | 12 | 5 | 51915 | 52035 | 120 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
15 | 13 | 9 | 51953 | 51975 | 22 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
14 | 13 | 9 | 51975 | 51995 | 20 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
12 | 13 | 9 | 51995 | 52015 | 20 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
15 | 14 | 24 | 52003 | 52043 | 40 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
11 | 13 | 9 | 52015 | 52035 | 20 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
17 | 12 | 5 | 52035 | 52155 | 120 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
19 | 13 | 9 | 52035 | 52055 | 20 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
11 | 14 | 24 | 52043 | 52083 | 40 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
16 | 13 | 9 | 52055 | 52075 | 20 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
16 | 14 | 24 | 52083 | 52123 | 40 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
14 | 14 | 24 | 52123 | 52163 | 40 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
19 | 14 | 24 | 52163 | 52203 | 40 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
12 | 14 | 24 | 52203 | 52243 | 40 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
8 | 3 | 8 | 52372 | 52774 | 402 | 1 | (1)5S | 9/10 | 40
12 | 15 | 42 | 52483 | 53368 | 885 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
8 | 4 | 4 | 52774 | 53156 | 382 | 1 | (1)5S | 9/10 | 40
8 | 5 | 9 | 53156 | 53178 | 22 | 1 | (1)5S | 9/10 | 40
7 | 2 | 10 | 53178 | 53818 | 640 | 1 | (1)5S | 8/10 | 40
8 | 6 | 13 | 53178 | 53198 | 20 | 1 | (1)5S | 9/10 | 40
8 | 7 | 36 | 53348 | 53640 | 292 | 1 | (1)5S | 9/10 | 40
12 | 16 | 28 | 53368 | 53408 | 40 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
16 | 15 | 42 | 53368 | 54218 | 850 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
12 | 17 | 29 | 53408 | 53438 | 30 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
12 | 18 | 30 | 53438 | 53638 | 200 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
9 | 7 | 36 | 53640 | 53892 | 252 | 1 | (1)5S | 10/10 | 40
8 | 8 | 17 | 53652 | 53892 | 240 | 1 | (1)5S | 9/10 | 40
7 | 3 | 8 | 53818 | 54220 | 402 | 1 | (1)5S | 8/10 | 40
9 | 8 | 17 | 53892 | 54072 | 180 | 1 | (1)5S | 10/10 | 40
9 | 9 | 27 | 54072 | 54222 | 150 | 1 | (1)5S | 10/10 | 40
16 | 16 | 28 | 54218 | 54258 | 40 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
11 | 15 | 42 | 54218 | 55068 | 850 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
7 | 4 | 8 | 54220 | 54602 | 382 | 1 | (1)5S | 8/10 | 40
9 | 10 | 24 | 54282 | 54322 | 40 | 1 | (1)5S | 10/10 | 40
16 | 17 | 29 | 54293 | 54323 | 30 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
9 | 11 | 41 | 54322 | 54402 | 80 | 1 | (1)5S | 10/10 | 40
16 | 18 | 30 | 54323 | 54523 | 200 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
9 | 12 | 28 | 54402 | 54442 | 40 | 1 | (1)5S | 10/10 | 40
9 | 13 | 29 | 54442 | 54472 | 30 | 1 | (1)5S | 10/10 | 40
9 | 14 | 30 | 54523 | 54723 | 200 | 1 | (1)5S | 10/10 | 40
7 | 5 | 9 | 54602 | 54624 | 22 | 1 | (1)5S | 8/10 | 40
6 | 2 | 10 | 54624 | 55264 | 640 | 1 | (1)5S | 7/10 | 40
7 | 6 | 13 | 54774 | 54794 | 20 | 1 | (1)5S | 8/10 | 40
7 | 7 | 36 | 54794 | 55086 | 292 | 1 | (1)5S | 8/10 | 40
11 | 16 | 28 | 55068 | 55108 | 40 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
14 | 15 | 42 | 55068 | 55918 | 850 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
7 | 8 | 19 | 55086 | 55326 | 240 | 1 | (1)5S | 8/10 | 40
6 | 3 | 8 | 55264 | 55666 | 402 | 1 | (1)5S | 7/10 | 40
7 | 9 | 27 | 55326 | 55476 | 150 | 1 | (1)5S | 8/10 | 40
7 | 10 | 24 | 55476 | 55516 | 40 | 1 | (1)5S | 8/10 | 40
7 | 11 | 41 | 55516 | 55596 | 80 | 1 | (1)5S | 8/10 | 40
7 | 12 | 28 | 55596 | 55636 | 40 | 1 | (1)5S | 8/10 | 40
7 | 13 | 29 | 55636 | 55666 | 30 | 1 | (1)5S | 8/10 | 40
6 | 4 | 3 | 55666 | 56048 | 382 | 1 | (1)5S | 7/10 | 40
7 | 14 | 30 | 55666 | 55866 | 200 | 1 | (1)5S | 8/10 | 40
14 | 16 | 28 | 55918 | 55958 | 40 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
15 | 15 | 42 | 55918 | 56768 | 850 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
14 | 17 | 29 | 55958 | 55988 | 30 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
11 | 17 | 29 | 56046 | 56076 | 30 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
6 | 5 | 9 | 56048 | 56070 | 22 | 1 | (1)5S | 7/10 | 40
18 | 10 | 41 | 56059 | 56099 | 40 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
5 | 2 | 10 | 56070 | 56710 | 640 | 1 | (1)5S | 6/10 | 40
11 | 18 | 30 | 56076 | 56276 | 200 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
10 | 10 | 41 | 56099 | 56139 | 40 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
14 | 18 | 30 | 56276 | 56476 | 200 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
5 | 3 | 8 | 56710 | 57112 | 402 | 1 | (1)5S | 6/10 | 40
15 | 16 | 28 | 56768 | 56808 | 40 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
19 | 15 | 42 | 56768 | 57618 | 850 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
15 | 17 | 29 | 56808 | 56838 | 30 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
15 | 18 | 30 | 56838 | 57038 | 200 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
5 | 4 | 4 | 57112 | 57494 | 382 | 1 | (1)5S | 6/10 | 40
6 | 6 | 13 | 57205 | 57225 | 20 | 1 | (1)5S | 7/10 | 40
5 | 5 | 9 | 57494 | 57516 | 22 | 1 | (1)5S | 6/10 | 40
4 | 2 | 10 | 57516 | 58156 | 640 | 1 | (1)5S | 5/10 | 40
5 | 6 | 13 | 57516 | 57536 | 20 | 1 | (1)5S | 6/10 | 40
19 | 16 | 28 | 57618 | 57658 | 40 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
4 | 3 | 8 | 58156 | 58558 | 402 | 1 | (1)5S | 5/10 | 40
4 | 4 | 4 | 58558 | 58940 | 382 | 1 | (1)5S | 5/10 | 40
19 | 17 | 29 | 58631 | 58661 | 30 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
19 | 18 | 30 | 58661 | 58861 | 200 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
5 | 7 | 36 | 58730 | 59022 | 292 | 1 | (1)5S | 6/10 | 40
4 | 5 | 9 | 58940 | 58962 | 22 | 1 | (1)5S | 5/10 | 40
3 | 2 | 10 | 58962 | 59602 | 640 | 1 | (1)5S | 4/10 | 40
4 | 6 | 13 | 58962 | 58982 | 20 | 1 | (1)5S | 5/10 | 40
4 | 7 | 36 | 59022 | 59274 | 252 | 1 | (1)5S | 5/10 | 40
10 | 11 | 25 | 59074 | 59224 | 150 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
5 | 8 | 18 | 59094 | 59334 | 240 | 1 | (1)5S | 6/10 | 40
10 | 12 | 8 | 59224 | 59374 | 150 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
18 | 11 | 25 | 59224 | 59354 | 130 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
4 | 8 | 18 | 59334 | 59514 | 180 | 1 | (1)5S | 5/10 | 40
18 | 12 | 8 | 59374 | 59494 | 120 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
5 | 9 | 27 | 59384 | 59534 | 150 | 1 | (1)5S | 6/10 | 40
10 | 13 | 9 | 59432 | 59454 | 22 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
17 | 13 | 9 | 59454 | 59474 | 20 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
13 | 13 | 9 | 59474 | 59494 | 20 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
18 | 13 | 9 | 59494 | 59514 | 20 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
13 | 14 | 24 | 59494 | 59534 | 40 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
5 | 10 | 24 | 59534 | 59574 | 40 | 1 | (1)5S | 6/10 | 40
4 | 9 | 27 | 59534 | 59664 | 130 | 1 | (1)5S | 5/10 | 40
18 | 14 | 24 | 59574 | 59614 | 40 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
5 | 11 | 41 | 59574 | 59654 | 80 | 1 | (1)5S | 6/10 | 40
3 | 3 | 8 | 59602 | 60004 | 402 | 1 | (1)5S | 4/10 | 40
4 | 10 | 24 | 59664 | 59704 | 40 | 1 | (1)5S | 5/10 | 40
4 | 11 | 41 | 59704 | 59784 | 80 | 1 | (1)5S | 5/10 | 40
13 | 15 | 42 | 59783 | 60668 | 885 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
4 | 12 | 28 | 59784 | 59824 | 40 | 1 | (1)5S | 5/10 | 40
4 | 13 | 29 | 59824 | 59854 | 30 | 1 | (1)5S | 5/10 | 40
4 | 14 | 30 | 59854 | 60054 | 200 | 1 | (1)5S | 5/10 | 40
3 | 4 | 4 | 60004 | 60386 | 382 | 1 | (1)5S | 4/10 | 40
5 | 12 | 28 | 60113 | 60153 | 40 | 1 | (1)5S | 6/10 | 40
5 | 13 | 29 | 60153 | 60183 | 30 | 1 | (1)5S | 6/10 | 40
5 | 14 | 30 | 60183 | 60383 | 200 | 1 | (1)5S | 6/10 | 40
3 | 5 | 9 | 60386 | 60408 | 22 | 1 | (1)5S | 4/10 | 40
2 | 2 | 10 | 60408 | 61048 | 640 | 1 | (1)5S | 3/10 | 40
10 | 14 | 24 | 60604 | 60644 | 40 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
17 | 14 | 24 | 60644 | 60684 | 40 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
13 | 16 | 28 | 60668 | 60708 | 40 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
10 | 15 | 42 | 60668 | 61518 | 850 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
13 | 17 | 29 | 60708 | 60738 | 30 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
13 | 18 | 30 | 60738 | 60938 | 200 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
2 | 3 | 8 | 61048 | 61450 | 402 | 1 | (1)5S | 3/10 | 40
2 | 4 | 4 | 61450 | 61832 | 382 | 1 | (1)5S | 3/10 | 40
10 | 16 | 28 | 61518 | 61558 | 40 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
17 | 15 | 42 | 61518 | 62368 | 850 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
3 | 6 | 13 | 61535 | 61555 | 20 | 1 | (1)5S | 4/10 | 40
3 | 7 | 32 | 61555 | 61847 | 292 | 1 | (1)5S | 4/10 | 40
10 | 17 | 29 | 61558 | 61588 | 30 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
10 | 18 | 30 | 61588 | 61788 | 200 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
6 | 7 | 36 | 61622 | 61914 | 292 | 1 | (1)5S | 7/10 | 40
2 | 5 | 9 | 61832 | 61854 | 22 | 1 | (1)5S | 3/10 | 40
3 | 8 | 19 | 61847 | 62087 | 240 | 1 | (1)5S | 4/10 | 40
1 | 2 | 10 | 61854 | 62494 | 640 | 1 | (1)5S | 2/10 | 40
2 | 6 | 13 | 61854 | 61874 | 20 | 1 | (1)5S | 3/10 | 40
2 | 7 | 36 | 61914 | 62166 | 252 | 1 | (1)5S | 3/10 | 40
6 | 8 | 19 | 62087 | 62267 | 180 | 1 | (1)5S | 7/10 | 40
3 | 9 | 27 | 62087 | 62237 | 150 | 1 | (1)5S | 4/10 | 40
2 | 8 | 15 | 62166 | 62406 | 240 | 1 | (1)5S | 3/10 | 40
3 | 10 | 24 | 62237 | 62277 | 40 | 1 | (1)5S | 4/10 | 40
8 | 9 | 27 | 62276 | 62426 | 150 | 1 | (1)5S | 9/10 | 40
3 | 11 | 41 | 62277 | 62357 | 80 | 1 | (1)5S | 4/10 | 40
3 | 12 | 28 | 62357 | 62397 | 40 | 1 | (1)5S | 4/10 | 40
18 | 15 | 42 | 62368 | 63218 | 850 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
17 | 16 | 28 | 62397 | 62437 | 40 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
3 | 13 | 29 | 62397 | 62427 | 30 | 1 | (1)5S | 4/10 | 40
2 | 9 | 27 | 62426 | 62556 | 130 | 1 | (1)5S | 3/10 | 40
3 | 14 | 30 | 62427 | 62627 | 200 | 1 | (1)5S | 4/10 | 40
17 | 17 | 29 | 62437 | 62467 | 30 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
1 | 3 | 8 | 62494 | 62896 | 402 | 1 | (1)5S | 2/10 | 40
2 | 10 | 24 | 62556 | 62596 | 40 | 1 | (1)5S | 3/10 | 40
6 | 9 | 27 | 62556 | 62686 | 130 | 1 | (1)5S | 7/10 | 40
2 | 11 | 41 | 62596 | 62676 | 80 | 1 | (1)5S | 3/10 | 40
2 | 12 | 28 | 62676 | 62716 | 40 | 1 | (1)5S | 3/10 | 40
6 | 10 | 24 | 62686 | 62726 | 40 | 1 | (1)5S | 7/10 | 40
2 | 13 | 29 | 62716 | 62746 | 30 | 1 | (1)5S | 3/10 | 40
6 | 11 | 41 | 62726 | 62806 | 80 | 1 | (1)5S | 7/10 | 40
2 | 14 | 30 | 62746 | 62946 | 200 | 1 | (1)5S | 3/10 | 40
6 | 12 | 28 | 62806 | 62846 | 40 | 1 | (1)5S | 7/10 | 40
6 | 13 | 29 | 62846 | 62876 | 30 | 1 | (1)5S | 7/10 | 40
1 | 4 | 4 | 62896 | 63278 | 382 | 1 | (1)5S | 2/10 | 40
17 | 18 | 30 | 62946 | 63146 | 200 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
6 | 14 | 30 | 63146 | 63346 | 200 | 1 | (1)5S | 7/10 | 40
18 | 16 | 28 | 63218 | 63258 | 40 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
18 | 17 | 29 | 63258 | 63288 | 30 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
1 | 5 | 9 | 63278 | 63300 | 22 | 1 | (1)5S | 2/10 | 40
0 | 2 | 10 | 63300 | 63940 | 640 | 1 | (1)5S | 1/10 | 40
1 | 6 | 13 | 63300 | 63320 | 20 | 1 | (1)5S | 2/10 | 40
18 | 18 | 30 | 63346 | 63546 | 200 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
8 | 10 | 24 | 63852 | 63892 | 40 | 1 | (1)5S | 9/10 | 40
8 | 11 | 41 | 63892 | 63972 | 80 | 1 | (1)5S | 9/10 | 40
0 | 3 | 7 | 63940 | 64342 | 402 | 1 | (1)5S | 1/10 | 40
8 | 12 | 28 | 63972 | 64012 | 40 | 1 | (1)5S | 9/10 | 40
8 | 13 | 29 | 64012 | 64042 | 30 | 1 | (1)5S | 9/10 | 40
8 | 14 | 30 | 64042 | 64242 | 200 | 1 | (1)5S | 9/10 | 40
0 | 4 | 8 | 64342 | 64724 | 382 | 1 | (1)5S | 1/10 | 40
1 | 7 | 36 | 64474 | 64766 | 292 | 1 | (1)5S | 2/10 | 40
0 | 5 | 9 | 64724 | 64746 | 22 | 1 | (1)5S | 1/10 | 40
0 | 6 | 13 | 64746 | 64766 | 20 | 1 | (1)5S | 1/10 | 40
0 | 7 | 36 | 64766 | 65018 | 252 | 1 | (1)5S | 1/10 | 40
1 | 8 | 19 | 64778 | 65018 | 240 | 1 | (1)5S | 2/10 | 40
0 | 8 | 19 | 65018 | 65198 | 180 | 1 | (1)5S | 1/10 | 40
1 | 9 | 27 | 65068 | 65218 | 150 | 1 | (1)5S | 2/10 | 40
1 | 10 | 24 | 65218 | 65258 | 40 | 1 | (1)5S | 2/10 | 40
0 | 9 | 27 | 65218 | 65348 | 130 | 1 | (1)5S | 1/10 | 40
1 | 11 | 41 | 65258 | 65338 | 80 | 1 | (1)5S | 2/10 | 40
1 | 12 | 28 | 65338 | 65378 | 40 | 1 | (1)5S | 2/10 | 40
0 | 10 | 24 | 65348 | 65388 | 40 | 1 | (1)5S | 1/10 | 40
1 | 13 | 29 | 65378 | 65408 | 30 | 1 | (1)5S | 2/10 | 40
0 | 11 | 41 | 65388 | 65468 | 80 | 1 | (1)5S | 1/10 | 40
1 | 14 | 30 | 65408 | 65608 | 200 | 1 | (1)5S | 2/10 | 40
0 | 12 | 28 | 65468 | 65508 | 40 | 1 | (1)5S | 1/10 | 40
0 | 13 | 29 | 65508 | 65538 | 30 | 1 | (1)5S | 1/10 | 40
0 | 14 | 30 | 65608 | 65808 | 200 | 1 | (1)5S | 1/10 | 40

## 批处理详情
说明
本次排产中未发现热处理批处理机会

## 调机优化详情
机器编号 | 订单-工件 | 工序号 | 第1批-工件ID | 第1批-批次 | 第1批-数量 | 第1批-开始 | 第1批-结束 | 第2批-工件ID | 第2批-批次 | 第2批-数量 | 第2批-开始 | 第2批-结束 | 节省调机时间 | 说明
36 | 1-(1)5S | 7 | 1 | 2/10 | 40 | 64474 | 64766 | 0 | 1/10 | 40 | 64766 | 65018 | 40 | 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
36 | 1-(1)5S | 7 | 6 | 7/10 | 40 | 61622 | 61914 | 2 | 3/10 | 40 | 61914 | 62166 | 40 | 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
36 | 1-(1)5S | 7 | 5 | 6/10 | 40 | 58730 | 59022 | 4 | 5/10 | 40 | 59022 | 59274 | 40 | 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
36 | 1-(1)5S | 7 | 8 | 9/10 | 40 | 53348 | 53640 | 9 | 10/10 | 40 | 53640 | 53892 | 40 | 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
17 | 1-(1)5S | 8 | 8 | 9/10 | 40 | 53652 | 53892 | 9 | 10/10 | 40 | 53892 | 54072 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
18 | 1-(1)5S | 8 | 5 | 6/10 | 40 | 59094 | 59334 | 4 | 5/10 | 40 | 59334 | 59514 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
19 | 1-(1)5S | 8 | 1 | 2/10 | 40 | 64778 | 65018 | 0 | 1/10 | 40 | 65018 | 65198 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
19 | 1-(1)5S | 8 | 3 | 4/10 | 40 | 61847 | 62087 | 6 | 7/10 | 40 | 62087 | 62267 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
27 | 1-(1)5S | 9 | 1 | 2/10 | 40 | 65068 | 65218 | 0 | 1/10 | 40 | 65218 | 65348 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
27 | 1-(1)5S | 9 | 8 | 9/10 | 40 | 62276 | 62426 | 2 | 3/10 | 40 | 62426 | 62556 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
27 | 1-(1)5S | 9 | 5 | 6/10 | 40 | 59384 | 59534 | 4 | 5/10 | 40 | 59534 | 59664 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
27 | 1-(1)5S | 9 | 2 | 3/10 | 40 | 62426 | 62556 | 6 | 7/10 | 40 | 62556 | 62686 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
4 | 1-(1)6S | 2 | 17 | 8/10 | 40 | 3402 | 3734 | 10 | 1/10 | 40 | 3734 | 4066 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
4 | 1-(1)6S | 2 | 14 | 5/10 | 40 | 2074 | 2406 | 13 | 4/10 | 40 | 2406 | 2738 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
4 | 1-(1)6S | 2 | 16 | 7/10 | 40 | 1742 | 2074 | 14 | 5/10 | 40 | 2074 | 2406 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
4 | 1-(1)6S | 2 | 13 | 4/10 | 40 | 2406 | 2738 | 15 | 6/10 | 40 | 2738 | 3070 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
4 | 1-(1)6S | 2 | 11 | 2/10 | 40 | 1380 | 1742 | 16 | 7/10 | 40 | 1742 | 2074 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
4 | 1-(1)6S | 2 | 18 | 9/10 | 40 | 3070 | 3402 | 17 | 8/10 | 40 | 3402 | 3734 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
4 | 1-(1)6S | 2 | 15 | 6/10 | 40 | 2738 | 3070 | 18 | 9/10 | 40 | 3070 | 3402 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
5 | 1-(1)6S | 2 | 19 | 10/10 | 40 | 1692 | 2054 | 12 | 3/10 | 40 | 2054 | 2386 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
3 | 1-(1)6S | 3 | 19 | 10/10 | 40 | 4258 | 4570 | 10 | 1/10 | 40 | 4570 | 4882 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
3 | 1-(1)6S | 3 | 18 | 9/10 | 40 | 3634 | 3946 | 12 | 3/10 | 40 | 3946 | 4258 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
3 | 1-(1)6S | 3 | 10 | 1/10 | 40 | 4570 | 4882 | 13 | 4/10 | 40 | 4882 | 5194 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
3 | 1-(1)6S | 3 | 16 | 7/10 | 40 | 5194 | 5506 | 15 | 6/10 | 40 | 5506 | 5818 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
3 | 1-(1)6S | 3 | 13 | 4/10 | 40 | 4882 | 5194 | 16 | 7/10 | 40 | 5194 | 5506 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
3 | 1-(1)6S | 3 | 11 | 2/10 | 40 | 3272 | 3634 | 18 | 9/10 | 40 | 3634 | 3946 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
3 | 1-(1)6S | 3 | 12 | 3/10 | 40 | 3946 | 4258 | 19 | 10/10 | 40 | 4258 | 4570 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
8 | 1-(1)6S | 3 | 14 | 5/10 | 40 | 4209 | 4571 | 17 | 8/10 | 40 | 4571 | 4883 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 4 | 16 | 7/10 | 40 | 11075 | 11095 | 11 | 2/10 | 40 | 11095 | 11115 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 4 | 19 | 10/10 | 40 | 10995 | 11015 | 12 | 3/10 | 40 | 11015 | 11035 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 4 | 10 | 1/10 | 40 | 10953 | 10975 | 13 | 4/10 | 40 | 10975 | 10995 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 4 | 15 | 6/10 | 40 | 11115 | 11135 | 14 | 5/10 | 40 | 11135 | 11155 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 4 | 11 | 2/10 | 40 | 11095 | 11115 | 15 | 6/10 | 40 | 11115 | 11135 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 4 | 18 | 9/10 | 40 | 11055 | 11075 | 16 | 7/10 | 40 | 11075 | 11095 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 4 | 12 | 3/10 | 40 | 11015 | 11035 | 17 | 8/10 | 40 | 11035 | 11055 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 4 | 17 | 8/10 | 40 | 11035 | 11055 | 18 | 9/10 | 40 | 11055 | 11075 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 4 | 13 | 4/10 | 40 | 10975 | 10995 | 19 | 10/10 | 40 | 10995 | 11015 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
17 | 1-(1)6S | 7 | 18 | 9/10 | 40 | 40484 | 40704 | 12 | 3/10 | 40 | 40704 | 40924 | 65 | 相同工件的连续批次,第2批省去65.0分钟调机时间
17 | 1-(1)6S | 7 | 13 | 4/10 | 40 | 39539 | 39824 | 14 | 5/10 | 40 | 39824 | 40044 | 65 | 相同工件的连续批次,第2批省去65.0分钟调机时间
17 | 1-(1)6S | 7 | 14 | 5/10 | 40 | 39824 | 40044 | 15 | 6/10 | 40 | 40044 | 40264 | 65 | 相同工件的连续批次,第2批省去65.0分钟调机时间
17 | 1-(1)6S | 7 | 19 | 10/10 | 40 | 40264 | 40484 | 18 | 9/10 | 40 | 40484 | 40704 | 65 | 相同工件的连续批次,第2批省去65.0分钟调机时间
17 | 1-(1)6S | 7 | 15 | 6/10 | 40 | 40044 | 40264 | 19 | 10/10 | 40 | 40264 | 40484 | 65 | 相同工件的连续批次,第2批省去65.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6S | 7 | 16 | 7/10 | 40 | 17415 | 17635 | 10 | 1/10 | 40 | 17635 | 17855 | 65 | 相同工件的连续批次,第2批省去65.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6S | 7 | 17 | 8/10 | 40 | 16910 | 17195 | 11 | 2/10 | 40 | 17195 | 17415 | 65 | 相同工件的连续批次,第2批省去65.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6S | 7 | 11 | 2/10 | 40 | 17195 | 17415 | 16 | 7/10 | 40 | 17415 | 17635 | 65 | 相同工件的连续批次,第2批省去65.0分钟调机时间
14 | 1-(1)6S | 8 | 10 | 1/10 | 40 | 42051 | 42391 | 12 | 3/10 | 40 | 42391 | 42711 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
14 | 1-(1)6S | 8 | 12 | 3/10 | 40 | 42391 | 42711 | 13 | 4/10 | 40 | 42711 | 43031 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
14 | 1-(1)6S | 8 | 13 | 4/10 | 40 | 42711 | 43031 | 14 | 5/10 | 40 | 43031 | 43351 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
14 | 1-(1)6S | 8 | 14 | 5/10 | 40 | 43031 | 43351 | 17 | 8/10 | 40 | 43351 | 43671 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
17 | 1-(1)6S | 8 | 16 | 7/10 | 40 | 42491 | 42831 | 11 | 2/10 | 40 | 42831 | 43151 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
17 | 1-(1)6S | 8 | 18 | 9/10 | 40 | 43471 | 43791 | 15 | 6/10 | 40 | 43791 | 44111 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
17 | 1-(1)6S | 8 | 19 | 10/10 | 40 | 43151 | 43471 | 18 | 9/10 | 40 | 43471 | 43791 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
17 | 1-(1)6S | 8 | 11 | 2/10 | 40 | 42831 | 43151 | 19 | 10/10 | 40 | 43151 | 43471 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
20 | 1-(1)6S | 9 | 13 | 4/10 | 40 | 43044 | 43588 | 11 | 2/10 | 40 | 43588 | 44052 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
20 | 1-(1)6S | 9 | 11 | 2/10 | 40 | 43588 | 44052 | 16 | 7/10 | 40 | 44052 | 44516 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
22 | 1-(1)6S | 9 | 18 | 9/10 | 40 | 44052 | 44516 | 14 | 5/10 | 40 | 44516 | 44980 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
22 | 1-(1)6S | 9 | 14 | 5/10 | 40 | 44516 | 44980 | 15 | 6/10 | 40 | 44980 | 45444 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
22 | 1-(1)6S | 9 | 12 | 3/10 | 40 | 43508 | 44052 | 18 | 9/10 | 40 | 44052 | 44516 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
23 | 1-(1)6S | 9 | 19 | 10/10 | 40 | 50319 | 50783 | 17 | 8/10 | 40 | 50783 | 51247 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
23 | 1-(1)6S | 9 | 10 | 1/10 | 40 | 49775 | 50319 | 19 | 10/10 | 40 | 50319 | 50783 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
25 | 1-(1)6S | 11 | 10 | 1/10 | 40 | 59074 | 59224 | 18 | 9/10 | 40 | 59224 | 59354 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
27 | 1-(1)6S | 11 | 19 | 10/10 | 40 | 50823 | 50973 | 11 | 2/10 | 40 | 50973 | 51103 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
27 | 1-(1)6S | 11 | 17 | 8/10 | 40 | 51493 | 51623 | 12 | 3/10 | 40 | 51623 | 51753 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
27 | 1-(1)6S | 11 | 16 | 7/10 | 40 | 51233 | 51363 | 13 | 4/10 | 40 | 51363 | 51493 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
27 | 1-(1)6S | 11 | 11 | 2/10 | 40 | 50973 | 51103 | 14 | 5/10 | 40 | 51103 | 51233 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
27 | 1-(1)6S | 11 | 14 | 5/10 | 40 | 51103 | 51233 | 16 | 7/10 | 40 | 51233 | 51363 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
27 | 1-(1)6S | 11 | 13 | 4/10 | 40 | 51363 | 51493 | 17 | 8/10 | 40 | 51493 | 51623 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
4 | 1-(1)6S | 12 | 15 | 6/10 | 40 | 51390 | 51540 | 13 | 4/10 | 40 | 51540 | 51660 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
4 | 1-(1)6S | 12 | 13 | 4/10 | 40 | 51540 | 51660 | 14 | 5/10 | 40 | 51660 | 51780 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
4 | 1-(1)6S | 12 | 14 | 5/10 | 40 | 51660 | 51780 | 19 | 10/10 | 40 | 51780 | 51900 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
5 | 1-(1)6S | 12 | 12 | 3/10 | 40 | 51765 | 51915 | 16 | 7/10 | 40 | 51915 | 52035 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
5 | 1-(1)6S | 12 | 16 | 7/10 | 40 | 51915 | 52035 | 17 | 8/10 | 40 | 52035 | 52155 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
8 | 1-(1)6S | 12 | 10 | 1/10 | 40 | 59224 | 59374 | 18 | 9/10 | 40 | 59374 | 59494 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 13 | 12 | 3/10 | 40 | 51995 | 52015 | 11 | 2/10 | 40 | 52015 | 52035 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 13 | 14 | 5/10 | 40 | 51975 | 51995 | 12 | 3/10 | 40 | 51995 | 52015 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 13 | 17 | 8/10 | 40 | 59454 | 59474 | 13 | 4/10 | 40 | 59474 | 59494 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 13 | 15 | 6/10 | 40 | 51953 | 51975 | 14 | 5/10 | 40 | 51975 | 51995 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 13 | 19 | 10/10 | 40 | 52035 | 52055 | 16 | 7/10 | 40 | 52055 | 52075 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 13 | 10 | 1/10 | 40 | 59432 | 59454 | 17 | 8/10 | 40 | 59454 | 59474 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 13 | 13 | 4/10 | 40 | 59474 | 59494 | 18 | 9/10 | 40 | 59494 | 59514 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 13 | 11 | 2/10 | 40 | 52015 | 52035 | 19 | 10/10 | 40 | 52035 | 52055 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
42 | 1-(1)6S | 15 | 13 | 4/10 | 40 | 59783 | 60668 | 10 | 1/10 | 40 | 60668 | 61518 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间
42 | 1-(1)6S | 15 | 16 | 7/10 | 40 | 53368 | 54218 | 11 | 2/10 | 40 | 54218 | 55068 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间
42 | 1-(1)6S | 15 | 11 | 2/10 | 40 | 54218 | 55068 | 14 | 5/10 | 40 | 55068 | 55918 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间
42 | 1-(1)6S | 15 | 14 | 5/10 | 40 | 55068 | 55918 | 15 | 6/10 | 40 | 55918 | 56768 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间
42 | 1-(1)6S | 15 | 12 | 3/10 | 40 | 52483 | 53368 | 16 | 7/10 | 40 | 53368 | 54218 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间
42 | 1-(1)6S | 15 | 10 | 1/10 | 40 | 60668 | 61518 | 17 | 8/10 | 40 | 61518 | 62368 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间
42 | 1-(1)6S | 15 | 17 | 8/10 | 40 | 61518 | 62368 | 18 | 9/10 | 40 | 62368 | 63218 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间
42 | 1-(1)6S | 15 | 15 | 6/10 | 40 | 55918 | 56768 | 19 | 10/10 | 40 | 56768 | 57618 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间

## 机器利用率
机器编号 | 任务数 | 总加工时间 | 空闲时间 | 利用率
2 | 20 | 1400 | 64408 | 2.13%
3 | 10 | 3310 | 62498 | 5.03%
4 | 18 | 5488 | 60320 | 8.34%
5 | 5 | 1084 | 64724 | 1.65%
6 | 1 | 150 | 65658 | 0.23%
7 | 1 | 402 | 65406 | 0.61%
8 | 15 | 5326 | 60482 | 8.09%
9 | 30 | 626 | 65182 | 0.95%
10 | 20 | 12800 | 53008 | 19.45%
13 | 20 | 400 | 65408 | 0.61%
14 | 5 | 1620 | 64188 | 2.46%
15 | 1 | 240 | 65568 | 0.36%
17 | 13 | 3425 | 62383 | 5.20%
18 | 2 | 420 | 65388 | 0.64%
19 | 9 | 2025 | 63783 | 3.08%
20 | 3 | 1472 | 64336 | 2.24%
22 | 4 | 1936 | 63872 | 2.94%
23 | 3 | 1472 | 64336 | 2.24%
24 | 20 | 800 | 65008 | 1.22%
25 | 2 | 280 | 65528 | 0.43%
27 | 18 | 2500 | 63308 | 3.80%
28 | 20 | 800 | 65008 | 1.22%
29 | 20 | 600 | 65208 | 0.91%
30 | 20 | 4000 | 61808 | 6.08%
32 | 1 | 292 | 65516 | 0.44%
36 | 9 | 2468 | 63340 | 3.75%
41 | 20 | 1200 | 64608 | 1.82%
42 | 10 | 8570 | 57238 | 13.02%

## 优化效果汇总
指标 | 数值 | 单位
最优Makespan | 65808 | 分钟
总工件数 | 20 | 个
总工序数 | 320 | 道
机器数量 | 43 | 台
批处理次数 | 0 | 次
调机优化次数 | 89 | 次
节省调机时间 | 2994 | 分钟
求解时间 | 60.08 | 秒