## 调度方案总览
工件ID | 工序号 | 机器编号 | 开始时间 | 结束时间 | 加工时长 | 订单号 | 工件号 | 批次 | 批次数量
19 | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
4 | 1 | 2 | 0 | 90 | 90 | 1 | (1)5S | 5/10 | 40
19 | 2 | 4 | 50 | 412 | 362 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
17 | 1 | 2 | 91 | 141 | 50 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
11 | 1 | 2 | 180 | 230 | 50 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
5 | 1 | 1 | 191 | 281 | 90 | 1 | (1)5S | 6/10 | 40
15 | 1 | 2 | 230 | 280 | 50 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
12 | 1 | 2 | 280 | 330 | 50 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
16 | 1 | 1 | 304 | 354 | 50 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
14 | 1 | 2 | 330 | 380 | 50 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
13 | 1 | 1 | 354 | 404 | 50 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
0 | 1 | 2 | 380 | 470 | 90 | 1 | (1)5S | 1/10 | 40
19 | 3 | 3 | 412 | 774 | 362 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
13 | 2 | 4 | 412 | 744 | 332 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
12 | 2 | 7 | 446 | 808 | 362 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
1 | 1 | 2 | 470 | 560 | 90 | 1 | (1)5S | 2/10 | 40
0 | 2 | 10 | 470 | 1110 | 640 | 1 | (1)5S | 1/10 | 40
8 | 1 | 2 | 561 | 651 | 90 | 1 | (1)5S | 9/10 | 40
9 | 1 | 1 | 594 | 684 | 90 | 1 | (1)5S | 10/10 | 40
3 | 1 | 2 | 683 | 773 | 90 | 1 | (1)5S | 4/10 | 40
7 | 1 | 1 | 704 | 794 | 90 | 1 | (1)5S | 8/10 | 40
14 | 2 | 4 | 744 | 1076 | 332 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
2 | 1 | 2 | 773 | 863 | 90 | 1 | (1)5S | 3/10 | 40
13 | 3 | 3 | 774 | 1086 | 312 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
11 | 2 | 7 | 808 | 1140 | 332 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
6 | 1 | 2 | 863 | 953 | 90 | 1 | (1)5S | 7/10 | 40
10 | 1 | 2 | 953 | 1003 | 50 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
6 | 2 | 10 | 953 | 1593 | 640 | 1 | (1)5S | 7/10 | 40
8 | 2 | 10 | 953 | 1593 | 640 | 1 | (1)5S | 9/10 | 40
5 | 2 | 10 | 954 | 1594 | 640 | 1 | (1)5S | 6/10 | 40
9 | 2 | 10 | 955 | 1595 | 640 | 1 | (1)5S | 10/10 | 40
2 | 2 | 10 | 956 | 1596 | 640 | 1 | (1)5S | 3/10 | 40
4 | 2 | 10 | 956 | 1596 | 640 | 1 | (1)5S | 5/10 | 40
1 | 2 | 10 | 957 | 1597 | 640 | 1 | (1)5S | 2/10 | 40
15 | 2 | 4 | 1076 | 1408 | 332 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
14 | 3 | 3 | 1086 | 1398 | 312 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
16 | 2 | 7 | 1140 | 1472 | 332 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
11 | 3 | 3 | 1398 | 1710 | 312 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
17 | 2 | 7 | 1472 | 1804 | 332 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
16 | 3 | 3 | 1710 | 2022 | 312 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
18 | 1 | 2 | 1752 | 1802 | 50 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
18 | 2 | 7 | 1804 | 2136 | 332 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
15 | 3 | 3 | 2022 | 2334 | 312 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
10 | 2 | 7 | 2136 | 2468 | 332 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
16 | 4 | 9 | 2292 | 2314 | 22 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
19 | 4 | 9 | 2314 | 2334 | 20 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
17 | 3 | 3 | 2334 | 2646 | 312 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
15 | 4 | 9 | 2334 | 2354 | 20 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
15 | 5 | 10 | 2354 | 2994 | 640 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
16 | 5 | 10 | 2354 | 2994 | 640 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
19 | 5 | 10 | 2355 | 2995 | 640 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
10 | 3 | 3 | 2646 | 2958 | 312 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
14 | 4 | 9 | 2936 | 2958 | 22 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
12 | 3 | 3 | 2958 | 3270 | 312 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
10 | 4 | 9 | 2958 | 2978 | 20 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
13 | 4 | 9 | 2978 | 2998 | 20 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
10 | 5 | 10 | 2978 | 3618 | 640 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
14 | 5 | 10 | 2978 | 3618 | 640 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
15 | 6 | 13 | 2994 | 3014 | 20 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
16 | 6 | 13 | 3014 | 3034 | 20 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
19 | 6 | 13 | 3034 | 3054 | 20 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
18 | 3 | 3 | 3270 | 3582 | 312 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
19 | 7 | 19 | 3353 | 3638 | 285 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
17 | 4 | 9 | 3520 | 3542 | 22 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
11 | 4 | 9 | 3542 | 3562 | 20 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
17 | 5 | 10 | 3542 | 4182 | 640 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
12 | 4 | 9 | 3562 | 3582 | 20 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
11 | 5 | 10 | 3562 | 4202 | 640 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
13 | 5 | 10 | 3562 | 4202 | 640 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
18 | 4 | 9 | 3582 | 3602 | 20 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
12 | 5 | 10 | 3582 | 4222 | 640 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
18 | 5 | 10 | 3602 | 4242 | 640 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
10 | 6 | 13 | 3618 | 3638 | 20 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
10 | 7 | 19 | 3638 | 3858 | 220 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
19 | 8 | 18 | 3658 | 3998 | 340 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
4 | 3 | 3 | 3672 | 4074 | 402 | 1 | (1)5S | 5/10 | 40
14 | 6 | 13 | 3730 | 3750 | 20 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
16 | 7 | 19 | 3858 | 4078 | 220 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
10 | 8 | 18 | 3998 | 4318 | 320 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
0 | 3 | 3 | 4074 | 4426 | 352 | 1 | (1)5S | 1/10 | 40
14 | 7 | 19 | 4078 | 4298 | 220 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
13 | 6 | 13 | 4202 | 4222 | 20 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
12 | 6 | 13 | 4222 | 4242 | 20 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
18 | 6 | 13 | 4242 | 4262 | 20 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
17 | 6 | 13 | 4262 | 4282 | 20 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
19 | 9 | 23 | 4270 | 4814 | 544 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
12 | 7 | 19 | 4298 | 4518 | 220 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
16 | 8 | 18 | 4318 | 4638 | 320 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
7 | 2 | 10 | 4332 | 4972 | 640 | 1 | (1)5S | 8/10 | 40
3 | 2 | 10 | 4333 | 4973 | 640 | 1 | (1)5S | 4/10 | 40
11 | 6 | 13 | 4392 | 4412 | 20 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
8 | 3 | 3 | 4426 | 4778 | 352 | 1 | (1)5S | 9/10 | 40
11 | 7 | 19 | 4518 | 4738 | 220 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
12 | 8 | 18 | 4638 | 4958 | 320 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
17 | 7 | 19 | 4738 | 4958 | 220 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
6 | 3 | 3 | 4778 | 5130 | 352 | 1 | (1)5S | 7/10 | 40
16 | 9 | 23 | 4814 | 5278 | 464 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
17 | 8 | 18 | 4958 | 5278 | 320 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
15 | 7 | 19 | 4958 | 5178 | 220 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
1 | 3 | 3 | 5130 | 5482 | 352 | 1 | (1)5S | 2/10 | 40
13 | 7 | 19 | 5178 | 5398 | 220 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
15 | 8 | 18 | 5278 | 5598 | 320 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
17 | 9 | 23 | 5278 | 5742 | 464 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
19 | 10 | 41 | 5369 | 5409 | 40 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
18 | 7 | 19 | 5398 | 5618 | 220 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
3 | 3 | 3 | 5482 | 5834 | 352 | 1 | (1)5S | 4/10 | 40
4 | 4 | 5 | 5512 | 5894 | 382 | 1 | (1)5S | 5/10 | 40
14 | 8 | 18 | 5598 | 5918 | 320 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
16 | 10 | 41 | 5690 | 5730 | 40 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
19 | 11 | 25 | 5724 | 5874 | 150 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
12 | 9 | 23 | 5742 | 6206 | 464 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
17 | 10 | 41 | 5833 | 5873 | 40 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
7 | 3 | 3 | 5834 | 6186 | 352 | 1 | (1)5S | 8/10 | 40
17 | 11 | 25 | 5874 | 6004 | 130 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
1 | 4 | 5 | 5894 | 6226 | 332 | 1 | (1)5S | 2/10 | 40
18 | 8 | 18 | 5918 | 6238 | 320 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
17 | 12 | 4 | 6004 | 6154 | 150 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
17 | 13 | 9 | 6154 | 6176 | 22 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
17 | 14 | 24 | 6176 | 6216 | 40 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
5 | 3 | 3 | 6186 | 6538 | 352 | 1 | (1)5S | 6/10 | 40
15 | 9 | 23 | 6206 | 6670 | 464 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
6 | 4 | 5 | 6226 | 6558 | 332 | 1 | (1)5S | 7/10 | 40
13 | 8 | 18 | 6238 | 6558 | 320 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
9 | 3 | 3 | 6538 | 6890 | 352 | 1 | (1)5S | 10/10 | 40
5 | 4 | 5 | 6558 | 6890 | 332 | 1 | (1)5S | 6/10 | 40
11 | 8 | 18 | 6558 | 6878 | 320 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
17 | 15 | 42 | 6629 | 7514 | 885 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
13 | 9 | 23 | 6670 | 7134 | 464 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
15 | 10 | 41 | 6760 | 6800 | 40 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
12 | 10 | 41 | 6800 | 6840 | 40 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
2 | 3 | 3 | 6890 | 7242 | 352 | 1 | (1)5S | 3/10 | 40
9 | 4 | 5 | 6890 | 7222 | 332 | 1 | (1)5S | 10/10 | 40
12 | 11 | 25 | 6894 | 7044 | 150 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
12 | 12 | 4 | 7044 | 7194 | 150 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
15 | 11 | 25 | 7044 | 7174 | 130 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
14 | 9 | 23 | 7134 | 7598 | 464 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
13 | 10 | 41 | 7134 | 7174 | 40 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
13 | 11 | 25 | 7174 | 7304 | 130 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
19 | 12 | 4 | 7194 | 7314 | 120 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
7 | 4 | 5 | 7222 | 7554 | 332 | 1 | (1)5S | 8/10 | 40
16 | 11 | 25 | 7304 | 7434 | 130 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
13 | 12 | 4 | 7314 | 7434 | 120 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
19 | 13 | 9 | 7412 | 7434 | 22 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
15 | 12 | 4 | 7434 | 7554 | 120 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
13 | 13 | 9 | 7434 | 7454 | 20 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
12 | 13 | 9 | 7454 | 7474 | 20 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
12 | 14 | 24 | 7474 | 7514 | 40 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
12 | 15 | 42 | 7514 | 8364 | 850 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
2 | 4 | 5 | 7554 | 7886 | 332 | 1 | (1)5S | 3/10 | 40
18 | 9 | 23 | 7598 | 8062 | 464 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
17 | 16 | 28 | 7604 | 7644 | 40 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
19 | 14 | 24 | 7624 | 7664 | 40 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
17 | 17 | 29 | 7644 | 7674 | 30 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
17 | 18 | 30 | 7674 | 7874 | 200 | 1 | (1)6S | 8/10 | 40
0 | 4 | 5 | 7886 | 8218 | 332 | 1 | (1)5S | 1/10 | 40
10 | 9 | 23 | 8062 | 8526 | 464 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
18 | 10 | 41 | 8152 | 8192 | 40 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
14 | 10 | 41 | 8192 | 8232 | 40 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
18 | 11 | 25 | 8193 | 8343 | 150 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
8 | 4 | 5 | 8218 | 8550 | 332 | 1 | (1)5S | 9/10 | 40
18 | 12 | 4 | 8343 | 8493 | 150 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
14 | 11 | 25 | 8343 | 8473 | 130 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
12 | 16 | 28 | 8364 | 8404 | 40 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
19 | 15 | 42 | 8364 | 9214 | 850 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
14 | 12 | 4 | 8493 | 8613 | 120 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
12 | 17 | 29 | 8494 | 8524 | 30 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
12 | 18 | 30 | 8524 | 8724 | 200 | 1 | (1)6S | 3/10 | 40
11 | 9 | 23 | 8526 | 8990 | 464 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
3 | 4 | 5 | 8550 | 8882 | 332 | 1 | (1)5S | 4/10 | 40
10 | 10 | 41 | 8616 | 8656 | 40 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
8 | 5 | 9 | 8862 | 8884 | 22 | 1 | (1)5S | 9/10 | 40
3 | 5 | 9 | 8884 | 8904 | 20 | 1 | (1)5S | 4/10 | 40
8 | 6 | 13 | 8884 | 8904 | 20 | 1 | (1)5S | 9/10 | 40
4 | 5 | 9 | 8904 | 8924 | 20 | 1 | (1)5S | 5/10 | 40
2 | 5 | 9 | 8924 | 8944 | 20 | 1 | (1)5S | 3/10 | 40
4 | 6 | 13 | 8924 | 8944 | 20 | 1 | (1)5S | 5/10 | 40
0 | 5 | 9 | 8944 | 8964 | 20 | 1 | (1)5S | 1/10 | 40
2 | 6 | 13 | 8944 | 8964 | 20 | 1 | (1)5S | 3/10 | 40
1 | 5 | 9 | 8964 | 8984 | 20 | 1 | (1)5S | 2/10 | 40
0 | 6 | 13 | 8964 | 8984 | 20 | 1 | (1)5S | 1/10 | 40
5 | 5 | 9 | 8984 | 9004 | 20 | 1 | (1)5S | 6/10 | 40
1 | 6 | 13 | 8984 | 9004 | 20 | 1 | (1)5S | 2/10 | 40
0 | 7 | 36 | 8984 | 9276 | 292 | 1 | (1)5S | 1/10 | 40
11 | 10 | 41 | 8990 | 9030 | 40 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
6 | 5 | 9 | 9004 | 9024 | 20 | 1 | (1)5S | 7/10 | 40
5 | 6 | 13 | 9004 | 9024 | 20 | 1 | (1)5S | 6/10 | 40
7 | 5 | 9 | 9024 | 9044 | 20 | 1 | (1)5S | 8/10 | 40
6 | 6 | 13 | 9024 | 9044 | 20 | 1 | (1)5S | 7/10 | 40
11 | 11 | 25 | 9030 | 9180 | 150 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
9 | 5 | 9 | 9044 | 9064 | 20 | 1 | (1)5S | 10/10 | 40
7 | 6 | 13 | 9044 | 9064 | 20 | 1 | (1)5S | 8/10 | 40
9 | 6 | 13 | 9064 | 9084 | 20 | 1 | (1)5S | 10/10 | 40
14 | 13 | 9 | 9065 | 9087 | 22 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
3 | 6 | 13 | 9084 | 9104 | 20 | 1 | (1)5S | 4/10 | 40
15 | 13 | 9 | 9087 | 9107 | 20 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
14 | 14 | 24 | 9087 | 9127 | 40 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
18 | 13 | 9 | 9107 | 9127 | 20 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
15 | 14 | 24 | 9167 | 9207 | 40 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
10 | 11 | 25 | 9180 | 9310 | 130 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
15 | 15 | 42 | 9214 | 10064 | 850 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
3 | 7 | 36 | 9276 | 9528 | 252 | 1 | (1)5S | 4/10 | 40
19 | 16 | 28 | 9304 | 9344 | 40 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
10 | 12 | 4 | 9310 | 9460 | 150 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
19 | 17 | 29 | 9344 | 9374 | 30 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
19 | 18 | 30 | 9374 | 9574 | 200 | 1 | (1)6S | 10/10 | 40
11 | 12 | 4 | 9460 | 9580 | 120 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
4 | 7 | 36 | 9528 | 9780 | 252 | 1 | (1)5S | 5/10 | 40
13 | 14 | 24 | 9576 | 9616 | 40 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
16 | 12 | 4 | 9580 | 9700 | 120 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
10 | 13 | 9 | 9678 | 9700 | 22 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
16 | 13 | 9 | 9700 | 9720 | 20 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
10 | 14 | 24 | 9700 | 9740 | 40 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
11 | 13 | 9 | 9720 | 9740 | 20 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
16 | 14 | 24 | 9740 | 9780 | 40 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
18 | 14 | 24 | 9780 | 9820 | 40 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
5 | 7 | 36 | 9780 | 10032 | 252 | 1 | (1)5S | 6/10 | 40
11 | 14 | 24 | 9820 | 9860 | 40 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
6 | 7 | 36 | 10032 | 10284 | 252 | 1 | (1)5S | 7/10 | 40
13 | 15 | 42 | 10064 | 10914 | 850 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
15 | 16 | 28 | 10154 | 10194 | 40 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
15 | 17 | 29 | 10194 | 10224 | 30 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
15 | 18 | 30 | 10224 | 10424 | 200 | 1 | (1)6S | 6/10 | 40
7 | 7 | 36 | 10284 | 10536 | 252 | 1 | (1)5S | 8/10 | 40
0 | 8 | 19 | 10459 | 10699 | 240 | 1 | (1)5S | 1/10 | 40
8 | 7 | 36 | 10536 | 10788 | 252 | 1 | (1)5S | 9/10 | 40
5 | 8 | 19 | 10699 | 10879 | 180 | 1 | (1)5S | 6/10 | 40
9 | 7 | 36 | 10788 | 11040 | 252 | 1 | (1)5S | 10/10 | 40
4 | 8 | 19 | 10879 | 11059 | 180 | 1 | (1)5S | 5/10 | 40
16 | 15 | 42 | 10914 | 11764 | 850 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
13 | 16 | 28 | 11004 | 11044 | 40 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
2 | 7 | 36 | 11040 | 11292 | 252 | 1 | (1)5S | 3/10 | 40
13 | 17 | 29 | 11044 | 11074 | 30 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
6 | 8 | 19 | 11059 | 11239 | 180 | 1 | (1)5S | 7/10 | 40
13 | 18 | 30 | 11074 | 11274 | 200 | 1 | (1)6S | 4/10 | 40
9 | 8 | 19 | 11239 | 11419 | 180 | 1 | (1)5S | 10/10 | 40
1 | 7 | 36 | 11292 | 11544 | 252 | 1 | (1)5S | 2/10 | 40
2 | 8 | 19 | 11419 | 11599 | 180 | 1 | (1)5S | 3/10 | 40
8 | 8 | 19 | 11599 | 11779 | 180 | 1 | (1)5S | 9/10 | 40
2 | 9 | 27 | 11629 | 11779 | 150 | 1 | (1)5S | 3/10 | 40
14 | 15 | 42 | 11764 | 12614 | 850 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
3 | 8 | 19 | 11779 | 11959 | 180 | 1 | (1)5S | 4/10 | 40
2 | 10 | 24 | 11779 | 11819 | 40 | 1 | (1)5S | 3/10 | 40
8 | 9 | 27 | 11779 | 11909 | 130 | 1 | (1)5S | 9/10 | 40
2 | 11 | 41 | 11819 | 11899 | 80 | 1 | (1)5S | 3/10 | 40
16 | 16 | 28 | 11854 | 11894 | 40 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
16 | 17 | 29 | 11894 | 11924 | 30 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
2 | 12 | 28 | 11899 | 11939 | 40 | 1 | (1)5S | 3/10 | 40
8 | 10 | 24 | 11909 | 11949 | 40 | 1 | (1)5S | 9/10 | 40
4 | 9 | 27 | 11909 | 12039 | 130 | 1 | (1)5S | 5/10 | 40
16 | 18 | 30 | 11924 | 12124 | 200 | 1 | (1)6S | 7/10 | 40
2 | 13 | 29 | 11939 | 11969 | 30 | 1 | (1)5S | 3/10 | 40
8 | 11 | 41 | 11949 | 12029 | 80 | 1 | (1)5S | 9/10 | 40
1 | 8 | 19 | 11959 | 12139 | 180 | 1 | (1)5S | 2/10 | 40
8 | 12 | 28 | 12029 | 12069 | 40 | 1 | (1)5S | 9/10 | 40
4 | 10 | 24 | 12039 | 12079 | 40 | 1 | (1)5S | 5/10 | 40
0 | 9 | 27 | 12039 | 12169 | 130 | 1 | (1)5S | 1/10 | 40
8 | 13 | 29 | 12069 | 12099 | 30 | 1 | (1)5S | 9/10 | 40
4 | 11 | 41 | 12079 | 12159 | 80 | 1 | (1)5S | 5/10 | 40
2 | 14 | 30 | 12124 | 12324 | 200 | 1 | (1)5S | 3/10 | 40
7 | 8 | 19 | 12139 | 12319 | 180 | 1 | (1)5S | 8/10 | 40
4 | 12 | 28 | 12159 | 12199 | 40 | 1 | (1)5S | 5/10 | 40
0 | 10 | 24 | 12169 | 12209 | 40 | 1 | (1)5S | 1/10 | 40
5 | 9 | 27 | 12169 | 12299 | 130 | 1 | (1)5S | 6/10 | 40
4 | 13 | 29 | 12199 | 12229 | 30 | 1 | (1)5S | 5/10 | 40
0 | 11 | 41 | 12209 | 12289 | 80 | 1 | (1)5S | 1/10 | 40
0 | 12 | 28 | 12289 | 12329 | 40 | 1 | (1)5S | 1/10 | 40
5 | 10 | 24 | 12299 | 12339 | 40 | 1 | (1)5S | 6/10 | 40
1 | 9 | 27 | 12299 | 12429 | 130 | 1 | (1)5S | 2/10 | 40
4 | 14 | 30 | 12324 | 12524 | 200 | 1 | (1)5S | 5/10 | 40
0 | 13 | 29 | 12329 | 12359 | 30 | 1 | (1)5S | 1/10 | 40
5 | 11 | 41 | 12339 | 12419 | 80 | 1 | (1)5S | 6/10 | 40
5 | 12 | 28 | 12419 | 12459 | 40 | 1 | (1)5S | 6/10 | 40
1 | 10 | 24 | 12429 | 12469 | 40 | 1 | (1)5S | 2/10 | 40
3 | 9 | 27 | 12429 | 12559 | 130 | 1 | (1)5S | 4/10 | 40
5 | 13 | 29 | 12459 | 12489 | 30 | 1 | (1)5S | 6/10 | 40
1 | 11 | 41 | 12469 | 12549 | 80 | 1 | (1)5S | 2/10 | 40
8 | 14 | 30 | 12524 | 12724 | 200 | 1 | (1)5S | 9/10 | 40
1 | 12 | 28 | 12549 | 12589 | 40 | 1 | (1)5S | 2/10 | 40
3 | 10 | 24 | 12559 | 12599 | 40 | 1 | (1)5S | 4/10 | 40
9 | 9 | 27 | 12559 | 12689 | 130 | 1 | (1)5S | 10/10 | 40
1 | 13 | 29 | 12589 | 12619 | 30 | 1 | (1)5S | 2/10 | 40
3 | 11 | 41 | 12599 | 12679 | 80 | 1 | (1)5S | 4/10 | 40
11 | 15 | 42 | 12614 | 13464 | 850 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
9 | 10 | 24 | 12689 | 12729 | 40 | 1 | (1)5S | 10/10 | 40
7 | 9 | 27 | 12689 | 12819 | 130 | 1 | (1)5S | 8/10 | 40
14 | 16 | 28 | 12704 | 12744 | 40 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
5 | 14 | 30 | 12724 | 12924 | 200 | 1 | (1)5S | 6/10 | 40
9 | 11 | 41 | 12729 | 12809 | 80 | 1 | (1)5S | 10/10 | 40
3 | 12 | 28 | 12744 | 12784 | 40 | 1 | (1)5S | 4/10 | 40
14 | 17 | 29 | 12744 | 12774 | 30 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
3 | 13 | 29 | 12784 | 12814 | 30 | 1 | (1)5S | 4/10 | 40
9 | 12 | 28 | 12809 | 12849 | 40 | 1 | (1)5S | 10/10 | 40
7 | 10 | 24 | 12819 | 12859 | 40 | 1 | (1)5S | 8/10 | 40
6 | 9 | 27 | 12819 | 12949 | 130 | 1 | (1)5S | 7/10 | 40
9 | 13 | 29 | 12849 | 12879 | 30 | 1 | (1)5S | 10/10 | 40
7 | 11 | 41 | 12859 | 12939 | 80 | 1 | (1)5S | 8/10 | 40
9 | 14 | 30 | 12924 | 13124 | 200 | 1 | (1)5S | 10/10 | 40
7 | 12 | 28 | 12939 | 12979 | 40 | 1 | (1)5S | 8/10 | 40
6 | 10 | 24 | 12949 | 12989 | 40 | 1 | (1)5S | 7/10 | 40
7 | 13 | 29 | 12979 | 13009 | 30 | 1 | (1)5S | 8/10 | 40
6 | 11 | 41 | 12989 | 13069 | 80 | 1 | (1)5S | 7/10 | 40
6 | 12 | 28 | 13069 | 13109 | 40 | 1 | (1)5S | 7/10 | 40
6 | 13 | 29 | 13109 | 13139 | 30 | 1 | (1)5S | 7/10 | 40
1 | 14 | 30 | 13124 | 13324 | 200 | 1 | (1)5S | 2/10 | 40
14 | 18 | 30 | 13324 | 13524 | 200 | 1 | (1)6S | 5/10 | 40
10 | 15 | 42 | 13464 | 14314 | 850 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
3 | 14 | 30 | 13524 | 13724 | 200 | 1 | (1)5S | 4/10 | 40
11 | 16 | 28 | 13554 | 13594 | 40 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
11 | 17 | 29 | 13594 | 13624 | 30 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
6 | 14 | 30 | 13724 | 13924 | 200 | 1 | (1)5S | 7/10 | 40
0 | 14 | 30 | 13924 | 14124 | 200 | 1 | (1)5S | 1/10 | 40
11 | 18 | 30 | 14124 | 14324 | 200 | 1 | (1)6S | 2/10 | 40
18 | 15 | 42 | 14314 | 15164 | 850 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
10 | 16 | 28 | 14404 | 14444 | 40 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
10 | 17 | 29 | 14444 | 14474 | 30 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
10 | 18 | 30 | 14474 | 14674 | 200 | 1 | (1)6S | 1/10 | 40
7 | 14 | 30 | 14674 | 14874 | 200 | 1 | (1)5S | 8/10 | 40
18 | 16 | 28 | 15164 | 15204 | 40 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
18 | 17 | 29 | 15204 | 15234 | 30 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40
18 | 18 | 30 | 15234 | 15434 | 200 | 1 | (1)6S | 9/10 | 40

## 批处理详情
机器编号 | 机器类型 | 热处理类型 | 批次1-工件ID | 批次1-订单 | 批次1-工序 | 批次1-数量 | 批次2-工件ID | 批次2-订单 | 批次2-工序 | 批次2-数量 | 开始时间 | 结束时间 | 批处理时长 | 总处理数量 | 说明
10 | 热处理机 | 1.0 | 2 | 1-(1)5S | 2 | 40 | 4 | 1-(1)5S | 2 | 40 | 956 | 1596 | 640 | 80 | ✓ 两个批次同时在热处理机器中处理 (类型: 1.0)
10 | 热处理机 | 1.0 | 6 | 1-(1)5S | 2 | 40 | 8 | 1-(1)5S | 2 | 40 | 953 | 1593 | 640 | 80 | ✓ 两个批次同时在热处理机器中处理 (类型: 1.0)
10 | 热处理机 | 0.0 | 10 | 1-(1)6S | 5 | 40 | 14 | 1-(1)6S | 5 | 40 | 2978 | 3618 | 640 | 80 | ✓ 两个批次同时在热处理机器中处理 (类型: 0.0)
10 | 热处理机 | 0.0 | 11 | 1-(1)6S | 5 | 40 | 13 | 1-(1)6S | 5 | 40 | 3562 | 4202 | 640 | 80 | ✓ 两个批次同时在热处理机器中处理 (类型: 0.0)
10 | 热处理机 | 0.0 | 15 | 1-(1)6S | 5 | 40 | 16 | 1-(1)6S | 5 | 40 | 2354 | 2994 | 640 | 80 | ✓ 两个批次同时在热处理机器中处理 (类型: 0.0)

## 调机优化详情
机器编号 | 订单-工件 | 工序号 | 第1批-工件ID | 第1批-批次 | 第1批-数量 | 第1批-开始 | 第1批-结束 | 第2批-工件ID | 第2批-批次 | 第2批-数量 | 第2批-开始 | 第2批-结束 | 节省调机时间 | 说明
3 | 1-(1)5S | 3 | 4 | 5/10 | 40 | 3672 | 4074 | 0 | 1/10 | 40 | 4074 | 4426 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
3 | 1-(1)5S | 3 | 6 | 7/10 | 40 | 4778 | 5130 | 1 | 2/10 | 40 | 5130 | 5482 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
3 | 1-(1)5S | 3 | 9 | 10/10 | 40 | 6538 | 6890 | 2 | 3/10 | 40 | 6890 | 7242 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
3 | 1-(1)5S | 3 | 1 | 2/10 | 40 | 5130 | 5482 | 3 | 4/10 | 40 | 5482 | 5834 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
3 | 1-(1)5S | 3 | 7 | 8/10 | 40 | 5834 | 6186 | 5 | 6/10 | 40 | 6186 | 6538 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
3 | 1-(1)5S | 3 | 8 | 9/10 | 40 | 4426 | 4778 | 6 | 7/10 | 40 | 4778 | 5130 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
3 | 1-(1)5S | 3 | 3 | 4/10 | 40 | 5482 | 5834 | 7 | 8/10 | 40 | 5834 | 6186 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
3 | 1-(1)5S | 3 | 0 | 1/10 | 40 | 4074 | 4426 | 8 | 9/10 | 40 | 4426 | 4778 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
3 | 1-(1)5S | 3 | 5 | 6/10 | 40 | 6186 | 6538 | 9 | 10/10 | 40 | 6538 | 6890 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
5 | 1-(1)5S | 4 | 2 | 3/10 | 40 | 7554 | 7886 | 0 | 1/10 | 40 | 7886 | 8218 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
5 | 1-(1)5S | 4 | 4 | 5/10 | 40 | 5512 | 5894 | 1 | 2/10 | 40 | 5894 | 6226 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
5 | 1-(1)5S | 4 | 7 | 8/10 | 40 | 7222 | 7554 | 2 | 3/10 | 40 | 7554 | 7886 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
5 | 1-(1)5S | 4 | 8 | 9/10 | 40 | 8218 | 8550 | 3 | 4/10 | 40 | 8550 | 8882 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
5 | 1-(1)5S | 4 | 6 | 7/10 | 40 | 6226 | 6558 | 5 | 6/10 | 40 | 6558 | 6890 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
5 | 1-(1)5S | 4 | 1 | 2/10 | 40 | 5894 | 6226 | 6 | 7/10 | 40 | 6226 | 6558 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
5 | 1-(1)5S | 4 | 9 | 10/10 | 40 | 6890 | 7222 | 7 | 8/10 | 40 | 7222 | 7554 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
5 | 1-(1)5S | 4 | 0 | 1/10 | 40 | 7886 | 8218 | 8 | 9/10 | 40 | 8218 | 8550 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
5 | 1-(1)5S | 4 | 5 | 6/10 | 40 | 6558 | 6890 | 9 | 10/10 | 40 | 6890 | 7222 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
9 | 1-(1)5S | 5 | 2 | 3/10 | 40 | 8924 | 8944 | 0 | 1/10 | 40 | 8944 | 8964 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)5S | 5 | 0 | 1/10 | 40 | 8944 | 8964 | 1 | 2/10 | 40 | 8964 | 8984 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)5S | 5 | 4 | 5/10 | 40 | 8904 | 8924 | 2 | 3/10 | 40 | 8924 | 8944 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)5S | 5 | 8 | 9/10 | 40 | 8862 | 8884 | 3 | 4/10 | 40 | 8884 | 8904 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)5S | 5 | 3 | 4/10 | 40 | 8884 | 8904 | 4 | 5/10 | 40 | 8904 | 8924 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)5S | 5 | 1 | 2/10 | 40 | 8964 | 8984 | 5 | 6/10 | 40 | 8984 | 9004 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)5S | 5 | 5 | 6/10 | 40 | 8984 | 9004 | 6 | 7/10 | 40 | 9004 | 9024 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)5S | 5 | 6 | 7/10 | 40 | 9004 | 9024 | 7 | 8/10 | 40 | 9024 | 9044 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)5S | 5 | 7 | 8/10 | 40 | 9024 | 9044 | 9 | 10/10 | 40 | 9044 | 9064 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
36 | 1-(1)5S | 7 | 2 | 3/10 | 40 | 11040 | 11292 | 1 | 2/10 | 40 | 11292 | 11544 | 40 | 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
36 | 1-(1)5S | 7 | 9 | 10/10 | 40 | 10788 | 11040 | 2 | 3/10 | 40 | 11040 | 11292 | 40 | 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
36 | 1-(1)5S | 7 | 0 | 1/10 | 40 | 8984 | 9276 | 3 | 4/10 | 40 | 9276 | 9528 | 40 | 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
36 | 1-(1)5S | 7 | 3 | 4/10 | 40 | 9276 | 9528 | 4 | 5/10 | 40 | 9528 | 9780 | 40 | 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
36 | 1-(1)5S | 7 | 4 | 5/10 | 40 | 9528 | 9780 | 5 | 6/10 | 40 | 9780 | 10032 | 40 | 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
36 | 1-(1)5S | 7 | 5 | 6/10 | 40 | 9780 | 10032 | 6 | 7/10 | 40 | 10032 | 10284 | 40 | 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
36 | 1-(1)5S | 7 | 6 | 7/10 | 40 | 10032 | 10284 | 7 | 8/10 | 40 | 10284 | 10536 | 40 | 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
36 | 1-(1)5S | 7 | 7 | 8/10 | 40 | 10284 | 10536 | 8 | 9/10 | 40 | 10536 | 10788 | 40 | 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
36 | 1-(1)5S | 7 | 8 | 9/10 | 40 | 10536 | 10788 | 9 | 10/10 | 40 | 10788 | 11040 | 40 | 相同工件的连续批次,第2批省去40.0分钟调机时间
19 | 1-(1)5S | 8 | 3 | 4/10 | 40 | 11779 | 11959 | 1 | 2/10 | 40 | 11959 | 12139 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
19 | 1-(1)5S | 8 | 9 | 10/10 | 40 | 11239 | 11419 | 2 | 3/10 | 40 | 11419 | 11599 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
19 | 1-(1)5S | 8 | 8 | 9/10 | 40 | 11599 | 11779 | 3 | 4/10 | 40 | 11779 | 11959 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
19 | 1-(1)5S | 8 | 5 | 6/10 | 40 | 10699 | 10879 | 4 | 5/10 | 40 | 10879 | 11059 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
19 | 1-(1)5S | 8 | 0 | 1/10 | 40 | 10459 | 10699 | 5 | 6/10 | 40 | 10699 | 10879 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
19 | 1-(1)5S | 8 | 4 | 5/10 | 40 | 10879 | 11059 | 6 | 7/10 | 40 | 11059 | 11239 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
19 | 1-(1)5S | 8 | 1 | 2/10 | 40 | 11959 | 12139 | 7 | 8/10 | 40 | 12139 | 12319 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
19 | 1-(1)5S | 8 | 2 | 3/10 | 40 | 11419 | 11599 | 8 | 9/10 | 40 | 11599 | 11779 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
19 | 1-(1)5S | 8 | 6 | 7/10 | 40 | 11059 | 11239 | 9 | 10/10 | 40 | 11239 | 11419 | 60 | 相同工件的连续批次,第2批省去60.0分钟调机时间
27 | 1-(1)5S | 9 | 4 | 5/10 | 40 | 11909 | 12039 | 0 | 1/10 | 40 | 12039 | 12169 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
27 | 1-(1)5S | 9 | 5 | 6/10 | 40 | 12169 | 12299 | 1 | 2/10 | 40 | 12299 | 12429 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
27 | 1-(1)5S | 9 | 1 | 2/10 | 40 | 12299 | 12429 | 3 | 4/10 | 40 | 12429 | 12559 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
27 | 1-(1)5S | 9 | 8 | 9/10 | 40 | 11779 | 11909 | 4 | 5/10 | 40 | 11909 | 12039 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
27 | 1-(1)5S | 9 | 0 | 1/10 | 40 | 12039 | 12169 | 5 | 6/10 | 40 | 12169 | 12299 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
27 | 1-(1)5S | 9 | 7 | 8/10 | 40 | 12689 | 12819 | 6 | 7/10 | 40 | 12819 | 12949 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
27 | 1-(1)5S | 9 | 9 | 10/10 | 40 | 12559 | 12689 | 7 | 8/10 | 40 | 12689 | 12819 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
27 | 1-(1)5S | 9 | 2 | 3/10 | 40 | 11629 | 11779 | 8 | 9/10 | 40 | 11779 | 11909 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
27 | 1-(1)5S | 9 | 3 | 4/10 | 40 | 12429 | 12559 | 9 | 10/10 | 40 | 12559 | 12689 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
4 | 1-(1)6S | 2 | 19 | 10/10 | 40 | 50 | 412 | 13 | 4/10 | 40 | 412 | 744 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
4 | 1-(1)6S | 2 | 13 | 4/10 | 40 | 412 | 744 | 14 | 5/10 | 40 | 744 | 1076 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
4 | 1-(1)6S | 2 | 14 | 5/10 | 40 | 744 | 1076 | 15 | 6/10 | 40 | 1076 | 1408 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
7 | 1-(1)6S | 2 | 18 | 9/10 | 40 | 1804 | 2136 | 10 | 1/10 | 40 | 2136 | 2468 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
7 | 1-(1)6S | 2 | 12 | 3/10 | 40 | 446 | 808 | 11 | 2/10 | 40 | 808 | 1140 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
7 | 1-(1)6S | 2 | 11 | 2/10 | 40 | 808 | 1140 | 16 | 7/10 | 40 | 1140 | 1472 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
7 | 1-(1)6S | 2 | 16 | 7/10 | 40 | 1140 | 1472 | 17 | 8/10 | 40 | 1472 | 1804 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
7 | 1-(1)6S | 2 | 17 | 8/10 | 40 | 1472 | 1804 | 18 | 9/10 | 40 | 1804 | 2136 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
3 | 1-(1)6S | 3 | 17 | 8/10 | 40 | 2334 | 2646 | 10 | 1/10 | 40 | 2646 | 2958 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
3 | 1-(1)6S | 3 | 14 | 5/10 | 40 | 1086 | 1398 | 11 | 2/10 | 40 | 1398 | 1710 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
3 | 1-(1)6S | 3 | 10 | 1/10 | 40 | 2646 | 2958 | 12 | 3/10 | 40 | 2958 | 3270 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
3 | 1-(1)6S | 3 | 19 | 10/10 | 40 | 412 | 774 | 13 | 4/10 | 40 | 774 | 1086 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
3 | 1-(1)6S | 3 | 13 | 4/10 | 40 | 774 | 1086 | 14 | 5/10 | 40 | 1086 | 1398 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
3 | 1-(1)6S | 3 | 16 | 7/10 | 40 | 1710 | 2022 | 15 | 6/10 | 40 | 2022 | 2334 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
3 | 1-(1)6S | 3 | 11 | 2/10 | 40 | 1398 | 1710 | 16 | 7/10 | 40 | 1710 | 2022 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
3 | 1-(1)6S | 3 | 15 | 6/10 | 40 | 2022 | 2334 | 17 | 8/10 | 40 | 2334 | 2646 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
3 | 1-(1)6S | 3 | 12 | 3/10 | 40 | 2958 | 3270 | 18 | 9/10 | 40 | 3270 | 3582 | 50 | 相同工件的连续批次,第2批省去50.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 4 | 14 | 5/10 | 40 | 2936 | 2958 | 10 | 1/10 | 40 | 2958 | 2978 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 4 | 17 | 8/10 | 40 | 3520 | 3542 | 11 | 2/10 | 40 | 3542 | 3562 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 4 | 11 | 2/10 | 40 | 3542 | 3562 | 12 | 3/10 | 40 | 3562 | 3582 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 4 | 10 | 1/10 | 40 | 2958 | 2978 | 13 | 4/10 | 40 | 2978 | 2998 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 4 | 19 | 10/10 | 40 | 2314 | 2334 | 15 | 6/10 | 40 | 2334 | 2354 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 4 | 12 | 3/10 | 40 | 3562 | 3582 | 18 | 9/10 | 40 | 3582 | 3602 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 4 | 16 | 7/10 | 40 | 2292 | 2314 | 19 | 10/10 | 40 | 2314 | 2334 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6S | 7 | 19 | 10/10 | 40 | 3353 | 3638 | 10 | 1/10 | 40 | 3638 | 3858 | 65 | 相同工件的连续批次,第2批省去65.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6S | 7 | 12 | 3/10 | 40 | 4298 | 4518 | 11 | 2/10 | 40 | 4518 | 4738 | 65 | 相同工件的连续批次,第2批省去65.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6S | 7 | 14 | 5/10 | 40 | 4078 | 4298 | 12 | 3/10 | 40 | 4298 | 4518 | 65 | 相同工件的连续批次,第2批省去65.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6S | 7 | 15 | 6/10 | 40 | 4958 | 5178 | 13 | 4/10 | 40 | 5178 | 5398 | 65 | 相同工件的连续批次,第2批省去65.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6S | 7 | 16 | 7/10 | 40 | 3858 | 4078 | 14 | 5/10 | 40 | 4078 | 4298 | 65 | 相同工件的连续批次,第2批省去65.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6S | 7 | 17 | 8/10 | 40 | 4738 | 4958 | 15 | 6/10 | 40 | 4958 | 5178 | 65 | 相同工件的连续批次,第2批省去65.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6S | 7 | 10 | 1/10 | 40 | 3638 | 3858 | 16 | 7/10 | 40 | 3858 | 4078 | 65 | 相同工件的连续批次,第2批省去65.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6S | 7 | 11 | 2/10 | 40 | 4518 | 4738 | 17 | 8/10 | 40 | 4738 | 4958 | 65 | 相同工件的连续批次,第2批省去65.0分钟调机时间
19 | 1-(1)6S | 7 | 13 | 4/10 | 40 | 5178 | 5398 | 18 | 9/10 | 40 | 5398 | 5618 | 65 | 相同工件的连续批次,第2批省去65.0分钟调机时间
18 | 1-(1)6S | 8 | 19 | 10/10 | 40 | 3658 | 3998 | 10 | 1/10 | 40 | 3998 | 4318 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
18 | 1-(1)6S | 8 | 13 | 4/10 | 40 | 6238 | 6558 | 11 | 2/10 | 40 | 6558 | 6878 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
18 | 1-(1)6S | 8 | 16 | 7/10 | 40 | 4318 | 4638 | 12 | 3/10 | 40 | 4638 | 4958 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
18 | 1-(1)6S | 8 | 18 | 9/10 | 40 | 5918 | 6238 | 13 | 4/10 | 40 | 6238 | 6558 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
18 | 1-(1)6S | 8 | 15 | 6/10 | 40 | 5278 | 5598 | 14 | 5/10 | 40 | 5598 | 5918 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
18 | 1-(1)6S | 8 | 17 | 8/10 | 40 | 4958 | 5278 | 15 | 6/10 | 40 | 5278 | 5598 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
18 | 1-(1)6S | 8 | 10 | 1/10 | 40 | 3998 | 4318 | 16 | 7/10 | 40 | 4318 | 4638 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
18 | 1-(1)6S | 8 | 12 | 3/10 | 40 | 4638 | 4958 | 17 | 8/10 | 40 | 4958 | 5278 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
18 | 1-(1)6S | 8 | 14 | 5/10 | 40 | 5598 | 5918 | 18 | 9/10 | 40 | 5918 | 6238 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
23 | 1-(1)6S | 9 | 18 | 9/10 | 40 | 7598 | 8062 | 10 | 1/10 | 40 | 8062 | 8526 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
23 | 1-(1)6S | 9 | 10 | 1/10 | 40 | 8062 | 8526 | 11 | 2/10 | 40 | 8526 | 8990 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
23 | 1-(1)6S | 9 | 17 | 8/10 | 40 | 5278 | 5742 | 12 | 3/10 | 40 | 5742 | 6206 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
23 | 1-(1)6S | 9 | 15 | 6/10 | 40 | 6206 | 6670 | 13 | 4/10 | 40 | 6670 | 7134 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
23 | 1-(1)6S | 9 | 13 | 4/10 | 40 | 6670 | 7134 | 14 | 5/10 | 40 | 7134 | 7598 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
23 | 1-(1)6S | 9 | 12 | 3/10 | 40 | 5742 | 6206 | 15 | 6/10 | 40 | 6206 | 6670 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
23 | 1-(1)6S | 9 | 19 | 10/10 | 40 | 4270 | 4814 | 16 | 7/10 | 40 | 4814 | 5278 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
23 | 1-(1)6S | 9 | 16 | 7/10 | 40 | 4814 | 5278 | 17 | 8/10 | 40 | 5278 | 5742 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
23 | 1-(1)6S | 9 | 14 | 5/10 | 40 | 7134 | 7598 | 18 | 9/10 | 40 | 7598 | 8062 | 80 | 相同工件的连续批次,第2批省去80.0分钟调机时间
25 | 1-(1)6S | 11 | 11 | 2/10 | 40 | 9030 | 9180 | 10 | 1/10 | 40 | 9180 | 9310 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
25 | 1-(1)6S | 11 | 15 | 6/10 | 40 | 7044 | 7174 | 13 | 4/10 | 40 | 7174 | 7304 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
25 | 1-(1)6S | 11 | 18 | 9/10 | 40 | 8193 | 8343 | 14 | 5/10 | 40 | 8343 | 8473 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
25 | 1-(1)6S | 11 | 12 | 3/10 | 40 | 6894 | 7044 | 15 | 6/10 | 40 | 7044 | 7174 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
25 | 1-(1)6S | 11 | 13 | 4/10 | 40 | 7174 | 7304 | 16 | 7/10 | 40 | 7304 | 7434 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
25 | 1-(1)6S | 11 | 19 | 10/10 | 40 | 5724 | 5874 | 17 | 8/10 | 40 | 5874 | 6004 | 20 | 相同工件的连续批次,第2批省去20.0分钟调机时间
4 | 1-(1)6S | 12 | 10 | 1/10 | 40 | 9310 | 9460 | 11 | 2/10 | 40 | 9460 | 9580 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
4 | 1-(1)6S | 12 | 19 | 10/10 | 40 | 7194 | 7314 | 13 | 4/10 | 40 | 7314 | 7434 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
4 | 1-(1)6S | 12 | 18 | 9/10 | 40 | 8343 | 8493 | 14 | 5/10 | 40 | 8493 | 8613 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
4 | 1-(1)6S | 12 | 13 | 4/10 | 40 | 7314 | 7434 | 15 | 6/10 | 40 | 7434 | 7554 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
4 | 1-(1)6S | 12 | 11 | 2/10 | 40 | 9460 | 9580 | 16 | 7/10 | 40 | 9580 | 9700 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
4 | 1-(1)6S | 12 | 12 | 3/10 | 40 | 7044 | 7194 | 19 | 10/10 | 40 | 7194 | 7314 | 30 | 相同工件的连续批次,第2批省去30.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 13 | 16 | 7/10 | 40 | 9700 | 9720 | 11 | 2/10 | 40 | 9720 | 9740 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 13 | 13 | 4/10 | 40 | 7434 | 7454 | 12 | 3/10 | 40 | 7454 | 7474 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 13 | 19 | 10/10 | 40 | 7412 | 7434 | 13 | 4/10 | 40 | 7434 | 7454 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 13 | 14 | 5/10 | 40 | 9065 | 9087 | 15 | 6/10 | 40 | 9087 | 9107 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 13 | 10 | 1/10 | 40 | 9678 | 9700 | 16 | 7/10 | 40 | 9700 | 9720 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
9 | 1-(1)6S | 13 | 15 | 6/10 | 40 | 9087 | 9107 | 18 | 9/10 | 40 | 9107 | 9127 | 2 | 相同工件的连续批次,第2批省去2.0分钟调机时间
42 | 1-(1)6S | 15 | 11 | 2/10 | 40 | 12614 | 13464 | 10 | 1/10 | 40 | 13464 | 14314 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间
42 | 1-(1)6S | 15 | 14 | 5/10 | 40 | 11764 | 12614 | 11 | 2/10 | 40 | 12614 | 13464 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间
42 | 1-(1)6S | 15 | 17 | 8/10 | 40 | 6629 | 7514 | 12 | 3/10 | 40 | 7514 | 8364 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间
42 | 1-(1)6S | 15 | 15 | 6/10 | 40 | 9214 | 10064 | 13 | 4/10 | 40 | 10064 | 10914 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间
42 | 1-(1)6S | 15 | 16 | 7/10 | 40 | 10914 | 11764 | 14 | 5/10 | 40 | 11764 | 12614 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间
42 | 1-(1)6S | 15 | 19 | 10/10 | 40 | 8364 | 9214 | 15 | 6/10 | 40 | 9214 | 10064 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间
42 | 1-(1)6S | 15 | 13 | 4/10 | 40 | 10064 | 10914 | 16 | 7/10 | 40 | 10914 | 11764 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间
42 | 1-(1)6S | 15 | 10 | 1/10 | 40 | 13464 | 14314 | 18 | 9/10 | 40 | 14314 | 15164 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间
42 | 1-(1)6S | 15 | 12 | 3/10 | 40 | 7514 | 8364 | 19 | 10/10 | 40 | 8364 | 9214 | 35 | 相同工件的连续批次,第2批省去35.0分钟调机时间

## 机器利用率
机器编号 | 任务数 | 总加工时间 | 空闲时间 | 利用率
1 | 6 | 420 | 15014 | 2.72%
2 | 14 | 980 | 14454 | 6.35%
3 | 20 | 6740 | 8694 | 43.67%
4 | 14 | 2678 | 12756 | 17.35%
5 | 10 | 3370 | 12064 | 21.83%
7 | 6 | 2022 | 13412 | 13.10%
9 | 30 | 616 | 14818 | 3.99%
10 | 20 | 12800 | 2634 | 82.93%
13 | 20 | 400 | 15034 | 2.59%
18 | 10 | 3220 | 12214 | 20.86%
19 | 20 | 4125 | 11309 | 26.73%
23 | 10 | 4720 | 10714 | 30.58%
24 | 20 | 800 | 14634 | 5.18%
25 | 10 | 1380 | 14054 | 8.94%
27 | 10 | 1320 | 14114 | 8.55%
28 | 20 | 800 | 14634 | 5.18%
29 | 20 | 600 | 14834 | 3.89%
30 | 20 | 4000 | 11434 | 25.92%
36 | 10 | 2560 | 12874 | 16.59%
41 | 20 | 1200 | 14234 | 7.78%
42 | 10 | 8535 | 6899 | 55.30%

## 优化效果汇总
指标 | 数值 | 单位
最优Makespan | 15434 | 分钟
总工件数 | 20 | 个
总工序数 | 320 | 道
机器数量 | 43 | 台
批处理次数 | 5 | 次
调机优化次数 | 132 | 次
节省调机时间 | 4814 | 分钟
求解时间 | 300.71 | 秒